## на 20.05.2020
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 20 мая 2020 года
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Исполнено, |  |  | Примечания
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО: |  | 51115.6 | 46498.3 | 4617.3 | 91.8 | 86.3 | 5.5
1. | Национальный проект «Демография» |  | 1235.6 | 1235.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Прядко А.Г. | 335.1 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Комышева С.В. | 335.1 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 20 мая 2020 года ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" заключено 3 контракта на переобучение 12 женщин из числа незанятых граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, готовых пройти переобучение по Программе 1С - предприятие - 2 чел., тьютерская деятельность - 10 чел.
1.2 | Региональный проект «Старшее поколение» | Прядко А.Г. | 900.5 | 900.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста | Комышева С.В. | 900.5 | 900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" проведен мониторинг среди работодателей МО Гулькевичский район на предмет готовности переобучения граждан возраста 50 +. По состоянию на 20 мая 2020 года зключено 5 контрактов на профобучение 75 граждан данной возрастной категории. Прошли профобучение 11 человек по специальности соцальный работник.
2. | Национальный проект "Культура" |  | 9922.1 | 8801.6 | 1120.5 | 91.8 | 86.3 | 5.5
2.1 | Региональный проект «Культурная среда» | Прядко А.Г. | 9922.1 | 8801.6 | 1120.5 | 91.8 | 86.3 | 5.5
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Прядко А.Г. | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 91.8 | 86.3 | 5.5
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" | Приобретение муз.инструментов, оборудовани для учебного процесса (интеррактивная доска), учебники | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 91.8 | 86.3 | 5.5 | 22 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края. ЭА № 0118300000620000020 от 07.02.2020г. Заказчик МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи, "Поставка оборудования для организации учебного процесса (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук)" НМЦК - 135 034,33 руб. Дата аукциона 19.02.2020 г., победитель ИП Бузов А.Н., г. Краснодар цена контракта - 91 823,45 руб.Оборудование поставленно, контракт исполнен. ЭА № 0118300000620000018 Заказчик МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи, "Поставка музыкальных инструментов и принадлежностей для музыкальных инструментов" НМЦК - 3 522 964,65 руб. 03.03.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 3 522 964,65 руб.(поставка в течение 70 кал. дней). ЭА № 0118300000620000067 Заказчик МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи, "Поставка музыкальных инструментов" НМЦК 317 113,90 руб. 06.04.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 317 113,90 руб.(поставка в течение 70 кал. дней). Контракт с единственным поставщиком ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар на "Поставку учебных пособий" заключен 19.05.2020г. с цена контракта - 4 298,00 руб. (поставка в течение 50 кал. дней).
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения «Развитие культуры» | Алексеенко Р.А. | 5985.9 | 5101.6 | 884.3 | 0 | 0 | 0
| Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, в рамках реализации регионального проекта "Кльтурная среда" | Кап.ремонт МКУК ЦКД "Фламинго" | 5985.9 | 5101.6 | 884.3 | 0 |  |  | 24 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края. ЭА № 0118300000620000048 от 02.03.2020 г. Заказчик МКУК ЦКД "Фламинго" (капитальный ремонт МКУК ЦКД "Фламинго"), НМЦК 5 363 331 руб. 23.03.2020г. заключен контракт ООО "РЕАЛ СТРОЙ" г. Армавир, на сумму 3 994 635,42 руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2020г.
3. | Национальный проект «Образование» |  | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 0 | 0 | 0
3.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №8 | 1151.7 | 1117.1 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 25 января 2020 года заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края. ЭА №0118300000620000173 от 22.04.2020, заказчик МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольского, предмет контракта: Поставка 3D принтера в рамках национального проекта «Образование» (точка роста). 19.05.2020г. заключен контракт ООО «ИНФОТЕХ», на сумму 148 834,79 руб., срок поставки: с момента заключения контракта по 22 июня 2020 года. ЭА №0118300000620000177 от 22.04.2020, заказчик МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольского, предмет контракта: Поставка компьютерного оборудования в рамках национального проекта «Образование» (точка роста). Дата аукциона 14.05.2020, Победитель: ООО «Смарт Куб», цена контракта: 606 526,67 рублей, срок поставки: с момента заключения контракта по 22 июня 2020 года
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) | обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ипредметной области "Технология" и других предметных областей в МБОУ СОШ №8 и №13 | 9137.9 | 8863.7 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 21 февраля 2020 года заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края. ЭА 0118300000620000195 от 7.05.2020 МБОУ СОШ №8 п. Комсомольский. Предмет контракта: Поставка ФГОС-лаборатории цифровой по физике для учителя: датчиковая система для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (ресурсный набор).Аукцион 19.05.2020 Победитель: ООО "Стронг" г.Крымск, цена контракта: 518 532,43 рублей. Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 июля 2020 года. ЭА 0118300000620000193 от 30.04.2020 г.заказчик МБОУ СОШ № 8 п. Комсомольский предмет контракта: Поставка ФГОС-лаборатории цифровой по физике для группы учеников: датчиковая система для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Аукцион 14.05.2020, Победитель: ИП Небалуев И.Г., цена контракта: 1 656 605,81 рублей, срок поставки: с момента заключения контракта по 20 июля 2020 года. ЭА 0118300000620000194 от 30.04.2020 г.заказчик МБОУ СОШ № 8 п. Комсомольский предмет контракта: Поставка интерактивного оборудования и мобильного класса. 12.05.2020 поступила единственная заявка ООО «АРГО», цена контракта: 1 018 415,83 рублей, срок поставки: с момента заключения контракта по 20 июля 2020 года. ЭА №0118300000620000187 от 28.04.2020, заказчик МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы, предмет контракта: Поставка интерактивного оборудования в рамках проекта «Образование» (региональный проект Краснодарского края «Современная школа»). Аукцион 12.05.2020, Победитель: ООО «Пролинк», цена контракта: 265 004,40 рублей, срок поставки:с момента заключения контракта по 20 июля 2020 года. ЭА №0118300000620000188 от 28.04.2020, заказчик МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы, предмет контракта: Поставка мобильного класса с цифровыми лабораториями. Аукцион, назначенный на 12.05.2020 года не состоялся. По окончании указанного в извещении срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме заявок не поступило. ЭА № 0118300000620000197 от 12.05.2020, заказчик МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы, предмет контракта: Поставка мобильного класса с цифровыми лабораториями. Подача заявок до 01.06.2020 аукцион 03.06.2020, срок поставки:с момента заключения контракта по 20 июля 2020 года.
4. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 29096.3 | 26480.3 | 2616 | 0 | 0 | 0
4.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Викторов С.А. | 29096.3 | 26480.3 | 2616 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения«Формирование современной городской среды» на территорииГирейского городского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Алексеенко Р.А. | 12553.1 | 11095.1 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. ЭА №0118300000620000047 Заказчик: администрация Гирейского городского поселения "Выполнение работ по благоустройству общественой территории расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Гирей, ул.Красная,4", НМЦК - 12 191 469,86 руб. 23.03.2020г. заключен контракт с ООО "ЕВРОПА" г. Краснодар, на сумму 11 756 170,60 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.10.2020г.
| Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории | Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории, расположенной по адресу пгт.Гирец, ул.Красная, 4
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды" на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Смородина О.В. | 16543.2 | 15385.2 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. ЭА №0118300000620000043 от 5.02.2020г. Заказчик: администрация Пушкинского сельского поселения "Выполнение работ по благоустройству парковой зоны: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Пушкинское, ул.Советская,220", НМЦК - 17 781 390 руб. 24.03.2020г. заключен контракт с ООО "ЕВРОПА" г.Краснодар, на сумму 15 988 581,85 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1.08.2020г.
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Пушкинское ул. Советская 220 (парк)
5. | Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта Результат по Краснодарскому краю: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году | Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики МО Гулькевичский район целевой группы в реализацию национального проекта | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 предприятия целевой группы (ОАО «АПСК «Гулькевичский» и АО «ДСУ-7») с 2019 года являются участниками данного Национального проекта. В 2020 году заявка на участие в Национальном проекте подана 2 предприятиями: ООО НПП "АгроМашРегион", Гирейское ЗАО "Железобетон", которые прошли соответствующую регистрацию.
5.2. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда | Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 чел. руководящего состава ОАО «АПСК «Гулькевичский»в 2019 году прошли обучение в ФЦК (г.Москва) в качестве тренеров, ими обучено 20 работников предприятия, в 2020 году 5 человек – «Лидеры производства» проходят обучение в Москве (февраль-май), 70 чел. планируется обучить в 2020 году, компенсация за обучение будет получена из федерального бюджета через Центр занятости населения Гулькевичского района. В результате 1-го этапа пилотного проекта (завершение которого 28.01.2020г. торжественно отметили на предприятии, и на которое были приглашены зам. губернатора Краснодарского края И.П. Галась и министр экономики А.А. Руппель) достигнуто повышение производительности труда на 2,3%, что позволило увеличить объем возводимого жилья на 16 тыс. м кв. в год и на 8-10% увеличить выручку предприятия. 2 чел. АО «ДСУ-7» (генеральный директор и руководитель проекта по операционным улучшениям) также прошли обучение в Федеральным центре компетенций в качестве тренеров, в августе 2019 года ими обучены 7 сотрудников предприятия, в 2020 году планируется обучить 20 работников, компенсация за обучение будет получена из федерального бюджета через Центр занятости населения Гулькевичского района. В апреле-мае в связи с вводдом ограничений из-за COVID-2019 обучение проводится он-лайн в формате Web-семинаров
6. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатиы» | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0
6.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | С 2017 года в рамках программных мероприятий на территории МО образования Гулькевичский район при содействии администрации муниципального образования Гулькевичский район осуществляет свою деятельность Центр поддержки предпринимательства Гулькевичский район. В целях представления услуг для бизнеса по принципу «одного окна» на территории МО Гулькевичский район с 18 августа 2017 года на базе Гулькевичской ТПП осуществляет деятельность Центр поддержки предпринимательства. Задача центра – оказание на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной помощи субъектам МСП Гулькевичского района, согласно положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». С начала 2020 года Центром поддержки предпринимательства оказано 155 консультаций субъектам МСП, осуществляющих свою деятельность на территории МО Гулькевичский район. Заключены контракты с «Союз Гулькевичское ТПП» на оказание услуг по организации и проведению консультаций субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Гулькевичский район: контракт от 27.01.2020 г. на сумму 460,0 тыс. руб.
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП: - консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности бизнес-планированию субъектов МСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции); - консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий); - консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов; - консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностран.рабочей силы); - услуги по бухгалтерскому учету, заполнения деклараций; - иные консультационные услуги субъектам МСП; - проведение для субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, тренингов, мастер-классов
6.2. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Обеспечить в Гулькевичском районе к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 13,17 тыс.чел. | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 2015г. в районе действует Союз фермеров "Гулькевичская районная АККОР", оказывающий содействие КФХ в решениии вопросов сбыта продукции, оформления документов на землю, упрощения оформления временных работников на сезон уборки с/х культур и налогообложения. В рамках мероприятий гос. программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2018 году разработан и утвержден план мероприятий по развитию сельскохоз. потребительской кооперации на территории МО Гулькевичский район на 2018-2020 гг. Проведены сходы граждан (25), специалисты управления принимали участие в совещаниях, заседаниях, осуществлялась информационно-консультационная помощь с/х кооперативам в части участия в конкурсных программах по получению грантов на развитие материально-технической базы, оформление льготных кредитов; оказывалось содействие в реализации продукции в части предоставления торговых мест на с/х ярмарках выходного дня. Создан центр консультирования по созданию сельскохоз. кооперации, которым рассматриваются вопросы по регистрации и хранению произведенной с/х продукции (фрукты, овощи), приобретение с/х техники на льготных условиях. На 20 апреля 2020 года в районе действуют 2 с/х кооператива: ССПК ККЗ "Кубань"- количествово членов - 33 хоз. субьекта; вид деятельности - подработка семян гибридной кукурузы (с/п Кубань). СППК "АКВА-ФЕРМА "АЛЕКСЕЕВСКАЯ" - количество членов - 6; вид деятельности: переработка и консервирование рыбы, рыбоводство пресноводное и т.д. В декабре 2019 г. в конкурсной программе "Агростартап", по направлению деятельности пчеловодство, грнтополучателем стал ИП глава КФХ Гелунов Р.Н. (Николенское с/п). Сумма гранта составила 2,7 млн. руб. В целях реализации гос. программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2019 г. успешно проводилось предоставление субсидий (возмещение части затрат) малым формам хозяйствования в АПК (ЛПХ, КФХ и ИП - сельхоз/товаропроизводит.). За период 2019 года, из краевого бюджета бюджету МО Гулькевичский район были выделены и, на 31.12.2019 г., полностью освоены субвенции на оказание мер гос. поддержки малым формам хозяйствования в АПК , в сумме 15,1 млн. руб. Из них, 13,6 млн.руб. выплачено ИП главам КФХ и ИП-сельхозтоваропроизводителям (всего 8 представителей). На 2020 год краевым бюджетом бюджету МО Гулькевкичский район выделен лимит денежных средств на выплату по вышеуказанной программе в размере 20 млн. руб. На 20.05.2020г. освоение денежных средств составило 46,3% выделенных средств. Субсидии выплачены по 134 заявлениям от ЛПХ(128), КФХ(5) и ИП(1).
7. | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проведен мониторинг среди предприятий АПК Гулькевичского района о возможности экспортных поставок на 2020 г. и на перспективу до 2024 г. В ООО "КЗГ" с 2019 года разработаны прогнозные показатели по обьему экспорта продукции, что составит от 10,5 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн ежегодно. Основные экспортные направления - страны СНГ. Для развития экспорта используются ресурсы международных электронных площадок, таких как Alibaba, привлекаются международные трейдеры. Проводится работа с российским Экспортным центром по вопросам субсидирования транспортных расходов на экспорт продукции. С начала 2020 г. ( на 20.05.20г г.) ООО "КЗГ" реализовано на экспорт 1,5 тыс. тонн продукции (мальтодекстрин, крахмал, патока, глютен). ССПК ККЗ "Кубань" осуществляет экспорт семян гибридной кукурузы в страны СНГ (Беларуссия), на 20.05.20г реализовано на экспорт 0,3 тыс. тонн семян гибридной кукурузы.Реализацию продукции на экспорт ( в страны СНГ) в 2020 году планируют : ООО " Союз-Агро" и ОАО СК "им. М.И. Калинина", ООО " Колос"- зерно пшеницы под одно из направлений общей программы АПК КК "гидромелиоративные мероприятия".
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [7 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Александрова Л.П., тел. 5-18-74