## 01.01.2020
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 31 декабря 2019 года
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Исполнено,
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
7 | ВСЕГО в рамках 7 национальных (региональных) проектов: |  | 113619.5 | 108615.3 | 5004.2 | 88313 | 84142.8 | 4170.2
1 | Национальный проект «Демография» |  | 65992.4 | 64056.3 | 1936.1 | 45799.8 | 44432.6 | 1367.2
1.1. | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Прядко А.Г. | 18340.6 | 17790.3 | 550.3 | 17073.1 | 16560.8 | 512.3
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | строительство пристройки к МБДОУ д/с № 2 | 18340.6 | 17790.3 | 550.3 | 17073.1 | 16560.8 | 512.3 | Муниципальные контракты заключены с ООО «Арти-Строй» (г.Армавир), на общую сумму (с учетом доп.соглашений) - 17 073,1тыс.руб., оплата произведена в полном объеме.
Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, отдельно стоящих зданий на территории муниципальных образовательных организаций, реконструкция зданий под детские сады в целях создания дополнительных мест для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей от 2 месяцев до 3 лет
1.2. | Региональный проект «Старшее поколение» | Прядко А.Г. | 1459.1 | 1459.1 | 0 | 230.7 | 230.7 | 0 | 10% - краевой бюджет, 90% - федеральный
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста | Доп. проф. образование граждан предпенсионного возраста в количестве 23 человек | 1459.1 | 1459.1 | 0 | 230.7 | 230.7 | 0 | По данным пенсионного фонда в Гулькевичском районе работает всего 2506 граждан предпенсионного возраста. В 2019 году охвачено различными формами обучения прошли 41 чел. по специальностям: санитар (21 чел.), продавец прод.товаров (3 чел.) электромонтер (3 чел.), тьютерское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях ведения в ГОС (2 чел.); прошли пповышение квалификации 1С-бухгалтерия (7 чел.), профессиональную переподготовку: специалист по охране труда (2 чел.), сестра-хозяйка (ЦРБ - 3 чел.). Из федерального и краевого бюджетов выделено на эти цели 230,7 тыс. руб.
1.3. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Власов А.И. | 46192.7 | 44806.9 | 1385.8 | 28496 | 27641.1 | 854.9
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район» | устройство малогабаритной спортивной площадки для сдачи норм ГТО на территории с/к «Звездный» | 3237.3 | 3140.2 | 97.1 | 3237.3 | 3140.2 | 97.1 | Муниципальный контракт заключен с ИП Жданов П.И. г.Краснодар на общую сумму 3 237,3 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.
Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни». Срок реализации 2019 г.
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с приобретением комплектов футбольных полей с икусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Спорт - норма жизни", установелнных подпунктом 1.6.2.1 пункта 1.6.2 приложения 3 к государственной программе Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" в 2019 году. Срок реализации 2019-2020 гг. | приобретение спортивного покрытия беговых дорожек и искусственного футбольнго поля для модернизации стадиона "Венец" в г.Гулькевичи | 42955.4 | 41666.7 | 1288.7 | 25258.7 | 24500.9 | 757.8 | Контракт заключен с ООО "КРД Строй" г. Краснодар на сумму 25 258,7 тыс. руб. Товар поставлен и оплачен в полном объёме, торгово-промышленной палатой проведена экспертиза на соответствие товара.
2. | Национальный проект «Здравоохранение» |  | 1700 | 1700 | 0 | 452.2 | 452.2 | 0
2.1. | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Прядко А.Г. | 1700 | 1700 | 0 | 452.2 | 452.2 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: здание амбулатории врача общей практики в п.Венцы | 1700 | 1700 | 0 | 452.2 | 452.2 | 0 | Контракт заключен с ООО "Талан Плюс" г.Краснодар, на сумму 1 130,5 тыс. руб. Оплачено 40% контракта. Расчет гос.экспертизы получен 26.12.2019г. Оплатить не представилось возможным, в связи с окончанием года.
выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: здание амбулатории врача общей практики в п.Венцы
3. | Национальный проект «Образование» |  | 12183.3 | 11817.7 | 365.6 | 12183.3 | 11817.7 | 365.6
3.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 12183.3 | 11817.7 | 365.6 | 12183.3 | 11817.7 | 365.6
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №№ 13, 14, 15, 23 (приобретение учебного оборудования на 1601,1 тыс.руб., 4 школы) | 6602.9 | 6404.8 | 198.1 | 6602.9 | 6404.8 | 198.1 | Заключены контракты у единственного поставщика на общую сумму - 2 411,3 тыс.руб. Контракт на закупку оборудования заключен с ИП Бузов А.Н. (г.Краснодар), на общую сумму - 4 191,6 тыс.руб. Контракты исполнены в полном объеме.
Предоставление субсидий общеобразовательным организациям на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей) |  | 5580.4 | 5412.9 | 167.5 | 5580.4 | 5412.9 | 167.5 | Заключены контракты у единственного поставщика на общую сумму - 1 900,7 тыс.руб. Так же заключены контракты с: с ООО "СТРОНГ" (г.Крымск) на сумму 1 182,1 тыс.руб (МБОУ СОШ №16); с ООО "ВСЕ ДЛЯ ШКОЛ" (г.Москва) на сумму 1 833,2 тыс.руб. (МБОУ СОШ №2); с ИП Бузов А.Н. (г.Краснодар) на сумму 664,4 тыс.руб. на поставку интерактивного оборудования (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №16 по 332,2 тыс.руб.). Контракты исполнены в полном объеме.
4. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 33237.8 | 31041.3 | 2196.5 | 29371.7 | 27440.3 | 1931.4
4.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Викторов С.А. | 33237.8 | 31041.3 | 2196.5 | 29371.7 | 27440.3 | 1931.4
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения «Формирование современной городской среды» на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района на 2018-2022 годы | Горошко А.А. | 13236.8 | 12566.8 | 670 | 11512.6 | 10937 | 575.6 | Контракт (выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №16 ЗМР) на сумму 1 804,1 тыс.руб. (с учетом доп. соглашений) заключен с ИП Сарибекян А.Д. (г.Армавир), 13.09.2019г. заключен контракт на дополнительные работы на сумму 123,5 тыс.руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме Контракт (выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Энергетиков №2) заключен с ООО "Асфальт" на сумму 4 211,9 тыс. руб. (с учетом доп. соглашений) работы выполнены и оплачены в полном объеме. Контракт (выполнение работ по благоустройству общественной территории расположенной на пересечении улиц Комсомольская, Советская, Шевченко г.Гулькевичи) заключен с ООО "Спецстрой" (г.Кропоткин) на сумму 5 373,1 тыс. руб. (с учетом доп. соглашений), работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| Реализация программ формирования современной городской среды в Гулькевичском городском поселении | выполнение работ по благоустройству двух дворовых территорий: ЗМР, д.16 и ул.Энергетиков, д. 2 и одной общественной территории расположенной на пересечении улиц Комсомольская, Советская, Шевченко г.Гулькевичи
| Муниципальная программа сельского поселения Венцы-Заря «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района на 2018-2022 годы» | Вересов А.Г. | 16320.1 | 15014.5 | 1305.6 | 14210.1 | 13073.3 | 1136.8 | Контракт (благоустройство дворовой территории) заключен с ООО «Спецстрой» (г.Кропоткин) на сумму 4 124,3 тыс. руб. (с учетом доп. соглашений) - работы выполнены и оплачены в полном объеме. Контракт (благоустройство общественной территории) заключен с ООО Дорожно-строительная транспортная компания (г.Армавир) на сумму 10 085,8 тыс. руб. (с учетом доп. соглашений) . Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| Реализация программ формирования современной городской среды в сельском поселении Венцы-Заря | выполнение работ по благоустройству одной дворовой территории (пос. Венцы, ул. Красная, между домами № 5 и № 7) и одной общественной территории (пос.Венцы, ул.Советская, д.10 -территория ДК)
| Муниципальная программа Новоукраинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2022 годы» | Иванова Н.А. | 3680.9 | 3460 | 220.9 | 3649 | 3430 | 219 | Контракт (выполнение работ по благоустройству общественной территории (ул. Красная 131) заключен с ООО «Реал-Строй» г.Кропоткин на сумму 3 680,9 тыс. руб. 22.10.2019г. подписано соглашение о расторжении мун. контракта на невыполненные объемы работ в сумме 31,9 тыс. руб. Работы выполненыи оплачены в полном объеме.
| Реализация программ формирования современной городской среды в Новоукраинском сельском поселении | выполнение работ по благоустройству общественной территории сельского поселения (с.Новоукраинское, ул.Красная, д.131 - территория ДК)
5. | 5. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта Результат по Краснодарскому краю: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году | Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики МО Гулькевичский район целевой группы в реализацию национального проекта | 0 | [5 empty] | Министерством экономики Краснодарского края определена целевая группа из 12 предприятий (2 - пром., 1 - строительство, 9 - АПК). Администрацией МО Гулькевичский район в министерство экономики края направлено письмо от 17.07.2019г. № 111-4054/19-01-19 по исключению 3-х предприятий из перечня целевых участников проекта с обоснованием причин. 2 предприятия целевой группы - АО "ДСУ-7" и ОАО "АПСК "Г" заключили соглашение с Федеральным центром компетенций и министерством экономики Краснодарского края.
5.2. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда | Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда | 0 | [5 empty] | т 1,9 млн. руб. проведено обучение 15 работников, диагностика рабочих мест для внедрения системы 5S, разработан пошаговый план мероприятий на 5 лет (2019-2023 гг.) для ОАО "СК ЗСК" - участника региональной программ "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае". 2 чел. ЗАО "ДСУ-7" 2019 г. прошли обучение в ФЦК (г. Москва) в качестве тренеров (ген.директор и руководитель проекта по операционным улучшениям), ими обучены 7 сотрудников предприятия. Также в качечестве тренеов в ФЦК прошли обучение 2 человека руководящего состава ОАО "АПСК "Г, ими обучено 20 работников предприятия.
6. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатиы» | Юрова С.А. | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506
6.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 | С 2017 года в рамках программных мероприятий на территории МО образования Гулькевичский район при содействии администрации муниципального образования Гулькевичский район осуществляет свою деятельность Центр поддержки предпринимательства Гулькевичский район. В целях представления услуг для бизнеса по принципу «одного окна» на территории МО Гулькевичский район с 18 августа 2017 года на базе Гулькевичской ТПП осуществляет деятельность Центр поддержки предпринимательства. Задача центра – оказание на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной помощи субъектам МСП Гулькевичского района, согласно положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». С начала 2019 года Центром поддержки предпринимательства оказано 333 консультации субъектам МСП, осуществляющих свою деятельность на территории МО Гулькевичский район. Заключены контракты с «Союз Гулькевичское ТПП» на оказание услуг по организации и проведению консультаций субъектам МСП, зарегестрированным и ведущим деятельность на территории МО Гулькевичский район: контракт от 03.12.18 г. на сумму 72,0 тыс. руб., контракт от 06.05.19 г. на сумму 434,0 тыс.руб.
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП: - консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности бизнес-планированию субъектов МСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции); - консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий); - консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов; - консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностран.рабочей силы); - услуги по бухгалтерскому учету, заполнения деклараций; - иные консультационные услуги субъектам МСП; - проведение для субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, тренингов, мастер-классов
6.2. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В муниципальном образовании Гулькевичский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Гулькевичский район проведено 1 заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Организован процесс информирования населения муниципального образования Гулькевичский район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения 22 мероприятия (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном портале муниципального образования Гулькевичский район раздела «В помощь предпринимателю», публикаций в СМИ.
6.3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Обеспечить в Гулькевичском районе к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 13,17 тыс.чел. | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам 2019 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составляет 9,188 тыс. человек.
6.4. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 31 декабря 2019 года в районе действуют 3 с/х кооператива: ССПК ККЗ " Кубань"- кол-во членов - 33 хоз. субьекта. Вид деятельности - подработка семян гибридной кукурузы (с/п Кубань). СППК "Молодейка"-15 членов кооператива, вид деятельности: выращивание сои и пр-во соевого сыра (Гулькевичское г/п). СППК "Аква-Ферма "Алексеевская" - 4 члена кооператива; вид деятельности: переработка и консервирование рыбы, рыбоводство пресноводное, выращивание овощей защищенного грунта и т.д. В 2018 г. по направлению "Начинающий фермер" (молочное и мясное направление животноводства) робедили в конкурсе КФХ Андреев и КФХ Некрасова (с/п Кубань и Пушкинское с/п). В ноябре 2019г. СППК "Молодейка" поданы документы на участие во втором туре краевого конкурса по предоставлению грантов начинающим (осуществляющим деятельность не более 12 месяцев) СПК на развитие материально-технической базы. С 2015г. в районе осуществляет деятельность Союз фермеров "Гулькевичская районная АККОР", который оказывает помощь КФХ в решениии вопросов по сбыту продукции, оформлению документов на землю, по упрощению оформления временных работников на сезон уборки с/х культур, и по налогообложению. В 2019 г. в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации» победителем краевого конкурса на предоставление грантов главам КФХ на реализацию «Агростартап» стал представитель Гулькевичского района – ИП глава КФХ Гелунов Р.Н., в сумме 2 997 000,00 руб. по направлению "Развитие пчеловодства". Распорядителем средств по предоставлению гранта - Минсельхоз и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
7. | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно действующео регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проведен мониторинг среди предприятий АПК Гулькевичского района о возможности экспортных поставок на 2019 г. и на перспективу до 2024 г. В планах ООО "Крахмальный завод "Гулькевичский" с 2019 года разработаны прогнозные показатели по обьему экспорта продукции. С 2019 по 2024гг обьем экспорта продукции предприятия составит 10,5 тыс. тонн - 11,5 тыс. тонн. Основные экспортные направления - страны СНГ, а также страны Европы и Африки. Для развития экспорта используются ресурсы международных электронных площадок, таких как Alibaba, привлекаются международные трейдеры. Проводится работа с российским Экспортным центром по вопросам субсидирования транспортных расходов на экспорт продукции. За 2019 год реализовано на экспорт в страны СНГ 4 тыс. тонн продукции (мальтодекстрин, крахмал, корм для животных. ССПК ККЗ " Кубань" осуществляет экспорт семян гибридной кукурузы в страны СНГ ( Беларуссия, Казахстан, Киргизия). За 2019 год реализовано на экспорт 435 тонн семян гибридной кукурузы, что составило 5% от общего обьема реализации.
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [7 empty] | С.А. Юрова
Исп. Л.П. Александрова 8(861-60)5-18-74
П.А. Прохоров 8(861-60)3-45-79