## 01.04.2020
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 26 марта 2020 года
СПРАВОЧНО: Муниципальное образования Гулькевичский район в 2020 году учавствует в 8 Национальных проектах с общим объемом финансирования 67 млн.рублей (в том числе краевой бюджет - 61 млн. рублей, местный бюджет - 6 млн. рублей)
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Исполнено, |  |  | Примечания
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
8 | ВСЕГО в рамках национальных (региональных - 13) проектов: |  | 67353.8 | 61498.3 | 5855.5 | 91.8 | 86.3 | 5.5
1. | Национальный проект «Демография» |  | 1235.6 | 1235.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Прядко А.Г. | 335.1 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Комышева С.В. | 335.1 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 18 марта 2020 года в ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" обратились 2 женщины из числа незанятых граждан, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , готовых пройти переобучение по программе 1С - бухгалтерия. В марте 2020 года проведен аукцион на право заключения контракта. Начало обучения граждан планируется на II квартал 2020 года
1.2 | Региональный проект «Старшее поколение» | Прядко А.Г. | 900.5 | 900.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста | Комышева С.В. | 900.5 | 900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" проведен мониторинг среди работдателей МО Гулькевичский район на предмет готовности переобучения граждан возраста 50 +. По состоянию на 18 марта 2020 года 51 человек данной возрастной категории готовы приступить к переобучению. В марте 2020 года проведен аукцион на право заключения контракта. Начало обучения граждан планируется в IV-й декаде марта 2020 года.
2. | Национальный проект "Культура" |  | 9922.1 | 8801.6 | 1120.5 | 91.8 | 86.3 | 5.5
2.1 | Региональный проект «Культурная среда» | Прядко А.Г. | 9922.1 | 8801.6 | 1120.5 | 91.8 | 86.3 | 5.5
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Прядко А.Г. | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 91.8 | 86.3 | 5.5
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" | Приобретение муз.инструментов, оборудовани для учебного процесса (интеррактивная доска), учебники | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 91.8 | 86.3 | 5.5 | 22 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края. ЭА № 0118300000620000020 от 07.02.2020г. Заказчик МБО ДО ДШИ г.Гулькевичи, "Поставка оборудования для организации учебного процесса (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук)" НМЦК - 135 034,33 руб. Дата аукциона 19.02.2020г., победитель ИП Бузов А.Н., г.Краснодар цена контракта - 91 823,45 руб (поставка в течение 70 кал дней) ЭА № 0118300000620000018 Заказчик МБО ДО ДШИ г.Гулькевичи, "Поставка музыкальных инструментов и принадлежностей для музыкальных инструментов" НМЦК - 3 522 964,65 руб. Дата аукциона 21.02.2020г., победитель ИП Колоскова Т.В., г.Краснодар цена контракта - 3 522 964,65 руб. (поставка в течение 70 кал дней) ЭА № 0118300000620000067 Заказчик МБО ДО ДШИ г.Гулькевичи, "Поставка музыкальных инструментов" НМЦК 317113,9 руб Дата аукциона 25.03.2020г.
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения «Развитие культуры» | Алексеенко Р.А. | 5985.9 | 5101.6 | 884.3 | 0 | 0 | 0
| Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, в рамках реализации регионального проекта "Кльтурная среда" | Кап.ремонт МКУК ЦКД "Фламинго" | 5985.9 | 5101.6 | 884.3 | 0 |  |  | 24 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края. ЭА № 0118300000620000048 от 02.03.2020г. Заказчик МКУК ЦКД "Фламинго" (капитальный ремонт МКУК ЦКД "Фламинго"), НМЦК 5 363 331 руб. Дата аукциона 10.03.2020г. Победитель ООО "РЕАЛ СТРОЙ" г.Армавир, сумма контракта 3 994 635,42 руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 сентября 2020 года
3. | Национальный проект «Здравоохранение» |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Прядко А.Г. | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | Строительство здания амбулатории врача общей практики п.Венцы | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен с ООО "Талан Плюс" г.Краснодар, на сумму 1 130,5 тыс. руб. В 2019 году оплачено 40% контракта. Расчет гос.экспертизы получен 26.12.2019г. Оплатить не представилось возможным, в связи с окончанием года. Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инжинерных изысканий", загрузка документации производится по новому порядку. Для завершения проектных работ и проведения гос. экспертизы ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" необходимы дополнительные денежные средства в объеме 1 500,0 тыс. рублей.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, проектирование, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры, приобретение объектов недвижимости в рамках переданных государственных полномочий
4. | Национальный проект «Образование» |  | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 0 | 0 | 0
4.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №8 | 1151.7 | 1117.1 | 34.6 | 0 |  |  | 25 января 2020 года заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края. В настоящее время ведется подготовка тех. задания для приобретения оборудования.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) | обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ипредметной области "Технология" и других предметных областей в МБОУ СОШ №8 и №13 | 9137.9 | 8863.7 | 274.2 | 0 |  |  | 21 февраля 2020 года заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края. В настоящее время ведется подготовка тех. задания для приобретения оборудования.
5. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 30334.5 | 26480.3 | 3854.2 | 0 | 0 | 0
5.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Викторов С.А. | 30334.5 | 26480.3 | 3854.2 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения«Формирование современной городской среды» на территорииГирейского городского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Алексеенко Р.А. | 12553.1 | 11095.1 | 1458 | 0 |  |  | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. ЭА №0118300000620000047 Заказчик: администрация Гирейского городского поселения "Выполнение работ по благоустройству общественой территории расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Гирей, ул.Красная,4", НМЦК - 12 191 469,86 руб. Дата аукциона 10.03.2020г. Победитель ООО "ЕВРОПА" г.Краснодар, сумма контракта 11 756 170,60 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01 октября 2020 года
| Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории | Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории, расположенной по адресу пгт.Гирец, ул.Красная, 4
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды" на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Смородина О.В. | 17781.4 | 15385.2 | 2396.2 | 0 |  |  | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. ЭА №0118300000620000043 от 5.02.2020г. Заказчик: администрация Пушкинского сельского поселения "Выполнение работ по благоустройству парковой зоны: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Пушкинское, ул.Советская,220", НМЦК - 17 781 390 руб. Дата аукциона 10.03.2020г. Победитель ООО "ЕВРОПА" г.Краснодар, сумма контракта 15 988 581,85 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 августа 2020 года
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Пушкинское ул. Советская 220 (парк)
6. | Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта Результат по Краснодарскому краю: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году | Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики МО Гулькевичский район целевой группы в реализацию национального проекта | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 предприятия целевой группы (ОАО «АПСК «Гулькевичский» и АО «ДСУ-7») являются участниками данного Национального проекта, заключили соглашения с Федеральным центром компетенций (г. Москва) и с министерством экономики Краснодарского края. В 2020 году к участию в Национальном проекте привлечено предприятие ООО НПП "АгроМашРегион", Гирейское ЗАО "Железобетон"
6.2. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда | Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 чел. руководящего состава ОАО «АПСК «Гулькевичский»в 2019 году прошли обучение в ФЦК (г.Москва) в качестве тренеров, ими обучено 20 работников предприятия, в 2020 году 5 человек – «Лидеры производства» проходят обучение в Москве (февраль-май), 70 чел. планируется обучить в 2020 году, компенсация за обучение будет получена из федерального бюджета через Центр занятости населения Гулькевичского района. В результате 1-го этапа пилотного проекта (завершение которого 28.01.2020г. торжественно отметили на предприятии, и на которое были приглашены зам. губернатора Краснодарского края И.П. Галась и министр экономики А.А. Руппель) достигнуто повышение производительности труда на 2,3%, что позволило увеличить объем возводимого жилья на 16 тыс. м кв. в год и на 8-10% увеличить выручку предприятия. 2 чел. АО «ДСУ-7» (генеральный директор и руководитель проекта по операционным улучшениям) также прошли обучение в Федеральным центре компетенций в качестве тренеров, в августе 2019 года ими обучены 7 сотрудников предприятия, в 2020 году планируется обучить 20 работников, компенсация за обучение будет получена из федерального бюджета через Центр занятости населения Гулькевичского района.
7. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатиы» | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0
7.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 |  | С 2017 года в рамках программных мероприятий на территории МО образования Гулькевичский район при содействии администрации муниципального образования Гулькевичский район осуществляет свою деятельность Центр поддержки предпринимательства Гулькевичский район. В целях представления услуг для бизнеса по принципу «одного окна» на территории МО Гулькевичский район с 18 августа 2017 года на базе Гулькевичской ТПП осуществляет деятельность Центр поддержки предпринимательства. Задача центра – оказание на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной помощи субъектам МСП Гулькевичского района, согласно положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». С начала 2020 года Центром поддержки предпринимательства оказано 55 консультаций субъектам МСП, осуществляющих свою деятельность на территории МО Гулькевичский район. Заключены контракты с «Союз Гулькевичское ТПП» на оказание услуг по организации и проведению консультаций субъектам МСП, зарегестрированным и ведущим деятельность на территории МО Гулькевичский район: контракт от 27.01.20 г. на сумму 460,0 тыс. руб.
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП: - консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности бизнес-планированию субъектов МСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции); - консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий); - консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов; - консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностран.рабочей силы); - услуги по бухгалтерскому учету, заполнения деклараций; - иные консультационные услуги субъектам МСП; - проведение для субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, тренингов, мастер-классов
7.2. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Обеспечить в Гулькевичском районе к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 13,17 тыс.чел. | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 2015г. в районе действует Союз фермеров "Гулькевичская районная АККОР", оказывающий содействие КФХ в решениии вопросов сбыта продукции, оформления документов на землю, упрощения оформления временных работников на сезон уборки с/х культур и налогообложения. В рамках мероприятий гос. программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2018 году разработан и утвержден план мероприятий по развитию сельскохоз. потребительской кооперации на территории МО Гулькевичский район на 2018-2020 гг. В соответствии с планом в 2018 - 2020 гг. проведены сходы граждан (25), специалисты управления принимали участие в совещаниях, заседаниях, осуществлялась информационно-консультационная помощь с/х кооперативам в части получения грантов на развитие материально-технической базы, оформление льготных кредитов; оказывалось содействие в реализации продукции в части предоставления торговых мест на с/х ярмарках выходного дня. Создан центр консультирования по созданию сельскохоз. кооперации,на котором рассматриваются вопросы по регистрации и хранению произведенной с/х продукции (фрукты, овощи), приобретение с/х техники на льготных условиях. На 13 марта 2020 года в районе действуют 3 с/х кооператива: ССПК ККЗ " Кубань"- количествово членов - 33 хоз. субьекта; вид деятельности - подработка семян гибридной кукурузы (с/п Кубань). СППК "Молодейка"-15 членов кооператива, вид деятельности: выращивание сои и пр-во соевого сыра (Гулькевичское г/п). СППК "АКВА-ФЕРМА "АЛЕКСЕЕВСКАЯ" - количество членов - 6; вид деятельности: переработка и консервирование рыбы, рыбоводство пресноводное и т.д. В декабре 2019 г. в конкурсной программе "Агростартап", по направлению деятельности пчеловодство, грнтополучателем стал ИП глава КФХ Гелунов Р.Н. (Николенское с/п). Сумма гранта составила 2,7 млн. руб. В целях реализации гос. программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2019 г. успешно проводилось предоставление субсидий (возмещение части затрат) малым формам хозяйствования в АПК (ЛПХ, КФХ и ИП - сельхоз/товаропроизводит.). За период 2019 года, из краевого бюджета бюджету МО Гулькевичский район были выделены и, на 31.12.2019 г., полностью освоены субвенции на оказание мер гос. поддержки малым формам хозяйствования в АПК , в сумме 15,1 млн. руб. Из них, 13,6 млн.руб. выплачено ИП главам КФХ и ИП-сельхозтоваропроизводителям (всего 8 представителей). На 2020 год краевым бюджетом бюджету МО Гулькевкичский район выделен лимит денежных средств на выплату по вышеуказанной программе в размере 20 млн. руб. Освоение денежных средств начнется во 2 квартале 2020 года.
8. | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проведен мониторинг среди предприятий АПК Гулькевичского района о возможности экспортных поставок на 2020 г. и на перспективу до 2024 г. В ООО "КЗГ" с 2019 года разработаны прогнозные показатели по обьему экспорта продукции, что составит от 10,5 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн ежегодно. Основные экспортные направления - страны СНГ. Для развития экспорта используются ресурсы международных электронных площадок, таких как Alibaba, привлекаются международные трейдеры. Проводится работа с российским Экспортным центром по вопросам субсидирования транспортных расходов на экспорт продукции. С начала 2020г ( на 01.03.2020г) ООО "КЗГ" реализовано на экспорт 0,65 тыс. тонн продукции (мальтодекстрин, крахмал, патока, глютен). ССПК ККЗ " Кубань" осуществляет экспорт семян гибридной кукурузы в страны СНГ (Беларуссия), на 01.03.20г реализовано на экспорт 0,06 тыс. тонн семян гибридной кукурузы. В 2020 году также планируют осуществлять экспортные поставки в страны СНГ: ООО " Союз-Агро" и ОАО СК "им. М.И. Калинина", ООО " Колос"- зерно пшеницы под одно из направлений общей программы АПК КК "гидромелиоративные мероприятия".
|  |  | 0 |  |  | 0
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [7 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80
СПРАВОЧНО: помимо национальных (региональных) проектов в муниципальном образовании в рамках муниципальных программ на условиях софинансирования реализуются мероприятия:
| Наименование муниципальной программы | Руководитель / Мероприятие | Утверждено, |  |  | Исполнено, |  |  | Примечание
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО: |  | 172454.4 | 132290.2 | 40164.2 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образовании Гулькевичский район» | Викторов С.А. Власов А.И. | 23176.7 | 0 | 23176.7 | 0 | 0 | 0
| Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, проведение экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Центр Единоборств" | ПСД (оплата 60% контракта за 2019 год) | 1176.7 |  | 1176.7 | 0 |  |  | Выполнение ПСД оплата 60% контракта 2019 года
| Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Молодость" села Соколовское Гулькевичского района | капитальный ремонт спорткомплекса "Молодость" с. Соколовское | 10650 |  | 10650 | 0
| Выполнение проектно-сметной документации (корректировка) и проведение проверки достоверности сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» села Соколовского Гулькевичского района» | Корректировка ПСД | 350 |  | 350 | 0 |  |  | Контракт заключен 22.11.2019г. №68 на выполнение проектно-сметной документации (корректировка). Выполняются работы
| Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18» | Выполнение ПСД | 4800 |  | 4800 | 0 |  |  | Объявлен ЭА № 0118300000620000029 от 14.02.2020 г. "Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18». Цена контракта 2 625 555,55 руб. Победитель ООО "Партнер", г.Москва. Срок выполнения работ: Инж изысканий, подготовки ПД – с момента заключ кон-та в течение 150 кал дней. Сроки вып-я Раб док-ции - не позднее 5 (пяти) раб дней со дня получения гос экс-зы
| Выполнение проектной, рабочей документации по объекту «Реконструкция МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева по ул. Шукшина, 24 х. Тельман Гулькевичского района 1 этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) с переходной галереей на территории МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева» и проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проведение проверки достоверности сметной стоимости | Выполнение ПСД | 3200 |  | 3200 | 0 |  |  | Объявление аукциона на выполнение ПСД запланированно на март 2020 года По состянию на 27.02.2020 пакет документов на проведение аукциона в полном объеме в отдел закупок не предоставлен.
| Выполнение проектной, рабочей документации (корректировка) по объекту «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ №22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная 2» | Корректировка ПСД | 3000 |  | 3000 | 0
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие культуры" | Прядко А.Г. | 62.8 | 59 | 3.8 | 0 | 0 | 0
| Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек |  | 62.8 | 59 | 3.8 | 0 |  |  | Соглащение в процессе подписания
| Муниципальная программа МО Гулькевичского района "Развитие физической культуры и спорта" | Власов А.И. | 1008.1 | 947.6 | 60.5 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | оплата труда инструкторов по спорту "Самбо в школу" СШ "Сокол" (10 человек) | 1008.1 | 947.6 | 60.5 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство физической культуры и спорта, проект соглашения не возврощался
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Доступная среда" | Прядко А.Г. | 645.6 | 606.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" | оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | 645.6 | 606.8 | 38.8 | 0 |  |  | Расходы уменьшены в связи с передачей учреждения "Зодиак" Гулькевичскому городскому поселению
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие образования" | Прядко А.Г. | 4704.8 | 4422.5 | 282.3 | 0 | 0 | 0
| Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Ремонт спорт площадки СОШ №14 Ремонт кровли СОШ №19 | 4704.8 | 4422.5 | 282.3 | 0 |  |  | 7 февраля 2020 года заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Жилище" | Викторов С.А. | 2986.6 | 1732.3 | 1254.3 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3
| Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Предоставление соц. выплат на приобретение жилого помещения | 2986.6 | 1732.3 | 1254.3 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3 | 20 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район" |  | 1546.4 | 1500 | 46.4 | 0 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картинирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники | формирование и содержание муниципальных архивов | 1546.4 | 1500 | 46.4 | 0 |  |  | Подготовлен проект соглашения
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Жилище" | Горошко А.А. | 2387.9 | 1432.8 | 955.1 | 0 | 0 | 0
| Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Обеспечение жильем молодых семей | 2387.9 | 1432.8 | 955.1 | 0 |  |  | 20 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Доступная среда" | Горошко А.А. | 670.9 | 600.5 | 70.4 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" | обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий мун. учреждений культуры и (или) мун. учреждений дополнительного образования детей | 670.9 | 600.5 | 70.4 | 0 |  |  | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | Горошко А.А. | 24572.7 | 23343.9 | 1228.8 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов | Кап.ремонт стадиона "Венец" по ул. Ленинградской 1/1 | 24572.7 | 23343.9 | 1228.8 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, проект соглашения не возврощался
| Муниципальная программа Новоукраинского сельского поселения "Благоустройство территорий городских и сельских поселений" | Иванова Н.А. | 7790.1 | 4440 | 3350.1 | 0 | 0 | 0
| Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальных оразованиях | Строительство спортивной площадки с.Новоукраинское, ул.Тимирязева, 21а | 7790.1 | 4440 | 3350.1 | 0 |  |  | 18 февраля 2020г. заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края № 4-20/СП Ведутся работы по проведению гос. экспертизе строительно-монтажных работ.
| Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения "Развитие культуры" | Смородина О.В. | 9327 | 8000 | 1327 | 0 | 0 | 0
| Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснажение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искуств, домов детского творчества | Кап.ремонт здания дома культуры с.Пушкинского | 9327 | 8000 | 1327 | 0 |  |  | 28 января 2020г. подписано соглашение с Министерством культуры Краснодарского края №41. Объявлен ЭА № 0118300000620000041 от 28.02.2020 г. "Кап.ремонт здания казенного муниципального учреждения культуры центр культуры и досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района ул. Советская 171». НМЦК 9 326 958,81 руб. Победитель ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ", г.Абинск. сумма контракта 7 304 278,27 руб. Срок выполнения работ по 30.11.2020г.
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения "Развитие культуры" | Алексеенко Р.А. | 2250 | 2000 | 250 | 0 | 0 | 0
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек | МКУК ЦКД "Фламинго" | 2250 | 2000 | 250 | 0 |  |  | 30 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края ЭА 0118300000620000014 от 5.02.2020г. "Поставка мебели для нужд МКУК ЦКД "Фламинго" НМЦК- 591 640,00 руб. Победитель ООО "Веста" г. Краснодар контракт заключен 28.02.2020г. сумма контракта 529 517,80 руб. ЭА 0118300000620000016 от 5.02.2020г. "Приобретение одежды сцены" НМЦК-409 500,00 руб. Победитель ИП Дацко Ирина Сергеевна г.Краснодар, контракт заключен 28.02.2020г. сумма контракта 148 958,38 руб. ЭА 0118300000620000064 от 12.03.2020г. "Поставка механического оборудования для сцены" НМЦК-802 110,03 руб. дата аукциона 24.03.2020г.
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район" |  | 91324.8 | 83204.8 | 8120 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район, в том числе в рамках мероприятия «Предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | Горошко А.А. | 19069.7 | 18115.7 | 954 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Алексеенко Р.А. | 6361.6 | 5772.2 | 589.4 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Рогоза А.И. | 3713.6 | 3561.1 | 152.5 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Вересов А.Г. | 8592.2 | 7810.6 | 781.6 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Пеплов В.А. | 5667.7 | 5216.8 | 450.9 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Матвиенко А.Н. | 2759.5 | 2259.5 | 500 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Пахомов Д.А. | 2777.7 | 2645.4 | 132.3 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Иванова Н.А. | 5749.7 | 4906.4 | 843.3 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Харланов А.А. | 7802.6 | 6783 | 1019.6 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Чистоусов С.Н. | 10080 | 9576 | 504 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Смородина О.В. | 2038.8 | 1631 | 407.8 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Велькер Ю.А. | 2417.5 | 2197.7 | 219.8 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Бобров А.А. | 5460.3 | 5460.3 |  | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Зайченко А.С. | 3772.7 | 3368.9 | 403.8 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Клеманов А.С. | 5061.2 | 3900.2 | 1161 | 0 |  |  | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [6 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80