## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 20 август 2020 года
Муниципальное образования Гулькевичский район в 2020 году участвует в 7 Национальных проектах с общим объемом финансирования 64,7 млн.рублей (в том числе краевой бюджет - 60,67 млн. рублей, местный бюджет - 4,07 млн. рублей), по состоянию на 20 августа 2020г. заключено контрактов (договоров) на общую сумму 45,3 млн. рублей, что составляет 70% от общего объема средств, предусмотренного на реализацию Национальных проектов.
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Кассовое исполнение, |  |  | Процент исполнения, % | Примечания
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
8 | ВСЕГО в рамках национальных (региональных - 13) проектов: |  | 64739.9 | 60668.4 | 4071.5 | 16401 | 15478.5 | 922.5 | 25.3337
1. | Национальный проект «Демография» |  | 411.1 | 411.1 | 0 | 391 | 391 | 0 | 95.1107
1.1 | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Прядко А.Г. | 52 | 52 | 0 | 36 | 36 | 0 | 69.2308
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Комышева С.В. | 52 | 52 | 0 | 36 | 36 | 0 | 69.2308 | По состоянию на 17 июля 2020 года ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" заключено 4 контракта на 52 тыс. руб. на переобучение 9 женщин из числа незанятых граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, готовых пройти переобучение по Программе 1С - предприятие - 2 чел., специалистов ПФР - 2 чел., санитарки ЦРБ - 5 чел
1.2 | Региональный проект «Старшее поколение» | Прядко А.Г. | 359.1 | 359.1 | 0 | 355 | 355 | 0 | 98.8583
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста | Комышева С.В. | 359.1 | 359.1 | 0 | 355 | 355 | 0 | 98.8583 | ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" проведен мониторинг среди работодателей МО Гулькевичский район на предмет готовности переобучения граждан возраста 50 +. По состоянию на 17 июля 2020 года зключено 5 контрактов на профобучение 75 граждан данной возрастной категории. Прошли профобучение: 11 человек по специальности соцальный работник, 38 человека обучаются по специальности санитар, 5 мед регистраторов, 1 машинист крана, 20 младшие воспитатели
2. | Национальный проект "Культура" |  | 9395.7 | 8801.6 | 594.1 | 2194.4 | 2057.2 | 137.2 | 23.3554
2.1 | Региональный проект «Культурная среда» | Прядко А.Г. | 9395.7 | 8801.6 | 594.1 | 2194.4 | 2057.2 | 137.2 | 23.3554
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Прядко А.Г. | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 1198.2 | 1126.3 | 71.9 | 30.4405
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" | Приобретение муз.инструментов, оборудовани для учебного процесса (интеррактивная доска), учебники | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 1198.2 | 1126.3 | 71.9 | 30.4405 | 1) 02.03.2020г. заключен контракт с ИП Бузов А.Н., г. Краснодар, на сумму 91 823,45 руб., предмет контракта: Поставка оборудования для организации учебного процесса (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук), заказчик: МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи. Поставка произведена, контракт исполнен. 2) 03.03.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 3 522 964,65 руб., пердмет контракта: Поставка музыкальных инструментов и принадлежностей для музыкальных инструментов, заказчик: МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи. Срок поставки до 30.08.2020г. Оплата производится частично. 3) 06.04.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 317 113,90 руб., предмет контракта: Поставка музыкальных инструментов, заказчик: МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи. Контракт исполнен. 4) 19.05.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 4 298,00 руб., предмет контракта: Поставку учебных пособий цена контракта. Поставка произведена, контракт исполнен.
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения «Развитие культуры» | Алексеенко Р.А. | 5459.5 | 5101.6 | 357.9 | 996.2 | 930.9 | 65.3 | 18.2471
| Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, в рамках реализации регионального проекта "Кльтурная среда" | Кап.ремонт МКУК ЦКД "Фламинго" | 5459.5 | 5101.6 | 357.9 | 996.2 | 930.9 | 65.3 | 18.2471 | 23.03.2020г. заключен контракт ООО "РЕАЛ СТРОЙ" г. Армавир, на сумму 3 994 635,42 руб., предмет контракта: Кап ремонт МКУК ЦКД "Фламинго", заказчик: МКУК ЦКД "Фламинго".Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2020г. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком. Оплачено частично 996,2 тыс.руб. (25% от контракта). Дальнейшая оплата производится по факту предоставления Акта выполненных работ. На сумму незаконтрактованных средств по соглашению - 1464,8 тыс.рублей, подготовлена аукционная документация на осуществление капитального ремонта здания, срок опубликования которой — после 15.08.2020 года (идет процедура регистрации изменений в связи со сменой руководителя).
3. | Национальный проект «Образование» |  | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 4545.3 | 4408.9 | 136.4 | 44.1737
3.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 4545.3 | 4408.9 | 136.4 | 44.1737
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №8 | 1151.7 | 1117.1 | 34.6 | 245.3 | 237.9 | 7.4 | 21.2989 | 1) 21.05.2020 г. заключен контракт ООО «ИНФОТЕХ», на сумму 148,8 тыс. руб., предмет контракта: поставка 3D принтера. Оборудование поставлено; 2) 27.05.2020г. заключен контракт с ООО «Смарт Куб», цена контракта: 606,5 тыс. руб., предмет контракта: поставка компьютерного оборудования (срок исполнения контракта 16.07.2020) оборудование поставлено частично (причина – несоответствие спецификации), ведется претензионная работа. Оплата будет произведена после 100% поставки; 3) заключено 3 договора с ИП Кириченко И.В. на общую сумму 60,6 тыс. руб., предмет контракта: поставка комплектов мебели, шахмат, шахматных часов. Оборудование поставлено и оплачено; 4) 23.04.2020 г. заключено 2 контракта с ООО «Новая школа» на общую сумму 64,7 тыс.руб., предметы контрактов: - поставка инструментов (срок действия контракта до 31.12.2020 г.). Оборудование не поставлено; - поставка оборудования для медиазоны. Оборудование поставлено и оплачено. 5) 23.04.2020 г. заключен контракт с ООО «Эдусервис» на сумму 119,1 тыс.руб., предмет контракта: поставка квадрокоптера. Оборудование поставлено, оплата при предоставлении документов от учреждения. 6) 23.04.2020 г. заключен контракт с ООО «КВАНТОРИУМ» на сумму 101,2 тыс.руб., предмет контракта: поставка оборудования для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Оборудование не поставлено (срок действия контракта 31.12.2020 г.). 7) 26.06.2020 г. заключен контракт с ООО «АГРОС» на сумму 50,7 тыс.руб., предмет контракта: практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе. Оборудование не поставлено (срок действия контракта 24.09.2020 г.).
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) | обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ипредметной области "Технология" и других предметных областей в МБОУ СОШ №8 и №13 | 9137.9 | 8863.7 | 274.2 | 4300 | 4171 | 129 | 47.0568 | 1) 01.06.2020г. заключен контракт с ООО «Стронг» г.Крымск, цена контракта: 518,5 тыс. руб., предмет контракта: поставка ФГОС-лаборатории цифровой по физике для учителя: датчиковая система для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (ресурсный набор), заказчик: МБОУ СОШ №8. Оборудование поставлено; 2) 26.05.2020 г. заключен контракт с ИП Небалуев И. Г., цена контракта: 1656,6 тыс. руб., предмет контракта: поставка ФГОС-лаборатории цифровой по физике для группы учеников: датчиковая система для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, заказчик МБОУ СОШ №8. Оборудование поставлено;
3) 25.05.2020г. заключен контракт с ООО «Пролинк», цена контракта: 265 тыс. руб., предмет контракта: поставка интерактивного оборудования, заказчик: МБОУ СОШ №13. Срок исполнения контракта – 07.09.2020. Оборудование поставлено частично, оплата будет произведена после 100% поставки; 4) 17.06.2020г. заключен контракт с ООО «Все для школ» г. Москва, цена контракта 1747, 9 тыс. руб., предмет контракта: поставка мобильного класса с цифровыми лабораториями, заказчик: МБОУ СОШ №13. Оборудование поставлено;
5) 24.07.2020г. заключен контракт с ООО «АРГО», цена контракта 830,0 тыс. руб., предмет контракта: поставка интерактивного оборудования и мобильного класса, заказчик: МБОУ СОШ № 8 п. Комсомольский. Срок исполнения контракта – 13.08.2020. Оборудование не поставлено, ведутся претензионные работы (поставщик обещает поставить оборудование на след. неделе до 28.08.2020г.); 6) 17.07.2020г. заключен контракт с ИП Сахаров А.В., цена контракта 85,4 тыс. руб., предмет контракта: поставка робототехнических комплексов, заказчик: МБОУ СОШ № 13. Срок исполнения контракта – 25.08.2020. Оборудование не поставлено, ведутся претензионные работы (поставщик обещает поставить оборудование до 28.08.2020г.);
7) 21.07.2020г. заключен контракт с ООО «Система», цена контракта 285,0 тыс. руб., предмет контракта: поставка комплектов микропрепаратов, заказчик: МБОУ СОШ № 13. Оборудование поставлено, 19.08.2020г. оплачено 285,0 тыс. руб.; 8) Кроме того исполнены договора (контракты) на поставку комплектов для ГИА лаборатории по физике, шкафа вытяжного, оборудования для агротехнологического класса на общую сумму 376,9 тыс. руб.; 9) 22.06.2020г. заключен контракт с ООО «Система», цена контракта 466,0 тыс. руб., предмет контракта: поставка лабораторного оборудования, заказчик: МБОУ СОШ № 13. Оборудование поставлено, готовятся документы на оплату 466,0 тыс. руб. 20.08.2020г.
4. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 44071.5 | 41474.9 | 2596.6 | 9270.3 | 8621.4 | 648.9 | 21.0347
4.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Викторов С.А. | 44071.5 | 41474.9 | 2596.6 | 9270.3 | 8621.4 | 648.9 | 21.0347
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения«Формирование современной городской среды» на территорииГирейского городского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Алексеенко Р.А. | 11756.2 | 11095.1 | 661.1 | 0 |  |  | 0 | Заказчик: администрация Гирейского городского поселения. 3.2020г. заключен контракт с ООО "ЕВРОПА" (г. Краснодар) на сумму 11 756 170,60 руб. Срок выполнения работ - 01.10.2020г. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком. (Проведен спил аварийных деревьев на 100%, Проведены демонтажные работы по тратуарной плитке и бордюров.)
| Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории | Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории, расположенной по адресу пгт.Гирей, ул.Красная, 4
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды" на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Смородина О.В. | 15988.6 | 14869.4 | 1119.2 | 9270.3 | 8621.4 | 648.9 | 57.9807 | Заказчик: администрация Пушкинского сельского поселения "Выполнение работ по благоустройству парковой зоны: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Пушкинское, ул.Советская,220", заключен контракт с ООО "ЕВРОПА" г.Краснодар, на сумму 15 988 581,85 руб. В настоящее время ведутся претензионные работы
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Пушкинское ул. Советская 220 (парк)
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Гулькевичского на 2018-2024гг. | Горошко А.А. | 16326.7 | 15510.4 | 816.3 |  | 0 | 0 |  | Объекты реализуются за счет экономии средств по итогам закупочных процедур, реализуемых за счет субсидии в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края от 22.07.2020г №421 "О внесении изменения в распределение субсидии местным бюджетам мунициплаьных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в рамках государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды". 19.08.2020 проведен аукцион по определению подрядчика, 29.08.2020 - заключение контракта
Сквер между ул.Братской и ул.Ленинградской г.Гулькевичи
| Региональный проект "Жилье" | Перевертайло Л.В. Ильин Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полномочия по управлению и распоряжению зем. участками ориентир.площадью 5,5 га и 30,5 га, расположенными в г.Гулькевичи, переданы Краснодарскому краю в целях предоставления под строительство жилья гражданам, имеющим трех и более детей, администрацией Гулькевичского г/п направлено ходатайство от 27.04.20 г. в межрегиональное территориальное управление Росимущества края о передаче в муниципальную собственность земельных участков с кадастровыми №№ 23:06:1901000:478 площадью 71 713 кв.м, и 23:06:0000000:1835 площадью 20658 кв.м, с видом разрешенного использования - земельные участки (территории) общего пользования, расположенных в г. Гулькевичи. На сегодняшний день получен ответ из управления Росимущества, о том, что межрегиональное территориальное управление в целях принятия обоснованного решения направило запросы в АО «ДОМ РФ» и субъектам естественных монополий. Администрацией Гулькевичского г/п 21.07.20 г. заключен муниципальный контракт на выполнение ПСД на наружные инженерные сети под ИЖС в комплексе с инженерными изысканиями и прохождением гос. экспертизы на сумму 6,2 млн. рублей. По вопросу предоставления земельных участков, гражданам, имеющим трех и более детей, департаментом имущественных отношений подготовлено распоряжение о включении в перечень земельных участков, из федеральной собственности, которое в настоящий момент находится на подписи у губернатора. После подписания оно будет направлено в Гулькевичское г/п для утверждения реестра граждан, желающих заключить договор аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам гос. власти Краснодарского края. Срок оканчания полномочий Красн кр по фед земельному участку, расположеннм в Гулькевичском районе бессрочно.
| Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для целец передачи земельных участков семьям, имещим трех и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (массивов) | Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для передачи семьям, имещим трех и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой площадью 36 га в 2020 году
5. | Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта Результат по Краснодарскому краю: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году | Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики МО Гулькевичский район целевой группы в реализацию национального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 предприятия целевой группы (ОАО «АПСК «Гулькевичский» и АО «ДСУ-7») являются участниками данного Национального проекта, заключили соглашения с Федеральным центром компетенций (г. Москва) и с министерством экономики Краснодарского края. В 2020 году заявка на участие в Национальном проекте подана 2 предприятиями: ООО НПП "АгроМашРегион", Гирейское ЗАО "Железобетон", которые прошли соответствующую регистрацию.
5.2. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда | Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО «АПСК «Гулькевичский» проводится обучение сотрудников предприятия методам и инструментам бережливого производства. Для этого обучены и сертифицированы по программам, разработанным ФЦК, два внутренних тренера предприятия, которые, в свою очередь, обучили 100 сотрудников, в 2020 году 5 человек – «Лидеры производства»прошли обучение в Москве. За год участия в проекте производственная мощность предприятия возросла на 24 тыс. кв. м жилой площади, производительность труда за 1 полугодие 2020 года увеличилась на 11,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 2 чел. АО «ДСУ-7» (генеральный директор и руководитель проекта по операционным улучшениям) также прошли обучение в Федеральным центре компетенций в качестве тренеров, ими обучены 7 сотрудников предприятия.
6. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатиы» | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 |  | 0 | В рамках данного регионального проекта необходимо обеспечить увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: в 2020 году до 10,145 тыс. чел. По итогам 1 полугодия 2020 г. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 9,186 тыс.чел., исполнение 90,5%, на учет стали ИП - 189, снято с учета - 195 (97%), ЮЛ постановка на учет - 9, снятие с учета - 22 (41%). Количественный показатель: минус 19 единиц. Достижение показателей планируется за счет мер поддержки на региональном и федеральном уровне. Субъектами малого и среднего бизнеса получено 13 микрозаймов с процентными ставками от 3,5 % до 6% годовых в Фонде микрофинансирования на общую сумму более 17 млн. рублей (6 мес. 2019г – 6 микрозаймов на общую сумму около 10 млн. рублей). В настоящее время выдано 11 льготных кредитов на сумму 21,4 млн. рублей (процентная ставка – 0% и 2%) на поддержание численности занятых в малом бизнесе и пополнение оборотных средств. В отчетном периоде Центром поддержки малого и среднего предпринимательства оказано 245 консультаций для субъектов МСП
6.2. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае 2020 года решением Совета МО Гулькевичский район снижена ставка по единому налогу на вмененный доход с 15 до 7,5 %. Пониженная ставка будет применяться при расчете ЕНВД с 1 янв. по 31 дек. 2020 г. Во исполнение пост. губернатора Краснодарского края от 08.04.2020 г. № 202 сформирован перечень налогоплательщиков, в отношении которых предусмотрены отдельные меры экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности. В данный перечень включено 4 объекта. Учитывая, что предоставление отсрочки по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества носит заявительный характер, заявления принимаются до 01.12.2020 г.. В отчетном периоде обращений от СМП не поступало. По отсрочке уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрено 11 обращений, из них 1 – на стадии согласования доп.соглашение на отсрочку, 1 – на рассмотрении, отказ по основаниям не соответствия ОКВЭД – 7, даны разъяснения – 2.
6.3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Обеспечить в Гулькевичском районе к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 13,17 тыс.чел. | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году до 10,1 тыс. чел. за счет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (факт 1-го полугодия 2020 – 9,1 тыс. человек). Однако в условиях коронавирусной инфекции и мер, принятых для ограничения ее распространения, есть угроза не достижения в 2020 году целевого показателя нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
6.4. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 13 марта 2020 года в районе действуют 3 с/х кооператива: ССПК ККЗ " Кубань"- количествово членов - 33 хоз. субьекта; вид деятельности - подработка семян гибридной кукурузы (с/п Кубань). СППК "Молодейка"-15 членов кооператива, вид деятельности: выращивание сои и пр-во соевого сыра (Гулькевичское г/п). СППК "АКВА-ФЕРМА "АЛЕКСЕЕВСКАЯ" - количество членов - 6; вид деятельности: переработка и консервирование рыбы, рыбоводство пресноводное и т.д. В декабре 2019 г. в конкурсной программе "Агростартап", по направлению деятельности пчеловодство, грнтополучателем стал ИП глава КФХ Гелунов Р.Н. (Николенское с/п). Сумма гранта составила 2,7 млн. руб. В целях реализации гос. программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2019 г. успешно проводилось предоставление субсидий (возмещение части затрат) малым формам хозяйствования в АПК (ЛПХ, КФХ и ИП - сельхоз/товаропроизводит.). За период 2019 года, из краевого бюджета бюджету МО Гулькевичский район были выделены и, на 31.12.2019 г., полностью освоены субвенции на оказание мер гос. поддержки малым формам хозяйствования в АПК , в сумме 15,1 млн. руб. Из них, 13,6 млн.руб. выплачено ИП главам КФХ и ИП-сельхозтоваропроизводителям (всего 8 представителей). На 2020 год краевым бюджетом бюджету МО Гулькевкичский район выделен лимит денежных средств на выплату по вышеуказанной программе в размере 20 млн. руб. Освоение денежных средств начнется во 2 квартале 2020 года.
7. | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проведен мониторинг среди предприятий АПК Гулькевичского района о возможности экспортных поставок на 2020 г. и на перспективу до 2024 г. В ООО "КЗГ" с 2019 года разработаны прогнозные показатели по обьему экспорта продукции, что составит от 10,5 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн ежегодно. Основные экспортные направления - страны СНГ. Для развития экспорта используются ресурсы международных электронных площадок, таких как Alibaba, привлекаются международные трейдеры. Проводится работа с российским Экспортным центром по вопросам субсидирования транспортных расходов на экспорт продукции. С начала 2020г ( на 01.03.2020г) ООО "КЗГ" реализовано на экспорт 0,65 тыс. тонн продукции (мальтодекстрин, крахмал, патока, глютен). ССПК ККЗ " Кубань" осуществляет экспорт семян гибридной кукурузы в страны СНГ (Беларуссия), на 01.03.20г реализовано на экспорт 0,06 тыс. тонн семян гибридной кукурузы. В 2020 году также планируют осуществлять экспортные поставки в страны СНГ: ООО " Союз-Агро" и ОАО СК "им. М.И. Калинина", ООО " Колос"- зерно пшеницы под одно из направлений общей программы АПК КК "гидромелиоративные мероприятия".
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [8 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80
СПРАВОЧНО: помимо национальных (региональных) проектов в муниципальном образовании в рамках муниципальных программ на условиях софинансирования реализуются мероприятия:
| Наименование муниципальной программы | Руководитель / Мероприятие | Утверждено, |  |  | Исполнено, |  |  |  | Примечание
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО: |  | 170857.2 | 145687.1 | 25170.1 | 31761.2 | 28357.9 | 3403.3 | 18.5893
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образовании Гулькевичский район» | Викторов С.А. Власов А.И. | 12526.7 | 0 | 12526.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, проведение экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Центр Единоборств" | ПСД (оплата 60% контракта за 2019 год) | 1176.7 |  | 1176.7 | 0 |  |  | 0 | Выполнение ПСД оплата 60% контракта 2019 года
| Выполнение проектно-сметной документации (корректировка) и проведение проверки достоверности сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» села Соколовского Гулькевичского района» | Корректировка ПСД | 350 |  | 350 | 0 |  |  | 0 | Контракт заключен 22.11.2019г. №68 на выполнение проектно-сметной документации (корректировка). Выполняются работы
| Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18» | Выполнение ПСД | 4800 |  | 4800 | 0 |  |  | 0 | Объявлен ЭА № 0118300000620000029 от 14.02.2020 г. "Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18». Цена контракта 2 625 555,55 руб. Победитель ООО "Партнер", г.Москва. Срок выполнения работ: Инж изысканий, подготовки ПД – с момента заключ кон-та в течение 150 кал дней. Сроки вып-я Раб док-ции - не позднее 5 (пяти) раб дней со дня получения гос экс-зы
| Выполнение проектной, рабочей документации по объекту «Реконструкция МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева по ул. Шукшина, 24 х. Тельман Гулькевичского района 1 этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) с переходной галереей на территории МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева» и проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проведение проверки достоверности сметной стоимости | Выполнение ПСД | 3200 |  | 3200 | 0 |  |  | 0 | Объявление аукциона на выполнение ПСД запланированно на март 2020 года По состянию на 27.02.2020 пакет документов на проведение аукциона в полном объеме в отдел закупок не предоставлен.
| Выполнение проектной, рабочей документации (корректировка) по объекту «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ №22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная 2» | Корректировка ПСД | 3000 |  | 3000 | 0 |  |  | 0
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие культуры" | Прядко А.Г. | 62.8 | 59 | 3.8 | 62.8 | 59 | 3.8 | 100
| Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек |  | 62.8 | 59 | 3.8 | 62.8 | 59 | 3.8 | 100 | Контракт выполнен и оплачен в полном объеме
| Муниципальная программа МО Гулькевичского района "Развитие физической культуры и спорта" | Власов А.И. | 1008.1 | 947.6 | 60.5 | 529.1 | 497.3 | 31.8 | 52.4849
| Предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | оплата труда инструкторов по спорту "Самбо в школу" СШ "Сокол" (10 человек) | 1008.1 | 947.6 | 60.5 | 529.1 | 497.3 | 31.8 | 52.4849 | 8.05.2020г. заключено Соглашение №19ИС на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту направленно в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края на общую сумму 1 008,1 тыс. руб. (в том числе средства краевого бюджета 947,6 тыс. руб.). Оплата произведенна за 6 мес. 2020г.
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Доступная среда" | Прядко А.Г. | 645.6 | 606.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" | оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | 645.6 | 606.8 | 38.8 | 0 |  |  | 0 | Расходы уменьшены в связи с передачей учреждения "Зодиак" Гулькевичскому городскому поселению
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие образования" | Прядко А.Г. | 4704.8 | 4422.5 | 282.3 | 3594.2 | 3378.6 | 215.6 | 76.3943
| Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Ремонт спорт площадки СОШ №14 Ремонт кровли СОШ №19 | 4704.8 | 4422.5 | 282.3 | 3594.2 | 3378.6 | 215.6 | 76.3943 | 07.02.2020г. заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края на общую сумму 4 704,8 тыс. руб. (в том числе средства краевого бюджета 4 422,5 тыс. руб.) 9.04.2020г. заключен контракт с ИП Чрагян А.А. Краснодарский край, г.Армавир, пос.Заветный сумма контракта 2 121 633,60 руб., предмет контракта: Капитальный ремонт спортивной площадки в МБОУ СОШ №14 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Соколовское, ул.Школьная 14». Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 6.05.2020г. Работы выполнены, ведется приемка выполненных работ. 13.04.2020г. заключен контракт с ИП Скакун Т.И. Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Скобелевское сумма контракта 1 472 592,34 руб., предмет контракта: Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ №19 расположенной по адресу: с.Скобелевское, ул.Школьная 28, Гулькевичский район. Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 25.05.2020г. Работы выполены и оплачены.
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Жилище" | Викторов С.А. | 2986.6 | 1732.3 | 1254.3 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3 | 99.9967
| Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Предоставление соц. выплат на приобретение жилого помещения | 2986.6 | 1732.3 | 1254.3 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3 | 99.9967 | 20 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края По состоянию на 01.07.2020года предоставлена субсидия одной молодой семье
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район" |  | 1546.4 | 1500 | 46.4 | 1289.6 | 1250.9 | 38.7 | 83.3937
| Капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картинирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники | формирование и содержание муниципальных архивов | 1546.4 | 1500 | 46.4 | 1289.6 | 1250.9 | 38.7 | 83.3937 | Подготовлен проект соглашения
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Жилище" | Горошко А.А. | 2387.9 | 1432.8 | 955.1 | 2387.7 | 1432.6 | 955.1 | 99.9916
| Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Обеспечение жильем молодых семей | 2387.9 | 1432.8 | 955.1 | 2387.7 | 1432.6 | 955.1 | 99.9916 | 20 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края По состоянию на 01.07.2020года предоставлена субсидия двум молодым семьям
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Доступная среда" | Горошко А.А. | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 100
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" | обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий мун. учреждений культуры и (или) мун. учреждений дополнительного образования детей | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 100 | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края 23.04.2020г. Заключены контракты №22 и №21 с ООО "Исток Аудио Трейдинг" на общую сумму 631,2 тыс. рублей. Предмет контрактов "Поставка товара и оборудования в целях реализации программы "Доступная среда" Контракты оплачены 27.05.2020года
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | Горошко А.А. | 39309.5 | 37343.8 | 1965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД находится на гос.экспертизе
| Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов | Кап.ремонт стадиона "Венец" по ул. Ленинградской 1/1 | 39309.5 | 37343.8 | 1965.7 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, проект соглашения не возврощался
| Муниципальная программа Новоукраинского сельского поселения "Благоустройство территорий городских и сельских поселений" | Иванова Н.А. | 7109.8 | 4440 | 2669.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальных оразованиях | Строительство спортивной площадки с.Новоукраинское, ул.Тимирязева, 21а | 7109.8 | 4440 | 2669.8 | 0 |  |  | 0 | 18 февраля 2020г. заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края № 4-20/СП Ведутся работы по проведению гос. экспертизе строительно-монтажных работ.
| Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения "Развитие культуры" | Смородина О.В. | 8602.2 | 8000 | 602.2 | 3880.8 | 3609.1 | 271.7 | 45.114
| Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснажение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искуств, домов детского творчества | Кап.ремонт здания дома культуры с.Пушкинского | 8602.2 | 8000 | 602.2 | 3880.8 | 3609.1 | 271.7 | 45.114 | 28 января 2020г. подписано соглашение с Министерством культуры Краснодарского края №41. Объявлен ЭА № 0118300000620000041 от 28.02.2020 г. "Кап.ремонт здания казенного муниципального учреждения культуры центр культуры и досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района ул. Советская 171». НМЦК 9 326 958,81 руб. Победитель ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ", г.Абинск. сумма контракта 7 304 278,27 руб. Срок выполнения работ по 30.11.2020г.
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения "Развитие культуры" | Алексеенко Р.А. | 2250 | 2000 | 250 | 649.8 | 577.6 | 72.2 | 28.88
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек | МКУК ЦКД "Фламинго" | 2250 | 2000 | 250 | 649.8 | 577.6 | 72.2 | 28.88 | 30 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края ЭА 0118300000620000014 от 5.02.2020г. "Поставка мебели для нужд МКУК ЦКД "Фламинго" НМЦК- 591 640,00 руб. Победитель ООО "Веста" г. Краснодар контракт заключен 28.02.2020г. сумма контракта 529 517,80 руб. ЭА 0118300000620000016 от 5.02.2020г. "Приобретение одежды сцены" НМЦК-409 500,00 руб. Победитель ИП Дацко Ирина Сергеевна г.Краснодар, контракт заключен 28.02.2020г. сумма контракта 148 958,38 руб. ЭА 0118300000620000064 от 12.03.2020г. "Поставка механического оборудования для сцены" НМЦК-802 110,03 руб. дата аукциона 24.03.2020г.
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район" |  | 87084.7 | 82601.8 | 4482.9 | 15748.6 | 15220.1 | 528.5 | 18.0842
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район" | Горошко А.А. | 19069.7 | 18115.7 | 954 | 6619.7 | 6421.1 | 198.6 | 34.7132 | 18.05.2020г. заключен контракт 0118300000620000169 по ремонту асфальтобетонного покрытия на общую сумму 13 741,7 тыс.рублей
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район, в том числе в рамках мероприятия «Предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | Алексеенко Р.А. | 6361.6 | 5772.2 | 589.4 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Рогоза А.И. | 3049.6 | 2958.1 | 91.5 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Вересов А.Г. | 8592.2 | 7810.6 | 781.6 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Пеплов В.А. | 5434.2 | 5216.8 | 217.4 | 3800 | 3648 | 152 | 69.9275 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Матвиенко А.Н. | 2329.4 | 2259.5 | 69.9 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Пахомов Д.А. | 2777.7 | 2645.4 | 132.3 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Иванова Н.А. | 5049.7 | 4906.4 | 143.3 | 3528.9 | 3423 | 105.9 | 69.8834 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Харланов А.А. | 6992.8 | 6783 | 209.8 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Чистоусов С.Н. | 9975 | 9576 | 399 | 1800 | 1728 | 72 | 18.0451 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Смородина О.В. | 1699 | 1631 | 68 | 0 |  |  | 0 | 04.06.2020г. подписанно соглашение с Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Аукцион от 23.06.2020г., победитель: ООО"ДОРСТРОЙКУБАНЬ - 19" г. Краснодар, сумма контракта 1 526 348,19 рублей
|  | Велькер Ю.А. | 2354.4 | 2197.7 | 156.7 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Бобров А.А. | 5747.7 | 5460.3 | 287.4 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Зайченко А.С. | 3546.2 | 3368.9 | 177.3 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Клеманов А.С. | 4105.5 | 3900.2 | 205.3 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [6 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80