## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 28 сентября 2020 года
Муниципальное образования Гулькевичский район в 2020 году участвует в 7 Национальных проектах с общим объемом финансирования 64,7 млн.рублей (в том числе краевой бюджет - 60,6 млн. рублей, местный бюджет - 4,1 млн. рублей), по состоянию на 28 сентября 2020г. заключено контрактов на общую сумму 60,0 млн. рублей, что составляет 91,5% от общего объема средств, предусмотренного на реализацию Национальных проектов.
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Кассовое исполнение, |  |  | Процент исполнения, % | Примечания
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
8 | ВСЕГО в рамках национальных (региональных - 13) проектов: |  | 64753.9 | 60682.4 | 4071.5 | 31372.76 | 29657.76 | 1715 | 48.4492
1. | Национальный проект «Демография» |  | 425.1 | 425.1 | 0 | 391 | 391 | 0 | 91.9784
1.1 | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Прядко А.Г. | 66 | 66 | 0 | 36 | 36 | 0 | 54.5455
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Комышева С.В. | 66 | 66 | 0 | 36 | 36 | 0 | 54.5455 | ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" заключено 4 контракта на 52 тыс. руб. на переобучение 9 женщин из числа незанятых граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, готовых пройти переобучение по Программе 1С - предприятие - 2 чел., специалистов ПФР - 2 чел., санитарки ЦРБ - 5 чел
1.2 | Региональный проект «Старшее поколение» | Прядко А.Г. | 359.1 | 359.1 | 0 | 355 | 355 | 0 | 98.8583
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста | Комышева С.В. | 359.1 | 359.1 | 0 | 355 | 355 | 0 | 98.8583 | ГКУ КК "Гулькевичский Центр занятости населения" проведен мониторинг среди работодателей МО Гулькевичский район на предмет готовности переобучения граждан возраста 50 +. Заключено 5 контрактов на профобучение 75 граждан данной возрастной категории. Прошли профобучение: 11 человек по специальности соцальный работник, 38 человека обучаются по специальности санитар, 5 мед регистраторов, 1 машинист крана, 20 младшие воспитатели
2. | Национальный проект "Культура" |  | 9395.7 | 8801.6 | 594.1 | 7692.76 | 7210.36 | 482.4 | 81.8753
2.1 | Региональный проект «Культурная среда» | Прядко А.Г. | 9395.7 | 8801.6 | 594.1 | 7692.76 | 7210.36 | 482.4 | 81.8753
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Прядко А.Г. | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 100
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" | Приобретение муз.инструментов, оборудовани для учебного процесса (интеррактивная доска), учебники | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 3936.2 | 3700 | 236.2 | 100 | 1) 02.03.2020г. заключен контракт с ИП Бузов А.Н., г. Краснодар, на сумму 91 823,45 руб., предмет контракта: Поставка оборудования для организации учебного процесса (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук), заказчик: МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи. Поставка произведена, контракт исполнен. 2) 03.03.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 3 522 964,65 руб., пердмет контракта: Поставка музыкальных инструментов и принадлежностей для музыкальных инструментов, заказчик: МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи. Поставка произведена, контракт исполнен. 3) 06.04.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 317 113,90 руб., предмет контракта: Поставка музыкальных инструментов, заказчик: МБО ДО ДШИ г. Гулькевичи. Поставка произведена, контракт исполнен. 4) 19.05.2020г. заключен контракт с ИП Колоскова Т.В., г. Краснодар, на сумму 4 298,00 руб., предмет контракта: Поставка учебных пособий. Поставка произведена, контракт исполнен.
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения «Развитие культуры» | Алексеенко Р.А. | 5459.5 | 5101.6 | 357.9 | 3756.56 | 3510.36 | 246.2 | 68.8078
| Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, в рамках реализации регионального проекта "Кльтурная среда" | Кап.ремонт МКУК ЦКД "Фламинго" | 5459.5 | 5101.6 | 357.9 | 3756.56 | 3510.36 | 246.2 | 68.8078 | 1)23.03.2020г. заключен контракт ООО "РЕАЛ СТРОЙ" г. Армавир, на сумму3994635,42 руб, предмет контракта: Капитальный ремонт МКУК ЦКД "Фламинго". Срок выполнения работ: приемка произведенна 03.09.2020, Частичная оплата на сумму 3756591,94 руб., акт приемки на сумму 238043,48 на проверке в УКСе. 2) 22.09.2020г заключен контракт с ООО «Пульс»г. Гулькевичи, на сумму 175402 руб.; предмет контракта : установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3) 14.09.2020г, заключен контракт ООО «Лидер Строй»г. Абинск, на сумму 313783,06 руб., предмет контракта: ремонт потолков 1.2 этажа здания МКУК ЦКД «Фламинго», СРОК ОКОНЧАНИЯ 15.11.2020Г 4) 22.09.2020г, заключен контракт ООО «Лидер Строй»г. Абинск, на сумму 400870 руб., предмет контракта: архитектурные решения 1 этап 2, капитальный ремонт здания МКУК ЦКД «Фламинго», СРОК ОКОНЧАНИЯ 05.11.2020Г.
5) 22.09.2020г, заключен контракт ООО «Лидер Строй»г. Абинск, на сумму 566018 руб., предмет контракта: архитектурные решения 1 этап 1, капитальный ремонт здания МКУК ЦКД «Фламинго». СРОК ОКОНЧАНИЯ 05.11.2020г
3. | Национальный проект «Образование» |  | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 6269.4 | 6081.2 | 188.2 | 60.9295
3.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 10289.6 | 9980.8 | 308.8 | 6269.4 | 6081.2 | 188.2 | 60.9295
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №8 | 1151.7 | 1117.1 | 34.6 | 388.2 | 376.5 | 11.7 | 33.7067 | 1) 21.05.2020 г. заключен контракт ООО «ИНФОТЕХ», на сумму 148,8 тыс. руб., предмет контракта: поставка 3D принтера. Оборудование поставлено и оплачено; 2) 27.05.2020г. заключен контракт с ООО «Смарт Куб», цена контракта: 606,5 тыс. руб., предмет контракта: поставка компьютерного оборудования (срок исполнения контракта 16.07.2020) оборудование поставлено частично (причина – несоответствие спецификации), ведется претензионная работа. Оплата будет произведена после 100% поставки; Срок поставки 02.10.2020г. 3) заключено 3 договора с ИП Кириченко И.В. на общую сумму 60,6 тыс. руб., предмет контракта: поставка комплектов мебели, шахмат, шахматных часов. Оборудование поставлено и оплачено; 4) 23.04.2020 г. заключено 2 контракта с ООО «Новая школа» на общую сумму 64,8тыс.руб., предметы контрактов. Оборудование поставлено и оплачено в сумме 28,9 тыс. руб.; - поставка оборудования для медиазоны. Оборудование поставлено и оплаченов сумме 35,9 тыс. руб.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)
5) 23.04.2020 г. заключен контракт с ООО «Эдусервис» на сумму 119,1 тыс.руб., предмет контракта: поставка квадрокоптера. Оборудование поставлено и оплачено. 6) 23.04.2020 г. заключен контракт с ООО «КВАНТОРИУМ» на сумму 101,2 тыс.руб., предмет контракта: поставка оборудования для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Оборудование не поставлено, срок поставки 02.10.2020г. (срок действия контракта 31.12.2020 г.). 7) 26.06.2020 г. заключен контракт с ООО «Эдусервис» на сумму 50,7 тыс.руб., Оборудование поставлено, готовятся документы к оплате. (срок действия оплачено)
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) | обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ипредметной области "Технология" и других предметных областей в МБОУ СОШ №8 и №13 | 9137.9 | 8863.7 | 274.2 | 5881.2 | 5704.7 | 176.5 | 64.3605 | 1) 01.06.2020г. заключен контракт с ООО «Стронг» г.Крымск, цена контракта: 518,5 тыс. руб., предмет контракта: поставка ФГОС-лаборатории цифровой по физике для учителя, заказчик: МБОУ СОШ №8. Оборудование поставлено и оплачено; 2) 26.05.2020 г. заключен контракт с ИП Небалуев И. Г., цена контракта: 1656,6 тыс. руб., предмет контракта: поставка ФГОС-лаборатории цифровой по физике для группы учеников, заказчик МБОУ СОШ №8. Оборудование поставлено и оплачено; 3) 25.05.2020г. заключен контракт с ООО «Пролинк», цена контракта: 265 тыс. руб., заказчик: МБОУ СОШ №13. Оборудование поставлено, оплата прошла. 4) 17.06.2020г. заключен контракт с ООО «Все для школ» г. Москва, цена контракта 1747, 9 тыс. руб., заказчик: МБОУ СОШ №13. Оборудование поставлено и оплачено; 5) 24.07.2020г. заключен контракт с ООО «АРГО», цена контракта 830,0 тыс. руб., предмет контракта: поставка интерактивного оборудования и мобильного класса, заказчик: МБОУ СОШ № 8 п. Комсомольский. Срок исполнения контракта – 13.08.2020. Оборудование поставлено и оплачено;
6) 17.07.2020г. заключен контракт с ИП Сахаров А.В., цена контракта 85,4 тыс. руб., предмет контракта: поставка робототехнических комплексов, заказчик: МБОУ СОШ № 13. Срок исполнения контракта – 28.08.2020. Оборудование не поставлено, ведутся претензионные работы (поставщик обещает поставить оборудование до 02.10.2020г.); 7) 21.07.2020г. заключен контракт с ООО «Система», цена контракта 285,0 тыс. руб., заказчик: МБОУ СОШ № 13. Оборудование поставлено, 19.08.2020г. оплачено 285,0 тыс. руб.; 8) Кроме того исполнены договора (контракты) на поставку комплектов для ГИА лаборатории по физике,оборудования для агротехнологического класса на общую сумму 376,9 тыс. руб.;
8) Кроме того исполнены договора (контракты) на поставку комплектов для ГИА лаборатории по физике, шкафа вытяжного, оборудования для агротехнологического класса на общую сумму 376,9 тыс. руб.;
9) 22.06.2020г. заключен контракт с ООО «Система», цена контракта 466,0 тыс. руб., предмет контракта: поставка лабораторного оборудования, заказчик: МБОУ СОШ № 13. Оборудование поставлено и оплачено;
9) 22.06.2020г. заключен контракт с ООО «Система», цена контракта 466,0 тыс. руб.. Оборудование поставлено и оплачено; 10) 27.08.2020г. заключен контракт с ИП Кириченко И.В.,цена контракта 432,6 тыс. руб. Товар поставлен и оплачен. 11) 28.08.2020г. заключены контракта с ИП Кириченко Г.Л.. цена контракта 595,9 тыс. руб. с ИП Кириченко И.В. цена контракта 599,5 тыс. руб.. Товар поставлен и оплачен. Все контракты заключены на общую сумму 7859,7 тыс. руб., экономия составила всего 1278,2 тыс. руб. Экономия будет возвращена в доход бюджета, 1239,9 тыс. руб. в доход краевого бюджета, а 38,4 тыс. руб в доход муниципального бюджета.
4. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 44071.5 | 41474.9 | 2596.6 | 17019.6 | 15975.2 | 1044.4 | 38.6182
4.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Викторов С.А. | 44071.5 | 41474.9 | 2596.6 | 17019.6 | 15975.2 | 1044.4 | 38.6182
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения«Формирование современной городской среды» на территорииГирейского городского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Алексеенко Р.А. | 11756.2 | 11095.1 | 661.1 | 2099.8 | 2099.8 |  | 17.8612 | Заключен мун контракт с ООО «Европа» г. Краснодар от 23 марта 2020 г. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01 октября 2020 г. На 1 октября 2020 г.контрак неисполнен. Работы выполнены по факту 18%. Оплачено по акту выполненных работ 2,099 тыс руб. Ввиду того, что подрядчиком работы выполнены не своевременно, администрацией Гирейского г/п ведется претензионные работы.
| Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории | Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства территории, расположенной по адресу пгт.Гирей, ул.Красная, 4
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды" на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2018-2024 годы | Смородина О.В. | 15988.6 | 14869.4 | 1119.2 | 14919.8 | 13875.4 | 1044.4 | 93.3152 | 24.03.2020г. заключен контракт с ООО "ЕВРОПА" г.Краснодар, на сумму 15 988 581,85 рублей, заказчик: администрация Пушкинского сельского поселения, предмет контракта: Выполнение работ по благоустройству парковой зоны: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Пушкинское, ул.Советская,220. Работы выполнены 24 августа 2020г. на сумму 14 919 781,20 рублей. 11 сентября 2020 г. состоялось открытие парка
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Пушкинское ул. Советская 220 (парк)
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Гулькевичского на 2018-2024гг. | Горошко А.А. | 16326.7 | 15510.4 | 816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июля 2020 г. № 421 "О внесении изменения в распределение субсидии местным бюджетам мунициплаьных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г.г.в в рамках гос программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды" 01.09.2020г. заключен контракт с ИП Морин В.А г. Ставрополь, на сумму 14 700 033,05 руб. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10.12.2020г. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком. ( Проведены демонтажные работы тратуарной плитки,бордюров, излишнего грунта. Выполнены геодезические работы по вывносу точек углов поворота тротуарных дорожек, ведутся работы по установке бордюрного камня). Степень готовности 22%.
Сквер между ул.Братской и ул.Ленинградской г.Гулькевичи
| Региональнвй проект "Жилье" | Горошко А.А. Ильин Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-18 сентября 2020 года администрацией Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района было проведено распределение земельных участков из земель, находящихся в Федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Краснодарского края, для граждан имеющих трех и более детей, стоящих на учете на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района. Из 221 земельного участка было распределено 177 земельных участков.
| Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для целец передачи земельных участков семьям, имещим трех и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (массивов) | Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для передачи семьям, имещим трех и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой площадью 36 га в 2020 году
5. | Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта Результат по Краснодарскому краю: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году | Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики МО Гулькевичский район целевой группы в реализацию национального проекта | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 предприятия целевой группы (ОАО «АПСК «Гулькевичский» и АО «ДСУ-7») являются участниками данного Национального проекта, заключили соглашения с Федеральным центром компетенций (г. Москва) и с министерством экономики Краснодарского края. В 2020 году заявка на участие в Национальном проекте подана 2 предприятиями: ООО НПП "АгроМашРегион", Гирейское ЗАО "Железобетон", которые прошли соответствующую регистрацию. Однако по критериям не подошли стать участниками проекта (выручка меньше 400 млн.руб.).
5.2. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда | Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 чел. руководящего состава ОАО «АПСК «Гулькевичский»в 2019 году прошли обучение в ФЦК (г.Москва) в качестве тренеров, ими обучено 20 работников предприятия, в 2020 году 5 человек – «Лидеры производства» проходят обучение в Москве (февраль-май). В результате 1-го этапа пилотного проекта (завершение которого 28.01.2020г. торжественно отметили на предприятии, и на которое были приглашены зам. губернатора Краснодарского края И.П. Галась и министр экономики А.А. Руппель) достигнуто повышение производительности труда на 2,3%, что позволило увеличить объем возводимого жилья на 16 тыс. м кв. в год и на 8-10% увеличить выручку предприятия. 2 чел. АО «ДСУ-7» (генеральный директор и руководитель проекта по операционным улучшениям) также прошли обучение в Федеральным центре компетенций в качестве тренеров, в августе 2019 года ими обучены 7 сотрудников предприятия.
6. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатиы» | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 |  | 0 | В рамках данного регионального проекта необходимо обеспечить увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: в 2020 году до 10,145 тыс. чел.; в 2021 году до 10,892 тыс. чел.; в 2022 году до 11,763 тыс. чел.; в 2023 году до 12,498 тыс. чел.; в 2024 году до 13,17 тыс. чел. По итогам 1 полугодия 2020 г. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 9,186 тыс.чел., исполнение 90,5%, на учет стали ИП - 189, снято с учета - 195 (97%), ЮЛ постановка на учет - 9, снятие с учета - 22 (41%). Количественный показатель: минус 19 единиц. Достижение показателей планируется за счет мер поддержки на региональном и федеральном уровне. В рамках данной работы за период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.количество субъектов МСП, получивших микрозаймы с процентными ставками от 3,5 % до 6% годовых в Фонде микрофинансирования – 11 единиц, количество договоров – 13 единиц, в экономику МО Гулькевичский район вовлечено более 18 млн. рублей. Выдано кредитных ресурсов (зарплатных) на поддержание численности занятых в малом бизнесе Сбербанк на сумму 12,1 млн. рублей с 0% процентной ставкой. На пополнение оборотных средств РНКБ удовлетворено 6 заявок на сумму 6,4 млн. рублей под 2% годовых.
6.2. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае 2020 года решеним Совета МО Гулькевичский район снижена налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход с 15 до 7,5 %. Снижение налоговой нагрузки коснется более 1200 хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Гулькевичского района и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Пониженная ставка будет применяться при расчете ЕНВД за налоговые периоды с 1 января по 31 декабря 2020 года.
6.3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Обеспечить в Гулькевичском районе к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 13,17 тыс.чел. | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного регионального проекта необходимо обеспечить увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: в 2020 году до 10,145 тыс. чел.; в 2021 году до 10,892 тыс. чел.; в 2022 году до 11,763 тыс. чел.; в 2023 году до 12,498 тыс. чел.; в 2024 году до 13,17 тыс. чел. По итогам 1 полугодия 2020 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 9,186 тыс.чел., исполнение 90,5%. На учет стали ИП - 189, снято с учета - 195 (97%), ЮЛ постановка на учет - 9, снятие с учета - 22 (41%). Количественный показатель: минус 19 единиц. Достижение показателей планируется за счет мер поддержки на региональном и федеральном уровне. В рамках данной работы за период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.количество субъектов МСП, получивших микрозаймы с процентными ставками от 3,5% до 6% годовых в Фонде микрофинансирования – 11 единиц, количество договоров – 13 единиц, в экономику МО Гулькевичский район вовлечено более 18 млн. рублей. Выдано кредитных ресурсов (зарплатных) на поддержание численности занятых в малом бизнесе Сбербанк на сумму 12,1 млн. рублей с 0% процентной ставкой. На пополнение оборотных средств РНКБ удовлетворено 6 заявок на сумму 6,4 млн. рублей под 2% годовых.
6.4. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 13 марта 2020 года в районе действуют 3 с/х кооператива: ССПК ККЗ " Кубань"- количествово членов - 33 хоз. субьекта; вид деятельности - подработка семян гибридной кукурузы (с/п Кубань). СППК "Молодейка"-15 членов кооператива, вид деятельности: выращивание сои и пр-во соевого сыра (Гулькевичское г/п). СППК "АКВА-ФЕРМА "АЛЕКСЕЕВСКАЯ" - количество членов - 6; вид деятельности: переработка и консервирование рыбы, рыбоводство пресноводное и т.д. В декабре 2019 г. в конкурсной программе "Агростартап", по направлению деятельности пчеловодство, грнтополучателем стал ИП глава КФХ Гелунов Р.Н. (Николенское с/п). Сумма гранта составила 2,7 млн. руб. В целях реализации гос. программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2019 г. успешно проводилось предоставление субсидий (возмещение части затрат) малым формам хозяйствования в АПК (ЛПХ, КФХ и ИП - сельхоз/товаропроизводит.). За период 2019 года, из краевого бюджета бюджету МО Гулькевичский район были выделены и, на 31.12.2019 г., полностью освоены субвенции на оказание мер гос. поддержки малым формам хозяйствования в АПК , в сумме 15,1 млн. руб. Из них, 13,6 млн.руб. выплачено ИП главам КФХ и ИП-сельхозтоваропроизводителям (всего 8 представителей). На 2020 год краевым бюджетом бюджету МО Гулькевкичский район выделен лимит денежных средств на выплату по вышеуказанной программе в размере 20 млн. руб. Освоение денежных средств начнется во 2 квартале 2020 года.
7. | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проведен мониторинг среди предприятий АПК Гулькевичского района о возможности экспортных поставок на 2020 г. и на перспективу до 2024 г. В ООО "КЗГ" с 2019 года разработаны прогнозные показатели по обьему экспорта продукции, что составит от 10,5 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн ежегодно. Основные экспортные направления - страны СНГ. Для развития экспорта используются ресурсы международных электронных площадок, таких как Alibaba, привлекаются международные трейдеры. Проводится работа с российским Экспортным центром по вопросам субсидирования транспортных расходов на экспорт продукции. С начала 2020г ( на 01.03.2020г) ООО "КЗГ" реализовано на экспорт 0,65 тыс. тонн продукции (мальтодекстрин, крахмал, патока, глютен). ССПК ККЗ " Кубань" осуществляет экспорт семян гибридной кукурузы в страны СНГ (Беларуссия), на 01.03.20г реализовано на экспорт 0,06 тыс. тонн семян гибридной кукурузы. В 2020 году также планируют осуществлять экспортные поставки в страны СНГ: ООО " Союз-Агро" и ОАО СК "им. М.И. Калинина", ООО " Колос"- зерно пшеницы под одно из направлений общей программы АПК КК "гидромелиоративные мероприятия".
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [8 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80
СПРАВОЧНО: помимо национальных (региональных) проектов в муниципальном образовании в рамках муниципальных программ на условиях софинансирования реализуются мероприятия:
| Наименование муниципальной программы | Руководитель / Мероприятие | Утверждено, |  |  | Исполнено, |  |  |  | Примечание
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО: |  | 170857.2 | 145687.1 | 25170.1 | 32497 | 29042.2 | 3454.8 | 19.02
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образовании Гулькевичский район» | Викторов С.А. Власов А.И. | 12526.7 | 0 | 12526.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, проведение экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Центр Единоборств" | ПСД (оплата 60% контракта за 2019 год) | 1176.7 |  | 1176.7 | 0 |  |  | 0 | Выполнение ПСД оплата 60% контракта 2019 года
| Выполнение проектно-сметной документации (корректировка) и проведение проверки достоверности сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» села Соколовского Гулькевичского района» | Корректировка ПСД | 350 |  | 350 | 0 |  |  | 0 | Контракт заключен 22.11.2019г. №68 на выполнение проектно-сметной документации (корректировка). Выполняются работы
| Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18» | Выполнение ПСД | 4800 |  | 4800 | 0 |  |  | 0 | Объявлен ЭА № 0118300000620000029 от 14.02.2020 г. "Выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18». Цена контракта 2 625 555,55 руб. Победитель ООО "Партнер", г.Москва. Срок выполнения работ: Инж изысканий, подготовки ПД – с момента заключ кон-та в течение 150 кал дней. Сроки вып-я Раб док-ции - не позднее 5 (пяти) раб дней со дня получения гос экс-зы
| Выполнение проектной, рабочей документации по объекту «Реконструкция МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева по ул. Шукшина, 24 х. Тельман Гулькевичского района 1 этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) с переходной галереей на территории МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева» и проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проведение проверки достоверности сметной стоимости | Выполнение ПСД | 3200 |  | 3200 | 0 |  |  | 0 | Объявление аукциона на выполнение ПСД запланированно на март 2020 года По состянию на 27.02.2020 пакет документов на проведение аукциона в полном объеме в отдел закупок не предоставлен.
| Выполнение проектной, рабочей документации (корректировка) по объекту «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ №22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная 2» | Корректировка ПСД | 3000 |  | 3000 | 0 |  |  | 0
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие культуры" | Прядко А.Г. | 62.8 | 59 | 3.8 | 62.8 | 59 | 3.8 | 100
| Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек |  | 62.8 | 59 | 3.8 | 62.8 | 59 | 3.8 | 100 | Контракт выполнен и оплачен в полном объеме
| Муниципальная программа МО Гулькевичского района "Развитие физической культуры и спорта" | Власов А.И. | 1008.1 | 947.6 | 60.5 | 529.1 | 497.3 | 31.8 | 52.4849
| Предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | оплата труда инструкторов по спорту "Самбо в школу" СШ "Сокол" (10 человек) | 1008.1 | 947.6 | 60.5 | 529.1 | 497.3 | 31.8 | 52.4849 | 8.05.2020г. заключено Соглашение №19ИС на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту направленно в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края на общую сумму 1 008,1 тыс. руб. (в том числе средства краевого бюджета 947,6 тыс. руб.). Оплата произведенна за 6 мес. 2020г.
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Доступная среда" | Прядко А.Г. | 645.6 | 606.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" | оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | 645.6 | 606.8 | 38.8 | 0 |  |  | 0 | Расходы уменьшены в связи с передачей учреждения "Зодиак" Гулькевичскому городскому поселению
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие образования" | Прядко А.Г. | 4704.8 | 4422.5 | 282.3 | 3594.2 | 3378.6 | 215.6 | 76.3943
| Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Ремонт спорт площадки СОШ №14 Ремонт кровли СОШ №19 | 4704.8 | 4422.5 | 282.3 | 3594.2 | 3378.6 | 215.6 | 76.3943 | 07.02.2020г. заключено соглашение с Министерством образования и науки Краснодарского края на общую сумму 4 704,8 тыс. руб. (в том числе средства краевого бюджета 4 422,5 тыс. руб.) 9.04.2020г. заключен контракт с ИП Чрагян А.А. Краснодарский край, г.Армавир, пос.Заветный сумма контракта 2 121 633,60 руб., предмет контракта: Капитальный ремонт спортивной площадки в МБОУ СОШ №14 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Соколовское, ул.Школьная 14». Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 6.05.2020г. Работы выполнены, ведется приемка выполненных работ. 13.04.2020г. заключен контракт с ИП Скакун Т.И. Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Скобелевское сумма контракта 1 472 592,34 руб., предмет контракта: Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ №19 расположенной по адресу: с.Скобелевское, ул.Школьная 28, Гулькевичский район. Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 25.05.2020г. Работы выполены и оплачены.
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Жилище" | Викторов С.А. | 2986.6 | 1732.3 | 1254.3 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3 | 99.9967
| Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Предоставление соц. выплат на приобретение жилого помещения | 2986.6 | 1732.3 | 1254.3 | 2986.5 | 1732.2 | 1254.3 | 99.9967 | 20 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края По состоянию на 01.07.2020года предоставлена субсидия одной молодой семье
| Муниципальная программа МО Гулькевичский район "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район" |  | 1546.4 | 1500 | 46.4 | 1289.6 | 1250.9 | 38.7 | 83.3937
| Капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картинирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники | формирование и содержание муниципальных архивов | 1546.4 | 1500 | 46.4 | 1289.6 | 1250.9 | 38.7 | 83.3937 | Подготовлен проект соглашения
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Жилище" | Горошко А.А. | 2387.9 | 1432.8 | 955.1 | 2387.7 | 1432.6 | 955.1 | 99.9916
| Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Обеспечение жильем молодых семей | 2387.9 | 1432.8 | 955.1 | 2387.7 | 1432.6 | 955.1 | 99.9916 | 20 января 2020 года заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края По состоянию на 01.07.2020года предоставлена субсидия двум молодым семьям
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Доступная среда" | Горошко А.А. | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 100
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" | обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий мун. учреждений культуры и (или) мун. учреждений дополнительного образования детей | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 632.1 | 600.5 | 31.6 | 100 | 23 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края 23.04.2020г. Заключены контракты №22 и №21 с ООО "Исток Аудио Трейдинг" на общую сумму 631,2 тыс. рублей. Предмет контрактов "Поставка товара и оборудования в целях реализации программы "Доступная среда" Контракты оплачены 27.05.2020года
| Муниципальная программа Гулькевичского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | Горошко А.А. | 39309.5 | 37343.8 | 1965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД находится на гос.экспертизе
| Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов | Кап.ремонт стадиона "Венец" по ул. Ленинградской 1/1 | 39309.5 | 37343.8 | 1965.7 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, проект соглашения не возврощался
| Муниципальная программа Новоукраинского сельского поселения "Благоустройство территорий городских и сельских поселений" | Иванова Н.А. | 7109.8 | 4440 | 2669.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальных оразованиях | Строительство спортивной площадки с.Новоукраинское, ул.Тимирязева, 21а | 7109.8 | 4440 | 2669.8 | 0 |  |  | 0 | 18 февраля 2020г. заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края № 4-20/СП Ведутся работы по проведению гос. экспертизе строительно-монтажных работ.
| Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения "Развитие культуры" | Смородина О.В. | 8602.2 | 8000 | 602.2 | 4616.6 | 4293.4 | 323.2 | 53.6677
| Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснажение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искуств, домов детского творчества | Кап.ремонт здания дома культуры с.Пушкинского | 8602.2 | 8000 | 602.2 | 4616.6 | 4293.4 | 323.2 | 53.6677 | 28 января 2020г. подписано соглашение с Министерством культуры Краснодарского края №41. Объявлен ЭА № 0118300000620000041 от 28.02.2020 г. "Кап.ремонт здания казенного муниципального учреждения культуры центр культуры и досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района ул. Советская 171». НМЦК 9 326 958,81 руб. Победитель ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ", г.Абинск. сумма контракта 7 304 278,27 руб. Срок выполнения работ по 30.11.2020г.
| Муниципальная программа Гирейского городского поселения "Развитие культуры" | Алексеенко Р.А. | 2250 | 2000 | 250 | 649.8 | 577.6 | 72.2 | 28.88
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек | МКУК ЦКД "Фламинго" | 2250 | 2000 | 250 | 649.8 | 577.6 | 72.2 | 28.88 | 30 января 2020 года заключено соглашение с Министерством культуры Краснодарского края ЭА 0118300000620000014 от 5.02.2020г. "Поставка мебели для нужд МКУК ЦКД "Фламинго" НМЦК- 591 640,00 руб. Победитель ООО "Веста" г. Краснодар контракт заключен 28.02.2020г. сумма контракта 529 517,80 руб. ЭА 0118300000620000016 от 5.02.2020г. "Приобретение одежды сцены" НМЦК-409 500,00 руб. Победитель ИП Дацко Ирина Сергеевна г.Краснодар, контракт заключен 28.02.2020г. сумма контракта 148 958,38 руб. ЭА 0118300000620000064 от 12.03.2020г. "Поставка механического оборудования для сцены" НМЦК-802 110,03 руб. дата аукциона 24.03.2020г.
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район "Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район" |  | 87084.7 | 82601.8 | 4482.9 | 15748.6 | 15220.1 | 528.5 | 18.0842
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район, в том числе в рамках мероприятия «Предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | Горошко А.А. | 19069.7 | 18115.7 | 954 | 6619.7 | 6421.1 | 198.6 | 34.7132 | 18.05.2020г. заключен контракт 0118300000620000169 по ремонту асфальтобетонного покрытия на общую сумму 13 741,7 тыс.рублей
|  | Алексеенко Р.А. | 6361.6 | 5772.2 | 589.4 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Рогоза А.И. | 3049.6 | 2958.1 | 91.5 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Вересов А.Г. | 8592.2 | 7810.6 | 781.6 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Пеплов В.А. | 5434.2 | 5216.8 | 217.4 | 3800 | 3648 | 152 | 69.9275 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Матвиенко А.Н. | 2329.4 | 2259.5 | 69.9 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Пахомов Д.А. | 2777.7 | 2645.4 | 132.3 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Иванова Н.А. | 5049.7 | 4906.4 | 143.3 | 3528.9 | 3423 | 105.9 | 69.8834 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Харланов А.А. | 6992.8 | 6783 | 209.8 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Чистоусов С.Н. | 9975 | 9576 | 399 | 1800 | 1728 | 72 | 18.0451 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Смородина О.В. | 1699 | 1631 | 68 | 0 |  |  | 0 | 04.06.2020г. подписанно соглашение с Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Аукцион от 23.06.2020г., победитель: ООО"ДОРСТРОЙКУБАНЬ - 19" г. Краснодар, сумма контракта 1 526 348,19 рублей
|  | Велькер Ю.А. | 2354.4 | 2197.7 | 156.7 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Бобров А.А. | 5747.7 | 5460.3 | 287.4 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Зайченко А.С. | 3546.2 | 3368.9 | 177.3 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
|  | Клеманов А.С. | 4105.5 | 3900.2 | 205.3 | 0 |  |  | 0 | Пакет документов направлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проект соглашения не возврощался
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [6 empty] | С.А. Юрова
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80