УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Гулькевичский район __________________ В.И.Кадькало «__31__» ____мая__________2016 года

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования Гулькевичский район до 2020 года в 2015 году

| Код | Наименование мероприятий | Период реализации | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | Развитие здравоохранения |
| 01.00.01 | Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря | 2015 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 02.00.00 | Развитие образования |
| 02.01.00 | Развитие дошкольного образования |
| 02.01.01 | Приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 290 мест, село Новоукраинское Гулькевичского района; приобретение движимого имущества для функционирования дошкольной образовательной организации на 290 мест, село Новоукраинское Гулькевичского района | 2015 год | Выполнено. Введен в эксплуатацию |
| 02.01.02 | Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49, № 52 | 2015 – 2017 годы | Разработана проектная документация на капитальный ремонт МДОУ № 39, объявлен аукцион |
| 03.00.00 | Развитие физической культуры и спорта |
| 03.00.01 | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское | 2015 – 2017 годы | Не выполнено в связи с тем, что в 2015г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета |
| 04.00.00 | Развитие культуры |
| 04.00.01 | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак» | 2015 – 2016 годы | За счет средств из федерального, краевого и местного бюджетов в рамках государственной программы «Доступная среда» произведены работы по обустройству подъемного устройства вертикального перемещения для инвалидов, замене дверей, переоборудованию помещения для устройства санитарного узла для инвалидов- колясочников, оборудованию помещения средствами информации, занижение полов в коридоре МАУК «ЦДК «Зодиак». Расходы на данные мероприятия составили 3556,7 тыс. руб. |
| 04.00.02 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | 2015 – 2020 годы | В 9 учреждениях культуры приобретено музыкального оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, оргтехники на сумму 943,4 тыс.руб. |
| 04.00.03 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы | 2015 – 2020 годы | В открываемых отделениях МБУ ДО ДШИ п.Венцы произведен ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения на сумму 257,5 тыс.руб., в помещениях школы произведена замена оконных и дверных блоков на сумму 116,1 тыс.руб., произведен текущий ремонт помещений школы на сумму 21,4 тыс.руб. В МБУ ДО ДМШ г.Гулькевичи произведена часть работ по ремонту фасада здания на сумму 370,5 тыс.руб. В МБУ ДО ДШИ г.Гулькевичи произведена замена оконных блоков на сумму 310 тыс.руб., текущий ремонт помещений школы на сумму 78,1 тыс.руб. В 2015 году школами приобретено музыкальных инструментов, сценических костюмов и учебной литературы на сумму 378,9 тыс.руб. Всего: 1532,5 тыс.руб. |
| Развитие инфраструктуры |
| 05.00.00 | Газификация населенных пунктов |
| 05.00.01 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Отрадо-Ольгинское, ул. Октябрьская | 2015 год | Выполнено |
| 05.00.02 | Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний | 2015 – 2016 годы | Выполнено, в эксплуатацию не введен в 2015 году по причине невозможности подрядчика из-за погодных условий восстановить поврежденное во время строительства газопровода дорожное покрытие |
| 05.00.03 | Проектирование распределительных газопроводов низкого давления в с. Новомихайловское (1 этап) | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Проектная документация разработана, находится на гос. экспертизе |
| 05.00.04 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м) | 2015 – 2016 годы | Проектная документация разработана, находится на гос экспертизе, строительные работы запланированы на 2016 год |
| 06.00.00 | Жилищное хозяйство |
| 06.00.01 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2015 | Один из домов введен в эксплуатацию, 25 квартир приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, второй дом в эксплуатацию не сдан в связи с отсутствием подключения к системе теплоснабжения |
| 07.00.00 | Водоснабжение и водоотведение |
| 07.02.00 | Гирейское городское поселение | Не выполнено в связи с незапланированными расходами, связанными с аварийно-восстановительными работами по ул. Комсомольской, где. произведена замена 790 м водопроводных сетей |
| 07.02.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м) | 2015 – 2018 годы |  |
| 07.06.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 07.06.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Больничной до дома № 5 (40 м), в пос. Лесодача по ул. 50 лет СССР от пересечения с ул. Рабочей (20 м) | 2015 год | Выполнено. |
| 07.10.00 | Скобелевское сельское поселение |
| 07.10.01 | Замена водопроводных сетей в хут. Журавлев по ул. Красной (400 м) | 2015 год | Выполнено |
| 09.00.00 | Электроснабжение |
| 09.01.00 | Комсомольское сельское поселение |
| 09.01.01 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, микрорайон «Молодежный» | 2015 год | Выполнено |
| 09.02.00 | Гирейское городское поселение |
| 09.02.01 | Восстановление уличного освещение в пос. Гирей, ул. Кубанская, ул. Лермонтова | 2015 год | Выполнено. |
| 09.02.02 | Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Гирей | 2015 – 2016 годы | Мероприятие практически выполнено, находится в завершающей стадии, стоимость затрат - 18,555 млн. руб. |
| 09.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 09.04.01 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Отрадо-Ольгинское, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург | 2015 – 2016 годы | Выполнено |
| 09.07.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |
| 09.07.01 | Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт | 2015 – 2018 годы | Строительные работы не начались, стадия согласования проектной документации |
| 09.09.00 | Красносельское городское поселение |
| 09.09.01 | Реконструкция КТП-Ж1-105, КТП-Ж1-110, ВЛ-0,4 | 2015 год | Выполнено |
| 09.13.00 | Тысячное сельское поселение |
| 09.13.01 | Восстановление и реконструкция уличного освещения в хут. Тысячном по ул. Мира, ул.30 лет Победы | 2015 год | Работы по восстановлению и реконструкции систем уличного освещения выполнены, документы направлены в энергоснабжающую организацию г. Армавир для подключения к сетям энергоснабжения |
| 10.00.00 | Благоустройство территорий |
| 10.03.00 | Николенское сельское поселение |
| 10.03.01 | Установка детских площадок в хут. Булгаков | 2016 год | Выполнено в 2015 году |
| 10.05.00 | Сельское поселение Кубань |
| 10.05.01 | Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнено |
| 10.05.02 | Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань | 2015 – 2016 годы | Выполнено |
| 10.05.03 | Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнено |
| 10.09.00 | Соколовское сельское поселение |
| 10.09.01 | Установка остановочных павильонов в с. Соколовское по ул. Кирова, ул. Ленина | 2015 год | Выполнено, установлены остановочные павильоны в количестве 4 шт., стоимостью 398,0 тыс. руб. |
| 10.09.02 | Установка детских площадок в хут. Алексеевский, хут. Петровский | 2015 год | Выполнено. Установлены детские площадки, в количестве 2 шт., стоимостью 238,9 тыс.руб. |
| 11.00.00 | Развитие дорожного хозяйства |
| 11.01.00 | Гирейское городское поселение |
| 11.01.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, по ул. Октябрьской от дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м) | 2015 – 2016 годы | Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог оп ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, пер. Тихий от ул. Ленина до ул. Школьной |
| 11.02.00 | Красносельское городское поселение |
| 11.02.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Строителей от дома № 42 до дома № 45 | 2015 год | Выполнено |
| 11.02.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Промышленной | 2015 год | Выполнено |
| 11.02.03 | Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от ул. Строителей до ул. Октябрьской | 2015 год | Не выполнено в связи с отсутствием экономии средств Дорожного фонда |
| 11.06.00 | Николенское сельское поселение |
| 11.06.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Вербовый по ул. Заречной от дома № 401 до дома № 400 | 2015 год | Выполнено |
| 11.06.04 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с. Николенское по ул. Октябрьской (район МДОУ № 42) | 2015 год | Выполнено |
| 11.06.05 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с. Николенское по ул. Заречной (район МБОУ СОШ № 18) | 2015 год | Выполнено |
| 11.09.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 11.09.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Школьной | 2015 – 2016 годы | Выполнено |
| 11.09.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Кирова, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург, ул. Октябрьской | 2015 год | Выполнено |

Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций

управления экономики и потребительской сферы

администрации муниципального образования

Гулькевичский район															Е.В.Хомутова