ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ

РЕШЕНИЕ

| от 28 января 2021 г. | № 3/6 |
| --- | --- |

г. Гулькевичи

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов главы сельского поселения Венцы-Заря

Гулькевичского района

В связи с назначением  досрочных выборов главы сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района на 21 марта 2021 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»,   территориальная избирательная комиссия Гулькевичская р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  досрочных выборов  главы сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района (прилагается).

2. Разместить данное решение   на  официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в разделе  территориальной избирательной комиссии Гулькевичская.

3. Контроль  за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить  на председателя территориальной избирательной комиссии Гулькевичская Т.А.Трикилову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская	          Т.А. Трикилова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская 		   	                    О.В.Незусова

|  | Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Гулькевичская от 28 января 2021 года № 3/6 |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

(дата голосования – 21 марта 2021 года с сокращением сроков избирательных действий на одну треть)

Досрочные выборы главы сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 19 января и не позднее 25 января 2021 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня со до дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 21 февраля 2021 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава местной администрации муниципального образования |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 10 марта 2021 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | 10 марта 2021 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии. Формирование и оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 20 марта 2021 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 18 часов 18 февраля 2021 года (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, политические партии либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законодательством право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении, а также разрешения на открытие специального избирательного счета (в случае подачи кандидатом соответствующего заявления) | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление на проверку сведений, представленных при выдвижении кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства) - сведений о доходах и имуществе кандидата | - в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган - в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие уполномоченные органы |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей в его поддержку | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение двух суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение четырех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (представления избирательного объединения) (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение двух суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующая выборы документов для регистрации кандидата | Не позднее чем до 18 часов 18 февраля 2021 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидат |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления необходимых документов для регистрации (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких - либо документов, предусмотренных законодательством для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации, или о несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, представление ранее не представленных копий документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, менял фамилию, или имя, или отчество | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата, в ранее представленных ими данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов по московскому времени 20 марта 2021 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей (в случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные п. 4.1, 5 ч. 2 статьи 74 КЗ, кандидат вправе получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение семи дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата и выдачи им письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 10 марта 2021 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ |  |  |  |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ-571) | Кандидаты |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 7 марта 2021 года (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 11 марта либо 21 марта 2021 года (ч. 10 ст. 7 КЗ) | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 7 марта 2021 года (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции средств массовой информации |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 15 марта 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 19 марта 2021 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 15 марта 2021 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующая выборы перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на седьмой день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на четвертый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Органы местного самоуправления |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, распространяемом на территории муниципального района или городского округа, где проводятся муниципальные выборы, в которых принимают участие выдвинутые политической партией (ее региональным или местным отделением) зарегистрированные кандидаты а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 10 марта 2021 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; - для кандидата, выдвинутого в соответствии с частью 2 статьи 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 1 марта 2021 года до ноля часов по местному времени 20 марта 2021 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | С 16 по 21 марта 2021 года (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 21 марта 2021 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 31 марта 2021 года (ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата от получения полностью или части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее 24 февраля 2021 года (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 28 февраля 2021 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия , с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее28 февраля 2021 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 28 февраля 2021 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | С 20 по 21 марта 2021 года (включительно) (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | Не позднее чем за два дня до дня проведения каждой встречи (ч. 6 ст. 37 КЗ) | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией, организующей выборы |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 28 февраля 2021 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы (ч. 1, 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный п. 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края (на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться целевая система АС «Сбербанк Бизнес Онлайн») | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидата, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  |  |
|  | - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | - не ранее 8 марта и не позднее 12 марта 2021 года (пункт 5 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - не позднее 15 марта 2021 года (пункт 3 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 13 марта 2021 года (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчета | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 28 марта 2021 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Опубликование финансового отчета избирательной комиссии, организующей выборы о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального образования (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | По истечении 60 дней со дня голосования (ч. 2 ст. 46 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 6 марта 2021 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Получение территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 19 марта 2021 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 1 ст. 52.1 КЗ избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее 8 марта 2021 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | С 10 марта по 20 марта 2021 года (ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 10 марта 2021 года через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | С 11 марта 2021 года, но не позднее 14 часов 21 марта 2021 года (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | не позднее 7 часов 00 минут 21 марта 2021 года (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 21 марта 2021 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 21 марта 2021 года после окончания времени голосования (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 23 марта 2021 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный глава |
|  | Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального образования и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) |  |  |  |
|  | Принятие решения и его направление в избирательную комиссию Краснодарского края с перечнем участков, на которых при подведении итогов голосования на муниципальных выборах будет применяться Технология | Не позднее 8 марта 2021 года (п. 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение, для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 28 февраля 2021 года (п. 7 Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7) | Органы местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение операторов (не мене двух) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 28 февраля 2021 года (п. 1.5 Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 17 марта 2021 года (п. 1.5 Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование файлов для каждой участковой избирательной комиссии, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательной кампании и записывание их на внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) и передача по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью й территориальной избирательной комиссией | Не позднее 17 марта 2021 года (п. 2.2 Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7) | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии |
|  | Организация проведения тренировок участковых комиссий по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения | 20 марта 2021 года (п. 2.3 Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | 20 марта 2021 года (п. 2.3 Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление отчета о результатах применения Технологии по УИК, на которых возникли обстоятельства, препятствующие полному или частичному использованию Технологии, и направление его в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 5 апреля 2021 года (п. 8 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6) | Территориальная избирательная комиссия |

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5).

В том числе создавшие избирательные фонды без открытия специального избирательного счета на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений.

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6 «О применении на территории Краснодарского края при проведении муниципальных выборов (местного референдума) технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/658-6).

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» (далее – Порядка, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7).