## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 11 марта 2021 года
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Кассовое исполнение, |  |  | Процент исполнения, % | Примечание
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО в рамках национальных (региональных - 13) проектов: |  | 26894.2 | 24446.6 | 2447.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Национальный проект «Демография» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Прядко А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Комышева С.В. | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.2 | Региональный проект «Старшее поколение» | Прядко А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Профессионального обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста | Комышева С.В. | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2. | Национальный проект "Культура" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | Региональный проект «Культурная среда» | Прядко А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Прядко А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Национальный проект «Образование» |  | 3000 | 2910 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 3000 | 2910 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» |  | 3000 | 2910 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) | Приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | 3000 | 2910 | 90 | 0 |  |  | 0 | Решением сессии Совета МО Гульк р от 26.02.21 г были выделены ден средства на приобретение автобуса. Приказом от 10.03.2021 года №154 денежные средства распределены на МБОУ СОШ №13 им. В.В. Горбатко.
4. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 23264.2 | 21536.6 | 1727.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Салмина Е.Г. | 23264.2 | 21536.6 | 1727.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района | Матвиенко А.Н. | 2552.1 | 2424.5 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство дворовой территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Комсомольский, ул.Кирова, 1А и 1Б | [7 empty] | Контракт заключен 15.02.2021г. Цена контракта 1775672,5 руб. Победитель ООО "РеалСтрой", ст-ца Казанская, Подрядчиком подготовлен и установлен паспорт объекта, закуплены урны.
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Гулькевичского на 2018-2024гг. | Горошко А.А. | 20712.1 | 19112.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен 03.02.2021, цена контракта 17541788,55 руб. Победитель: ИП Морин В.А., г.Ставрополь. Дата выхода подрядной организации на объект благоустройства: 9 марта 2021 года. По состоянию на 10 марта 2021 года на объекте благоустройства задействованы 4 единицы техники и 8 рабочих. Начаты подготовительные работы. Установлен паспорт объекта
| Благоустройство общественной территории | Сквер между ул.Братской и ул.Ленинградской г.Гулькевичи
| Региональнвй проект "Жилье" | Горошко А.А. Ильин Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для целец передачи земельных участков семьям, имещим трех и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (массивов) | Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для передачи семьям, имещим трех и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой площадью 36 га в 2020 году
5. | Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта Результат по Краснодарскому краю: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год к 2024 году | Вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики МО Гулькевичский район целевой группы в реализацию национального проекта | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.2. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение сотрудников предприятий - участников инструментам повышения производительности труда | Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатиы» | Юрова С.А. | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 0
6.2. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Цель: Обеспечить в Гулькевичском районе к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 13,17 тыс.чел. | Юрова С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 10.02.2021г. краевые нормативные акты, касающиеся государственной региональной поддержки фермеров и сельскохозяйственной находятся на разработке в Министерстве сельского хозяйства Кр кр.
7. | Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК" | Шевцов А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80