## на 25.06.2020
Приложение
к письму администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от ______________________ № ________________________
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 1 июля 2021 года
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Кассовое исполнение, |  |  | Примечания
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО в рамках национальных (региональных) проектов: |  | 26750.1 | 24446.6 | 2303.5 | 19075.825 | 17824.3 | 1251.525
1. | Национальный проект «Образование» |  | 3450 | 2910 | 540 | 0 | 0 | 0
1.1. | Региональный проект «Современная школа» | Прядко А.Г. | 3450 | 2910 | 540 | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | Прядко А.Г. | 3450 | 2910 | 540 | 0 | 0 | 0
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) | Приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | 3450 | 2910 | 540 | 0 |  |  | 26 апреля 2021г. заключен контракт с ООО "Техно-Темп", г.Краснодар, на сумму 3 450 000,00 рублей, предмет контракта: поставка средств автотранспортных для обеспечения муниципальных нужд, срок поставки: до 1 августа 2021г.
2. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 22670.1 | 21536.6 | 1133.5 | 18762.4 | 17824.3 | 938.1
2.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Викторов С.А. | 22670.1 | 21536.6 | 1133.5 | 18762.4 | 17824.3 | 938.1
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района | Матвиенко А.Н. | 2552.1 | 2424.5 | 127.6 | 1830.5 | 1739 | 91.5
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство дворовой территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Комсомольский, ул.Кирова, 1А и 1Б | 2552.1 | 2424.5 | 127.6 | 1830.5 | 1739 | 91.5 | 15 февраля 2021г. заключен контракт с ООО "РеалСтрой", ст-ца Казанская, на сумму 1 775 672,50 рублей, заказчик: администрация Комсомольского сельского поселения, предмет контракта: Благоустройство дворовой территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Комсомольский, ул.Кирова, 1А и 1Б, срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней. 14 мая 2021г. заключено Доп.соглашение на дополнительный объем работ, сумма кантракта составила 1 830 450,28 рублей. Работы выполнены в срок.
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района | Горошко А.А. | 20118 | 19112.1 | 1005.9 | 16931.9 | 16085.3 | 846.6
| Благоустройство общественной территории | Сквер между ул.Братской и ул.Ленинградской г.Гулькевичи | 20118 | 19112.1 | 1005.9 | 16931.9 | 16085.3 | 846.6 | 15 февраля 2021г. заключен контракт с ИП Морин В.А., г.Ставрополь, на сумму 17 541 788,55 рублей, заказчик: администрация Гулькевичского городского поселения, предмет контракта: Благоустройство сквера между улицами Братской и Ленинградской г.Гулькевичи, В настоящий момент выполняются работы по подготовке к торжественному открытию данной территории, которое состоится 8 июля 2021 года.
3 | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Юрова С.А. | 630 | 0 | 630 | 313.425 | 0 | 313.425
3.1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Гулькевичского района | Юрова С.А. | 630 | 0 | 630 | 313.425 | 0 | 313.425
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 630 | 0 | 630 | 313.425 | 0 | 313.425 | По итогам 1 полугодия 2021 года ЦПП Гулькевичский район субъектам МСП оказано 315 бесплатных консультаций. В рамках данной работы по итогам 1 полугодия 2021 года 11 субъектов МСП, воспользовались услугами Фонда и получили микрозаймы с процентными ставками от 0,1 % до 4% годовых на общую сумму около 19 млн. рублей. Средства предоставлены на приобретение производственного оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной техники, нежилых помещений, земель сельхоз назначения, сырья, семян, посадочного материала, удобрений и пр.
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [7 empty] | Юрова С.А.
Исполнители:
Прохоров. П. А., тел. 3-45-79
Бугаева А.Е., тел. 3-25-93
Тарасов И.В., тел. 5-18-87
Бондарева Л.В., тел. 3-29-80