## на 25.06.2020
Приложение
к письму администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от ______________________ № ________________________
ИНФОРМАЦИЯ о реализации национальных проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район на 26 ноября 2021 года
| Наименование национального проекта/ регионального проекта/ муниципальной программы | Руководитель реализации проекта в МО Гулькевичский район/ Мероприятие | Утверждено, |  |  | Кассовое исполнение, |  |  | Примечания
|  |  | тыс. рублей |  |  | тыс. рублей
|  |  | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО | ВСЕГО: | краевой бюджет | бюджет МО
| ВСЕГО в рамках национальных (региональных) проектов: |  | 24934 | 23309.1 | 1624.9 | 24435.4 | 22835.4 | 1600
1. | Национальный проект «Безопасность дорожного движения» |  | 3450 | 2910 | 540 | 3450 | 2910 | 540
1.1. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Прядко А.Г. | 3450 | 2910 | 540 | 3450 | 2910 | 540
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | Прядко А.Г. | 3450 | 2910 | 540 | 3450 | 2910 | 540
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) | Приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся | 3450 | 2910 | 540 | 3450 | 2910 | 540 | 26 апреля 2021г. заключен контракт с ООО "Техно-Темп", г.Краснодар, на сумму 3 450 000,00 рублей, предмет контракта: поставка автотранспортных средств для обеспечения муниципальных нужд, товарнаяная накладная на поставку материальных ценностей от 29.07.2021 года. Поставка произведена, контракт оплачен.
2. | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 21126.5 | 20070.2 | 1056.3 | 20627.9 | 19596.5 | 1031.4
2.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Салмина Е.Г. | 21126.5 | 20070.2 | 1056.3 | 20627.9 | 19596.5 | 1031.4
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района | Матвиенко А.Н. | 1830.5 | 1739 | 91.5 | 1830.5 | 1739 | 91.5
| Благоустройство общественной территории | Благоустройство дворовой территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Комсомольский, ул.Кирова, 1А и 1Б | 1830.5 | 1739 | 91.5 | 1830.5 | 1739 | 91.5 | 15 февраля 2021г. заключен контракт с ООО "РеалСтрой", ст-ца Казанская, на сумму 1 775 672,50 рублей, заказчик: администрация Комсомольского сельского поселения, предмет контракта: Благоустройство дворовой территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Комсомольский, ул.Кирова, 1А и 1Б, срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней. 14 мая 2021г. заключено Доп.соглашение на дополнительный объем работ, сумма кантракта составила 1 830 450,28 рублей. Работы выполнены в срок.
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района | Мурыгина М.В. | 19296 | 18331.2 | 964.8 | 18797.4 | 17857.5 | 939.9
| Благоустройство общественной территории | Сквер между ул.Братской и ул.Ленинградской г.Гулькевичи | 19296 | 18331.2 | 964.8 | 18797.4 | 17857.5 | 939.9 | 15 февраля 2021г. заключен контракт с ИП Морин В.А., г.Ставрополь, на сумму 17 541 788,55 рублей, заказчик: администрация Гулькевичского городского поселения, предмет контракта: Благоустройство сквера между улицами Братской и Ленинградской г.Гулькевичи, срок выполнения работ: со дня заключения контракта по 30.06.2021 года включительно. 10 июня 2021г. заключено доп.соглашение (в рамках 10%) на сумму 1 754 178,85 рублей. 28.07.2021 г. заключено доп. соглашение на фактически выполненные работы в сумме 18 797 433,33 рублей, в том числе обязательства в оставшейся части, в сумме 498 534,07 рублей стороны прекратили.
3. | Национальный проект «Творческие люди» |  | 357.5 | 328.9 | 28.6 | 357.5 | 328.9 | 28.6
3.1. | Региональный проект «Творческие люди» | Прядко А.Г. | 357.5 | 328.9 | 28.6 | 357.5 | 328.9 | 28.6
| Муниципальная программа «Развитие культуры» на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района | Вишневский Д.В. | 357.5 | 328.9 | 28.6 | 357.5 | 328.9 | 28.6
|  | Денежное поощрение лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры и денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений | 357.5 | 328.9 | 28.6 | 357.5 | 328.9 | 28.6 | 23 сентября 2021г. Заключен договор с ИП Хвастунова Е.М. г.Москва, на сумму 68 189,0 рублей, заказчик: МКУ СЦКС с/п Венцы-Заря Гулькевичского района, предмет договора: Приобретение костюмов Деда мороза и снегурочки ручной работы. Поставка произведена, договор оплачен. 24 сентября 2021г. Заключен договор с ИП Проценко А.А. г.Армавир, на сумму 74 854,48 рублей, заказчик: МКУ СЦКС с/п Венцы-Заря Гулькевичского района, предмет договора: Приобретение музыкального оборудования. Поставка произведена, договор оплачен. Денежное поощрение лучших работников МКУ СЦКС с/п Венцы-Заря Гулькевичского района - 214 456,52 рублей.
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам | [7 empty] | С.А. Юрова
Прохоров Павел Александрович
8(861-60)3-45-79