|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район  от 26.04.2024 № 4 |

**Об итогах реализации государственной программы**

**Краснодарского края «Развитие образования»**

**на территории Гулькевичского района в 2023 году**

**и мероприятиях в рамках года педагога и наставника**

2023 год был объявлен годом педагога и наставника, поэтому мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на территории Гулькевичского района во многом была направлена на повышение статуса учителя и престижа работы педагогического работника.

На выполнение государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в 2023 год поступило из федерального бюджета- 87341,0 тыс. рублей, из краевого бюджета - 888746,7 тыс. рублей; из муниципального бюджета - 449877,1 тыс. рублей. Освоено: 75970,8 тыс. руб./884632,4 тыс. руб./416428,6 тыс.руб.

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях было выделено 255990,6 тыс. руб (краевой бюджет), 145042,5 тыс. руб (муниципальный). Освоено: 2555985,2 тыс.руб/140071,6 тыс. руб. Улучшение качества предоставления муниципальной услуги.

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях было выделено- 566376,3 тыс. руб.(краевой бюджет), 139704, 7 тыс. руб. (муниципальный). Освоено: 566368,5/124014,4. Улучшение качества предоставления муниципальной услуги.

- на финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях выделено: 62040,1 тыс. рублей. Освоено: 61270,0. Улучшение качества предоставления муниципальной услуги.

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование выделено: 8452,7 тыс. руб.(Краевой бюджет). Освоено: 8063,3 тыс. руб. Финансовая поддержка населения

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края выделено:9244, 8 тыс. рублей (краевой бюджет). Освоено: 9214,3 тыс. рублей. Социальная поддержка специалистов села, привлечение педагогов к работе в сельской местности.

-предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений дополнительных образований детей выделено: 500, 0 тыс. рублей (краевой бюджет). Освоено: 499,9 тыс. рублей. Социальная поддержка работников дополнительного образования.

- организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях выделено: 43642,9 тыс. рублей (федеральный), 12309,5 тыс. рублей (краевой), 1730, 5 тыс. рублей (муниципальный). Освоено: 33708,6/9507,6/1336,6. Финансовая поддержка населения.

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций выделено: 39007,9 тыс. рублей 9федеральный). Освоено: 37801,0 тыс. рублей. Финансовая поддержка педагогических работников.

- субвенция материально-технического обеспечения пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации выделено: 2737,7 тыс. рублей (краевой). Освоено: 2737,7 тыс. рублей. Проведение ГИА и ЕГЭ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, изготовление проектно-сметной документации (далее ПСД), госэкспертиза ПСД, приобретение информационно -демонстрационного материала, оборудования, мебели, спортивного инвентаря, приобретение стройматериалов, ламп, светильников, посуды, мягкого инвентаря, парадной формы, ремонт и строительство теневых навесов) выделено: 44622, 2 тыс. рублей (муниципальный).Освоено:35722,4 тыс. руб. Улучшение материально- технической базы учреждений.

- организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключение дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования)- 600, тыс. руб. (муниципальный). Освоено: 600, 0 тыс. рублей. Охрана здоровья воспитанников.

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (расходы на подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду, установка приборов учета тепловой энергии) выделено: 2044,9 тыс. рублей (муниципальный). Освоено: 2044,9 тыс. рублей. Улучшение материально- технической базы учреждений.

- проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно- спортивного назначения, физкультурно- спортивных комплексов выделено: 5035,9 тыс. рубле (краевой), 622,5 тыс. рублей (муниципальный). Освоено: 5035,9 тыс. рубле (краевой), 622,5 тыс. рублей (муниципальный).Улучшение материально- технической базы учреждений.

- мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детским общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» выделено: 4093,5 тыс. рублей (федеральный), 170,6 тыс. рублей (краевой). Освоено:4093,5 тыс. рублей (федеральный), 170,6 тыс. рублей (краевой).Финансовая поддержка педагогических работников.

- приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организации, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» выделено: 496,7 тыс. рублей (федеральные), 20,8 тыс. руб. (краевые), 23,2 тыс. руб. (муниципальные). Освоено:496,7 тыс.рублей/20,7 тыс. руб./ 16, 0 тыс. руб.

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выделено: 8011,9 тыс. рублей (муниципальные). Освоено:5782,2 тыс. рублей. Формирование современных управленческих решений и организационно- экономических механизмамов.

- обеспечение льготным питанием обучающихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях выделено: 501,0 тыс. рублей (краевые). Освоено: 303,1 тыс. рублей. Финансовая поддержка населения.

- обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях выделено: 15398,4 тыс. рублей (краевой), 7246, 4 тыс. рублей (муниципальный). Финансовая поддержка населения.

- обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием детей – инвалидов, не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, поучающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях выделено: 818,3 тыс. руб. (краевой). Освоено: 720,1 тыс. рублей.Финансовая поддержка населения.

- предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому выделено: 141,0 тыс. рублей (муниципальный). Освоено:66,0 тыс. рублей. Финансовая поддержка населения.

- ежегодная премия Главы муниципального образования Гулькевичский район в области образования выделено: 920, 0 тыс. рублей(муниципальный). Освоено: 920, 0 тыс. рублей. Поощрение и стимулирование педагогических работников и учащихся.

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образования выделено: Освоено:11901,1 тыс. руб. (краевой), 29124, 4 тыс. рублей (муниципальный). Улучшения качества предоставления услуги.

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образования выделено: 7863,1 тыс. руб. (муниципальный). Освоено: 7858,3 тыс. рублей. Координация работы отрасли «Образования».

Доступность дошкольного образования ( в отношении численности детей от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очередь на получение в текущем году дошкольного образования) – 94 %, при плане 95%.

Доступность дошкольного образования ( в отношении численности детей от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очередь на получение в текущем году дошкольного образования) – 64 %, при плане 65%.

Доступность дошкольного образования ( в отношении численности детей от 2 месяцев до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очередь на получение в текущем году дошкольного образования) – 44 %, при плане 45%.

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет – 1 месяц

Численность обучающихся по программам общего образования общеобразовательных учреждениях) 10627 чел. (план – 10696 чел.).

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования – 72,6% (план 77%).

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников- 1,4% (план 1,3%).

Численность педработников ДОУ- 306 чел (план 340).

Численность педработников ОУ – 654 человек (план 640 человек)

Отношение среднемесячной зарпалатыпедагогических работников МОУ ДО к среднемесячной зарплате в сфере общего образования Краснодарского края- 100%.

Отношение среднемесячной зарпалаты педагогических работников МОУ ОО к среднемесячной зарплате в сфере общего образования Краснодарского края- 100%.

Отношение среднемесячной зарпалаты педагогических работников МОУ ДО к среднемесячной зарплате в сфере общего образования Краснодарского края- 86,2%.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену- 84,3 % (план -84%).

Удельный вес численности учителей ОУ в возрасте до 35 лет – 20,1% (план 20%).

Доля обучающихся ОУ, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 81%.

Число учителей, прибывших на работу в сельские населенные пункты, получивших единовременную компенсационную выплату – 1 человек.

Доля МОУ, в которых обновлено содержание и методы обучения редметной области «Технология» и других предметных областей – 83%.

Число ОУ, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, гуманитарного профилей – 19 школ.

Численность учащихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, гуманитарного профилей- 3,9 тыс. человек (план 3,0 тыс. человек).

Доля педагогических работников ОУ, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессиональногомастерства- 26%.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования- 3,1 %.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетов опыта цикла открытых уроков «Проектория». «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию- 33 тыс. чел. (план – 25 тыс. человек).

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1800 человек.

Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» - 50% (план – 35%).

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе ОУ общего образования, накопительным итогом- 6,3 тыс. человек (пан – 5,4 тыс. человек).

Численность человек из многодетных семей, получающих социальную поддержку- 368 человек (план – 400 человек).

Доля ОО, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования – 0.

Исполняющий обязанности

начальника управления

образования администрации

муниципального образования

Гулькевичский район Л.Л. Скоморохова