|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район  от 30.08.2024 № 16 |

**О ходе реализации на территории муниципального образования**

**Гулькевичский район приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года**

В соответствии с [Бюджетным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»](https://docs.cntd.ru/document/420391734#6520IM), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/556184998#7D20K3), [постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края»](https://docs.cntd.ru/document/412304476#64U0IK), а также в целях содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в создании условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с целью реализации в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Гулькевичский район 15 июня 2023 года между подрядной организацией ООО «Кубаньстрой» и администрацией Гулькевичского городского поселения был заключен муниципальный контракт на благоустройство территории МБУК «Городской парк культуры и отдыха Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района» расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 1/3 (Этап 2).

Вторым этапом предусмотрена установка МАФов, арт-объектов, модульного туалета, помещений касс по продаже билетов, площадки для экстремальных видов спорта, высадка деревьев, кустарников и цветов, оборудование для детской комплексной площадки, видеонаблюдение, аудиовещание, посадочные модульные системы, перголы, архитектурный тематический комплекс, ремонт фасадов пяти существующих помещений, ремонт танцевальной площадки, которая станет единственной площадкой для проведения всех мероприятий.

Выполнены работы по устройству покрытия под экстримплощадку, ремонту сцены и вспомогательных сооружений, предусматривающий ремонт крыши, штукатурку стен и обшивку фасадов сайдингом. Также с целью высадки зеленых насаждений в октябре 2023 года подрядчиком проведены работы по подготовке газонов и цветников путем подсыпки и планировки растительного слоя и озеленению. Работы на объекте выполнены 31 октября 2023 года.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории поселения в 2024 году реализуется проект «Благоустройство территории по адресу: Краснодарский край, Гулькевичского района, село Отрадно-Кубанское, ул. Ленина, 44-а». Общая площадь благоустраиваемой территории 19312 м².

29 января 2024 г. между администрацией Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района и ООО «КУБАНЬСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 0818500000823009833 на условиях софинансирования, предметом которого является: «Благоустройство территории по адресу по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, село Отрадно-Кубанское, ул. Ленина, 44-а; шифр регионального проекта Краснодарского края 14F2009501076». Общая сумма контракта составила 69 962 131,00 руб., из них 60 867 053 руб. 97 копеек краевой бюджет, 9 095 077руб. 3 копейки средства местного бюджета.

Срок окончания работ 2 августа 2024 г., но при осуществлении строительного контроля выявлены замечания - выявлен заводской брак (брусчатка 80 мм, уложенная порядка 270 м², на въезде со стороны магазина «Лавина» ул. Красная). Подрядчику представлены данные замечания для устранения до 12 августа 2024 г.

На текущую дату произведены следующие виды работ:

проведен демонтаж ранее установленных «Аллеи памяти», детской игровой площадки, лавочек, фонтана, спортивных тренажеров и ограждения спортивной площадки;

проведены работы по выравниванию поверхности под укладку тротуарной плитки;

установлен бортовой камень, по всему периметру благоустроенной территории;

проведены работы по прокладке подводящих водопроводных сетей к ДК и месту установки фонтана;

подготовлена, заармирована, утрамбована, залита площадка под роллердром и скейтдром;

завезен ГПС, песок, тротуарная плитка;

завезены и установлены элементы детской игровой площадки;

изготовлены, окрашены, установлены металлические секции для ограждения спортивной площадки.

установлены лавочки, залита площадка под установку фонтана, устанавливается бордюрный камень и уложена тротуарная плитка;

установлена сцена, на детской и спортивной площадке проведена укладка резинового покрытия.

установлена чаша фонтана;

установлены спортивные элементы воркаут площадки и спортивные тренажеры на спортивной площадке;

строительные отходы вывезены.

12 августа 2024 г. все работы выполнены в полном объеме: установлены: перголы, лавочки перед уличной сценой, уложена брусчатка со стороны ул. Красной магазин «Лавина», установлены урны. Согласно муниципального контракта п. 2.2. Сроки исполнения этапов, цена этапов: оплата по последнему этапу, с даты заключения контракта по 30 августа 2024 г. На 12 августа 2024 г. недостатки устранены, документы направлены для оплаты в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

29 января 2024 г. заключен и подписан муниципальный контракт № 0818500000823009520 «Благоустройство сквера по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Юбилейная», с индивидуальный предприниматель Чрагян Ашот Айкович. Общая площадь благоустраиваемой территории 15917 м². Сумма контракта составляет 26 736 622 руб. 30 копеек, за счет средств федерального бюджета 23 100 500 руб. 00 копеек, краевой бюджет 962 500 руб. 00 копеек, бюджет сельского поселения Кубань 2 673 622 руб. 30 копеек.

На текущую дату произведены следующие виды работ:

проведены работы по выравниванию поверхности под укладку тротуарной плитки;

установлен бортовой камень, по всему периметру благоустроенной территории;

покрытие тротуара (хозяйственной площадки - асфальтовое покрытие);

покрытие тротуара - тротуарной плиткой.

Проводится установка малых архитектурных форм и озеленение. В соответствии с муниципальным контрактом, срок выполнения работ не позднее 1 октября 2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  муниципального образования  Гулькевичский район | Е.Г. Салмина |