## 1
Майкопский избирательный округ №1
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Шайгородский Вячеслав Александрович Лазариди Леонид Гомерович | 1. МБДОУ Д/С №7 с. Майкопского: 1) озеленение территории; | Выполнено | Управление образования | Выполнено
|  | 1. МБДОУ Д/С №7 с. Майкопского: 2) обустройство летних веранд теневыми навесами: | Выполнено | Управление образования | Выполнено
2 |  | 2. МБОУ СОШ №12 с.Майкопского: 1) капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия школьного двора | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации | Управление образования | 2025 г.
|  |  | Написан запрос № 399 от 04.07.2023 г. о предоставлении ведомости объемов работ. Ориентировочно выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартале 2025 года | Управление капитального стрительства
|  | 2. МБОУ СОШ №12 с.Майкопского: 2) капитальный ремонт ограждения школы (забор) | Текущий ремонт ограждения произведен силами МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ и МУ МО Гулькевичский район». | Управление образования | Выполнено
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
МБОУ СОШ №12: Ремонтные работы кабинетов химии, физики, биологии и технологии «Точка Роста» - при выделении финансирования выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2025
МБДОУ д/с № 15: Строительство теневого навеса - Выполнено

## 2
Северный избирательный округ №2
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Веряскин Павел Петрович Шкарупа Наталья Викторовна | 1.МБОУ СОШ № 7: Установка поручней и козырьков на входах в школьные здания, расположенных по адресам: г. Гулькевичи, ул. Кирова, 78 и ул. Тимирязева, 20. | Выполнено. |  | Выполнено.
2 |  | 2.МБОУ СОШ №7: Ремонт пожарной сигнализации в здании, расположенного по адресу г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 20. | Выполнено. |  | Выполнено.
3 |  | 3.МБОУ СОШ №7: Ремонт спортивной площадки расположенной на территории школьного двора по адресу г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 20. | 12 июля 2024 г. на имя главы муниципального образования Гулькевичский район направлено письмо о выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств на ремонт спортивной площадки в сумме 580,3 тыс. рублей. Средства не выделены. | Управление образования | 2025 г.
4 |  | 4. МБОУ СОШ №2: Капитальный ремонт спортивного зала (новая школа, 1 этаж) | Выполнено. | Управление образования | Выполнено
|  | 5. МБОУ СОШ № 2: Капитальный ремонт (реконструкция) пищеблока | Работы по ремонту в рамках контракта с подрядной организацией ООО «Стройинвест» выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 6 436,7 тыс. руб. В рамках выделенной субсидии в 2024 году МКУ УКС выполнена смета по ремонту второго обеденного зала, установки сплит-систем и замене противопожарных дверей, на общую сумму 1 500,00 тыс. руб. Работы будут выполнены до конца 2024 года. | Управление капитального строительства | Выполнено
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
ДС 14 г. Гулькевичи капремонт внутренних электросетей - Выполнено
МБДОУ д/с№ 8 Капитальный ремонт крыши - имеется сметная документация по ремонту кровли здания на сумму 5785,46 тыс. рублей. При выделении финансирования, работы будут выполнены в 2025 году
МБОУ СОШ № 2 : Благоустройство территории (начальная школа) - при выделении краевого финансирования выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2024 г. Выполнен расчет прогнозной цены на 2024 г. на общую сумму 11 453,3 тыс. руб. Финансирование предусмотрено законом Краснодарского края на февральской сессии ЗСКК . 19 августа 2024 г. заключен контракт с подрядная организациейООО «КубаньСтрой». Город Армавир. Сумма 1 этапа: 28 760,0 тыс. руб. Сумма 2 этапа: 10 955,3 тыс. руб. Срок окончания работ до 29 ноября 2024 г.
МБОУ СОШ № 2: Благоустройство территории школы - при выделении краевого финансирования выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2025 г. Выполнен расчет прогнозной цены на 2025 г. на общую сумму 31354,9 тыс. руб. Финансирование предусмотрено законом Краснодарского края на февральской сессии ЗСКК . 19 августа 2024 г. заключен контракт с подрядная организациейООО «КубаньСтрой». Город Армавир. Сумма 1 этапа: 28 760,0 тыс. руб. Сумма 2 этапа: 10 955,3 тыс. руб. Срок окончания работ до 29 ноября 2024 г.

## 3
Восточный избирательный округ №3
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Корнилова Елена Викторовна Никитин Александр Сергеевич | 1. Здание управления образования: - капитальный ремонт фасада и внутренних помещений | В связи с тем, что здание управления образования является объектом культурного наследия регионального значения, было направленно письмо в управление государственной охраны объектов культурного наследия, получен ответ № 78-19-1341/22 от 2 февраля 2022 г. с указанием перечня мероприятий необходимых выполнить до начала проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. 4 апреля 2023 г. в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрацией МАОУ СОШ № 1 направлен запрос о требованиях к проведению капитального ремонта зданий являющихся объектами культурного наследия. 16 июня 2023 г. направлено письмо о выделении средств на выполнение работ по разработке проекта предмета охраны здания Вечерней школы, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. | Управление образования
2 |  | 2. МБДОУ Д/С №19: Рассмотреть возможность ввести в штатное расписание должность рабочего по обслуживанию здания | Вопрос в стадии изучения (Все работы по обслуживанию зданий и сооружений ведутся силами МКУ «УОДОМСУ и МУ МО Гулькевичский район») | Управление образования
5 |  | 3. МБДОУ Д/С №19 выполнение мероприятий по обеспечению норм доступности маломобильных граждан в здание. | Выполнено |  | Выполнено
6 |  | 4. МБДОУ Д/С №19: Обеспечение норм пожарной безопасности в части наличия 3-х пожарных лестниц на 2-й этаж здания | Выполнено |  | Выполнено
7 |  | 5. МБДОУ Д/С №19: Оборудование места для несения службы охраннику, осуществляющему пропускной контроль | Выполнено. |  | Выполнено
10 |  | 6. ДШИ г. Гулькевичи: установить на территории школы лавочки и урны | Выполнено |  | Выполнено
13 |  | 7.МАОУ СОШ №1: Организация благоустройства территории школьного двора – реставрация асфальтового покрытия, формирование клумб; | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» подана заявка на пересчет сметной документации в текущих ценах. | Управление образования | 2024 г.
|  |  | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). | Управление капитального строительства | 2025 г.
14 |  | 8. МАОУ СОШ №1: Обустройство спортивной площадки и футбольного поля | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации. | Управление образования | 2025 г.
|  |  | Работы по осмечиванию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). | Управление капитального строительства
15 |  | 9.МАОУ СОШ №1: Реставрация входной группы и фасада | Выполнено |  | Выполнено
16 |  | 10. МАОУ СОШ №1: Ремонт кровли | 29 мая 2023 года, подана заявка в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий из краевого бюджета для ремонта кровли МАОУ СОШ № 1. В случае чрезвычайной ситуации частичный ремонт выполняется силами МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ и МУ МО Гулькевичский район». | Управление образования | 2025 г.

## 4
Центральный избирательный округ №4
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Хвостова Татьяна Михайловна Щербаков Александр Витальевич | 1.1 МАОУ СОШ №3: замена напольной плитки в коридорах 1, 2, 3 этажей, замена линолеума в классах. | 11 апреля 2023г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации. | Управление образования | 2025 г.
|  |  | Заявка в работе в МКУ "УКС", выполнение в 4 кв. 2024 г. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Выполнение строительно-монтажных работ в 4 квартал 2025 г. | Управление капитального строительства | 2025 г.
|  | 1. 2 МАОУ СОШ №3: Ремонт кабинета физики, информатики. Замена мебели в кабинетах физики, информатики. | 13 февраля 2023 г. подана заявка № 98 в МКУ «УКС» на изготовление сметной документации на ремонт кабинетов в рамках реализации программы «Точка роста», кабинеты физики и информатики в том числе. Выполнение ремонтных работ в течение 3 кв. 2025 г. Для приобретения мебели из муниципального бюджета выделено 1000,0 тыс. рублей. Контракты на поставку мебели заключены 11 апреля 2023 г. Мебель приобретена. | Управление образования | 2025 г.
2 |  | 2. МБОУ СОШ №4: Ремонт лестничных маршей | 9 марта 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка № 306 на изготовления сметной документации. | Управление образования | 2024 г.
|  |  | Подрядная организация ООО «ЭкоПлюс» республика Дагестан. Срок выполнения по контракту– 25 августа 2024 г. Работы выполнены в полном объеме. Идет приемка. | Управление капитального строительства | Выполнено
3 |  | 3. МБДОУ Д/С №1: Замена уличного игрового оборудования на территории двора, ремонт веранд; | Выполнено |  | Выполнено
4 |  | 4. МБДОУ Д/С №2: приобретение детских раскладушек в количестве 30 шт., детских матрацев в количестве 30 шт., информационного стенда для родителей. Приобретение хвойных саженцев для озеленения двора. | Выполнено |  | Выполнено
5 |  | 5. Капитальный ремонт помещения Центральной детской библиотеки, филиал МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенной по адресу г.Гулькевичи, ул.Энергетиков, 2 | В 2022 году произведена замена оконных и дверных блоков на сумму 774,9 тыс. рублей. В МКУ «УКС» 22 декабря 2022 г. направлена заявка на расчет начальной максимальной цены контракта для подготовки аукционной документации на замену системы отопления. По состоянию на 26 сентября 2024 г. расчет не предоставлен. Планируется повторно подать заявку в 2025 году. | отдел культуры администрации МО Гулькевичский район, МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» МО Гулькевичский район | 2024 г.
6 |  | 6. Дооснащение библиотеки МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенной по адресу г.Гулькевичи, ул.Энергетиков, 2, принтером с возможностью цветной печати | Выполнено |  | Выполнено
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
ДС 13 г. Гулькевичи капремонт внутренних электросетей - при выделении денежных средств выполнение строительно-монтажных работ до конца 2023 г. - имеется предписание Роспотребнадзора Выполнена сметная документация, выделены денежные средства , выполняется процедура определения подрядной организации. Работы выполнены, устраняются недостатки. Выполнено
МАОУ СОШ №3 Благоустройство территории - при краевом софинансировании выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2025 г.

## 5
Заречный избирательный округ №5
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Мирошников Дмитрий Михайлович, Любимов Александр Юрьевич | 1. МБДОУ Д/С №29 а) необходим ремонт фасада б) отделка порога главного и дополнительных входов в) мощение плиткой территории внутреннего двора | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации для ремонта фасада, отделки порога главного и дополнительных входов, мощения плиткой территории внутреннего двора | Управление образования | 2026 г.
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ ориентировочно 3 квартал 2026 г. | Управление капитального строительства
3 |  | 2. Обустройство тротуара по ул. Мостовая г.Гулькевичи | По информации администрации Гулькевичского городского поселения, в связи с дефицитом бюджета и большими финансовыми затратами на проектирование и строительство тротуара по ул. Мостовой г. Гулькевичи, администрацией Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района принято решение о выделении денежных средств из дорожного фонда начиная с 2024 года для проведения работ по обустройству тротуара по ул. Мостовая г. Гулькевичи с поэтапным выполнением работ, однако из за отсутствия необходимых средств в 2024 данные затраты будут учитываться при формировании бюджета на 2025 год. | Администрация Гулькевичского городского поселения и администрация МО Гулькевичский район | 2025 г.

## 6
Западный избирательный округ №6
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Бередина Лилия Александровна Земцов Сергей Алексеевич | 1. Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 400 мест в Западном микрорайоне г. Гулькевичи | 1. Проектирование и строительство будет выполнятся инвестором ООО «ТМК и К». После ввода в эксплуатацию здания будет организована работа по выкупу в рамках государственной программы Краснодарского края. На сегодняшний день выполняются работы по выносу сетей теплотрассы с земельного участка по адресу: Западный мкр. № 18 для дальнейшего проектирования и строительства здания школы в 2026-2027 гг. (письмо инвестора). Земельный участок передан инвестору по договору аренды. По информации инвестора - строительство школы запланировано на 2026-2027 гг. Со сроком ввода в эксплуатацию 2027 год. Согласно информации инвестора определены две проектные организации, которые изъявили желание проектировать школу и имеют опыт работы с подобного рода объектами: АО «Проектный институт «Анапагражданпроект» (г. Анапа) и ООО «Объемпроект» (г. Краснодар). По информации инвестора от 22 августа 2024 г. задержка с подписанием договора на выполнение проектных работ вызвана резким удорожанием стоимости проектирования объекта и, соответственно, продолжением переговорного процесса с потенциальным исполнителем проекта. | Управление капитального строительства | 2023-2027 гг.
2 |  | 2. МАДОУ Д/С № 52: Замена асфальтового покрытия и ремонт дорожек ведущих к игровым участкам на территории | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации. | Управление образования | Выполнено
|  |  | Для выполнения строительно-монтажных работ, выполнена сметная документация, выделены денежные средства, процедура определения подрядной организации на выполнение работ. Работы выполнены в полном объеме. | Управление капитального строительства
3 |  | 3.МАДОУ Д/С № 52: Капитальный ремонт отмостки, крыльц, козырьков и фасада здания | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации. | Управление образования | 2024 г.
|  |  | Заявка в работе МКУ "УКС", выполнение в 4 квартал 2024 г. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). | Управление капитального строительства
4 |  | 4.МАДОУ Д/С № 52: Капитальный ремонт канализации | Выполнено | Управление образования | Выполнено
5 |  | 5.МАДОУ Д/С № 52: Капитальный ремонт холодного водоснабжения | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» подана заявка на пересчет сметной документации в текущих ценах. | Управление образования | 2024 г.
|  |  | Заявка в работе МКУ "УКС", выполнение в 4 квартал 2024 г. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). | Управление капитального строительства
6 |  | 6. МАДОУ Д/С № 52: Ремонт игрового павильона группы «Теремок» | Выполнено | Управление образования | Выполнено
7 |  | 7. МАДОУ Д/С № 52: Ремонт полов общего коридора здания | Выполнено | Управление образования | Выполнено
8 |  | 8. МАДОУ Д/С № 52: Ремонт спортивной площадки на территории. | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации на капитальный ремонт спортивной площадки МАДОУ д/с № 52. | Управление образования | 2026 г.
|  |  | Заявка в работе МКУ "УКС", выполнение в 4 квартал 2024 г. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Выполнение строительно-монтажных работ 4 квартал 2026 г. | Управление капитального строительства
9 |  | 9. МБОУ СОШ № 7: Капитальный ремонт кровли здания школы, расположенного по адресу г. Гулькевичи, ул. Кирова, 78. | 29 мая 2023 года, подана заявка в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидий из краевого бюджета для ремонта кровли МБОУ СОШ № 7. В случае чрезвычайной ситуации частичный ремонт выполняется силами МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ и МУ МО Гулькевичский район». | Управление образования | 2023 г.
10 |  | 10.МБОУ СОШ № 7: Капитальный ремонт асфальтового покрытия территории школьного двора, расположенной по адресу г. Гулькевичи, ул. Кирова, 78. | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» подана заявка на перерасчет сметной документации в текущих ценах. | Управление образования | 2024 г.
|  |  | Пересчет выполнен 20 апреля 2023 г. При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. Финансирование не выделялось. | Управление капитального строительства
11 |  | 11. МБОУ СОШ № 7: Установка поручней и козырьков на входах в школьное здание, расположенное по адресу г. Гулькевичи, ул. Кирова, 78 | Выполнено |  | Выполнено
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
| МБОУ СОШ № 7: "Здание ОБЖ" манеж отмостка усиление стены |  | При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. | Финансирование не выделялось.
| МБОУ СОШ № 7: "Здание ОБЖ" манеж ремонт фасадов и 1-го этажа |  | При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. | Финансирование не выделялось.
| МБОУ СОШ № 7: "Тир" ремонт подвального помещения |  | При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. | Финансирование не выделялось.
| МБОУ СОШ № 7: "Тир" ремонт покрытия подвального помещения |  | При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. | Финансирование не выделялось.
| МБОУ СОШ № 7: "Тир" ремонт 1 этажа |  | При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. | Финансирование не выделялось.
| МБОУ СОШ № 7: Ремонт помещения здания для создания и функционирования центра образования естественно-научной направленности в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» - При выделени финансирования выполнение строительно-монтажных работ до конца 2024 г. |  |  | Финансирование не выделялось.

## 7
Гирейский избирательный округ №7
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ворушило Владимир Иванович, Черноколов Александр Константинович | 1. МБОУ СОШ №10: 1) капитальный ремонт кровли; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 1. МБОУ СОШ №10: 2) капитальный ремонт оранжереи; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 1. МБОУ СОШ №10: 3) капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия; | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации для проведения капитального ремонта асфальто-бетонного покрытия территории МБОУ СОШ № 10. | Управление образования | 2025 г.
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 3 квартал 2025 г. | Управление капитального строительства
|  | 1. МБОУ СОШ №10: 4) капитальный ремонт напольного покрытия входного коридора старой школы; | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации для проведения капитального ремонта напольного покрытия входного коридора старой школы. | Управление образования | 2024-2025гг.
|  |  | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ "УКС". Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Выполнение строительно-монтажных работ 3 квартал 2025 г. | Управление капитального строительства
|  | 1. МБОУ СОШ №10: 5) установить на территории школы лавочки и урны. | Для установки на территории школы лавочек и урн приобретается материал. Изготовление и установка лавочек и урн будет производиться в каникулярное время силами учреждения в 2023 году. | Управление образования | 2023 г.
2 |  | 2. МБДОУ Д/С №18: 1) капитальный ремонт кровли; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 2. МБДОУ Д/С №18: 2) установка уличного игрового оборудования на территории садика (качели, песочницы и т.д.); обустройство летних веранд теневыми навесами; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 2. МБДОУ Д/С №18: 3) капитальный ремонт дорожного покрытия территории садика. | Выполнено |  | Выполнено
3 |  | 3. Рассмотреть возможность строительства малобюджетного спортивного комплекса в п.Гирей | Земельный участок подобран. Ведутся предпроектные работы. В настоящий момент получены технические условия на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Оплачены технические условия на предоставление комплекса услуг связи ПАО «Ростелеком». Получен договор на технологическое присоединение к сетям электроснабжения на общую стоимость 4600, 0 тыс. рублей и технические условия от электроснабжающей компании ООО "ТСК". В связи с дефицитом бюджетных средств в 2023 году финансирование работ по технологическому присоединению вышеуказанного земельного участка к сетям инженерной инфраструктуры будет рассматриваться в процессе исполнения муниципального бюджета в 4 квартале 2023 года. Строительство будет выполнено в 2026 году. | Управление капитального строительства | 2026 г.

## 8
Красносельский избирательный округ №8
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Михайлов Михаил Анатольевич, Солянова Анна Юрьевна | 1.Замена асфальтированного покрытия на территории МБОУ СОШ №16 пос.Красносельский | Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Кубань Строй» город Армавир от 11 июня 2024 г., на сумму 15 770,3 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - 30 августа 2024 г. Работы завершены, приняты и оплачены. | Управление образования Управление капитального строительства | Выполнено
2 |  | 2.Обустройство специальной легкоатлетической дорожки на территории МБОУ СОШ №16 пос.Красносельский | Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Кубань Строй» город Армавир от 11 июня 2024 г., на сумму 15 770,3 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - 30 августа 2024 г. Работы завершены, приняты и оплачены. | Управление капитального строительства | Выполнено
3 |  | 3. МБДОУ Д/С №17: 1) замена асфальтового покрытия на территории сада; 2) капитальный ремонт системы отопления; 3) капитальный ремонт кровли здания сада; | 2) Выполнен ремонт системы отопления в МБДОУ д/с № 17. | Управление образования | 2025 г.
|  |  | 1) Заявка на выполнение сметной документации в работе МКУ "УКС", выполнение сметной документации в 2025 г. 3) Подрядная организация ИП «Козубов Игорь Александрович». Сумма по контракту 15 848 155,67 руб. Срок по контракту 30 сентября 2024 г. Идет приемка работ. | Управление капитального строительства
4 |  | 4. Рассмотреть возможность проектирования и строительства спортивного объекта «Центр единоборств» на территории Гулькевичского района | Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» выполнена документация и получено положительное заключение государственной экспертизы от 7 ноября № 23-1-1-3-067125-2023 по объекту «Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137А (корректировка). Пересчет». Выполнена рабочая документация. Сотрудниками МКУ УКС выполнен пересчет сметной документации в ценах 4 квартала 2023 г. и согласно расчета прогнозной стоимости строительства, составляет 136 307,31 тыс. руб. Документация загружена в личный кабинет ГАУ КК "Краснодаргосэкспертиза" для проверки достоверности сметной стоимости. При объявлении дополнительного отбора муниципальных образований администрацией муниципального образования Гулькевичский район будет подана заявка в департамент строительства Краснодарского края на участие в дополнительном отборе муниципальных образований на софинансирование на 2024 год в подпрограмму «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» Заключен контракт от 20 августа 2024 г. с подрядчиком ООО «Спец-Строй». Цена контракта 132 29З,7 тыс. руб. рублей. | Управление капитального строительства | 2024 г.
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
МБОУ СОШ № 16: Ремонт кабинетов школы под «Точку Роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» - при выделении финансирвоания выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2024 г. Финансирования не было.
МБОУ СОШ № 16 : Ремонт кровли начальной школы-МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ и МУ МО Гулькевичский район» выполняются работы по капитальному ремонту кровли. Работы выполнены полностью.

## 9
Венцы-Заря избирательный округ №9
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Беседин Александр Владимирович, Митрофанов Александр Викторович | 1.Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №13 | Выполнено |  | Выполнено
2 |  | 2. Закупка оборудования для мастерских МБОУ СОШ №13. | Выполнено |  | Выполнено
3 |  | 3. МБУ ДО ДШИ пос. Венцы: 1) приобрести три принтера (три в одном), один ноутбук, одну микроволновую печь; 2) установить сплит. систему в канцелярии-учительской школы. | Выполнено |  | Выполнено
4 |  | 4. МБДОУ Д/С №26 п. Венцы: 1) сделать четыре теневых навеса на территории детского сада; 2) установить входную дверь в двухэтажном старом здании. | 1) 7 апреля 2023 г. повторно подана заявка в МКУ «УКС» на изготовление на изготовление проектно – сметной документации на ремонт теневых навесов в МБДОУ д/с №26 пос. Венцы. Косметический ремонт теневых навесов проводится ежегодно силами учреждения. 2) Выполнено | Управление образования | 2024 г.
|  |  | 1) Заявка в работе МКУ "УКС", выполнение сметной документация в 4 квартале 2024 г. | Управление капитального строительства
5 |  | Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления к пос.Лесодача | По результатам электронного конкурса 27 сентября 2024 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Стройклимат». Срок выполнения работ до 29 ноября 2024 г. | Отдел топливно-энергетического комплекса управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. | 2024 г.
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
МБОУ СОШ № 13 Благоустройство территории - при краевом софинансировании выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2024 г. Финансирования не выделялось.

## 10
Кубань избирательный округ №10
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Зуев Алексей Евгеньевич, Савичев Сергей Александрович | 1. МБДОУ Д/С № 20 п. Кубань: 1) Замена входных (двустворчатых) дверей в детском дошкольном учреждении | Выполнено |  | Выполнено
|  | 1. МБДОУ Д/С № 20 п. Кубань: 2) Замена водосточной системы в учреждении; капитальный ремонт покрытия площадки; ремонт отопления детского сада, ремонт канализационной системы; | ДС № 20 п. Кубань – ремонт внутренней канализации С подрядчиком проведена процедура расторжения на все виды работ кроме сетей канализации. МКУ «УКС» произведена приёмка выполненных работ на сумму 744,3 тыс. руб. Выполнена новая смета на выполнение текущего ремонта помещений, ремонта внутренних сетей водоснабженияна сумму 4 805,5 тыс. руб в ценах 3 кв.2024 г..Стоимость с учетом прогнозной инфляции порасчету НМЦК составляет 4838,6 тыс. рублей. | Управление капитального строительства | 2024 г.
|  | 1. МБДОУ Д/С № 20 п. Кубань: 3) Приобретение посуды для пищеблока. | Выполнено |  | Выполнено
|  | 1. МБДОУ Д/С № 20 п. Кубань: 4) Спил деревьев на территории детского сада. | Выполнено |  | Выполнено
2 |  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 1) Замена входных дверей детского сада; | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации для замены входных дверей. | Управление образования | 2025г.
Выполнение в 3 кв. 2025 г.
|  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 2) Ремонт фасада здания; | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации на ремонт отмостки и цоколя здания. | Управление образования | 2025 г.
|  |  | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). | Управление капитального строительства
|  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 3) Чистка водосточной системы (желобов и водосточных труб); | Выполнено |  | Выполнено
|  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 4) Замена водопроводных труб подводящего водопровода; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 5) Ремонт беседки для игры детей на улице; Приобретение дополнительного детского игрового оборудования для детского сада; | Выполнена установка теневого навеса. Приобретено и установлено игровое оборудование (качели, песочница, скамейка, "крестики-нолики", автомобиль) |  | Выполнено
|  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 6) Очистка дороги для подъезда к хозяйственному блоку детского сада (вырубка порослей, деревьев); подсыпка ГПС участка дороги к детскому саду. | Выполнено |  | Выполнено
|  | 2. МБДОУ Д/С №21 п. Мирный: 7) Приобретение посуды для пищеблока. | Выполнено |  | Выполнено
3 |  | 3. МБДОУ Д/С № 22 п.Урожайный: 1) Ремонт кровли детского сада. | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации на ремонт кровли здания. Администрация МБДОУ Д/С № 22 запрашивает коммерческие предложения на приобретение материалов для ремонта крыши. | Управление образования | 2024-2025 гг.
|  |  | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). Выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартале 2025 г. | Управление капитального строительства
|  | 3. МБДОУ Д/С № 22 п.Урожайный: 2) Ремонт отмостки фундамента здания детского сада. | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации по ремонту отмостки фундамента здания детского сада. | Управление образования | 2024-2025 гг.
|  |  | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). Выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартале 2025 г. | Управление капитального строительства
|  | 3. МБДОУ Д/С № 22 п.Урожайный: 3) Капитальный ремонт дорожного покрытия территории детского сада | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). Выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартале 2025 г. | Управление капитального строительства | 2024-2025 гг.
|  | 3. МБДОУ Д/С № 22 п.Урожайный: 4) Вход в детский сад подсыпать ГПС | Выполнено |  | Выполнено
|  | 3. МБДОУ Д/С № 22 п.Урожайный: 5) Приобретение посуды для пищеблока и дополнительного детского игрового оборудования. | Выполнено |  | Выполнено
4 |  | 4. МБДОУ Д/С № 24 п. Новоивановский: 1.Ремонт кровли здания детского сада (над складом); | Выполнено |  | Выполнено
|  | 4. МБДОУ Д/С № 24 п. Новоивановский: 2) Замена двух входных дверей детского сада; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 4. МБДОУ Д/С № 24 п. Новоивановский: 3) Приобретение посуды для пищеблока. | Выполнено |  | Выполнено
5 |  | 5. МБДОУ Д/С № 25 п. Советский 1) Капитальный ремонт кровли детского учреждения; ремонт центрального входа детского сада (ступеней крыльца) и установка навеса. 2) В подвальном помещении детского сада необходимо провести оштукатуривание наружных и внутренних стен. | 1) 7 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации по ремонту центрального входа детского сада (ступеней крыльца) и установки навеса - Выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартале 2025 г. 2) Заявка на капитальный ремонт подвала в работе в МКУ УКС - Выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартале 2025 г. | Управление образования Управление капитального строительства | 2025 г.
|  | 5. МБДОУ Д/С № 25 п. Советский 3) Оказать помощь в получении правоустанавливающих документов на пристройку к детскому саду. | Проводится совместная работа с управлением имущества. В целях постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет и последующей регистрации права собственности за муниципальным образованием Гулькевичский район администрацией муниципального образования Гулькевичский район были запланированы работы по подготовке технической документации. Сотрудниками отдела по Гулькевичскому району ГБУ КК «Краевая техническая инвентаризация – краевое БТИ» был осуществлен выезд на место, в результате которого установлено, что объект недвижимости находится в неудовлетворительном техническом состоянии, проведение восстановительных и ремонтных работ экономически нецелесообразно, в связи, с чем было принято решение о проведении мероприятий по демонтажу указанного объекта. | Управление образования и управление имущественных отношений | 2023 г.
|  | 5. МБДОУ Д/С № 25 п. Советский 4) Приобретение посуды для пищеблока | Выполнено |  | Выполнено
6 |  | 6. МБОУ СОШ № 22 п. Кубань 1) Частичный ремонт кровли здания школы; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 6. МБОУ СОШ № 22 п. Кубань 2) Капитальный ремонт с реконструкцией двух туалетных комнат для школьников; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 6. МБОУ СОШ № 22 п. Кубань 3) Благоустройство территории школы (ремонт асфальто-бетонного покрытия); | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» подана заявка на изготовления сметной документации на благоустройство школьной территории (установка бордюров, укладка тротуарной плитки, замена асфальтового покрытия). | Управление образования | 2026 г.
|  |  | Ремонт покрытия будет выполнен в рамках строительства блока начальных классов, до конца 2026 г. | Управление капитального строительства
|  | 6. МБОУ СОШ № 22 п. Кубань 4) Увеличение мощности электроэнергии для пищеблока школы и установка септика; 5) Замена подводящего водопровода | 4) Для увеличения мощности электроснабжения получены техусловия. Установка септика выполнена. 5) Замена подводящего водопровода планируется в 2023 году. | Управление образования | 2023 г.
|  | 6. МБОУ СОШ № 22 п. Кубань 6) Освещение парковки школьных автобусов. | Территория школы в ночное время освещается | Управление образования
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
МБОУ СОШ № 22 п. Кубань капитальный ремонт цоколя и отмостки - При выделении финансирования, работы будут выполнены.

## 11
Николенский избирательный округ №11
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Кожаренок Владимир Николаевич, Крюков Николай Николаевич | 1. Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления к х.Вербовый, х.Лебедев, х.Орлов | ООО "Тихорецкгазсервис" в рамках региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края" завершено строительство газопровода низкого давления в хут. Вербовый, хут. Лебедев, хут. Орлов Гулькевичского района Краснодарского края. Создана техническая возможность для газификации абонентов. В настоящее время абонентами подаются заявки в ООО "Тихорецкгазсервис" для заключения договора на технологическое присоединение (подключение). | Контроль - управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, выполнение работ подрядная организация. | Выполнено
2 |  | 2. Ремонт и покраска фасада здания МБДОУ Д/С №48 с.Пушкинское | Работы по проектированию будут поставлены в очередь на 2025 год, в связи с нехваткой специалистов в МКУ УКС (в первоочередных работах включены объекты по предписанию Прокуратуры и Роспотребнадзора). | Управление капитального строительства | 2025 г.
3 |  | 3. МБОУ СОШ №21 с.Пушкинского: 1) благоустройство территории (капитальный ремонт дорожного покрытия территории школы) | Выполнено |  | Выполнено
|  | 3. МБОУ СОШ №21 с.Пушкинского: 2) ремонт фасада; | 12 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации ремонта фасада. Средства не выделены. | Управление образования | 2026 г.
|  | 3. МБОУ СОШ №21 с.Пушкинского: 3) капитальный ремонт кровли здания. | Выделены денежные средства на общую сумму 8 433,5 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «ДВС СТРОЙ» г. Благовещенск Амурская область. Сумма контракта 7 294,0 тыс. руб. Заключение контракта состоялось 3 июня 2024 г. Срок по контракту 30 августа 2024 г. Работы выполнены в полном объеме и приняты. | Управление образования Управление капитального строительства | Выполнено
4 |  | 4. МБДОУ Д/С №42 с.Николенского: 1) благоустройство территории (капитальный ремонт дорожного покрытия территории детского сада); 2) ремонт фасада здания |  |  | 2025 г.
|  |  | 1) работы по благоустройству территории выполнены в полном объеме. 2) Работы по ремонту фасада будут выполнены в 2025 году. | Управление капитального строительства
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
МБДОУ Д/С №48 с.Пушкинское - асфальтирование внутреннего двора, отмостки и входные группы - при выделении финансирвоания выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2024 г.
МБДОУ Д/С №48 с.Пушкинское - ремонт и покраска фасада здания - Покраска фасада здания проведена силами учреждения. Заявка на выполнение сметного расчета по ремонту фасада находится в МКУ "УКС", выполнение в 2025 г.
МБОУ СОШ № 18 с. Николенское : Ремонт пожарной сигнализации - выполнение до конца 2023 года Работы выполнены в полном объеме.
МБОУ СОШ №21 с.Пушкинского ремонт кровли пищеблока -Ремонт выполнен силами МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ и МУ МО Гулькевичский район» в 2023 году.

## 12
Новоукраинский избирательный округ №12
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Маликов Леонид Александрович, Чепиков Константин Эдуардович | 1. Ремонт кровли МБОУ СОШ №9 с. Новоукраинское | Денежные средства выделены в сумме 7 750,3 тыс. рублей для выполнения работ в 2024 году. Подрядной организацией ООО «ИзолитСтрой» г. Кропоткин выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт части кровли здания МБОУ СОШ № 9 им. Н.С. Федоренко по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, д.129» в полном объеме. Работы приняты и оплачены. | Управление капитального строительства | Выполнено
2 |  | 2. Благоустройство (озеленение) МБОУ СОШ №9 с. Новоукраинское | Выполнено |  | Выполнено
3 |  | 3. Увеличение принимающей мощности септика МБДОУ Д/С №50. | Произведено техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений, данные переданы в УКС для изучения и подготовки ПСД. В связи с загруженностью специалистов учреждения планируемый срок выполнения заявки о составлении сметной документации на устройство дополнительного септика на территории МАДОУ д/с № 50 не ранее конца 2023 г. | Управление капитального строительства | 2025 г.
4 |  | 4. Установка видеокамер на автодороге по ул. Красная с. Новоукраинское (интенсивное движение, в т.ч. на пешеходных переходах) | В связи с реорганизацией организации ранее занимвшейся установкой специальных технических средств фото - и видеофиксации на автомобильных дорогах Краснодарского края и образованием в системе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ГКУ КК "Центр организации дорожного движения" а так же внесением изменений в отдельные законодательные акты РФ вносящиеся с 1 сентября 2024 г. поправки в ФЗ от 8 ноября 2027 г. № 257-ФЗ, регламентирующие вопросы установки и использования на автодорогах специальных средств имеющих функции фото- и киносьемки, фиксации нарушений ПДД, администрацией МО направлено письмо на ГКУ "ЦОДД" о рассмотрении вопроса установки дополнительных комплексов фиксации нарушений БДД к ранее установленным в том числе и на автодороге по ул. Красная с. Новоукраинское при въезде в село со стороны федеральной автодороги. | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | 2024 г.
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
Капитальный ремонт кабинетов учреждения задействованных в реализации проекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское - при выделении финансирвоания выполнение строительно-монтажных работ в 4 кв. 2024 г. При выделении финансирования работы будут выполнены.

## 13
Отрадо-Кубанский избирательный округ №13
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Горовцов Александр Валентинович Ловкис Виктория Вячеславовна | 1. Капитальный ремонт канализации в МБОУ СОШ №23 хут. Тысячный | Выполнено |  | Выполнено
2 |  | 2. Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории МБОУ СОШ №23 хут. Тысячный | 10 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации. | Управление образования | 2024 г.
|  |  | Имеется предписание Роспотребнадзора Выполнена сметная документация в ценах 2 кв. 2023 г. в сумме 4 549,2 тыс. руб. При выделении денежных средств работы будут выполнены. | Управление капитального строительства
3 |  | 3. Капитальный ремонт здания МБДОУ Д/С № 47 хут.Тысячного | 11 апреля 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации. | Управление образования | 2025 г.
|  |  | Выполнение сметы поставлен в график выполнения работ МКУ УКС на 2025 год.. Выполнена сметная документация по ремонту цоколя и отмостки, являющиеся первоочередными на сумму 941,2 тыс. руб. | Управление капитального строительства
4 |  | 4. Капитальный ремонт отмостки здания МБОУ СОШ №24 хут. Чаплыгин | Выполнено |  | Выполнено
Дополнительно: Выполненная документация по округу:
Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №23 хут. Тысячный - Выделены денежные средства на ремонт кровли в сумме – 5 223,7 тыс. рублей. Работы будут выполнены в 2024 году. СОШ 23 - ООО Изолитстрой, г. Кропоткин сумма 4811,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, приняты и оплачены.

## 14
Отрадо-Ольгинский избирательный округ №14
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Найман Ольга Владимировна Перевертайло Лариса Валентиновна | 1. МБДОУ Д/С № 35 с.Отрадо-Ольгинского: 1) замена деревянных окон на пластиковые; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 1. МБДОУ Д/С № 35 с.Отрадо-Ольгинского: 2) ремонт подвального помещения. | Выполнено |  | Выполнено
2 |  | 2. МБОУ СОШ № 20 с. Новомихайловское: 1) газификация школы; | Газификация котельной, отапливающей школу, выполнена. С 16 февраля 2024 г. котельная № 26 работает на природном газе. | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». | Выполнено
|  | 2. МБОУ СОШ № 20 с. Новомихайловское: 2) замена напольного покрытия в коридоре; | Замена напольного покрытия в коридоре МБОУ СОШ № 20 выполнена силами МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ и МУ МО Гулькевичский район». |  | Выполнено
|  | 2. МБОУ СОШ № 20 с. Новомихайловское: 3) на втором входе в школу замена деревянной двери. | Выполнено |  | Выполнено

## 15
Соколовский избирательный округ №15
№ | Ф.И.О. депутата | Содержание наказов избирателей | Меры по выполнению наказов избирателей | Органы, ответственные за выполнение | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Цурупа Наталья Валерьевна Эртель Федор Владимирович | 1. МДОУ Д/С №31 хут. Тельман: 1) капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории детского сада (бордюры, дорожки, тротуары) | 15 марта 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовления сметной документации на замену дорожного полотна вокруг здания, подъезда на территорию учреждения 3-х дорожек к прогулочным верандам и хоздвора МДОУ д/с №31 | Управление образования
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ ориентировочно 3 квартал 2026 г. До выполнения работ по благоустройству, выполнен ремонт входных групп и навесов. Согласно технологических процессов после выполнения работ будет посчитана смета на ремонт асфальто-бетонного покрытия территории детского сада (бордюры, дорожки, тротуары). | Управление капитального строительства | 2026 г.
|  | 1. МДОУ Д/С №31 хут. Тельман: 2) капитальный ремонт здания сада и входной группы (крылец); | 11 апреля 2023 г. повторно подана заявка в МКУ «УКС» на изготовление сметной документации на капитальный ремонт здания. На имя главы муниципального образования Гулькевичский район направлено письмо № 730 от 28.03.2023 г.о выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств в сумме 900,0 тыс. рублей на ремонт крылечек с учетом индексации цен. | Управление образования | 2024-2025гг.
|  |  | Выполнены работы по ремонту 5 крылец и навесов в 2023 г. Выполнены работы по укреплению плиты перекрытия. Выполнение сметы на капитальный ремонт здания - поставлен в очередь на 2025 год. Выданы сметы на ремонт части укрепления плиты перекрытия и помещений детского сада на сумму 1649,66 тыс. руб. и ремонт отмостки здания на сумму 498,59 тыс. руб. Финансирования не выделялось. | Управление капитального строительства
2 |  | 2. МБОУ СОШ №6 хут. Тельман- строительство спортивного зала | 21 октября 2022 г. заключен контракт на выполнение строительства спортивного зала в МБОУ СОШ №6 х. Тельман с подрядной организацией ООО «СтройСервис» (директор – Наумов Владимир Николаевич, г. Гулькевичи). Получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 августа 2024 г. Ведутся процедуры по вводу здания в эксплуатацию. | Управление капитального строительства | Выполнено
3 |  | 3. МБОУ СОШ №8 п.Комсомольский: 1) реконструкция асфальто-бетонного покрытия уличных спортивных площадок; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 3. МБОУ СОШ №8 п.Комсомольский: 2) ремонт канализации; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 3. МБОУ СОШ №8 п.Комсомольский: 3) строительство спортивной площадки; | Выполнено |  | Выполнено
|  | 3. МБОУ СОШ №8 п.Комсомольский: 4) обустройство здания школы отмосткой. | Выполнено |  | Выполнено
4 |  | 4. МБДОУ Д/С №30 п. Комсомольский: 1) реконструкция системы отопления; | 26 августа 2021 г. подана заявка в МКУ «УКС» на изготовление сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ д/с № 30, который включает в себя и ремонт инженерных сетей. 9 ноября 2022 г. от МКУ «УКС» поступило письмо №513 в котором сообщается, что «Ваши заявки приняты к сведению и переданы в «Отдел капитального строительства» для формирования их в план первоочередных работ на 2023 год» | Управление образования | 2024-2025 гг.
|  |  | Выполнение сметы на капитальный ремонт здания в графике работ МКУ УКС на 2024 год. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Выполнение строительно-монтажных работ 4 квартал 2025 года | Управление капитального строительства
|  | 4. МБДОУ Д/С №30 п. Комсомольский: 2) реконструкция системы водоотведения; ремонт системы водоснабжения; | 26 августа 2021 г. подана заявка в МКУ «УКС» на изготовление сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ д/с № 30, который включает в себя и ремонт инженерных сетей. | Управление образования | 2024-2025 гг.
|  |  | Заявка в работе МКУ "УКС", выполнение в 3 квартале 2024 г. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Выполнение строительно-монтажных работ 3 квартал 2025 года Выполнение сметы на капитальный ремонт здания в графике работ МКУ УКС на 2024 год. | Управление капитального строительства
|  | 4. МБДОУ Д/С №30 п. Комсомольский: 3) капитальный ремонт здания сада | Произведено техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений, данные переданы в УКС для изучения и подготовки ПСД. 26.08.2021 направлена заявка в УКС | Управление образования | 2027 г.
|  |  | Для выполнения проектно-изыскательских работ необходимо 1 300,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт будет выполнен в 2027 году. Выдана смета на ремонт отмостки и цоколя здания на сумму 991 тыс. руб. Данные работы являются первоочередными . Финансирование не выделялось. | Управление капитального строительства
|  | 4. МБДОУ Д/С №30 п. Комсомольский: 4) благоустройство территории сада с заменой асфальто-бетонного покрытия | 1 марта 2023 г. в МКУ «УКС» повторно подана заявка на изготовление сметной документации на ремонт покрытия площадок. | Управление образования | 2024-2025 гг.
|  |  | Выполнение сметы на благоустройство территориии в графике работ МКУ УКС на 2024 год. Наибольший приоритет получают объекты, имеющие предписания контрольных органов Краснодарского края или запланированное финансирование. Выполнение строительно-монтажных работ в 3 квартал 2025 года. Выдана смета на благоустройство территории на сумму 16737,13 тыс. руб. Данные работы являются первоочередными . Финансирование не выделялось. | Управление капитального строительства
5 |  | 5. МБОУ СОШ №14 с.Соколовское: 1) побелка фасада здания;
|  |  | Составлена сметная документация в части ремонта цоколя и отмостки. На имя главы муниципального образования Гулькевичский район направлено письмо № 730 от 28.03.2023 г. о выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств в сумме 2860,6 тыс. рублей на ремонт цоколя и отмостки.При финансировании выполнение строительно-монтажных работ до конца 2023 года. В настоящее время выполняется расчет сметной стоимости по ремонту фасада МБОУ СОШ № 14. В связи с дефицитом специалистов в МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования Гулькевичский район, расчет сметы по ремонту фасада поставлен в очередь работ на 2024 год. Дополнительно сообщаем о необходимости учитывать очередность выполнения ремонтных работ. Первоначально необходимо выполнить ремонт цоколя и отмостки здания школы, для дальнейшего ремонта фасада здания. Финансирование не выделялось. | Управление капитального строительства | 2024 г.
|  | 5. МБОУ СОШ №14 с.Соколовское: 2) капитальный ремонт канализации. | Выполнено |  | Выполнено