Сводный доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район

в 2016 году

В 2016 году в муниципальном образовании Гулькевичский район осуществлялась реализация мероприятий 22 муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район. Плановый объем бюджетных ассигнований  утвержден в сумме 1 245 127,3 тыс. руб., израсходовано 1 237 894,8 тыс. руб., что составило 99,4% исполнения. Из общей суммы расходов, направленных на реализацию муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район из краевого бюджета профинансировано 864 181,1 тыс. руб., что составило 69,8% всех бюджетных ассигнований.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 года                                        № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район (в ред. постановления от 31 декабря 2015 года № 1397) проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год. Ранжированный перечень по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район, финансируемых за счет бюджетных средств за 2016 год прилагается.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ с высокой степенью эффективности реализованы мероприятия 16 муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район:

- «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2018 годы.

- «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2018 годы.

- «Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2018 годы.

- «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы.

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2020 годы.

- «Молодежь Гулькевичского района» на 2015-2020 годы.

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы.

- «Казачество Гулькевичского района» на 2015-2020 годы.

- «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2016 – 2019 годы.

- «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район район» на 2015-2018 годы.

- «Дети Гулькевичского района» на 2015-2020 годы.

12.	 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гулькевичский район района» на 2015-2019 годы.

13. «Развитие образования» на 2015-2020 годы.

14. «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2020 годы.

15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2018 годы.

16. «Развитие культуры» на 2015-2019 годы.

Со средней степенью эффективности признана работа трех муниципальных программ:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2017 годы.

- «Доступная среда» на 2015-2018 годы.

- «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2019 годы.

С оценкой «удовлетворительно» реализованы муниципальные программы:

- «Развитие здравоохранения» на 2016 – 2018 годы.

- «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2017 годы.

В связи с отсутствием основного критерия для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствие с утвержденной методикой – отсутствия финансирования и в 2016 году не проводилась оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» на 2016–2020 годы.

Реализация мероприятий муниципальных программ в 2016 году была направлена на улучшение качества жизни населения Гулькевичского района. Ключевыми направлениями расходования бюджетных средств, в рамках реализации муниципальных программ осуществлялось финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и развития малого и среднего предпринимательства, реализация молодежной политики, создание доступной среды и других аспектов социальной направленности, инфраструктурного развития и обеспечения безопасности населения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2018 годы  проводились мероприятия, направленные на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий, включая руководство в сфере образования.

В целях решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялась реализация проекта по обучению их на дому с использованием дистанционных технологий, что позволило предоставить равные возможности качественного образования детям с учетом особенностей их развития.

Выполнение программных мероприятий позволило реализовать в полном объеме требования к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний уровень подготовки школьников Гулькевичского района (более половины всех учебных предметов) устойчиво превышает среднекраевой уровень.

В рамках реализации программы в 2016 году осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы образовательных учреждений: капитальный и текущий ремонт зданий детских дошкольных образовательных учреждений, спортивных залов и пищеблоков учреждений общего образования.

В 2016 году начат капитальный ремонт МБДОУ д/с № 39                          с. Соколовское, который планируется завершить в 2017 году.

В 2016 году проведен капитальный ремонт СОШ № 7 г. Гулькевичи с приобретением мебели и оборудования для оснащения учебных классов с созданием  новых мест,  что дало возможность ликвидировать вторую смену в учреждении.

Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций СОШ № 13 п. Венцы, СОШ № 14                с. Соколовское, СОШ № 18 с. Николенское, СОШ № 22 п. Кубань позволило создать дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников и повысить уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

За счет средств краевого и местного бюджетов приобретен школьный  автобус для доставки учеников СОШ № 23 х. Тысячный.

Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2020 годы в 2016 году направлено 868473,1 тыс. руб. средств бюджетов всех уровней, при плановом объеме бюджетных ассигнований 869014,2 тыс. руб., что составило 70,2% общего объема расходов бюджета на реализацию муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район.

В целях укрепления здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 3 октября 2016 года № 1070 утверждена муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие здравоохранения на 2016 - 2018 годы».

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район в сумме 1207,2 тыс. руб.

В рамках «национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2014 года № 125-Н проводились мероприятия по вакционопрофилактике населения от инфекционных заболеваний. Приобретена противотуберкулезная вакцина,  проведено 53 мероприятия по дезинфекции в очагах туберкулеза.

В результате реализации мероприятия обеспечено сохранение эпидемиологического благополучия, снижение иммуноуправляемых инфекционных заболеваний среди детского и взрослого населения, а также лиц, подвергающихся риску профессионального заражения и предупреждение в районе вспышек массового заражения инфекционными заболеваниями.

В условиях выраженного дефицита врачебных кадров в МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района» обеспечение доступности медицинской помощи и повышение качества ее предоставления становится проблематичным.

С целью привлечения и закрепления медицинских кадров в 2016 году осуществлялись  мероприятия по оплате найма жилого помещения 6 врачам в сумме 116,9 тыс. руб.

Оплачено по договору обучения в интернатуре и ординатуре с последующим заключением трудовых договоров 5 чел. в сумме 560 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий программы не удалось в полном объеме достичь целевого показателя по количеству работников МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района, получивших дополнительное профессиональное образование. В 2016 году из-за недостаточного финансирования дополнительное образование получил только один врач из 9 запланированных программой на сумму 15 тыс. руб. Также не откорректирован показатель по количеству работников МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района, получивших компенсацию за наем жилых помещений.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2016 – 2018 годы за 2016 год, по результатам которой эффективность реализации программы признана  «удовлетворительной».

В целях реализации семейной политики и детствосбережения в муниципальном образовании Гуькевичский район в 2016 году в рамках муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» на 2015 – 2020 годы осуществлялись выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за услуги патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения; обеспечена выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям за услуги по  воспитанию приемных детей; предоставлены ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи; предоставлена выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (в сельской местности) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или находящихся на воспитании в приемных семьях; организовано оздоровление  и отдых детей, подвоз к месту отдыха и обратно детей-сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях. Всего  в 2016 году из краевого бюджета произведено указанных выплат на сумму 95 341,8 тыс. руб.

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, в которых за 2016 год отдохнули 926 чел.

Всего в 2016 году количество оздоровленных детей составило                 7920 чел., 265 чел. - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены различными формами оздоровления и отдыха.

В целях укрепления института семьи за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район проведен праздник «Святых Петра и Февронии». Организовано проведение праздников ко «Дню защиты детей», «Выпускной в ДОУ», «Парад первоклассников», «Выпускной бал в СОШ». За счет средств местного бюджета приобретены новогодние подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году в соответствии с Законом Краснодарского края                          «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» в муниципальном образовании Гулькевичский район         36 квартир в п. Комсомольский Гулькевичского района предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Всего на реализацию муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» в 2016 году направлено 167315,9 тыс. руб. бюджетных средств, в том числе:  из краевого бюджета 165937,7 тыс. руб., из местного бюджета             1378,2 тыс. руб.

В рамках реализации молодежной политики в муниципальном образовании Гулькевичский район на мероприятия муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района» на 2015 – 2020 годы в 2016 году на организацию занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район направлено 1145 тыс. руб., трудоустроено 871 подростков. В приоритетном порядке на временную занятость направлялись несовершеннолетние из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из семей безработных граждан, неполных, многодетных, малоимущих семей; подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, освобожденных из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения.

В 2016 году в сфере государственной молодежной политики проведено свыше 500 мероприятий: фестивали, конкурсы, акции, игры, туристические походы и др., направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, интеллектуальное развитие, популяризация здорового образа жизни, профилактику наркомании в молодежной среде, оздоровление подростков и молодежи. Всего в мероприятиях приняли участие 49133 человек, из которых 405 несовершеннолетних, состоящих на ведомственном учете.

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района» на 2015 – 2020 годы в 2016 году из бюджета муниципального образования Гулькевичский район профинансировано 6980,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» на                     2015-2018 годы в целях обеспечения равного с другими гражданами доступа инвалидов и маломобильнных групп населения к объектам культуры и образования, повышения доступности услуг учреждений культуры и образовательных услуг, повышения качества их жизни в 2016 году продолжали реализовываться мероприятия по формированию условий развития безбарьрной среды для инвалидов и маломобильнных групп населения.

В 2016 году приобретен и установлен на территории г. Гулькевичи            (ул. Комсомольская, 80) туалетный модуль для инвалидов и маломобильнных групп населения. В муниципальном бюджетном учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район приобретены и установлены 3 тактильные таблички по системе шрифта Брайля.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году количество зданий учреждений культуры, в которых создана безбарьерная среда достигло 2-х, доля инвалидов маломобильных групп населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, занимающихся в клубных объединениях, кинозрителей в общей численности этой категории населения составила 10%.

В связи с отсутствием финансирования в 2016 году из краевого бюджета на реализацию мероприятий по формированию сети образовательных учреждений  в муниципальном образовании Гулькевичский район, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, целевые показатели, предусмотренные программой такие как: доля обеспечения доступности для маломобильных групп населения учреждений образования и доля оснащения образовательных учреждений специальным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата осталась на уровне 2015 года – 17%, что повлияло на эффективность программы, которая по результатам оценки эффективности признана «средней».

Всего на реализацию программы в 2016 году направлено                   837,5 тыс. руб. средств местного бюджета.

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала граждан, повышения качества жизни подрастающего поколения, создания условий для развития творческих способностей в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2019 годы                          направлено 98392,2  тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета профинансировано 46 тыс. руб., краевого бюджета 9623,7тыс. руб., местного бюджета - 74606,5 тыс. руб., внебюджетных источников – 14116 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий программы среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в учреждениях культуры в 2016 году увеличился на 46 человек и составил          1331 человек, удельный вес обучающихся в данных учреждениях детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности, обучающихся в школах дополнительного образования детей составил 61,5%. В 2016 году в муниципальном образовании Гулькевичский район организовано проведение 11 фестивалей, конкурсов, выставок. За отчетный период увеличилось количество представленных                           МБУК «Музей» зрителям музейных экспонатов и предметов на 217 единиц и составило 557 единиц, увеличился удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район и составил 8,2%, увеличилось число зрителей киносеансов в МАУК «Центр досуга и кино «Зодиак» и достигло    76,1 тыс. человек в год.

В рамках поддержки творческих работников учреждений культуры и одаренных детей 20 человек, обучающихся в учреждениях культуры, удостоены ежегодными стипендиями, грантами и премиями различного уровня, 10 работников учреждений культуры удостоены премии лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования.

В 2016 году восемь учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район предоставляли муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями. Показатели муниципальных заданий выполнены в полном объеме.

В ходе реализации программы в 2016 году не удалось достичь планового  значения целевого показателя по увеличению валового сбора МАУК «ЦДК «Зодиак». Причиной снижения валового сбора на 1992 млн. руб. послужило проведение в I квартале 2016 года капитального ремонта холла здания кинотеатра, что не позволило учреждению предоставлять услуги в полном объеме.

Для решения задач по созданию необходимых условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, развивать спорт высших достижений в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 – 2019 годы из бюджета всех уровней выделено 36945,2 тыс. руб., в том числе из федерального и краевого бюджетов - 1014,4 тыс. руб., из бюджета МО Гулькевичский район -35930,8 тыс. руб., кроме того из внебюджетных источников  выделено        1234,0 тыс. руб. За отчетный год в Гулькевичском районе проведено              2396 физкультурно-спортивных мероприятий, 1256 спортсменов прошли спортивную подготовку в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу спорта администрации муниципального образования Гулькевичский район, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  достиг 43,4% (увеличение на 1,4%).

В рамках подпрограмм «Поддержки развитие малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Гулькевичский район» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2019 годы в целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году выдано субсидий из средств краевого и местного бюджетов на сумму 5 150 тыс. рублей.

Оказана финансовая поддержка 11 субъектам малого предпринимательства, в т.ч.:

предоставлена субсидия на возмещение части затрат 3 субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (ИП КФХ Баркова Н.В.., ИП Кривулин А.В., ИП Соболюк С.М.);

предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) 4 субъектам малого и среднего предпринимательства (ООО "ММастер", ООО "Росток,      ИП Петриченко, ИП КФХ Огаркова О.В.);

предоставлена субсидия на возмещение части затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) - 4 субъектам малого предпринимательства (ООО  «Союз-Агро», ИП Дарийчук Д.В.,           ИП Курочкин С.А., ИП Пархоменко В.В.).

Один из наболевших вопросов для малого и среднего бизнеса – трудности с получением банковских кредитов.

Для его решения и содействия субъектам малого и среднего бизнеса в привлечении дополнительных финансовых средств в крае созданы некоммерческие организации: «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края».

В рамках мероприятий поддержки малого предпринимательства              15 субъектов воспользовались услугами некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» на сумму около 20 млн. руб. с процентными ставками от 6,25% до 10%.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, повышения имиджа муниципального образования Гулькевичский район рамках подпрограммы «Обеспечение участия муниципального образования Гулькевичский район в международных, национальных и иных конгрессно-выставочных мероприятиях на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2019 годы на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» заключено соглашение с  ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» по реконструкции предприятия с увеличением мощности до 350 тонн переработки зерна кукурузы в сутки и строительства цеха по производству мальтодекстрина стоимостью 1802,6 млн. руб., в результате реализации которого будет создано дополнительно 12 новых рабочих мест. На подготовку и участие в форуме «Сочи-2016» из бюджета муниципального образования Гулькевичский район выделено 847,1 тыс. руб.

Задачами муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2015 – 2018 годы, реализуемой  в 2016 году являлось повышение эффективности мер, принимаемых на охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций, профилактика террористических и экстремистских проявлений, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджетных средств составил 25640 тыс. руб., в том числе из средств  краевого бюджета - 3149,8 тыс. руб., средств  местного бюджета - 22490,2 тыс. руб.       Из внебюджетных источников (за счет доходов от оказания платных услуг) на реализацию мероприятий программы выделено 124,3 тыс. руб.

Согласно плану основных мероприятий муниципального образования Гулькевичский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в феврале - июне 2016 года в сельском поселении Венцы-Заря, Комсомольском, Новоукраинском, Отрадо-Кубанском сельских поселениях, сельском поселении Союз Четырех Хуторов проведены комплексные учения.

Районное звено единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принимало участие во всероссийском командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края».

В рамках реализации программы осуществлялось обеспечение муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения средствами противопожарной защиты.  Образовательные учреждения на 100% оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, охраной.

Одной из важнейших задач является приведение в соответствие пожарных водоемов. С этой целью в 2016 году осуществлен капитальный ремонт пожарных водоемов  СОШ № 1 г. Гулькевичи и СОШ №13 п. Венцы.

На территории муниципального образования Гулькевичский район действует система экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Это оборудование позволяет проводить непрерывный мониторинг уровня воды в реке Кубань и выдавать предупреждение в случае превышения уровня неблагоприятных и опасных явлений.

Во всех поселениях действует региональная автоматизированная система централизованного оповещения.

Установлено 32 камеры видеонаблюдения. Для улучшения качества мониторинга и предотвращения нарушений правопорядка сигнал с видео-стены «ЕДДС» выведен в ОМВД России по Гулькевичскому району.

В краевом конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2016 году» по Краснодарскому краю муниципальное образование Гулькевичский район заняли 1 место.

В краевом смотре – конкурсе Курсов гражданской обороны МКОУ ДПО «Курсы гражданской обороны» муниципального образования Гулькевичский район в 2016 году заняли 3 место.

В смотре - конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» по Краснодарскому краю муниципальное образование Гулькевичский район заняли 3 место.

В целях реализации  государственной политики в отношении казачества, возрождения и становления казачества, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры на территории муниципального образования Гулькевичский район, повышение эффективности привлечения членов Гулькевичского районного казачьего общества к оказанию содействия территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Краснодарского края,  увеличения числа молодежи, вовлеченной  в ряды Гулькевичского районного казачьего общества в 2016 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Казачество Гулькевичского района» на 2015-2020 годы.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, фактический объем финансирования муниципальной программы за 2016 год составил                790,0 тыс. руб.

В рамках реализации  программы в 2016 году казаки Гулькевичского районного казачьего общества приняли участие в параде-смотре, посвященном празднованию «Дня Победы»; мероприятиях, посвященных 223 годовщине высадки казаков-черноморцев на Тамань; мероприятиях, посвященных Дню реабилитации репрессированных народов, в том числе, казачества.

Казаки Гулькевичского районного казачьего общества приняли участие в учебно-полевых сборах, проходивших в ст.Кавказской Кавказского района (с 19.07. – по 21.07.2016 года), где заняли 1 место.

В период проведения осеннего и весеннего призывов 2016 года Гулькевичским районным казачьим обществом оказано содействие отделу военного комиссариата Краснодарского края по Гулькевичскому району в подготовке и проведении праздника «День призывника», а именно проведение стрельбы из стрелкового оружия, показных выступлений, экскурсии в воинскую часть.

С целью возрождения кубанского казачества, патриотического воспитания молодежи в 2016 году увеличилось количество классов казачьей направленности, в которых обучается более 1,5 тысяч школьников. С детьми и молодежью проведено 105 мероприятий, направленных на сохранение традиций казачества. По итогам реализации программы 60 человек из числа молодежи пополнили  ряды казачества.

В рамках муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2020 годы в 2016 году осуществлялись мероприятия, направленные на пресечение нелегального производства и оборота наркотиков, ликвидацию  сырьевой базы для их производства, пропаганду здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом с целью профилактики социально-негативных явлений.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район. Объем финансирования муниципальной программы за 2016 год составил 45,0 тыс. руб.

Для решения задач и достижения поставленных программой целей выполнены следующие программные мероприятия:

- проведено  4 заседания антинаркотической комиссий муниципального образования Гулькевичский район;

- проведено 186 заседаний Советов профилактики правонарушений, на которых рассмотрено 659 человек, состоящих на учете в ОМВД: алкоголики, наркоманы, условно осужденные, родители, не занимающимися воспитанием детей, несовершеннолетние правонарушители и иные лица, ведущие антиобщественный образ жизни;

- комиссиями городских и сельских поселений с участием Гулькевичского районного казачьего общества проведено 454 рейдовых мероприятий по мониторингу произрастания наркосодержащей растительности на территории Гулькевичского района, в ходе которых выявлено и уничтожено 692,8 тыс. кустов дикорастущей конопли;

- сотрудниками ОМВД Гулькевичского района при участии казаков Гулькевичского районного казачьего общества проведены рейдовые мероприятия в местах концентрации молодежи с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотики, лиц вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, поставщиков и сбытчиков наркопрепаратов в данной среде;

- в районной газете «В 24 часа» опубликовано 303 статьи по тематике профилактики и борьбы с наркоманией, в эфире телекомпании «Полис» продемонстрировано 212 сюжетов, пропагандирующих здоровый образ жизни и отражающих работу районной антинаркотической комиссии, осуществлено 2520 показов 5-ти специальных антинаркотических роликов, на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район размещено 108 информационных материалов.

В результате проведенных мероприятий в 2016 году показатель наркоситуации на 100 тыс. населения в муниципальном образовании Гулькевичский район снизился на 3 пункта. В 2016 году число лиц, состоящих на диспансерном наркологическом учете, составило 148 человек. Количество наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении уменьшилось на 48 человек, на 9 человек уменьшилось число лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств.

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Гулькевичский район на 2015–2018 годы» в 2016 году осуществлялась реализация мероприятий, направленных на улучшение организации дорожного движения, развитие дорожной инфраструктуры района, повышение культуры поведения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и др.

Финансирование программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, объем финансирования составил 1234,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в рамках программы реализованы мероприятия:

- изготовлены и установлены баннеры и информационные знаки в образовательных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район;

- выполнены работ по установке информационных знаков с расписанием пригородных маршрутов на территории муниципального образования Гулькевичский район;

- установлены дорожные знаки и осуществлено нанесение горизонтальной дорожной разметки в муниципальном образовании Гулькевичский район.

В целях формирования сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Гулькевичский район, повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению их устойчивого функционирования в 2016 году осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015–2018 годы».

Финансирование программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район. На реализацию программных мероприятий направлено 3971,2 тыс. руб., при плановом объеме бюджетных ассигнований 4869,4 тыс. руб.

В 2016 году в соответствии с выделенными финансовыми средствами отремонтировано 13,8 тысяч кв. м дорог, осуществлен ямочный ремонт общей площадью более 3 тысяч кв. м, отремонтировано более 5 км асфальтовых дорог, проведен ремонт тротуаров протяженностью 2 км, заменено 186 м бордюров, прогрейдировано более 30 км дорог.

В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и благоустройства территорий, от которых зависит комфортность проживания жителей района, в 2016 году продолжена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гулькевичский район на 2015 – 2019 годы». Из бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2016 году выделено 3116,9 тыс. руб.

В ходе реализации муниципальной программы решались задачи оказания содействия предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в проведении технического перевооружения и подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Гулькевичский район к осенне-зимнему периоду.

Стабильная работа жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2016-2017 гг. обусловлена своевременным проведением необходимых подготовительных мероприятий, на выполнение которых теплоснабжающими организациями было выделено из  районного бюджета около 11,9 млн. руб. На замену тепловых сетей к школе пос. Комсомольский было израсходовано более 600 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015–2019 в 2016 году осуществлялись мероприятия по  эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях образования Гулькевичского района.

В ходе реализации программы в учреждениях образования проведена замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 200 штук, проведена замена и установка узлов учета воды и                      потребляемых энергетических ресурсов.

Финансирование программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, объем бюджетных ассигнований составил 170,0 тыс. руб. Мероприятия программы реализованы в полном объеме в соответствии с выделенными финансовыми средствами.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2019 годы» за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район в сумме  21 445,8 тыс. руб. завершено строительство распределительного газопровода низкого давления по улицам Братская, Ленина, Северная в п. Дальний сельского поселения Кубань и улице Кооперативная с. Отрадо-Кубанское, построен подводящий газопровод высокого давления к населенным пунктам хут. Журавлев, хут. Сергиевский и хут. Спорный Скобелевского сельского поселения.

Общая протяженность построенных газопроводов составила более 14 км, что в перспективе даст возможность подключить к данным газопроводам      144 домовладения.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты запланированные целевые показатели.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год эффективность реализации признана средней

В целях обеспечения устойчивого территориального и инвестиционного развития территории муниципального образования Гулькевичский район, в том числе  строительства объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, относящихся к развитию объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 25 марта 2016 года  № 241 утверждена муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2019 годы».

В ходе реализации муниципальной программы утверждена схема территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район с учетом внесенных изменений в 2016 году.

На реализацию запланированного в отчетном периоде мероприятия из средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район выделено 780,0 тыс. руб., средства освоены  в полном объеме, целевые показатели  достигнуты.

В рамках муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2018 годы» в 2016 году решались задачи по  строительству, реконструкции, проектированию, модернизации и техническому перевооружению общественной инфраструктуры, приобретению объектов недвижимости, а также движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры, предназначенных для решения вопросов местного значения, в том числе реализация комплекса мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования в муниципальном образовании Гулькевичский район.

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, фактический объем  финансирования составил         1837,4 тыс. руб.

В 2016 году муниципальном образовании Гулькевичский район в соответствии с выделенными финансовыми средствами реализованы мероприятия:

разработана проектно-сметной документации на внеплощадочные инженерные коммуникации к объекту «Детское дошкольное учреждение на                    100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, ул. Базарная, 5»;

разработан проект привязки блочной котельной установки на 300 кВт к объекту «Детское дошкольное учреждение на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, ул. Базарная, 5»;

осуществлено технологическое присоединение электрических сетей и оборудования объекта «Строительство детского дошкольного учреждения детский сад на 100 мест в с. Майкопское Гулькевичского района Краснодарского края»;

проведена экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2»;

выполнены инженерно-геологические изыскания и оказаны услуги по разделу проекта санитарно-защитной зоны по объекту «Строительство открытых плоскостных сооружений на территории спортивного комплекса       г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137»;

подготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское Гулькевичского района».

В связи с невыполнением условий по контракту на выполнение проектной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания со строительством пристройки выставочного павильона, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи,                    ул. Советская, 2», не получено положительное заключение Сочинского  межрайонного отдела  ГАУ КК «Краснодаргосэкспертиза» проектно-сметной документации объекта, мероприятие не выполнено.

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не все целевые показатели достигнуты в запланированном объеме.

Не откорректировано значение целевого показателя муниципальной программы «строительство общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений», запланированного программой на 2016 в количестве 2 единиц.

В связи с этим, степень эффективности программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ в отчетном периоде признана «удовлетворительной».

В рамках муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2018 годы, включающей в себя  подпрограмму «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в муниципальном образовании Гулькевичский район» в 2016 году решались задачи по содействию развития институтов гражданского общества и укреплению единства российской нации; развитие национальных культур народов, проживающих в муниципальном образовании Гулькевичский район; профилактика проявлений экстремизма и межэтнических конфликтов, обеспечение толерантности в межнациональных отношениях, поддержанию стабильной общественно-политической обстановки, общественных инициатив и многое другое.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году из бюджета муниципального образования Гулькевичский район профинансировано         80,0 тыс. руб.

В 2016 году мероприятия, запланированные муниципальной программой, выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район реализуются планы работы по недопущению конфликтных ситуаций в молодежной среде и межнациональных конфликтов. Большинство учащихся образовательных учреждений  являются русскими, но с каждым годом представителей других национальностей становится все больше, (украинцы, езиды, цыгане, немцы, азербайджанцы, армяне, татары, грузины, курды, коми). Примером является  МБОУ СОШ № 16 пос. Красносельского, где обучаются школьники 16 национальностей. Благодаря проводимой работе по профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов, в школе сохраняется стабильный психологический климат, отсутствуют межнациональные конфликтные ситуации.

В целях воспитания у граждан чувства патриотизма, национального единства, уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, а также предупреждения межнациональных конфликтов в 2016 году проводились фестивали культуры разных народов в общеобразовательных учреждениях с многонациональным составом; фольклорные праздники национальных культур, соревнования, конкурсы.         В августе 2016 года проведен фестиваль национальных коллективов «Венок дружбы».

Результатом проводимой работы в рамках муниципальной программы стало отсутствие фактов межнациональных конфликтных ситуаций в муниципальном образовании Гулькевичский район.

В рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы в 2016 году решались задачи по осуществлению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан; государственная поддержка общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Гулькевичском районе и  вовлечению граждан в эту деятельность.

В 2016 году 55 пенсионерам осуществлена выплата доплат к пенсиям в сумме 3932,4 тыс. руб., обеспечены денежные выплаты 10 почетным гражданам Гулькевичского района в сумме 269,8 тыс. руб.

В 2016 году шести социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии на общую сумму 1125,5 тыс. руб.:

- Гулькевичская районная общественная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Гулькевичская первичная организация Всероссийского общества слепых;

- Гулькевичская районная добровольная организация союза «Чернобыль»;

- Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» Краснодарское краевое отделение;

- Гулькевичская районная организация Краснодарской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Гулькевичское районное отделение Регионального отделения Общероссийской общественной организации  «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю.

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия в честь знаменательных и памятных дат истории и культуры России, Краснодарского края, муниципального образования Гулькевичский район, организованы смотры-конкурсы, фотовыставки, тематические стенды и др.

Финансирование программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район и составило                 5334,3 тыс. руб.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы» за 2016 год, из которой следует, что степень эффективности реализации «высокая», цели и задачи достигнуты.

В целях улучшения обеспеченности жильем молодых семей Гулькевичского района, признанных, в установленном порядке, нуждающимися  в улучшении жилищных условий, оказания им государственной поддержки постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 29 января 2016 года № 32 утверждена муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2020 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо формирование эффективных финансовых механизмов, обеспечивающих предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство жилого дома эконом класса.

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг молодых и многодетных семей для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2016 году с целью признания нуждающимися в жилом помещении обратились 3 молодые семьи, которые по результатам представленных документов были включены в список претендентов на получении социальной выплаты в 2017 году.

Финансирование мероприятий программы запланировано на 2017 - 2020 годы.

Для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район                   в 2016 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2018 годы.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, фактический объем бюджетных ассигнований за 2016 год составил 2459 тыс. руб.

За отчетный период в печатных средствах массовой информации (районная газета «В 24 часа») опубликовано 450 статей и информационных новостей о деятельности органов местного самоуправления, 300 материалов вышли в телеэфир телекомпании «Полис» и размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Заместитель главы

муниципального образования

Гулькевичский район

по финансово-экономическим вопросам					     С.А. Юрова

Л.П. Александрова

5-18-72