Сводный доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район

в 2017 году

В 2017 году в муниципальном образовании Гулькевичский район осуществлялась реализация мероприятий 22 муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район. Плановый объем бюджетных ассигнований  утвержден в сумме 1 416 605,2 тыс. руб., израсходовано 1 410 566,0 тыс. руб., что составило 99,6% исполнения. Из общей суммы расходов, направленных на реализацию муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район из краевого бюджета профинансировано 1 014 743,7 тыс. руб., что составило 71,9% всех бюджетных ассигнований.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 года                                        № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район (в ред. постановления от 31 декабря 2015 года № 1397) проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год. Ранжированный перечень по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район, финансируемых за счет бюджетных средств за 2017 год прилагается.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ с высокой степенью эффективности реализованы мероприятия 20 муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

- «Казачество Гулькевичского района» на 2015-2022 годы.

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2019 годы.

- «Развитие культуры» на 2015-2022 годы.

- «Развитие здравоохранения» на 2016 – 2022 годы.

- «Развитие образования» на 2015-2022 годы.

- «Доступная среда» на 2015-2018 годы.

- «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2022 годы.

- «Жилище» на 2016–2020 годы.

- «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

- «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

- «Дети Гулькевичского района» на 2015-2022 годы.

- «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

- «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2022 годы.

- «Социальная поддержка граждан» на 2015-2022 годы.

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2019 годы.

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2022 годы.

- «Молодежь Гулькевичского района» на 2015-2020 годы.

Со «средней» степенью эффективности признана работа муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

С оценкой «удовлетворительно» реализована муниципальная программа «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2016 – 2022 годы.

Реализация мероприятий муниципальных программ в 2017 году была направлена на улучшение качества жизни населения Гулькевичского района. Ключевыми направлениями расходования бюджетных средств, в рамках реализации муниципальных программ осуществлялось финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и развития малого и среднего предпринимательства, реализация молодежной политики, создание доступной среды и других аспектов социальной направленности, инфраструктурного развития и обеспечения безопасности населения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2022 годы  решались задачи повышения качества и доступности дошкольного, общего образования, формирование на их основе современной системы непрерывного образования, обеспечения безопасности учащихся, воспитанников и работников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и образовательно-воспитательной деятельности. В ходе реализации муниципальной программы проводились мероприятия, направленные на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение организационных,

информационных и научно-методических условий, включая руководство в сфере образования.

В 2017 году осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы образовательных учреждений: капитальный и текущий ремонт зданий детских дошкольных образовательных учреждений, спортивных залов и пищеблоков учреждений общего образования.

В  июле 2017 года возобновил свою работу после капитального ремонта МБДОУ д/с № 39 в с. Соколовское. В ходе проведения работ осуществлено усиление строительных конструкций, ремонт системы отопления, строительство теневых навесов, капитальный ремонт пищеблока и помещений детского сада. Также были выполнены электромонтажные работы, установлена пожарная сигнализация, приобретена мебель, оборудование для пищеблока, посуда, мягкий инвентарь, бытовая техника, игровое оборудование.

Существенно обновлена инфраструктура общего образования. Во всех общеобразовательных организациях района имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Данным оборудованием оснащено 38,8 % учебных кабинетов, в том числе 60 % кабинетов начальных классов. Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети «Интернет» на скорости более 2 Мб/с, составляет 42 %. 90%  средних школ оборудовано локальными вычислительными сетями, что позволило обеспечить повсеместный переход на электронные дневники, журналы и электронную систему управления, доступ к сети «Интернет» в учебных кабинетах, создание зон Wi-Fi во всех школьных библиотеках и медиотеках.

В целях решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялась реализация проекта по обучению их на дому с использованием дистанционных технологий, что позволило предоставить равные возможности качественного образования детям с учетом особенностей их развития.

Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. Для оснащения школьных спортивных залов приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь, что повысило уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

В ходе реализации программы решались вопросы безопасности школьных перевозок. Весь парк школьных автобусов соответствует требованиям ГОСТа. Проведена необходимая модернизация и оснащение бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС. На всех школьных автобусах установлены тахографы. Регулярно осуществляется замена устаревших школьных автобусов. В 2017 году был приобретен автобус для МБОУ СОШ № 24 х. Чаплыгина.

Выполнение программных мероприятий позволило реализовать в полном объеме требования к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний уровень подготовки школьников Гулькевичского района (более половины всех учебных предметов) устойчиво превышает среднекраевой уровень.

Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2022 годы в 2017 году направлено 875063,5 тыс. руб. средств бюджетов всех уровней, при плановом объеме бюджетных ассигнований 875075,3 тыс. руб., что составило 62% общего объема расходов бюджета на реализацию муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район.

В целях реализации семейной политики и детствосбережения в муниципальном образовании Гуькевичский район в 2017 году в рамках муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» на 2015 – 2022 годы осуществлялись выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за услуги патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения; обеспечена выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям за услуги по  воспитанию приемных детей; предоставлены ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи; предоставлена выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (в сельской местности) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или находящихся на воспитании в приемных семьях; организовано оздоровление и отдых детей, подвоз к месту отдыха и обратно детей-сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях. Всего в 2017 году из краевого бюджета произведено указанных выплат на сумму 111 490,2 тыс. руб.

Организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, в которых за 2017 год отдохнули 940 чел.

Всего в 2017 году количество оздоровленных детей составило 7930 чел., 265 чел. - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены различными формами оздоровления и отдыха.

В 2017 году в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» в муниципальном образовании Гулькевичский район 11 квартир                  в п. Комсомольский Гулькевичского района предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В целях укрепления института семьи за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район проведен праздник «Святых Петра и Февронии». Организовано проведение праздников ко «Дню защиты детей», «Выпускной в ДОУ», «Парад первоклассников», «Выпускной бал в СОШ». За счет средств местного бюджета в 2017 году приобретены новогодние подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1291,8 тыс. руб.

Всего на реализацию муниципальной программы «Дети Гулькевичского района» в 2017 году направлено 116275,0 тыс. руб. бюджетных средств, в том числе: из краевого бюджета 111490,2 тыс. руб., из местного бюджета 1291,8 тыс. руб., из федерального бюджета 3493,0 тыс. руб.

В рамках реализации молодежной политики в муниципальном образовании Гулькевичский район на мероприятия муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района» на 2015 – 2020 годы в 2017 году на организацию занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район направлено 1200 тыс. руб., трудоустроено 879 подростков. В приоритетном порядке на временную занятость направлялись несовершеннолетние из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из семей безработных граждан, неполных, многодетных, малоимущих семей; подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, освобожденных из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения.

В 2017 году в сфере государственной молодежной политики проведено свыше 500 мероприятий: фестивали, конкурсы, акции, игры, туристические походы и др., направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, интеллектуальное развитие, популяризация здорового образа жизни, профилактику наркомании в молодежной среде, оздоровление подростков и молодежи. Всего в мероприятиях приняли участие 122459 человек, из которых 515 несовершеннолетних граждан, состоящих на ведомственном учете.

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Гулькевичского района» на 2015 – 2022 годы в 2017 году из бюджета муниципального образования Гулькевичский район профинансировано 8397,7 тыс. руб.

В целях укрепления здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни в муниципальном образовании Гулькевичский район реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие здравоохранения на 2016 - 2022 годы». За счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году профинансировано 2650,2 тыс. руб. при плане 2908,3 тыс. руб.

В рамках «национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2014 года № 125-Н проводились мероприятия по вакционопрофилактике населения от инфекционных заболеваний, приобретена  противотуберкулезная вакцина.

В результате реализации мероприятия обеспечено сохранение эпидемиологического благополучия, снижение иммуноуправляемых инфекционных заболеваний среди детского и взрослого населения, а также лиц, подвергающихся риску профессионального заражения и предупреждение в районе вспышек массового заражения инфекционными заболеваниями.

Для решения проблемф дефицита врачебных кадров в МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района» в муниципальном образовании Гулькевичский район реализуются мероприятия по целевому обучению, подготовке по программам послевузовского профессионального образования (интернатура и ординатура) с последующим трудоустройством выпускников, профессиональной переподготовке специалистов, предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг.

С целью привлечения и закрепления медицинских кадров в течение 2017 года осуществлялись мероприятия по оплате найма жилого помещения                 13 врачам на общую сумму 668,9 тыс. руб.

Оплачено по договору обучения в интернатуре и ординатуре с последующим заключением трудовых договоров 2 чел. в сумме 125 тыс. руб.

За счет средств бюджета 7 работников МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района» получили дополнительное образование в рамках повышения квалификации (222,2 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» на                     2015-2018 годы в целях обеспечения равного с другими гражданами доступа инвалидов и маломобильнных групп населения к объектам культуры и образования, повышения доступности услуг учреждений культуры и образовательных услуг, повышения качества их жизни в 2017 году продолжали реализовываться мероприятия по формированию условий развития безбарьрной среды для инвалидов и маломобильнных групп населения.

В 2017 году за счет средств местного бюджета приобретены и установлены специальные символы для обозначения доступных элементов здания, речевые информаторы, световые табло, мнемосхемы для маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования Гулькевичский район». В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 приобретено гусеничное подъемное устройство, поручни для раковин и для душа, комплексные тактильные таблички в количестве 6 штук, тактильные пластиковые пиктограммы в количестве 11 штук, беспроводное устройство с двумя кнопками.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году количество зданий учреждений образования и культуры, в которых создана безбарьерная среда достигло 3-х, доля инвалидов маломобильных групп населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, занимающихся в клубных объединениях, кинозрителей в общей численности этой категории населения составила 10%. В отчетном периоде показатель доля обеспечения доступности для маломобильных групп населения учреждений образования и доля оснащения образовательных учреждений специальным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата  увеличился на 1% и составил 18%.

Всего на реализацию программы в 2017 году направлено                   716,8 тыс. руб. средств местного бюджета.

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала граждан, повышения качества жизни подрастающего поколения, создания условий для развития творческих способностей в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2022 годы                          направлено 104152,7  тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета профинансировано 49,4 тыс. руб., краевого бюджета 8407,5тыс. руб., местного бюджета – 77971,2 тыс. руб., внебюджетных источников – 17724,6 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий программы среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в учреждениях культуры в 2017 году составил 1331 человек, удельный вес обучающихся в данных учреждениях детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности, обучающихся в школах дополнительного образования детей составил 62%. В 2017 году в муниципальном образовании Гулькевичский район организовано проведение   12 фестивалей, конкурсов, выставок.

За отчетный период увеличилось количество представленных муниципальным бюджетным учреждением  культуры «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» (далее – МБУК «Музей») зрителям музейных экспонатов и предметов на 271 единиц и составило 828 единиц. Увеличился удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район и составил 8,4%. Увеличилось число зрителей киносеансов в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр досуга и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район (далее – МАУК «ЦДК «Зодиак») по сравнению с 2016 годом на 7,4%.

В рамках поддержки творческих работников учреждений культуры и одаренных детей 20 человек, обучающихся в учреждениях культуры, удостоены ежегодными стипендиями, грантами и премиями различного уровня; 10 работников учреждений культуры удостоены премии лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования.

В 2017 году восемь учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район предоставляли муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями. Показатели муниципальных заданий выполнены в полном объеме.

Для решения задач по созданию необходимых условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, развивать спорт высших достижений в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 – 2019 годы из бюджета всех уровней прфинансировано 38188,6  тыс. руб., в том числе из краевого бюджета - 500,0 тыс. руб., из бюджета МО Гулькевичский район -37688,6 тыс. руб., кроме того из внебюджетных источников  профинансировано 1616,6 тыс. руб.

За отчетный год в Гулькевичском районе проведено 2407 физкультурно-спортивных мероприятий, увеличился удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района на 0,6 процентов и составил 44,0%.

В рамках подпрограмм «Поддержки развитие малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Гулькевичский район» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2022 годы в 2017 году на базе Гулькевичской Торгово-Промышленной палаты создан Центр поддержки предпринимательства Гулькевичский район по предоставлению консультационных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

За период функционирования Центра с 18 августа 2017 года оказано более 150 консультаций по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район.

В ходе реализации Подпрограммы осуществлялись мероприятий по организации повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников субъектов малого и среднего предпринимательства, по организации обучения, в том числе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий. Всего в 2017 году проведено 4 практических семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства на актуальные темы с участием более ста человек.

Финансирование Подпрограммы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район в сумме 701,2 тыс. руб.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, повышения имиджа муниципального образования Гулькевичский район в рамках подпрограммы «Обеспечение участия муниципального образования Гулькевичский район в международных, национальных и иных конгрессно-выставочных мероприятиях на 2015-2022 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2022 годы на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» заключено 4 соглашения в сфере инвестиций на общую сумму 769 млн. руб. Все проекты реализуются в производственной сфере:

- «Реконструкция завода стальных конструкций» (промышленность, инвестор – ОАО «СК ЗСК», стоимость проекта – 400 млн. руб., плановая производственная мощность: дождевальных машин - 15 тыс.м/год, прицепных устройств для с/х техники – 150 шт/год. Сроки реализации  2017-2018 гг., будет создано 52 новых рабочих места);

- «Строительство фабрики по производству вафельной продукции» (АПК, инвестор – ИП С.М. Соболюк, объем инвестиций – 148 млн. руб., плановая мощность производства - 900 кг готовой продукции в час, немецкое оборудование. Проект реализован в 2017 году, создано 12 новых рабочих мест;

- «Строительство линии по производству сыра «Моцарелла» по итальянской технологии» (АПК, плановая производственная мощность – 450 тонн в год, стоимость проекта - 20 млн. руб. Проект реализован в 2017 году, создано 27 новых рабочих мест.);

- «Реконструкция выпарной станции с продуктовым отделением                      ООО «Гирей-Сахар» (АПК,  инвестор – ООО «Гирей-Сахар», объем инвестиций - 100 млн. рублей).

Всего в результате реализации инвестиционных проектов в рамках подписанных соглашений будет создано дополнительно в районе около                    100 новых рабочих мест.

На подготовку и участие в форуме «Сочи-2017» из бюджета муниципального образования Гулькевичский район выделено 392,2 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2022 годы из бюджета муниципального образования Гулькевичский район выделено 701,2 тыс. руб. при плановом объеме бюджетных ассигнований 718,2 тыс. руб.

Задачами муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2015 – 2022 годы, реализуемой  в 2017 году являлось повышение эффективности мер, принимаемых на охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций, профилактика террористических и экстремистских проявлений, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне.

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджетных средств составил 25905,5 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 880,0 тыс. руб., средств  местного бюджета – 25025,5 тыс. руб.

В рамках реализации программы осуществлялось обеспечение муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения средствами противопожарной защиты.  Образовательные учреждения на 100% оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, охраной.

На территории муниципального образования Гулькевичский район действует система экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Это оборудование позволяет проводить непрерывный мониторинг уровня воды в реке Кубань и выдавать предупреждение в случае превышения уровня неблагоприятных и опасных явлений.

Во всех поселениях действует региональная автоматизированная система централизованного оповещения.

Согласно плану основных мероприятий муниципального образования Гулькевичский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в феврале - июне 2017 года в Николенском, Пушкинском, Скобелевском, Соколовском сельских поселениях и Красносельском городском поселении проведены комплексные учения.

С 15-23 ноября 2017 года силы и средства районного звена ТП РСЧС приняли участие в командно-штабном учении по теме «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края в осенне-зимний период 2017- 2018 годов».

3а 2017 год оперативными дежурными МКУ «ЕДДС» было составлено 143 карточки по происшествиям, отработано 106 штормовых (экстренных) предупреждений.

За отчетный период личным составом  Аварийно-спасательного отряда осуществлено 473 выходов на поисково-спасательные работы, количество пострадавших 114, спасено - 98 человека; на дорожно-транспортные происшествия – 15 выходов.

Мероприятия, запланированные программой на 2017 год выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.

В целях реализации  государственной политики в отношении казачества, возрождения и становления казачества, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры на территории муниципального образования Гулькевичский район, повышение эффективности привлечения членов Гулькевичского районного казачьего общества к оказанию содействия территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Краснодарского края,  увеличения числа молодежи, вовлеченной  в ряды Гулькевичского районного казачьего общества в 2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Казачество Гулькевичского района» на 2015-2022 годы.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, фактический объем финансирования муниципальной программы за 2017 год составил                611,9 тыс. руб.

В рамках реализации  программы в 2017 году казаки Гулькевичского районного казачьего общества приняли участие в параде-смотре, посвященном празднованию «Дня Победы»; мероприятиях, посвященных 224 годовщине высадки казаков-черноморцев на Тамань; мероприятиях, посвященных Дню реабилитации репрессированных народов, в том числе, казачества.

Казаки Гулькевичского районного казачьего общества приняли участие в учебно-полевых сборах, проходивших в ст.Кавказской Кавказского района (с 19.07. – по 21.07.2017 года), где заняли 1 место.

В период проведения осеннего и весеннего призывов 2017 года Гулькевичским районным казачьим обществом оказано содействие отделу военного комиссариата Краснодарского края по Гулькевичскому району в подготовке и проведении праздника «День призывника», а именно проведение стрельбы из стрелкового оружия, показных выступлений, экскурсии в воинскую часть.

С целью возрождения кубанского казачества, патриотического воспитания молодежи в 2017 году число классов в общеобразовательных учреждениях Гулькевичского района казачьей направленности достигло 70, в которых обучается 1523 школьников. С детьми и молодежью проведено 107 мероприятий, направленных на сохранение традиций казачества. По итогам реализации программы 70 человек из числа молодежи пополнили  ряды казачества.

В рамках муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2022 годы в 2017 году осуществлялись мероприятия, направленные на пресечение нелегального производства и оборота наркотиков, ликвидацию  сырьевой базы для их производства, пропаганду здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом с целью профилактики социально-негативных явлений.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район. Объем финансирования муниципальной программы за 2017 год составил 73,0 тыс. руб.

Для решения задач и достижения поставленных программой целей выполнены следующие программные мероприятия:

- проведено  4 заседания антинаркотической комиссий муниципального образования Гулькевичский район;

- проведено 186 заседаний Советов профилактики правонарушений, на которых рассмотрено 416 человек, состоящих на учете в ОМВД: алкоголики, наркоманы, условно осужденные, родители, не занимающимися воспитанием детей, несовершеннолетние правонарушители и иные лица, ведущие антиобщественный образ жизни;

- комиссиями городских и сельских поселений с участием Гулькевичского районного казачьего общества проведено 504 рейдовых мероприятий по мониторингу произрастания наркосодержащей растительности на территории Гулькевичского района, в ходе которых выявлено и уничтожено 676,9 тыс. кустов дикорастущей конопли;

- сотрудниками ОМВД Гулькевичского района при участии казаков Гулькевичского районного казачьего общества проведены рейдовые мероприятия в местах концентрации молодежи с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотики, лиц вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, поставщиков и сбытчиков наркопрепаратов в данной среде;

- в целях реализации Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в два этапа проведены мероприятия приуроченные к указанной акции. Администрацией муниципального образования Гулькевичский район было выделено необходимое количество  номеров «телефонов доверия». Кроме этого, совместно с ОМВД России по Краснодарскому краю составлен и утвержден план проводимых в этот период мероприятий, организована работа по его выполнению.

- в районной газете «В 24 часа» опубликовано78 статей по тематике профилактики и борьбы с наркоманией, в эфире телекомпании «Полис» продемонстрировано 25 сюжетов, на радио размещено 33 информации, пропагандирующих здоровый образ жизни и отражающих работу районной антинаркотической комиссии, на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район размещено 310 информационных материалов.

- в рамках работы по стабилизации наркоситуации в муниципальном образовании Гулькевичский район наркологической службой МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района» совместно с отделом Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в Гулькевичском районе, Отделом МВД России по Гулькевичскому району осуществляется работа по корректировке базы данных наркологических больных Гулькевичского района.

В результате проведенных мероприятий в 2017 году показатель наркоситуации на 100 тыс. населения в муниципальном образовании Гулькевичский район составляет 214 чел. В 2017 году число лиц, состоящих на диспансерном наркологическом учете, составило 107 человек. Количество наркологических больных, находящихся на диспансерном наблюдении уменьшилось на 48 человек, на 9 человек уменьшилось число лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств.

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Гулькевичский район на 2015–2022 годы» в 2017 году осуществлялась реализация мероприятий, направленных на улучшение организации дорожного движения, развитие дорожной инфраструктуры района, повышение культуры поведения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и др.

Финансирование программы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, объем финансирования составил 839,9 тыс. руб.

В отчетном периоде в рамках программы реализованы мероприятия:

- изготовлены и установлены баннеры и информационные знаки в образовательных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район;

- выполнены работ по установке информационных знаков с расписанием пригородных маршрутов на территории муниципального образования Гулькевичский район;

- установлены дорожные знаки и осуществлено нанесение горизонтальной дорожной разметки в муниципальном образовании Гулькевичский район.

В целях формирования сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Гулькевичский район, повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению их устойчивого функционирования в 2017 году осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015–2022 годы».

В отчетном периоде 2017 года администрацией муниципального образования Гулькевичкий район выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 2,4 км на участках: г. Гулькевичи – п. Гирей;                  г. Гулькевичи – с. Майкопское; п. Кубань – п. Урожайный; подъезд к                   х. Журавлев.

Вместе с тем, отремонтировано 3,8 тысяч кв. м автомобильных дорог, осуществлено грейдирование 0,8 км дорог, выполнен ямочный ремонт 0,3 тысяч кв. м автодорожного полотна, исправлено состояние обочин автдорог протяженностью 4,5 тысяч кв. м.

Финансирование мероприятий программы в 2017 году в сумме 8379,0 тыс. руб. осуществлялось на условиях софинансирования из краевого бюджета – 7541,0 тыс. руб., дорожного фонда муниципального образования Гулькевичский район – 838,7 тыс. руб.

В целях обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и благоустройства территорий, от которых зависит комфортность проживания жителей района, в 2017 году продолжена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гулькевичский район на 2015 – 2022 годы». Из бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году профинансировано 3615,1 тыс. руб.

В ходе реализации муниципальной программы решались задачи оказания содействия предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в проведении технического перевооружения и подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Гулькевичский район к осенне-зимнему периоду.

На 2017 года муниципальной программой запланированы и выполнены в полном объеме, в соответствии с выделенными финансовыми средствами, следующие мероприятия:

1. Оплата взносов в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Краснодарского края» согласно Закону Краснодарского края от 1 июля                          2014 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края».

2. Оплата услуг управляющей компании за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования Гулькевичский район.

3. Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гулькевичский район.

4. Предоставление муниципальному предприятию «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район из бюджета муниципального образования Гулькевичский район субсидии на финансовое обеспечение затрат.

В ходе реализации мероприятий произведена замена 30,969 км. участков сетей водоснабжения на территории г. Гулькевичи и сельских поселений Гулькевичского района, что составило 4,02 % от общей протяженности, доля фактических потерь на сетях холодного водоснабжения составила  40,7 %, при плановом значении на 2017 год -  42,8%. Все это позволило стабилизировать работу систем водоснабжения Гулькевичского района.

В рамках муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015–2019 в 2017 году осуществлялись мероприятия по  эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях образования и культуры Гулькевичского района.

Финансирование программы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, объем бюджетных ассигнований составил 170,0 тыс. руб. Мероприятия программы реализованы в полном объеме в соответствии с выделенными финансовыми средствами.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2022 годы» за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район в сумме  4580,3 тыс. руб. реализованы в полном объеме следующие мероприятия:

- оказаны услуги на выполнение работ по проведению археологического надзора на земельном участке, расположенном в границах зоны надзора охраны объекта культурного наследия, предназначенном для реализации объекта «Подводящий газопровод высокого давления к х. Журавлев, х. Сергеевский,                     х. Спорный Гулькевичского района Краснодарского края»;

- осуществлена врезка в существующие сети газоснабжения подводящего газопровода высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергеевский, хут. Спорный Гулькевичского района Краснодарского края;

- оказаны услуги по выполнению комплексного диагностирования, экспертизе промышленной безопасности, восстановлению документации трубопроводов и обвязке технологического оборудования газораспределительной станции АГРС с. Николенское Гулькевичского района;

- оказаны услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования на территории муниципального образования Гулькевичский район.

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2022 годы», направленной на обеспечения устойчивого территориального и инвестиционного развития территории муниципального образования Гулькевичский район осуществлена постановка на государственный кадастровый учет граница с. Пушкинское Гулькевичского  района с учетом внесенных изменений в генеральный план Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, предусматривающих включение существующих кладбищ в границы населенного пункта с. Пушкинского. Реализация данного мероприятия позволила администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района изменить категорию земель, вид разрешенного использования и оформить право собственности на  земельные участки  занятые кладбищами.

Финансирование мероприятия в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район в сумме 99,9 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2022 годы» в 2017 году решались задачи по  строительству, реконструкции, проектированию, модернизации и техническому перевооружению общественной инфраструктуры, приобретению объектов недвижимости, а также движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры, предназначенных для решения вопросов местного значения, в том числе реализация комплекса мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования в муниципальном образовании Гулькевичский район.

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, фактический объем  финансирования составил         1814,8 тыс. руб.

В ходе реализации программы в 2017 году выполнена проектно-сметная документация по выносу сетей газопровода и вынесены сети газопровода с территории участка предназначенного для строительства детского дошкольного учреждения детский сад на 100 мест в с. Майкопское, осуществлено технологическое присоединение электрических сетей и оборудования по объекту строительства «Детское дошкольное учреждение на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, ул. Базарная, 5»; выполнена проектно-сметная документация по объекту «Отдельно стоящее здание на территории МБОУ СОШ № 22 по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Школьная, 2».

В рамках муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы, включающей в себя  подпрограмму «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в муниципальном образовании Гулькевичский район» в 2017 году решались задачи по содействию развития институтов гражданского общества и укреплению единства российской нации; развитие национальных культур народов, проживающих в муниципальном образовании Гулькевичский район; профилактика проявлений экстремизма и межэтнических конфликтов, обеспечение толерантности в межнациональных отношениях, поддержанию стабильной общественно-политической обстановки, общественных инициатив и многое другое.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году из бюджета муниципального образования Гулькевичский район профинансировано         80,0 тыс. руб.

В 2017 году мероприятия, запланированные муниципальной программой, выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального образования Гулькевичский район реализуются планы работы по недопущению конфликтных ситуаций в молодежной среде и межнациональных конфликтов. Большинство учащихся образовательных учреждений  являются русскими, но с каждым годом представителей других национальностей становится все больше, (украинцы, езиды, цыгане, немцы, азербайджанцы, армяне, татары, грузины, курды, коми). Примером является  МБОУ СОШ № 16 пос. Красносельского, где обучаются школьники 16 национальностей. Благодаря проводимой работе по профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов, в школе сохраняется стабильный психологический климат, отсутствуют межнациональные конфликтные ситуации.

В целях воспитания у граждан чувства патриотизма, национального единства, уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, а также предупреждения межнациональных конфликтов в 2017 году проводились фестивали культуры разных народов в общеобразовательных учреждениях с многонациональным составом; фольклорные праздники национальных культур, соревнования, конкурсы.         В августе 2017 года проведен фестиваль национальных коллективов «Венок дружбы».

В рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом в сентябре 2017 года на территории Гулькевичского района организовано проведение комплекса мероприятий, включающего в себя профилактическую молодежную акцию «Мы против террора» – распространение информационных листовок по профилактике экстремизма в молодежной среде, тематические выставки «Беслан. Трагедия страны», «Мир против террора», круглый стол «Методы борьбы с Интернет терроризмом», акция памяти жертв терроризма «Нельзя забыть» и другие.

Результатом проводимой работы в рамках муниципальной программы стало отсутствие фактов межнациональных конфликтных ситуаций в муниципальном образовании Гулькевичский район.

В рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» на 2015-2022 годы в 2017 году решались задачи по осуществлению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан; государственная поддержка общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Гулькевичском районе и  вовлечению граждан в эту деятельность.

В 2017 году 56 пенсионерам осуществлена выплата доплат к пенсиям в сумме 4238,2 тыс. руб., обеспечены денежные выплаты 12 почетным гражданам Гулькевичского района в сумме 268,1 тыс. руб.

В 2017 году семи социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии на общую сумму 1237,5 тыс. руб.:

- Гулькевичская районная общественная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Гулькевичская первичная организация Всероссийского общества слепых;

- Гулькевичская районная добровольная организация союза «Чернобыль»;

- Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» Краснодарское краевое отделение;

- Гулькевичская районная организация Краснодарской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Гулькевичское районное отделение Регионального отделения Общероссийской общественной организации  «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю;

- Краснодарская краевая общественная благотворительная организация помощи детям-инвалидам «Всем сердцем»

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия в честь знаменательных и памятных дат истории и культуры России, Краснодарского края, муниципального образования Гулькевичский район, организованы смотры-конкурсы, фотовыставки, тематические стенды и др.

Финансирование программы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район и составило                 5743,8 тыс. руб.

В целях улучшения обеспеченности жильем молодых семей Гулькевичского района, признанных, в установленном порядке, нуждающимися  в улучшении жилищных условий, оказания им государственной поддержки в 2017 году реализованы мероприятия  муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы.

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг молодых и многодетных семей для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий, признаны в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставлены социальные выплаты трем семьям: Захарян, Солдаткины, Рукины.

Финансирование мероприятий программы в 2017 году осуществлялось на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов и составило 1876,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета  247,6 тыс. руб., краевого - 690,6 тыс. руб., бюджета муниципального образования Гулькевичский район - 983,4 тыс. руб.

Для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район                   в 2017 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2022 годы.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, фактический объем бюджетных ассигнований за 2017 год составил 2770,7 тыс. руб.

За отчетный период в печатных средствах массовой информации (районная газета «В 24 часа») опубликовано 466 статей и информационных новостей о деятельности органов местного самоуправления, 157 материалов вышли в телеэфир телекомпании «Полис», 600 информций на радио и на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Заместитель главы

муниципального образования

Гулькевичский район

по финансово-экономическим вопросам					     С.А. Юрова

Л.П. Александрова

5-18-72