ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Гулькевичский район

от _____________ № ______

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2017 годы (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от ______________ № _____) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение качества жизни подрастающего поколения путем создания условий для развития творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Отдельные мероприятия «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе: | всего, в том числе: |  | 117036,9 | 44123,9 | 36283,2 | 36629,8 | охват детей школьного возраста эстетическим образованием в 2017 году – 14,9% | отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – отдел культуры) |
|  |  | местный бюджет |  | 101531,4 | 35904,4 | 32813,5 | 32813,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 5251,5 | 5029,5 | 105,7 | 116,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10254,0 | 3190,0 | 3364,0 | 3700,0 |  |  |
| 1.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства | всего, в том числе: |  | 108719,2 | 36028,2 | 36177,5 | 36513,5 | охват детей школьного возраста эстетическим образованием в 2017 году – 14,9% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 98465,2 | 32838,2 | 32813,5 | 32813,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10254,0 | 3190,0 | 3364,0 | 3700,0 |  |  |
| 1.1.1.2. | компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности | всего, в том числе: |  | 313,9 | 91,9 | 105,7 | 116,3 | сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 313,9 | 91,9 | 105,7 | 116,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.3. | ремонт, благоустройство территории, материально техническое обеспечение учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | всего, в том числе: |  | 339,5 | 339,5 | - | - | охват детей школьного возраста эстетическим образованием в 2017 году - 14,9% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 339,5 | 339,5 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.4 | Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | всего в том числе: |  | 7664,3 | 7664,3 | - | - | динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2015 году по отношению к предшествующему году - 100% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 2726,7 | 2726,7 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 4937,6 | 4937,6 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Цель: Сохранение и приумножение культурного наследия муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Осуществление музейного обслуживания, популяризация музейных ценностей, активизация социальной функции музея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Отдельные мероприятия «Развитие музейного дела», в том числе: | всего, в том числе: |  | 8030,9 | 2734,7 | 2640,6 | 2655,6 | количество обслуженных посетителей в 2017 году – 11900 | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 7134,7 | 2143,5 | 2495,6 | 2495,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 464,2 | 464,2 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 432,0 | 127,0 | 145,0 | 160,0 |  |  |
| 2.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по предоставлению музейных предметов и коллекций | всего, в том числе: |  | 7359,8 | 2063,6 | 2640,6 | 2655,6 | количество обслуженных посетителей в 2017 году – 11900 | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 6927,8 | 1936,6 | 2495,6 | 2495,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 432,0 | 127,0 | 145,0 | 160,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии |  | всего, в том числе: | 671,1 | 671,1 | - | - | динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в 2015 году по отношению к предшествующему году — 114,2% | отдел культуры |
|  |  |  | местный бюджет | 206,9 | 206,9 | - | - |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 464,2 | 464,2 | - | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетный источник | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Цель: Создание условий для свободного и оперативного доступа населения муниципального образования Гулькевичский район к информационным ресурсам и знаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача: Осуществление информационно – библиотечного обслуживания населения муниципального образования Гулькевичский район, активизация социальной функции библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела», в том числе: | всего, в том числе: |  | 32971,5 | 11026,1 | 10965,2 | 10980,2 | охват библиотечным обслуживанием населения муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году – 46% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 31543,5 | 9903,1 | 10820,2 | 10820,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 983,0 | 983,0 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 445,0 | 140,0 | 145,0 | 160,0 |  |  |
| 3.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения | всего, в том числе: |  | 31013,4 | 9188,0 | 10905,2 | 10920,2 | охват библиотечным обслуживанием населения муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году – 46% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 30568,4 | 9048,0 | 10760,2 | 10760,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 445,0 | 140,0 | 145,0 | 160,0 |  |  |
| 3.1.1.2. | формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | всего, в том числе: |  | 230,0 | 110,0 | 60,0 | 60,0 | количество документовыдач в 2017 году – 250435 | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 230,0 | 110,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.3. | материально-техническое обеспечение и ремонт библиотек | всего, в том числе: |  | 77,5 | 77,5 | - | - | охват библиотечным обслуживанием населения муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году — 46% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 77,5 | 77,5 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1.4 | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | всего, в том числе: |  | 1650,6 | 1650,6 | - | - | динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в 2015 году по отношению к предшествующему году — 114,2% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 667,6 | 667,6 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 983,0 | 983,0 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Цель: Расширение доступа различных категорий населения муниципального образования Гулькевичский район к достижениям культуры, искусства и кинематографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача: Развитие креативного потенциала населения, создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Отдельные мероприятия «Организация деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения», в том числе: | всего, в том числе: |  | 62980,6 | 21793,0 | 19809,3 | 21378,3 | увеличение числа зрителей киносеансов в 2017 году на 1,5% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 12907,8 | 4673,2 | 4117,3 | 4117,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 2764,8 | 2764,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 47308,0 | 14355,0 | 15692,0 | 17261,0 |  |  |
| 4.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно-досуговых мероприятий | всего, в том числе: |  | 59753,2 | 18565,6 | 19809,3 | 21378,3 | увеличение числа зрителей киносеансов в 2017 году на 1,5% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 12445,2 | 4210,6 | 4117,3 | 4117,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 47308,0 | 14355,0 | 15692,0 | 17261,0 |  |  |
| 4.1.1.2. | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | всего, в том числе: |  | 3227,4 | 3227,4 | - | - | динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в 2015 году по отношению к предшествующему году — 114,2% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 462,6 | 462,6 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 2764,8 | 2764,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Цель: Формирование единого культурного пространства и создание современных, эффективно действующих учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача: Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Отдельные мероприятия «Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры», в том числе: | всего, в том числе: |  | 13124,3 | 4729,7 | 4197,3 | 4197,3 | охват населения муниципального образования Гулькевичский район клубными формированиями в 2017 году – 7,6% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 12421,5 | 4026,9 | 4197,3 | 4197,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 702,8 | 702,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 5.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры | всего, в том числе: |  | 12045,5 | 3650,9 | 4197,3 | 4197,3 | охват населения муниципального образования Гулькевичский район клубными формированиями в 2017 году – 7,6% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 12045,5 | 3650,9 | 4197,3 | 4197,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 5.1.1.2. | материально-техническое обеспечение и ремонт учреждений культуры | всего, в том числе: |  | 164,7 | 164,7 | - | - | охват населения муниципального образования Гулькевичский район клубными формированиями в 2017 году — 7,6% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 5.1.1.3. | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | всего, в том числе: |  | 914,1 | 914,1 | - | - | динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в 2015 году по отношению к предшествующему году – 114,2% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 211,3 | 211,3 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 702,8 | 702,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Цель: Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача: Расширение многообразия культурной жизни, развитие потенциала творческих коллективов и исполнителей муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов», в том числе: | всего, в том числе: |  | 1294,9 | 920,9 | 187,0 | 187,0 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2017 году – 51 % | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 1294,9 | 920,9 | 187,0 | 187,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 6.1.1.1. | организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий | всего, в том числе: |  | 137,7 | 97,7 | 20 | 20 | количество организованных районных конкурсов, фестивалей, смотров в 2017 году – 10 | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 137,7 | 97,7 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 6.1.1.2. | поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах | всего, в том числе: |  | 594,5 | 324,5 | 135,0 | 135,0 | участие творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 594,5 | 324,5 | 135,0 | 135,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 6.1.1.3. | ознаменование памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район | всего, в том числе: |  | 562,7 | 498,7 | 32,0 | 32,0 | проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 562,7 | 498,7 | 32,0 | 32,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 7. | Цель: Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район, создание условий для выявления и развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача: Стимулирование творческого начала личности, обеспечение высокого статуса работника культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Отдельные мероприятия «Поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей», в том числе: | всего, в том числе: |  | 570,6 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 570,6 | 190,2 | 190,2 | 190,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 7.1.1.1. | выплата премий лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район | всего, в том числе: |  | 390,6 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | число работников учреждений культуры, удостоенных премии лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район в 2017 году – 10 | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 390,6 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 7.1.1.2. | выплата целевых стипендий обучающимся детских школ искусств и детской музыкальной школы муниципального образования Гулькевичский район | всего, в том числе: |  | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | число обучающихся муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня, в 2017 году – 15 | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 8. | Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Задача: Обеспечение реализации на территории муниципального образования Гулькевичский район государственной политики в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Отдельные мероприятия «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы», в том числе: | всего, в том числе: |  | 27890,1 | 9331,5 | 9279,3 | 9279,3 | повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в 2017 году – 83% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 27890,1 | 9331,5 | 9279,3 | 9279,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 8.1.1.1. | обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы | всего, в том числе: |  | 4183,5 | 1423,1 | 1380,2 | 1380,2 | повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в 2017 году – 83% | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 4183,5 | 1423,1 | 1380,2 | 1380,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 8.1.1.2. | финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности | всего, в том числе: |  | 23706,6 | 7908,4 | 7899,1 | 7899,1 | организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 32 учреждений | отдел культуры |
|  |  | местный бюджет |  | 23706,6 | 7908,4 | 7899,1 | 7899,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего |  |  | 263899,8 | 94850,0 | 83552,1 | 85497,7 |  |  |
|  | в том числе: | местный бюджет |  | 195294,5 | 67093,7 | 64100,4 | 64100,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 10166,3 | 9944,3 | 105,7 | 116,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 58439,0 | 17812,0 | 19346,0 | 21281,0 |  |  |

».

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Гулькевичский район 		                     								  	        Э.А.Морозова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от ______________ № ______ |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2017 годы (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от _____________ № ______) |

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Гулькевичский район в сфере

реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Развитие культуры» на 2015 – 2017 годы

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, формирование и учет библиотечных фондов, методическая работа по направлениям деятельности учреждения (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество документовыдач | экз. | 250435 | 250435 | 250435 | 9715,6 | 10760,2 | 10760,2 |
| Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотек | ед. | 9800 | 9800 | 9800 |  |  |  |
| Численность пользователей библиотеки | чел. | 12690 | 12692 | 12692 |  |  |  |
| Объем библиотечных фондов | ед. | 151600 | 152200 | 152800 |  |  |  |
| Количество методических изданий, программ, статей, методических мероприятий (семинаров, выездов) | ед. | 83 | 83 | 83 |  |  |  |
| Методическая работа по направлениям деятельности учреждения, организация и координация проведения фестивалей, конкурсов, выставок и иных мероприятий и культурных программ (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный организационно-методический центр» муниципального образования Гулькевичский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество методических изданий, программ, статей, методических мероприятий (семинаров, выездов) | ед. | 42 | 43 | 44 | 3862,2 | 4197,3 | 4197,3 |
| Количество фестивалей, конкурсов, выставок и иных мероприятий и культурных программ | ед. | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Реализация дополнительных образовательных программ (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа города Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств города Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств поселка Венцы муниципального образования Гулькевичский район, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств поселка Кубань муниципального образования Гулькевичский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 1280 | 1285 | 1290 | 35564,9 | 32813,5 | 32813,5 |
| Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | % | 83 | 83 | 83,5 |  |  |  |
| Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | % | 20 | 28 | 29 |  |  |  |
| Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства | % | 5 | 3 | 9 |  |  |  |
| Доля преподавателей, повысивших профессиональную квалификацию | % | 24 | 21,5 | 16 |  |  |  |
| Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждений культуры «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обслуженных посетителей | чел. | 11880 | 12582 | 13284 | 2143,5 | 2495,6 | 2495,6 |
| Количество экспозиций и выставок | ед. | 30 | 31 | 32 |  |  |  |
| Доля экспортируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда | % | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показ фильмов (муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Число зрителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 27062 | 23200 | 23200 | 4673,2 | 4117,3 | 4117,3 |
| Количество мероприятий | ед. | 238 | 238 | 238 |  |  |  |
| Количество участников формирований | чел. | 650 | 650 | 650 |  |  |  |
| Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 13 | 13 | 13 |  |  |  |
| Число кинозрителей | чел. | 68000 | 68000 | 68000 |  |  |  |
| Количество киносеансов | ед. | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| Организация и осуществление бухгалтерского учета (муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район») |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заключенных договоров на бухгалтерского обслуживания | ед. | 32 | 32 | 32 | 7908,4 | 7899,1 | 7899,1 |
| Оснащение рабочих мест специальным оборудованием и лицензионным программным продуктом | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

».

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Гулькевичский район											 		    Э.А.Морозова