|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2019 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Развитие культуры» на 2015 – 2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования Гулькевичский район, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92607030510100590611, 92607030510100590612 | 10151,3 | 15227,0 | 5075,7 | 10151,3 |
|  | Контрольное событие: среднегодовый контингент обучающихся 1290 человек | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.1.2. | компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92607030510160820612 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | Контрольное событие: число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности – 38 человек | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.1.3. | финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Краснодарского края; работникам муниципальных учреждений культуры | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92607030510100120612 | 2153,4 | 3230,1 | 1076,8 | 2153,4 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования к предыдущему году 100%. | 1 |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по предоставлению музейных предметов и коллекций | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608010510200590611, 92608010510200590612 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 474 |
|  | Контрольное событие: число посетителей за 2017 год – 13284 человек | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 2.1.1.2. | финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Краснодарского края; работникам муниципальных учреждений культуры | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 926080105102S0120612, 92608010510260120612 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году 115%. | 1 |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 9260801051030059611, 92608010510300590612 | 1846,5 | 1846,5 | 1846,5 | 1846,5 |
|  | Контрольное событие: количество посещений пользователями - 102336 | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 3.1.1.2 | формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608010510300064612 | - | - | - | 300 |
|  | Контрольное событие: количество документов библиотечного фонда 152200 единиц | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 3.1.1.3 | финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Краснодарского края; работникам муниципальных учреждений культуры | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 926080105103S0120612, 92608010510360120612 | 1175,7 | 1175,6 | 1175,7 | 1175,7 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году 115%. | 1 |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Организация деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно – досуговых мероприятий | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608010510400590621, 92608010510400590622 | 1168,3 | 1168,3 | 1168,3 | 1168,2 |
|  | Контрольное событие: число зрителей – 76 162 человека | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 4.1.1.2. | финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Краснодарского края; работникам муниципальных учреждений культуры | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608010510460120622 | 664,5 | 664,5 | 664,5 | 664,3 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году 115%. | 1 |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608040510500590611, 92608040510500590612 | 931,2 | 931,2 | 931,2 | 931,1 |
|  | Контрольное событие: количество проведенных консультаций –44 | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 5.1.1.2 | финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части поэтапного повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Краснодарского края; работникам муниципальных учреждений культуры | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 926080405105S0120612 | 469,2 | 469,2 | 469,2 | 469,1 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году 115%. | 1 |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 6.1.1 | Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92607030510100063612, 92608010510300063612, 92608040510500063612 | 10 | 90,5 | 20,9 | 4,8 |
|  | Контрольное событие: организация и проведение 17 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 6.1.1.2. | поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92607030510100063612, 92608010510300063612, 92608040510500063612 | 75,8 | 361,4 | 349,5 | 115,5 |
|  | Контрольное событие: поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в 6 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 6.1.1.3. | ознаменование памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменатель- ным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608010510300063612, 92608040510500063612, 90208040510600063612 | 16 | - | 505,9 | - |
|  | Контрольное событие: проведение 3 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменатель-ным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 7.1.1 | Поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | выплата премий лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 30.04.2017 | 92608040510600062350 | - | 130,2 | - | - |
|  | Контрольное событие: выплата премий 10 лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район | - |  | 30.04.2017 | х | х | х | х | х |
| 7.1.1.2. | выплата целевых стипендий обучающимся детских школ искусств и детской музыкальной школы муниципального образования Гулькевичский район |  | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 30.06.2017 | 92607030510100061612 | - | 140 | - | - |
|  | Контрольное событие: выплата целевых стипендий 20 обучающимся детских школ искусств и детской музыкальной школы муниципального образования Гулькевичский район | - |  | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 8.1.1 | Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608040510600190121, 92692608040510600190122, 92608040510600190129, 92608040510600190244, 92608040510600190852 | 379,3 | 379,3 | 379,3 | 379,1 |
|  | Контрольное событие: уровень удовлетворен- ности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 88%. | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 8.1.1.2. | финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности |  | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2017 – 31.12.2017 | 92608040510600590111, 92692608040510600590119, 92608040510600590244, 92608040510600590851, 92608040510600590852 | 1581,1 | 1581,1 | 1581,1 | 1581 |
|  | Контрольное событие: организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 27 учреждений | - |  | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 21364,8 | 28137,4 | 15987,1 | 21682,6 |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Гулькевичский район                                                     							                   Э.А. Морозова