|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от ____________ № ______ |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2016-2019 годы |

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2016-2019 годы»

| № п/п1 | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус2 | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3 | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4 | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования Гулькевичский район, тыс. рублей5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район, в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Внесение изменений в схему территориального планирования Гулькевичский район во взаимосвязи с градостроительной документацией муниципальных образований Гулькевичского района |  | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район. главный архитектор – Балацкая. З.С. | IV квартал 2017г | 902 04 12 2610100205 244 226 |  |  |  | 754,3 |
| 1.1.2. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района (Венцы-Заря, Николенское, Тысячное, Скобелевское, Кубань, Отрадо-Ольгинское, Соколовское, Новоукраинское) | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район. главный архитектор – Балацкая. З.С. |  | 902 04 12 2610100206 244 226 |  |  |  | 545,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка землеустроительной документации территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение работ по подготовке землеустроительных дел территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Гулькевичского района | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Гулькевичский район. главный архитектор – Балацкая, З.С. | IV квартал 2017г | 902 04 12 2610100207 244 226 |  |  |  | 1000,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.1. |  |  |  | х | х | х | х | х |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2299,3 |

».

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования Гулькевичский район,

главный архитектор                                                                                                                                                          З.С. Балацкая