|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от _________ № _____ |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 # к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район # «Казачество Гулькевичского района» # на 2015 – 2017 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

Гулькевичский район «Казачество Гулькевичского района» на 2015 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель | реализация государственной политики в отношении казачества в муниципальном образовании Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества на территории муниципального образований Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие казаков Гулькевичского районного казачьего общества (далее – Гулькевичское РКО) в торжественных мероприятиях Кубанского казачьего войска, посвященных памятным датам | местный бюджет | 120,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | повышение имиджа казачества на территории муниципального образования Гулькевичский район | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, военным вопросам управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – отдел ВПО), Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.1.2. | Участие казаков Гулькевичского РКО в учебно-полевых сборах | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | - | - | получение необходимых навыков для осуществления задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.1.3. | Организация и проведение спортив-ных соревнований среди хуторских казачьих обществ Гулькевичского РКО, учащихся классов казачьей направленности |  |  |  |  |  | увеличение количества молодежи, вовлеченной в спортивные мероприятия | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.2. | Задача | повышение эффективности привлечения членов Гулькевичского районного казачьего общества к оказанию содействия территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности Гулькевичского РКО: работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, коммунальные услуги); приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления проверок деятельности хуторских казачьих обществ и дружины Гулькевичского РКО на постоянной основе по охране общественного порядка на территории муниципального образования Гулькевичский район | местный бюджет | 170,0 | 90,0 | 40,0 | 40,0 | осуществление контроля за деятельностью Гулькевичского РКО | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.3. | Задача | создание условий для проведения качественной системной работы по воспитанию, обучению и развитию учащихся в общеобразовательных учреждениях Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение участия Гулькевичского РКО в организации и проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы |  |  |  |  |  | патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиционной культуры казачества | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.3.2. | Организация и проведение ежегодных экскурсий для учащихся классов казачьей направленности по памятным местам и музеям Краснодарского края | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиционной культуры казачества | Гулькевичское РКО (по согласованию) управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район |
| 1.3.3. | Организация и проведение крестного хода по местам боевой славы в честь Победы в Великой Отечественной войне, участие в параде, посвященном «Дню Победы» в г. Краснодаре и г. Гулькевичи |  |  |  |  |  | патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиционной культуры казачества | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.3.4. | Организация и проведение атаманской елки в г. Гулькевичи для детей из казачьих семей, учащихся казачьих учебных заведений, кадетских корпусов, классов и групп казачьей направленности |  |  |  |  |  | патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиционной культуры казачества | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.3.5. | Участие в проведении атаманской елки в г. Краснодар для детей из казачьих семей, учащихся казачьих учебных заведений, кадетских корпусов, классов и групп казачьей направленности |  |  |  |  |  | патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиционной культуры казачества | Гулькевичское РКО (по согласованию) |
| 1.3.6. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию «Дня призывника» | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  | военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения | отдел ВПО |
|  | Итого | местный бюджет | 450,0 | 330,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |

».

Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район,

начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию

с правоохранительными органами	                                                                                                                                  А.А.Шишикин