ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район

от 31.05.2017 год № 19

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 25 июля 2016 года № 29

в редакции приказа финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район

от 31.05.2017 год № 19

ГРАФИК

реализации отделами финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению проекта бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов, документов, мероприятий | | Ответственный исполнитель[\*](#sub_1111) | Срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий[\*\*](#sub_2222) | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, представления для свода)[\*\*](#sub_2222) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований местного бюджета и составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 1. | Предложения по индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования, денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования Гулькевичский район, социальных выплат отдельным категориям граждан, и других расходов местного бюджета | бюджетный отдел финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – бюджетный отдел)  (Остахова) | | не позднее  1 августа | заместитель главы администрации муниципального образования Гулькевичский район по финансово - экономическим вопросам (Юрова) |  |
| 2 | Методические рекомендации по составлению предварительных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | бюджетный отдел (Остахова) | | не позднее 15 июня | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 3 | Предложения по объему бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | органы местного самоуправления  главные распорядители средств местного бюджета | | не позднее 15 июня | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 4 | Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Гулькевичский в качестве основных видов деятельности, в случае его изменения в течение текущего года | главные распорядители средств местного бюджета | | не позднее 15 июня | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 5 | Предварительные реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | главные распорядители средств местного бюджета | | не позднее 15 июня | бюджетный отдел  (Остахова) | не позднее 12 мая |
| 6 | Проект прогноза социально - экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на среднесрочный период | Управление экономики и потребительской сферы  (Хмелько) | | не позднее  16 сентября | начальнику финансового управления (Иванов) |  |
| 7 | Материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования Гулькевичский район и консолидированный бюджет муниципального образования Гулькевичский район, источников финансирования дефицита местного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде | главные администраторы доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, органы местного самоуправления поселений  (по согласованию) | | не позднее  15 июня | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) |  |
| 2. Расчет межбюджетных трансфертов | | | | | | |
| 1 | Показатели для расчета индекса бюджетных расходов | | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Гулькевичского района | не позднее  1 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 2 | Показатели налогового потенциала | | Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  1 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 3 | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Гулькевичского района | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  10 октября | начальнику финансового управления |  |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета и составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 1 | Предложения по финансовому обеспечению действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  1 августа | начальнику финансового управления |  |
| 2 | Основные характеристики проекта местного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  15 августа | начальнику финансового управления  (Иванов) |  |
| 3 | Основные характеристики проекта местного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | начальнику финансового управления  (Иванов) | не позднее  16 августа | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам |  |
| 4 | Предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и на плановый период | | начальнику финансового управления  (Иванов) | не позднее  15 сентября | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам |  |
| 5 | Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и в плановом периоде | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  27 сентября | начальнику финансового управления |  |
| 6 | Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и в плановом периоде | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  30 сентября | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 2 сентября |
| 7 | Свод предложений по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | | начальник финансового управления  (Иванов) | не позднее  30 сентября | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам |  |
| 8 | Согласованные с заместителем главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам предложения по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной год и на плановый период | | бюджетный отдел (Остахова) | на позднее  1 октября | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 4. Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 1 | Методические рекомендации по составлению уточненных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  1 октября | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 2 | Уточненные реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  15 октября | бюджетный отдел  (Остахова) | не позднее 25 сентября |
| 3 | Формирование проекта решения о местного бюджете | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  15 октября | начальник финансового управления (Иванов) | не позднее 15 октября |
| 4 | Проект решения о местном бюджете | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  15 октября | начальник финансового управления (Иванов) |  |
| 5 | Проект решения о местном бюджете | | начальник финансового управления (Иванов) | не позднее  16 октября | глава муниципального образования Гулькевичский район |  |
| 5. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 1 | Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период | | начальник финансового управления (Иванов) | не позднее 1 ноября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 2 | Предложения для подготовки основных направлений бюджетной политики муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  10 октября | начальник финансового управления (Иванов) | не позднее 20 октября |
| 3 | Предложения для подготовки основных направлений налоговой политики муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  10 октября | начальник финансового управления (Иванов) | не позднее 20 октября |
| 4 | Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения муниципального образования Гулькевичский район о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  10 октября | главный специалист финансового управления (Евдокимова) | не позднее 20 октября |
| 5 | Предложения для формирования бюджетного прогноза муниципального образования Гулькевичский район на долгосрочный период | | бюджетный отдел (Остахова)  отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  15 октября | начальник финансового управления (Иванов) |  |
| 6 | Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет краевого бюджета, и расчеты по ним на очередной финансовый год и плановый период | | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  15 октября | бюджетный отдел  (Остахова) | не позднее 18 сентября |
| 7 | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета и консолидированного бюджета за текущий финансовый год | | бюджетный отдел (Остахова)  отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  17 октября |  |  |
| 8 | Проект программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | | управление имущественных отношений муниципального образования Гулькевичский район | не позднее  1 октября |  | не позднее 23 сентября |
| 9 | Проект программы муниципальных внутренних и внешних заимствований муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  17 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 10 | Проект программы муниципальных гарантий муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  17 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 11 | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  20 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 12 | Расчеты по видам доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  20 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 13 | Верхний предел муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  20 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 14 | Паспорта муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район (проекты изменений в указанные паспорта), предлагаемых к финансовому обеспечению проектом решения о местном бюджете | | главные распорядители бюджетных средств | не позднее  20 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 15 | Реестр расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  25 октября |  |  |
| 16 | Финансово-экономическое обоснование проекта решения муниципального образования Гулькевичский район о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  26 октября |  |  |
| 17 | Предварительные итоги социально - экономического развития Краснодарского края за истекший период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально - экономического развития муниципального образования Гулькевичский район за текущий финансовый год и прогноз социально - экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на среднесрочный период | | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район (Хмелько) | не позднее  3 октября | бюджетный отдел  (Остахова) |  |
| 18 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете | | бюджетный отдел (Остахова) | не позднее  24 октября | начальник финансового управления (Иванов) |  |
| 19 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете | | начальник финансового управления (Иванов) | 25 октября | глава муниципального образования Гулькевичский район |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Отделы финансового управления либо иной ответственный исполнитель, установленный в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период».

\*\* Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела | Н.К.Остахова |