## форма 1
Приложение 1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития
МО Гулькевичский район на 2013-2017 годы за 1 полугодие 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты)¹ | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание²
в том числе
|  |  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Здравоохранение
1.1. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранение | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО | 424602.2 | 199880.7 | 359847 | 136700.7 | 0 | 0 | 64755.2 | 63180
|  |  | 2013 | 204912 | 196517 | 140912 | 134092 | 0 | 0 | 64000 | 62425
|  |  | 2014 | 95039 | 2608.7 | 95039 | 2608.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 124651.2 | 755 | 123896 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 755
|  |  | 2016 | 69300 | 0 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Капитальный ремонт зданий и отделений центральной районной больницы: родильного дома, детской поликлиники и женской консультации, лечебного корпуса №2 (хирургия), взрослого инфекционного отделения, стерилиза-цонного отделения, детского инфекционного отделения, пищеблока, прачечной, помещений клинико-диагностической лаборатории | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи, ул.Комсомольская, 165 | ИТОГО: | 311162.2 | 194968.7 | 246407 | 131788.7 | 0 | 0 | 64755.2 | 63180
|  |  | 2013 | 200000 | 191605 | 136000 | 129180 | 0 | 0 | 64000 | 62425 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств средств ФОМС и в рамках КЦП «Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края». В результате реализации мероприятия улучшилось состояние материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района, проведен капитальный ремонт 4 обьектов.
|  |  | 2014 | 17533 | 2608.7 | 17533 | 2608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано частично в пределах финансирования из краевого бюжета.В 2014 году осуществлен капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МБУЗ "ЦРБ Гулькевичского района"
|  |  | 2015 | 24329.2 | 755 | 23574 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 755 | в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете капитальный ремонт зданий больницы: акушерско-гинекологического корпуса проводился за счет внебюджетных источников. Мероприятие выполнено.
|  |  | 2016 | 69300 | 0 | 69300 | 0 |  | 0 | 0 |  | Подготовлена ПСД на капитальный ремонт паталого-анатомичиского отделения (морга) МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района. Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах
1.1.2. | Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря | сельское поселение Венцы-Заря Гулькевичского района п.Венцы | ИТОГО: | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря в 2015 году не проводился
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря в 1 полугодии 2016 году не проводился
1.1.3. | Капитальный ремонт амбулатории села Майкопское | Гулькевичское городское поселение, с.Майкопское | ИТОГО: | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средства краевого бюджета, в результате мощность амбулаторно-поликлинических учреждений Гулькевичского района увеличилась на 120 посещений в смену, мощность дневного стационара на 10 пациенто-дней в смену.
|  |  | 2013 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы | Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района, с.Отрадо-Ольгинское | ИТОГО: | 17700 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 17700 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с не осуществлением финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете, капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы в 2014 году не проводился
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в связи с отсутствием финансирования в 2015 году не осуествлялся
|  |  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в связи с отсутствием финансирования в 1 полдугодии 2016 года не осуествлялся
1.1.5. | Капитальный ремонт Отрадо-Кубанской участковой больницы | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 30484 | 0 | 30484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 30484 | 0 | 30484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с не осуществлением финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете, капитальный ремонт Отрадо-Кубанской участковой больницы в 2014 году не проводился
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в связи с отсутствием финансирования в 2015 году не осуествлялась
|  |  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в связи с отсутствием финансирования в 1 полдугодии 2016 года не осуествлялась
1.1.6. | Капитальный ремонт Гирейской районной больницы | Гирейское городское поселение Гулькевичского район, п.Гирей | ИТОГО: | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете, капитальный ремонт Гирейской районной больницы в 2016 году не проводился
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в связи с отсутствием финансирования в 1 полдугодии 2016 года не осуествлялась
1.1.7. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов | Сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 29322 | 0 | 29322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 29322 | 0 | 29322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в 2014 году не проводился по причине дифицита бюджетных средств
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в 2015 году не проводился по причине дифицита бюджетных средств
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в связи с отсутствием финансирования в 1 полдугодии 2016 года не осуествлялась
1.1.8. | Капитальный ремонт здания филиала детской поликлиники центральной районной больницы | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков | ИТОГО: | 6322 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 6322 | 0 | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение капитального ремонта здания филиала детской поликлиники центральной районной больницы не планируется в связи с нецелесообразностью (здание не эксплуатируется).
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Городские и сельские поселения Гулькевич-ского района | ИТОГО: | 388586 | 6860 | 280586 | 6502 | 0 | 358 | 108000 | 0
|  |  | 2013 | 259600 | 6860 | 151600 | 6502 | 0 | 358 | 108000 | 0
|  |  | 2014 | 53643 | 0 | 53643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 60343 | 0 | 60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Оснащение медицинским оборудованием и мебелью отделений центральной районной больницы: родильного дома, детской поликлиники и женской консультации, лечебного корпуса №2 (хирургия) | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи, ул. Комсомольская, 165 | ИТОГО: | 253000 | 5185 | 145000 | 5185 | 0 | 0 | 108000 | 0
|  |  | 2013 | 253000 | 5185 | 145000 | 5185 | 0 | 0 | 108000 | 0 | в связи с завершением ремонта отделений МБУЗ ЦРБ мероприятие реализовано частично, полностью оснащено новой мебелью и инвентарем здание детской поликлиники и женской консультации на 425 посещений в смену и дневным стационаром на 20 коек.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Оснащение медицинским оборудованием и мебелью амбулатории села Майкопского | Гулькевичское городское поселение с.Майкопское | ИТОГО: | 6600 | 1675 | 6600 | 1317 | 0 | 358 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6600 | 1675 | 6600 | 1317 | 0 | 358 | 0 | 0 | финасирование осуществлялось частично за счет МЦП «Приближение специализирован-ной медицинской помощи жителям села в муниципальном образовании Гулькевичский район», оснащена мебелью и оборудованием амбулатория на 120 посещений в смену.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Оснащение медицинским технологическим оборудованием согласно табеля оснащения ЦРБ Гулькевичского района | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи, Комсомольская, 165 | ИТОГО: | 128986 | 0 | 128986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 53643 | 0 | 53643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оснащение медицинским технологическим оборудованием согласно табеля оснащения МБУЗ "ЦРБ Гулькевичского района" в 2014 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
|  |  | 2015 | 60343 | 0 | 60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оснащение медицинским технологическим оборудованием согласно табеля оснащения МБУЗ "ЦРБ Гулькевичского района" в 2015 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
|  |  | 2016 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия плагнируется до конца 2016 года
1.3. | Создание офисов врачей общей практики | Сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 32396.8 | 15212 | 32396.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 24596.8 | 15212 | 24596.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2015 году создание офисов врачей общей практики программой СЭР не предусмотрено
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Создание офиса врачей общей практики в хуторе Чаплыгин Гулькевичского района | Сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, х.Чаплыгин | ИТОГО: | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно плану мероприятий (дорожной карте) по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержд. Постановлением администрации МО Гулькевичский районот 06.10.2015г №1029 реализация мероприятия по созданию офиса в х.Чаплыгин планируется в 2017 году
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок реализации 2017 год
1.3.2. | Создание офиса врачей общей практики в селе Отрадо-Кубанское Гулькевичского района | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно плану мероприятий ("дорожной карты") по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержд. Постановлением администрации МО Гулькевичский районот 06.10.2015г №1029 реализация мероприятия по созданию офиса в с.Отрадо-Кубанское запланировано на 2018 год
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок реализации - 2018 год
1.3.3 | Реконструкция помещений под офис врача общей практики (на 3-х врачей) и амбулатории с дневным стационаром на 20 коек | сельское поселение Кубань Гулькевичского района | ИТОГО: | 16796.8 | 15212 | 16796.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 16796.8 | 15212 | 16796.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | создан офис врачей общей практики в сельском поселении Кубань.За счет средст краевого бюджета проведена полная реконструкция и оснащение оборудованием амбулатории на 150 посещений в смену и дневным стационаром на 20 коек, что позволило приблизить оказание медицинских услуг сельским жителям.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Популяризация здорового образа жизни населения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3760 | 681 | 0 | 0 | 3760 | 681 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 940 | 681 | 0 | 0 | 940 | 681 | 0 | 0 | финасирование осуществлялось за счет МЦП «Приближение специализированной медицинской помощи жителям села в муниципальном образовании Гулькевичский район», средства направлены на проведение "Дней здоровья" в населенных пунктах Гулькевичского района.Всего за 2013 год проведено 54 мероприятия.
|  |  | 2014 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | финансрование мероприятия в 2014 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
|  |  | 2015 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | финансрование мероприятия в 2015 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
|  |  | 2016 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | финансрование мероприятия в 1 полугодии 2016 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
1.5. | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях Гулькевичского района | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 77280 | 4934 | 71280 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6000 | 4934 | 0 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 71280 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Единовременные выплаты молодым врачам на жилищно-бытовые нужды | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 6000 | 4934 | 0 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6000 | 4934 | 0 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0 | МЦП «Врачебные кадры»: единовременные выплаты на жилищно-бытовые нужды в размере 500 тыс. руб. при заключении трудового договора сроком на 10 лет, в размере 250 тыс. рублей при заключении дополнительного соглашения к трудовому договору сроком на 6 лет. Вновь принято на работу в учреждения здравоохранения 7 врачей, то позволило улучшить показатель обеспеченности врачебныи кадрами на 4%.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Строительство жилого дома для врачей | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи | ИТОГО: | 71280 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 71280 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2014 году осуществлялся подбор земельного участка под строительство жилого дома для врачей. В виду напряженного бюджета финансирование строительства будет осуществляться в более поздние сроки действия Программы СЭР
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях улучшения обеспеченности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения сформировано и начато предоставление в безвоздмездное пользование 10 земельных участков, находящиеся в государственной или муниципальной собственности под ИЖС. В настоящее время завершается формирование реестра земельных участков под ИЖС, в т.ч. для медицинских работников, которые планируют трудоустройство в МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района». В 2015 году в район прибыло 15 врачей: 4 врача-педиатра, 1 врач-терапевт, 1 врач-статистик, 1 врач скорой медицинской помощи; 1 акушер-гинеколог, 2 врача-уролога, 1 врач-психиатр, 2 травматолога-ортопеда, 1 врач-рентгенолог
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | ИТОГО: | 910685 | 227567.7 | 729109.8 | 158414.7 | 8820 | 5973 | 172755.2 | 63180
|  |  | 2013 | 496048.8 | 224204 | 317108.8 | 155806 | 6940 | 5973 | 172000 | 62425
|  |  | 2014 | 228702 | 2608.7 | 227762 | 2608.7 | 940 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 185934.2 | 755 | 184239 | 0 | 940 | 0 | 755.2 | 755
|  |  | 2016 | 85240 | 0 | 84300 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0
2. Образование
2.1. | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования |  | ИТОГО: | 682669.3 | 240691 | 552341 | 224773 | 130328.3 | 15918 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 23629.3 | 22388 | 13985 | 19403 | 9644.3 | 2985 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 222200 | 1500 | 189924 | 1500 | 32276 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 417840 | 216803 | 348432 | 203870 | 69408 | 12933 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Капитальный ремонт дошкольных учреждений: МБДОУ ЦРР д/с № 30 п. Комсомольский (дополнительно 60 мест); МБДОУ д/с № 26 пос. Венцы (80 мест); медицинского кабинета и навеса МБДОУ № 22 п.Урожайный, МДОУ №1, 8, 13, 14, 15, 16, 52 г.Гулькевичи, МБДОУ №9 п.Ботаника, МБДОУ № 20, 21, 24, 25 с/п Кубань, МБДОУ №31 х.Тельма, МБДОУ № 38 с.Отрадо-Кубанское, МБДОУ №38 с.Отрадо-Кубанское, МБДОУ №39 с.Соколовское, МБДОУ №42 с.Николенское, МБДОУ №47 х.Тысячный, МБДОУ №48 с.Пушкинское, МБДОУ №49 х.Чаплыгин - ремонт кровли, пищеблоков, систем отопления, канализации, замена окон и др. | Сельские поселения Гулькевичского района:. Комсомольское; Венцы-Заря | ИТОГО: | 66129.3 | 25603 | 13985 | 20903 | 52144.3 | 4700 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 21129.3 | 21900 | 13985 | 19403 | 7144.3 | 2497 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично: проведен капитальный ремонт двух детских садов МБДОУ ЦРР д/с № 30 в п.Комсомольский на 60 мест, МБДОУ д/с №26 п. Венцы 26 на 80 мест. Финансирование осуществлялось в рамках КЦП «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010 - 2015 гг, МЦП «Развитие образования в Гулькевичском районе» на 2011-2015 гг за счет средств краевого и местного бюджета. Проведение капитального ремонта МБДОУ д/с №22 в п. Урожайный планируется осуществлять в 2016 году
| в том числе: Капитальный ремонт МБДОУ ЦРР д/с № 30, п.Комсомольский (60 мест); МБДОУ д/с № 26, п.Венцы (80 мест); МБДОУ № 22, п.Урожайный (дорожная карта) |  | 2013 | 21129.3 | 21570.7 | 13985 | 19073.7 | 7144.3 | 2497 | 0 | 0 | осуществлен капитальный ремонт МБДОУ ЦРР д/с № 30, п.Комсомольский (60 мест) из краевого бюджета выделено 1200 тыс. руб.; МБДОУ д/с № 26, п.Венцы (80 мест) из краевого бюджета выделено 17873,7 тыс. руб., из бюджета МО - 2497 тыс. руб.. В виду дефицита бюджетных средств сроки проведения капитального ремонта МБДОУ № 22, п.Урожайный перенесены на 2016 год . Сумма средств будет уточнена при составлении сметы расходов на данное мероприятие в 2016 году
| Капитальный ремонт дошкольных учреждений: МБДОУ ЦРР д/с № 30 п. Комсомольский (дополнительно 60 мест); МБДОУ д/с № 26 пос. Венцы (80 мест); медицинского кабинета и навеса МБДОУ № 22 п.Урожайный, МДОУ №1, 8, 13, 14, 15, 16, 52 г.Гулькевичи, МБДОУ №9 п.Ботаника, МБДОУ № 20, 21, 24, 25 с/п Кубань, МБДОУ №31 х.Тельма, МБДОУ № 38 с.Отрадо-Кубанское, МБДОУ №38 с.Отрадо-Кубанское, МБДОУ №39 с.Соколовское, МБДОУ №42 с.Николенское, МБДОУ №47 х.Тысячный, МБДОУ №48 с.Пушкинское, МБДОУ №49 х.Чаплыгин - ремонт кровли, пищеблоков, систем отопления, канализации, замена окон и др. |  | 2014 | 8000 | 1500 | 0 | 1500 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 18000 | 2203 | 0 | 0 | 18000 | 2203 | 0 | 0 | за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ д/с № 15 г.Гулькевичи, ремонт кровли МБДОУ д/с № 14
|  |  | 2016 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | В 2016 году начаты работы по капитальному ремонту МБДОУ д/с № 39 с.Соколовское. Финансирование мероприятия и завершение работ планируется во II полугодии 2016 года
в том числе по дорожной карте
| Капитальный ремонт МБДОУ № 13,14,15, г.Гулькевичи; МБДОУ № 20, 21, с/п Кубань | Гулькевичское городское поселение, сельское поселение Кубань Гулькевичского района | 2015 | 0 | 2202.8 | 0 | 0 | 0 | 2202.8 | 0 | 0 | капитальный ремонт кровли МБДОУ № 14, капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ № 15, капитальный ремонт остальных учреждений в виду отсутствия финансирования будет осуществляться в более поздние сроки
| Капитальный ремонт МБДОУ № 16, г.Гулькевичи; МБДОУ № 24,25, п.Кубань; МБДОУ № 26, п.Венцы; МБДОУ № 31, х.Тельман | Гулькевичское городское поселение, сельское поселение Кубань, сельское поселение Венцы-Заря, Комсомольское сельское поселние Гулькевичского района | 2016 | 7415.8 | 0 | 0 | 0 | 7415.8 | 0 | 0 | 0 | В 2016 году будет проведен капитальный ремонт МБДОУ д/с № 39 с.Соколовское. Финансирование мероприятия и завершение работ планируется во II полугодии 2016 года
2.1.2. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство дошкольного учреждения в с.Новоукраинское и реконструкцию МБДОУ № 2 г.Гулькевичи | Гулькевичское городское и Новоукраинское сельское поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 2500 | 488 | 0 | 0 | 2500 | 488 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2500 | 488 | 0 | 0 | 2500 | 488 | 0 | 0 | проведен аукцион на право заключения договора на подготовку ПСД на строительство ДОУ в с.Новоукраинское и реконструкцию МБДОУ №2 г.Гулькевичи. M28
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в 2013 году
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в 2013 году
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в 2013 году
2.1.3. | Строительство новых дошкольных учреждений: в с.Новоукраинское на 280 мест; в г.Гулькевичи на 210 мест; в пос.Гирей на 160 мест, в с.Майкопское на 110 мест | Новоукраинское сельское, Гулькевичское и Гирейское городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 542640 | 214600 | 488376 | 203870 | 54264 | 10730 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 199920 | 0 | 179928 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | подготовлен пакет документов для участия в государственной программе КК "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований КК по софинансированию из краевого бюджета мероприятия по выкупу д/с в с.Новоукраинское. Реализация - в 2015 году
| в том числе: Строительство дошкольного учреждения, с.Новоукраинское (280 мест) | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | 2014 | 199920 | 0 | 179928 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено, поскольку не включено в перечень объектов для софинансирования из краевого бюджета в рамках государственной программы "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований КК". В случае дополнительного предоставление субсидий из федерального бюджета в 2015 году, данное мероприятие будет включено в указанный перечень. Возможные сроки строительства д/с (выкупа) 2015-2016 годы
| Строительство дошкольных учреждений, г.Гулькевичи (210 мест), п.Гирей (160 мест), с.Майкопское (110 мест) |  | 2015 | 342720 | 214600 | 308448 | 203870 | 34272 | 10730 | 0 | 0 | Осуществлен выкуп дошкольного учреждения на 290 мест в с. Новоукраинское
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствие с планом мероприятий (дорожной картой) реализации Стратегии СЭР МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержденной постановлением адм. МО Гулькевичский район от 06.10.2015г № 1029 строительство д/с в с.Майкопское планируется на 2016-2017г.г., д/с г.Гулькевичи на 250 мест -2019-2020г.г
в том числе по дорожной карте
| Строительство дошкольных учреждений, г.Гулькевичи (210 мест), п.Гирей (160 мест), с.Майкопское (110 мест) | Гулькевичское городское поселение, Гирейское городское поселение Гулькевичского района | 2015 | 342720 | 214600 | 308448 | 203870 | 34272 | 10730 | 0 | 0 | осуществлен выкуп дошкольного учреждения на 290 мест в с. Новоукраинское. В соответствие с планом мероприятий (дорожной картой) реализации Стратегии СЭР МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержденной постановлением адм. МО Гулькевичский район от 06.10.2015г № 1029 строительство д/с в с.Майкопское планируется на 2016-2017г.г., д/с г.Гулькевичи на 250 мест -2019-2020г.г.
2.1.4. | Реконструкция дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 2 г.Гулькевичи (20 мест); х.Духовский (40 мест); ст.Скобелевская (40 мест) | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района, сельские поселения Гулькевичского района Венцы-Заря, Скобелевское | ИТОГО: | 71400 | 0 | 49980 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 14280 | 0 | 9996 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | в виду отсутствия финансирования реализация мероприятия перенесена на 2015 год
|  |  | 2015 | 57120 | 0 | 39984 | 0 | 17136 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия по реконструкции дошкольных учреждений в г.Гулькевичи, х.Духовский, ст.Скобелевская Управлением образования администрации МО Гулькевичский район подготовлена и направлена заявка на софинансирование из краевого бюджета
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в виду напряженного исполнения бюджета выполнение мероприятия перенесено на более поздние сроки
в том числе по дорожной карте
| Реконструкция дошкольный учреждений, х.Духовский (40 мест), ст.Скобелевская (40 мест) | Венцы -Заря сельское поселение , Скобелевское поселение Гулькевичского района | 2015 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 4057 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия по реконструкции дошкольных учреждений в х.Духовский, ст.Скобелевская Управлением образования администрации МО Гулькевичский район подготовлена и направлена заявка на софинансирование из краевого бюджета.Объем финансирования уточняется
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в виду напряженного исполнения бюджета выполнение мероприятия перенесено на более поздние сроки
2.2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 127433 | 40551.6 | 9278 | 16218.2 | 118155 | 24333.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 13894 | 10734 | 4818 | 4818 | 9076 | 5916 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 33039 | 17394.5 | 4460 | 6108.5 | 28579 | 11286 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 45000 | 7900.7 | 0 | 5291.7 | 45000 | 2609 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 35500 | 4522.4 | 0 | 0 | 35500 | 4522.4 | 0 | 0
2.2.1. | Капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 4 г. Гулькевичи, МБОУ СОШ 23 х.Тысячный | Гулькевичское городское и Тысячное сельское поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 12668 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | проведены аукционы на право заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблоков образовательных учреждений. Сроки выполнения 2014 год
|  |  | 2014 | 8668 | 8668 | 0 | 0 | 8668 | 8668 | 0 | 0 | за счет средств бюджетв МО Гулькевичский район проведена реконструкция пищеблоков общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 4 г. Гулькевичи, МБОУ СОШ 23 х.Тысячный
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме в 2014 году
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме в 2014 году
в том числе по дорожной карте
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУСОШ № 4 г. Гулькевичи | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 2013 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | проведен аукцион на право заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока МБОУ СОШ №4 г.Гулькевичи. Срок выполнения 2014 год
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУСОШ № 23 х.Тысячный | Тысячное сельское поселение Гулькевичского района | 2013 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | проведен аукцион на право заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока МБОУ СОШ №23 х.Тысячный. Срок выполнения 2014 год
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУСОШ № 4 г. Гулькевичи | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 2014 | 3278 | 3278 | 0 | 0 | 3278 | 3278 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУСОШ № 23 х.Тысячный | Тысячное сельское поселение Гулькевичского района | 2014 | 5390 | 5390 | 0 | 0 | 5390 | 5390 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме
2.2.2. | Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4 МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7 г.Гулькевичи, МБОУ СОШ № 15 с.Отрадо-Кубанское | Гулькевичское городское и Отрадо-Кубанское сельское поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 14864 | 25960.2 | 9278 | 16218.2 | 5586 | 9742 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 8493 | 9333 | 4818 | 4818 | 3675 | 4515 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлено в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», МЦП «Развитие образования в Гулькевичском районе» на 2011-2015 гг., что позволило значительно улучшить состояние материально-технической базы общеобразовательных учреждений, что позитивно отразилось на качестве занятий физической культурой и уровне физической подготовки учащихся.
|  |  | 2014 | 6371 | 8726.5 | 4460 | 6108.5 | 1911 | 2618 | 0 | 0 | за счет средств краевого и местного бюджетов проведен капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 16
|  |  | 2015 | 0 | 7900.7 | 0 | 5291.7 | 0 | 2609 | 0 | 0 | за счет средств краевого и местного бюджета проведен капитальный ремонт спортивных залов МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ №19.
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объем в 2013-2015 гг
в том числе по дорожной карте
| Капитальный ремонт спортивных залов МАОУСОШ № 3, 4, 7, г.Гулькевичи; МБОУСОШ № 15, с.Отрадо-Кубанское | Гулькевичское городское поселение, Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | 2013 | 3470 | 3470 | 1092.9 | 1092.9 | 2377.1 | 2377.1 | 0 | 0
из них:
| Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №3 г.Гулькевичи |  | 2013 | 1543 | 1543 | 1092.9 | 1092.9 | 450.1 | 450.1 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №4 г.Гулькевичи |  | 2013 | 1927 | 1927 | 0 | 0 | 1927 | 1927 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №7 г.Гулькевичи |  | 2013 | 4488 | 4488 | 2762 | 2762 | 1726 | 1726 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №15 с.Отрадо-Кубанское |  | 2013 | 1376 | 1376 | 963 | 963 | 413 | 413 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУСОШ № 5 г.Гулькевичи | Гулькевичское городское поселение | 2014 | 3582 | 3582 | 2507 | 2507 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МАОУСОШ № 1 г.Гулькевичи |  | 2015 | 791.2 | 2637.1 | 0 | 1846.1 | 791.2 | 791 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУСОШ № 2 г.Гулькевичи |  | 2015 | 637 | 2123.5 | 0 | 1486.5 | 637 | 637 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт спортивного зала МБОУСОШ № 19 ст.Скобелевской |  | 2015 | 839.7 | 3140.2 | 0 | 1959.1 | 839.7 | 1181.1 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программой не предусмотрено
2.2.3. | Капитальный ремонт туалетов общеобразовательных учреждений: МБОУСОШ № 13 пос. Венцы, МБОУСОШ №14 с. Соколовского | Сельские поселения Венцы-Заря и Соколовское Гулькевичского района | ИТОГО: | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлено в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», МЦП «Развитие образования в Гулькевичском районе» на 2011-2015 гг., реализация мероприятия позволила благоустроить общеобразовательные учреждения, а также снизить риск заболеваемости учащихся простудными заболеваниями.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализованов полном объеме в 2013 году
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализованов полном объеме в 2013 году
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализованов полном объеме в 2013 году
2.2.4. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Гулькевичского района - кровля, системы отопления, спортивные залы МАОУ СОШ № 1, 3 г.Гулькевичи, МБОУ СОШ № 2, 4, 5, 7 г.Гулькевичи, МБОУ СОШ № 6 х.Тельман, МБОУ СОШ №8 п.Комсомольский, МБОУ СОШ №9 с.Новоукраинское, МБОУ СОШ №10 п.Гирей, МБОУ СОШ №12 с.Майкопское, МБОУ СОШ №13 п.Венцы, МБОУ СОШ №14 с.Соколовское, МБОУ СОШ №16 п.Красеосельский, МБОУ СОШ №17 с.Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ №19 ст.Скобелевская, МБОУ СОШ №22 п.Кубань, МБОУ СОШ №23 х.Тысячный, МБОУ СОШ №25 п.Ботаника | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в виду напряженного исполнения бюджета МО Гулькевичский район, сроки исполнения перенесены на более поздние сроки
|  |  | 2015 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в виду напряженного исполнения бюджета МО Гулькевичский район, сроки исполнения перенесены на более поздние сроки
|  |  | 2016 | 35500 | 4522.4 | 0 | 0 | 35500 | 4522.4 | 0 |  | мероприятие выполнено частично: в 1 полугодии 2016 года осуществлен капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13
в том числе по дорожной карте
| Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, ремонт систем отопления, благоустройство) МБОУ СОШ № 16, п.Красносельский; МБОУ СОШ № 25, п.Ботаника | Красносельское городское поселение Гулькевичского района, Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в виду напряженного исполнения бюджета МО Гулькевичский район, сроки реализации перенесены на 2016 год
| Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, ремонт систем отопления, благоустройство) МБОУ СОШ № 5, г.Гулькевичи; МБОУ СОШ № 6, х.Тельман; МБОУ СОШ № 22, п.Кубань | Гулькевичскон городское поселение, Комсомольское сельское поселение, сельское поселение Кубань Гулькевичского района | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в виду напряженного исполнения бюджета МО Гулькевичский район, сроки реализации перенесены на 2016 год
| Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, ремонт систем отопления, благоустройство) МАОУ СОШ № 1, 3, г.Гулькевичи; МБОУ СОШ № 4, 7, г.Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8, п.Комсомольский; МБОУ СОШ № 9, с.Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10, п.Гирей; МБОУ СОШ № 12, с.Майкопское; МБОУ СОШ № 13, п.Венцы; МБОУ СОШ № 14, с.Соколовское | Гулькевичское, Гирейское городские поселения, Комсомольское сельское поселение, Новоукраинское сельское поселение, Венцы-Заря сельское поселение Гулькевичского района | 2016 | 35500 | 4522.4 | 0 | 0 | 35500 | 4522.4 | 0 |  | мероприятие выполнено частично: в 1 полугодии 2016 года осуществлен капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13
2.3. | Развитие системы дополнительного образования | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 5460 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей МБДОУ ДОД ЦРТД иЮ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3150 | 0 | 0 |  | 3150 | 0 | 0 | 0 | в связи с напряженным исполнением бюджета МО Гулькевичский район реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки
|  |  | 2015 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | в связи с напряженным исполнением бюджета МО Гулькевичский район реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки
|  |  | 2016 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | в связи с напряженным исполнением бюджета МО Гулькевичский район реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки
в том числе по дорожной карте
| Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦРТДиЮ | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с напряженным исполнением бюджета МО Гулькевичский район реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 50622 | 65177.9 | 5322 | 41977.9 | 45300 | 23200 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 20622 | 13311 | 5322 | 3111 | 15300 | 10200 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 15000 | 19500 | 0 | 11500 | 15000 | 8000 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 7500 | 27126.8 | 0 | 22126.8 | 7500 | 5000 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 7500 | 5240.1 | 0 | 5240.1 | 7500 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 14811 | 27103.1 | 2211 | 14503.1 | 12600 | 12600 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7311 | 7311 | 2211 | 2211 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлено в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», ДМЦП «Комплексные меры по охране здоровья воспитанников и работников, обеспечению безопасности функционирования, улучшению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2009-2013 г.г., что позволило повысить противопожарную и антитеррористическую безопасность ДОУ.
|  |  | 2014 | 5000 | 8000 | 0 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 |  | мероприятие выполнено в заплпанированном объеме: приобретено оборудования и иснвентарь для МДОУ №38, МДОУ №26
|  |  | 2015 | 2500 | 11792.1 | 0 | 9292.1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | за счет средств краевого и местного бюджетов приобретено учебное, игровое оборудование, учебные пособия для 30 ДОУ района, произведен монтаж систем видеонаблюдения в 6 ДОУ
|  |  | 2016 | 2500 | 1010.2 | 0 | 1010.2 | 2500 | 0 | 0 | 0 | за счет средств краевого бюджета приобретено учебное, игровое оборудование,выполнение мероприятия за счет средств муниципального бюлдета во втором полугодии 2016 года
2.4.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений общеобразовательных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 16000 | 36114.6 | 900 | 25514.6 | 15100 | 10600 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6000 | 6000 | 900 | 900 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлялось в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», ДМЦП «Комплексные меры по охране здоровья учащихся и работников, обеспечению безопасности, улучшению материально-технической базы общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2009 – 2013 г.г., что позволило повысить уровень противопожарной и антитеррористической безопасности
|  |  | 2014 | 5000 | 11050 | 0 | 8050 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме. Приобретено оборудование, учебные пособия, учебники для осуществления учебного процесса для всех 25 школ МО Гулькевичский район,в 15 общеобразовательных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения.
|  |  | 2015 | 2500 | 14834.7 | 0 | 12334.7 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | за счет средств краевого бюджета приобретено оборудование, учебные пособия, учебники для осуществления учебного процесса для всех 24 школ МО Гулькевичский райо
|  |  | 2016 | 2500 | 4229.9 | 0 | 4229.9 | 2500 | 0 | 0 | 0 | за счет средств краевого бюджета приобретено оборудование, учебные пособия, учебники для осуществления учебного процесса,выполнение мероприятия за счет средств муниципального бюджета во втором полугодии 2016 года
2.4.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 17311 | 950 | 2211 | 950 | 15100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7311 | 0 | 2211 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования и планируется к реализации в 2014 году
|  |  | 2014 | 5000 | 450 | 0 | 450 | 5000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично в пределах выделенных средств из краевого бюджета. Приобетено музыкальное, спортивное оборудование ДЮСШ №1 и ЦРДиЮ, приобретена спортивная форма
|  |  | 2015 | 2500 | 500 | 0 | 500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично в пределах выделенных средств из краевого бюджета. Приобетено музыкальное, спортивное оборудование ДЮСШ №1 и ЦРДиЮ, приобретена спортивная форма
|  |  | 2016 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия во втором полугодии 2016 года
2.5. | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1495 | 864.6 | 0 | 187 | 1495 | 677.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 395 | 395 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 450 | 288 | 0 | 138 | 450 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 650 | 181.6 | 0 | 49 | 650 | 132.6 | 0 | 0
2.5.1. | Курсы повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 300 | 174.5 | 0 | 24.5 | 300 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объем. В 2014 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 40 работников дошкольных образовательных учреждений
|  |  | 2015 | 150 | 24.5 | 0 | 24.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично в связи с недостаточным финансированием
|  |  | 2016 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия ожидается во втором полугодии 2016 года
2.5.2. | Курсы повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 300 | 413.5 | 0 | 113.5 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объем. В 2014 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 27 работников общеобразовательных учреждений
|  |  | 2015 | 150 | 263.5 | 0 | 113.5 | 150 | 150 | 0 | 0 | в 2015 году повышение квалификации прошли 117 работников общеобразовательных учреждений
|  |  | 2016 | 300 | 181.6 | 0 | 49 | 300 | 132.6 | 0 | 0 | выполнено частично. Выполнение мероприятия в полном объеме запланировано до конца 2016 года
2.5.3. | Курсы повышения квалификации работников учреждений дополлнительного образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 245 | 95 | 0 | 0 | 245 | 95 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объем. В 2014 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 15 работников общеобразовательных учреждений
|  |  | 2015 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
|  |  | 2016 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия ожидается во втором полугодии 2016 года
| ИТОГО ОБРАЗОВАНИЕ |  | ИТОГО: | 803419.3 | 337341 | 566941 | 277867 | 236478.3 | 59474 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 58145.3 | 46433 | 24125 | 27332 | 34020.3 | 19101 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 273784 | 38789.5 | 194384 | 19108.5 | 79400 | 19681 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 471490 | 252118.5 | 348432 | 231426.5 | 123058 | 20692 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 64260 | 9944.1 | 0 | 5289.1 | 64260 | 4655 | 0 | 0
3. Физическая культура и спорт
3.1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных сооруженийучреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 692600 | 0 | 218200 | 0 | 67060 | 0 | 407340 | 0
|  |  | 2013 | 147500 | 0 | 79000 | 0 | 14500 | 0 | 54000 | 0
|  |  | 2014 | 121500 | 0 | 66800 | 0 | 9700 | 0 | 45000 | 0
|  |  | 2015 | 138600 | 0 | 18400 | 0 | 14360 | 0 | 105840 | 0
|  |  | 2016 | 285000 | 0 | 54000 | 0 | 28500 | 0 | 202500 | 0
3.1.1. | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» | Соколовское сельское поселение Гулькевичского района, с.Соколовское | ИТОГО: | 76000 | 0 | 68400 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 27500 | 0 | 25000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2013г. не включено в перечень объектов КЦП «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае на 2013-2015 годы
|  |  | 2014 | 27500 | 0 | 25000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
|  |  | 2015 | 21000 | 0 | 18400 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | отделом физической культуры и спорта адм. МО Гулькевичский район подготовлены и направлены в министерство физической культуры спорта КК документы для участия в государственной программы КК "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета. В связи с не включением мероприятия в программу мероприятие в 2015 году не исполнялось
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не включено в государственную программу КК "Развитие физической культуры и спорта" на 2016 год для софинансирования из средств краевого бюджета. Отделом физической культуры и спорта адм. МО Гулькевичский район проводится работа по корректировке ПСД в соответствие с действующими ценами и включению мероприятия в государственную программу для софинансирования в 2017 году
3.1.2. | Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений у спорткомплекса «Звездный» | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района, г.Гулькевичи | ИТОГО: | 100000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 90000 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
|  |  | 2015 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0 | в связи с уточнением объема работ (строительство) сроки реализации мероприятия перенесены на 2016 год
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отделом физической культуры и спорта проводится работа по включению мероприятия в государственную программу "Строительство спортивных объектов в РФ" на 2017 год
3.1.3. | Капитальный ремонт стадиона «Венец» | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района, г.Гулькевичи | ИТОГО: | 44000 | 0 | 41800 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2014 | 44000 | 0 | 41800 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отделом физической культуры и спорта администрации МО Гулькевичский район подготовлены и направлены в министерство физической культуры спорта КК документы для участия в государственной программы КК "Развитие физической культуры и спорта". В связи не включением мероприятия в перечень объектов КК для софинансирования из средств краевого бюджета в 2015 году, реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки (уточняются)
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы для участия в государственной программе КК "Развитие физической культуры и спорта" направлены в министерство физической культуры КК. В связи не включением мероприятия в перечень объектов КК для софинансирования из средств краевого бюджета в 2016 году, реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки (уточняются)
3.1.4. | Реконструкция спортивного залах.Тысячный | Тысячное сельское поселениеГгулькевичского района, х.Тысячный | ИТОГО: | 7600 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 6840 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 6840 | 0 | В 2015 году спортивный зал х. Тысячного передан на баланс управлению образования администрации МО Гулькевичский район с целью проведения ремонта спортзала по программе «Развитие образования в Краснодарском крае». Управлением образования подготовлен пакет документов и предоставлен в министерство образования Краснодарского края для включение в краевую программу на 2016 год.
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тет, что не включено в перечень объектов государственной программы для софинансирования из краевого бюджета. Необходимые документы для включения в государственную программу на 2017 год находятся в министерстве образования Краснодарского края
3.1.5. | Строительство спортивного зала на территории СОШ №6 х.Тельман | Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района х.Тельман | ИТОГО: | 180000 | 0 | 54000 | 0 | 18000 | 0 | 108000 | 0
|  |  | 2013 | 120000 | 0 | 54000 | 0 | 12000 | 0 | 54000 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 54000 | 0 | в связи с отсутствием финансирования мероприятие в 2015 году не выполнено. Реализация мероприятия будет осуществяться в более поздние сроки
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием финансирования мероприятие в 2016 году не выполнено. Реализация мероприятия будет осуществяться в более поздние сроки
3.1.6. | Строительство плавательного бассейна |  | ИТОГО: | 60000 | 0 | 54000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 60000 | 0 | 54000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | в соответствие с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержденного постановлением адм. МО Гулькевичский район от 06.10.2016 г. №1029 реализация мероприятия будет осуществляться в период 2016-2020 годы. В I полугодии 2016 года в виду напряженного бюджета реализация мероприятия не осуществлялась
в том числе по дорожной карте
| Строительство плавательного бассейна | Гулькевичское городское поселение | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствие с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержденного постановлением адм. МО Гулькевичский район от 06.10.2016 г. №1029 реализация мероприятия будет осуществляться в период 2016-2020 годы. В I полугодии 2016 года в виду напряженного бюджета реализация мероприятия не осуществлялась
3.1.7. | Строительство ледового дворца | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 225000 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 202500 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 202500 | 0 | в соответствие с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержденного постановлением адм. МО Гулькевичский район от 06.10.2016 г. №1029 реализация мероприятия будет осуществляться в период 2016-2020 годы. В I полугодии 2016 года в виду напряженного бюджета реализация мероприятия не осуществлялась
в том числе по дорожной карте
| Строительство ледового дворца | Гулькевичское городское поселение | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствие с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Гулькевичский район до 2020 года, утвержденного постановлением адм. МО Гулькевичский район от 06.10.2016 г. №1029 реализация мероприятия будет осуществляться в период 2016-2020 годы. В I полугодии 2016 года в виду напряженного бюджета реализация мероприятия не осуществлялась
3.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4220 | 3872.4 | 3000 | 0 | 1220 | 3872.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 250 | 1200 | 0 | 0 | 250 | 1200 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме за счет средств местного бюджета: приобретено спортивное оборудование, инвентарь и спортивная форма для оснащения 2-х спортивных школ и 2-х Центров физической подготовки, в которых занимаются 2915 учащихся
|  |  | 2014 | 3300 | 1720.4 | 3000 | 0 | 300 | 1720.4 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично в пределах выделенных средств из местного бюджета. В 2014 году из краевого бюджета средства не выделялись, за счет средств бюджета МО Гулькевичский район приобретен спортивный инвентарь, оборудование и спортивная форма для оснащения спортивных учреждений района, в которых обучается 2955 чел., также приобретен автомобиль для отделения велоспорта ЦСП "Заря"
|  |  | 2015 | 320 | 572 | 0 | 0 | 320 | 572 | 0 | 0 | в 2015 году за счет средств бюджета МО Гулькевичский район приобретен спортивный инвентарь (мячи, стол для армспорта,, инвентарь для городошного спорта, штангетки, велосипеды и запчасти к ним, инвентарь для метаний, спортивная форма) для оснащения спортивных учреждений района, в которых обучается 3008 чел.
|  |  | 2016 | 350 | 380 | 0 | 0 | 350 | 380 | 0 | 0 | приобретен спортивный инвентарь и оборудование для оснащения учреждений спортивной направленности
3.3. | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 12600 | 1800 | 5400 | 0 | 7200 | 1800 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме: в 2013г. в ЗМР г.Гулькевичи построена спортивная площадка, оборудована и введена в эксплуатацию, что позволило дополнительно увеличить число занимающихся спортом на 250 человек.
|  |  | 2014 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
|  |  | 2015 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете Гулькевичского городского поселения, мероприятие в 2015 году не исполнялось, сроки реализации перенесены на 2016 год
|  |  | 2016 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия планируется во 2 полугодии 2016 года по мере выделения средств из краевого бюджета.
в том числе по дорожной карте
| Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки, г.Гулькевичи, ул.Симонова, 137, Гулькевичское городское поселение | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 2015 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете Гулькевичского городского поселения, мероприятие в 2015 году не исполнялось, сроки реализации перенесены на 2016 год
| Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки, с.Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, Отрадо-Кубанское сельское поселение | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского райоа | 2016 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия планируется во 2 полугодии 2016 года по мере выделения средств из краевого бюджета.
3.4. | Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 2908 | 3367 | 2316 | 0 | 592 | 3367 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 727 | 1800 | 579 | 0 | 148 | 1800 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме: в 2013г. в ЗМР г.Гулькевичи построена спортивная площадка, оборудована и введена в эксплуатацию, что позволило дополнительно увеличить число занимающихся спортом на 250 человек.
|  |  | 2014 | 727 | 727 | 579 | 0 | 148 | 727 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме за счет средств местного бюджета. В 2014 г. на чемпионаты и первенства Краснодарского края командировано 38 команд (507 человек)
|  |  | 2015 | 727 | 485 | 579 | 0 | 148 | 485 | 0 | 0 | За счет средств местного бюджета в 2015 г. на чемпионаты и первенства Краснодарского края командировано 38 команд (426 человек).
|  |  | 2016 | 727 | 355 | 579 | 0 | 148 | 355 | 0 | 0 | За счет средств местного бюджета в 1 полугодии 2016 г. на чемпионаты и первенства Краснодарского края командировано 26 команд (248 человек).
| ИТОГО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  | ИТОГО: | 712328 | 9039.4 | 228916 | 0 | 76072 | 9039.4 | 407340 | 0
|  |  | 2013 | 150277 | 4800 | 79579 | 0 | 16698 | 4800 | 54000 | 0
|  |  | 2014 | 129127 | 2447.4 | 72179 | 0 | 11948 | 2447.4 | 45000 | 0
|  |  | 2015 | 143247 | 1057 | 20779 | 0 | 16628 | 1057 | 105840 | 0
|  |  | 2016 | 289677 | 735 | 56379 | 0 | 30798 | 735 | 202500 | 0
4. Культура
4.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 13677.7 | 12231.7 | 0 | 30 | 13307.7 | 9996.7 | 370 | 2205
|  |  | 2013 | 3052.7 | 2919 | 0 | 0 | 2970.7 | 1466 | 82 | 1453
|  |  | 2014 | 3279.5 | 3561 | 0 | 0 | 3191 | 3116 | 88.5 | 445
|  |  | 2015 | 3563.5 | 3965.8 | 0 | 30 | 3467 | 3759 | 96.5 | 176.8
|  |  | 2016 | 3782 | 1785.9 | 0 | 0 | 3679 | 1655.7 | 103 | 130.2
4.1.1. | Поддержка фестивальной деятельности, проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий, участие в конкурсах на различных уровнях | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3017 | 4173.3 | 0 | 0 | 3017 | 2915.3 | 0 | 1258
|  |  | 2013 | 680 | 1905 | 0 | 0 | 680 | 647 | 0 | 1258 | выполнено в рамках ДМЦП "Развитие культуры муниципального образования Гулькевичский район на 2012-2014 годы». Творческие коллективы приняли участие в 55-ти конкурсах различных уровней, повысилось качество культурно-массовых мероприятий. Всего проведено 10511 мероприятий
|  |  | 2014 | 727 | 921 | 0 | 0 | 727 | 921 | 0 | 0 | выполнено в рамках Постановления администрации муниципального образования «Об утверждении перечня мероприятий по реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования Гулькевичский район на 2014 год».Творческие коллективы приняли участие в 56-ти конкурсах различных уровней, проведено 10778 мероприятий
|  |  | 2015 | 778 | 815 | 0 | 0 | 778 | 815 | 0 | 0 | выполнено в рамках Постановления администрации МО «Об утверждении муниципальной программы МО Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы.Творческие коллективы приняли участие в 57-ти конкурсах различных уровней, проведено 10848 мероприятий
|  |  | 2016 | 832 | 532.3 | 0 | 0 | 832 | 532.3 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме.Творческие коллективы приняли участие в 26-ти конкурсах различных уровней, проведено 5159 мероприятий
4.1.2. | Реализация проектов, направленных на пропаганду книги и чтения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 170 | 795.7 | 0 | 0 | 170 | 794.2 | 0 | 1.5
|  |  | 2013 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме. Библиотеками поселений осуществлена подписка на периодические издания, что позволяет улучшить качество библиотечных услуг. В 2013 году организованно проведение мероприятия"Библио-ночь", направленное на пропаганду книги и чтения
|  |  | 2014 | 41 | 676 | 0 | 0 | 41 | 676 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме. Библиотеками поселений осуществлена подписка на периодические издания, что позволяет улучшить качество библиотечных услуг. В 2014 году организованно проведение мероприятия"Библионочь", направленное на пропаганду книги и чтения, «По волнам памяти», проведен краевой семинар-практикум
|  |  | 2015 | 44 | 39.5 | 0 | 0 | 44 | 38 | 0 | 1.5 | мероприятие профинансировано из бюджетов городских и сельских поселений в пределах выделенных средств. Проведены мероприятия по программе летнего чтения, акция антинаркотической направленности, «Библионочь», мероприятие посвященное празднованию 95-летия библиотеки.
|  |  | 2016 | 47 | 42.2 | 0 | 0 | 47 | 42.2 | 0 | 0 | проведены мероприятия по программе летнего чтения, акция антинаркотической направленности, «Библионочь»
4.1.3. | Стимулирование работников культуры на повышение качества предоставляемых услуг путем утверждения номинации «Лучший работник культуры», «лучший коллектив самодеятельного творчества | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 580 | 520.2 | 0 | 0 | 580 | 520.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | выполнено в рамках ДМЦП "Развитие культуры муниципального образования Гулькевичский район на 2012-2014 годы». В 2013 году премией "Лучший работник культуры" награждено 10 работников культуры
|  |  | 2014 | 140 | 130 | 0 | 0 | 140 | 130 | 0 | 0 | в 2014 году премией "Лучший работник культуры" награждено 10 работников культуры
|  |  | 2015 | 150 | 130 | 0 | 0 | 150 | 130 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме. В 2015 году премией "Лучший работник культуры" награждено 10 работников культуры
|  |  | 2016 | 160 | 130.2 | 0 |  | 160 | 130.2 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме. В 2016 году премией «Лучший работник культуры» награждено 10 работников культуры
4.1.4. | Поддержка фестивальной деятельности, проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий, участие в конкурсах на различных уровнях культурно-досуговыми учреждениями поселений (22 учреждения) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 9910.7 | 6742.5 | 0 | 30 | 9540.7 | 5767 | 370 | 945.5
|  |  | 2013 | 2204.7 | 846 | 0 | 0 | 2122.7 | 651 | 82 | 195 | в виду недостактка средств в бюджете городских и сельских поселений, мероприятие профинансировано на 38,4% от запланированного объема
|  |  | 2014 | 2371.5 | 1834 | 0 | 0 | 2283 | 1389 | 88.5 | 445 | мероприятие профинансировано из бюджетов городских и сельских поселений в пределах выделенных средств - 60,8% от запланированного объема. Объем расходов из внебюджетных источников превысил плановые значения в 5 раз, что связано с расширением внебюджетной деятельности учреждений культуры
|  |  | 2015 | 2591.5 | 2981.3 | 0 | 30 | 2495 | 2776 | 96.5 | 175.3 | мероприятие профинансировано из бюджетов городских и сельских поселений в пределах выделенных средств. Объем расходов из внебюджетных источников превысил плановые значения на 80%, что связано с расширением внебюджетной деятельности учреждений культуры
|  |  | 2016 | 2743 | 1081.2 | 0 | 0 | 2640 | 951 | 103 | 130.2 | мероприятие профинансировано из бюджетов городских и сельских поселений в пределах выделенных средств. Объем расходов из внебюджетных источников превысил плановые значения на 26%, что связано с расширением внебюджетной деятельности учреждений культуры
4.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 293987.8 | 21077.6 | 199514 | 10825.4 | 92992.5 | 9520.3 | 1481.3 | 731.9
|  |  | 2013 | 15217.5 | 12090 | 10294 | 7584 | 4595.5 | 4292 | 328 | 214
|  |  | 2014 | 94267.7 | 5687.5 | 63000 | 2600 | 30913.5 | 2759.5 | 354.2 | 328
|  |  | 2015 | 108665.6 | 2394.4 | 75000 | 641.4 | 33279.5 | 1629.4 | 386.1 | 123.6
|  |  | 2016 | 75837 | 905.7 | 51220 | 0 | 24204 | 839.4 | 413 | 66.3
4.2.1. | Комплектование библиотечных фондов МБУК «МЦРБ муниципального образования Гулькевичский район» | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1800 | 1171.8 | 0 | 41.4 | 1800 | 1130.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 300 | 354 | 0 | 0 | 300 | 354 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме. В 2013 году увеличение библиотечных фондов составило 9,2%
|  |  | 2014 | 400 | 98.5 | 0 | 0 | 400 | 98.5 | 0 | 0 | выполнено в пределах выделенных из бюджета средств.В 2014 году библиотечный фонд увеличился на 9,2% к уровню 2013 года
|  |  | 2015 | 500 | 513.4 | 0 | 41.4 | 500 | 472 | 0 | 0 | выполнено в пределах выделенных из бюджета средств.В 2015 году библиотечный фонд увеличился на 0,3% к уровню 2014 года
|  |  | 2016 | 600 | 205.9 | 0 | 0 | 600 | 205.9 | 0 | 0 | выполнено в пределах выделенных из бюджета средств. Приобретен 891 экземпляр книгоиздательской продукции.
4.2.2. | Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевич-ского района (домов культуры и клубов) | Городские и сельские поселения Гулькевичскго района | ИТОГО: | 282344 | 15471.8 | 199514 | 10123 | 82830 | 5134.8 | 0 | 214
|  |  | 2013 | 12794 | 11181 | 10294 | 7523 | 2500 | 3444 | 0 | 214 | ввиду недофинансирования из средств краевого бюджета (33,2% от запланированного объема) завершение капитального ремонта МУК ЦДК "Лукоморье" перенесено на II квартал 2014 года
|  |  | 2014 | 90100 | 3696 | 63000 | 2600 | 27100 | 1096 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств из краевого и местного бюжетов, проиведен капитальный ремонт систем отопления, автоматической пожарной сигнализации, водоснабжения и санузлов в 3-х учреждениях культуры, завершены работы по ремонту зрительного зала МБУК КДЦ "Лукоморье". В 2015 году учреждениями культуры поданы заявки на участие в Государственной программе «Развитие культуры» для осуществления капитальных ремонтов зданий.
|  |  | 2015 | 106250 | 420 | 75000 | 0 | 31250 | 420 | 0 | 0 | ввиду недостатка средст в бюджете МО Гулькевичский район, осуществлен только ремонт кровли учреждения культуры в сельском поселении Кубань. Напралены заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» по 9 учреждениям культуры сельских и городских поселенийна софинансирование мероприятия из средств краевого бюджета.Реализации мероприятия - капитальный ремонт 16 учреждений культуры перенесены на 2016 год.
|  |  | 2016 | 73200 | 174.8 | 51220 | 0 | 21980 | 174.8 | 0 | 0 | ввиду недостатка средст в бюджете МО Гулькевичский район, осуществлена только замена оконных блоков учреждения культуры в Новоукраинском сельском поселении. Подготовлены заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» по 2 учреждениям культуры сельских и городских поселений, софинансирование по мероприятиям будет осуществляться за счет средств краевого бюджета.Реализации мероприятия - капитальный ремонт 16 учреждений культуры перенесены на более поздние сроки.
4.2.3. | Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи | ИТОГО: | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  | проведены торги на право заключение договора на подготовку ПСД, финансирование строительства будет осуществлятьсяза счет средств местного (районного) бюджета. Срок строительства перенесен на 2014 год
|  |  | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средст в бюджете муниципального образованияГулькевичский район, сроки реализации мероприятия( строительство) перенесены на 2016 год
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок строительства 2016 год
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средст в бюджете муниципального образованияГулькевичский район, реализация мероприятия (строительство) перенесены на более поздние сроки
4.2.4. | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 7523.8 | 4434 | 0 | 661 | 6042.5 | 3255.1 | 1481.3 | 517.9
|  |  | 2013 | 1803.5 | 555 | 0 | 61 | 1475.5 | 494 | 328 | 0 | в виду недостактка средств в бюджете городских и сельских поселений мероприятие профинансировано не полном объеме (30,8%)
|  |  | 2014 | 1767.7 | 1893 | 0 | 0 | 1413.5 | 1565 | 354.2 | 328 | мероприятие выполнено в запланированном объеме. Учреждениями культуры приобретены музыкальные инструменты, сценическая площадка, звуковое оборудование, офисная техника.
|  |  | 2015 | 1915.6 | 1461 | 0 | 600 | 1529.5 | 737.4 | 386.1 | 123.6 | мероприятие выполнено в пределах средств, выделенных из бюджетов городских и сельских поселений, а ткаже внебюджетных средств. Учреждениями культуры приобретены муцзыкальная аппаратура, офисная и оргтехника.
|  |  | 2016 | 2037 | 525 | 0 | 0 | 1624 | 458.7 | 413 | 66.3 | мероприятие выполнено в пределах средств, выделенных из бюджетов городских и сельских поселений, а ткаже внебюджетных средств. Учреждениями культуры приобретены музыкальная аппаратура, офисная и оргтехника.
4.3. | Создание и развитие детских школ искусств | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 179517 | 4628.3 | 153000 | 1131.9 | 22641 | 2151.5 | 3876 | 1344.9
|  |  | 2013 | 999 | 1174 | 0 | 847 | 142 | 60 | 857 | 267
|  |  | 2014 | 6137 | 954 | 0 | 0 | 5154 | 760 | 983 | 194
|  |  | 2015 | 86137 | 1358.5 | 76500 | 284.9 | 8654 | 252 | 983 | 821.6
|  |  | 2016 | 86244 | 1141.8 | 76500 | 0 | 8691 | 1079.5 | 1053 | 62.3
4.3.1 | Строительство нового здания детской музыкальной школы на 600 учащихся | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи | ИТОГО: | 175000 | 0 | 153000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2014 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средств местного бюджета, сроки реализации мероприятия перенесены на на более поздние сроки
|  |  | 2015 | 85000 | 0 | 76500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средств местного бюджета и отсутствия финансирования из краевого бюджета сроки реализации мероприятия перенесены на на более поздние сроки реализации Программы
|  |  | 2016 | 85000 | 0 | 76500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средств местного бюджета и отсутствия финансирования из краевого бюджета сроки реализации мероприятия перенесены на на более поздние сроки реализации Программы
4.3.2. | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДОД ДШИ г.Гулькевичи, МБУ ДОД ДМШ г.Гулькевичи, МБУ ДОД ДШИ п.Кубань, МБУ ДОД ДШИ п.Венцы | Гулькевичское городское, Кубань, Венцы-Заря сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4247 | 4308.3 | 0 | 1131.9 | 371 | 1831.5 | 3876 | 1344.9
|  |  | 2013 | 939 | 1114 | 0 | 847 | 82 | 0 | 857 | 267 | выполнено в запланированном объеме. Улучшилось материально-техническое состояние школ дополнительного образования: произведена замена оконных и дверных блоков в ДШИ п. Кубань и ДМШ г. Гулькевичи, произведен перенос газового оборудования в отдельное помещение в ДМШ г. Гулькевичи, осуществлен ремонт лестничных проемов в ДШИ г. Гулькевичи, приобретены 2 интерактивных доски, новые сценические костюмы для детских коллективов
|  |  | 2014 | 1077 | 894 | 0 | 0 | 94 | 700 | 983 | 194 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств из краевого и местного бюжетов. Приобретены музыкальные инструменты, мебель, офисная техника, произведен ремонт кровли МБОУ ДОД ДМШ г.Гулькевичи
|  |  | 2015 | 1077 | 1298.5 | 0 | 284.9 | 94 | 192 | 983 | 821.6 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств из местного бюджета и внебюджетных источников. Приобретены музыкальное оборудование, офисная, оргтехника, мебель
|  |  | 2016 | 1154 | 1001.8 | 0 | 0 | 101 | 939.5 | 1053 | 62.3 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств из местного бюджета и внебюджетных источников. Произведен ремонт фасада здания МБУ ДО Детской музыкальной школы г. Гулькевичи, приобретены офисная оргтехника, мебель
4.3.3. | Поддержка молодых дарований | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 270 | 320 | 0 | 0 | 270 | 320 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме в рамках ДМЦП "Развитие культуры муниципального образования Гулькевичский район на 2012-2014 годы», стипендию в 2013г. получили 10 лучших учащихся школ дополнительного образования
|  |  | 2014 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме, в 2014г. Стипендиатами стали 10 лучших учащихся школ дополнительного образования
|  |  | 2015 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме, в 2015г. Стипендиатами стали 10 лучших учащихся школ дополнительного образования
|  |  | 2016 | 90 | 140 | 0 | 0 | 90 | 140 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме, в 2016 году стипендиатами стали 20 лучших учащихся школ дополнительного образования
4.4. | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак» | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи | ИТОГО: | 2500 | 5583 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 2500 | 160
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 160 | мероприятие профинансировано в пределах имеющихся средств МАУК ЦДК "Зодиак". В 2014 году проведена замена экрана, приобретено сценическое и звуковое оборудование
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключен муниципальный контракт в 4 квартале 2015 г. на ремонт холла кинотеатра и поставку оборудования 3D, опрлата по условиямконтракта 2016 год
|  |  | 2016 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0 | Произведены работы по ремонту холла кинотеатра, установлено оборудование 3D в красном зале кинотеатра.
4.5. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Городские и сельские поселения Гулькевичско-го района | ИТОГО: | 1165.7 | 810.9 | 0 | 0 | 286.7 | 537.3 | 879 | 273.6
|  |  | 2013 | 262.7 | 74 | 0 | 0 | 45.2 | 21 | 217.5 | 53 | выполнено в пределах финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников
|  |  | 2014 | 287.3 | 319 | 0 | 0 | 68.7 | 211 | 218.6 | 108 | за счет средств бюджета МО Гулькевичский район и внебюджетных средств (собственных средств учреждений культуры) в 2014 году обучение прошли 90 работников учреждений культуры и дополнительного образования
|  |  | 2015 | 301.7 | 298.2 | 0 | 0 | 80.8 | 213.9 | 220.9 | 84.3 | выполнено в пределах финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников. Повышение квалификации прошли 62 сотрудника учреждений культуры
|  |  | 2016 | 314 | 119.7 | 0 | 0 | 92 | 91.4 | 222 | 28.3 | выполнено в пределах финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников. Повышение квалификации прошли 43 сотрудника учреждений культуры
| ИТОГО КУЛЬТУРА |  | ИТОГО: | 490848.2 | 44331.5 | 352514 | 11987.3 | 129227.9 | 27628.8 | 9106.3 | 4715.4
|  |  | 2013 | 19531.9 | 16257 | 10294 | 8431 | 7753.4 | 5839 | 1484.5 | 1987
|  |  | 2014 | 106471.5 | 10681.5 | 63000 | 2600 | 39327.2 | 6846.5 | 4144.3 | 1235
|  |  | 2015 | 198667.8 | 8016.9 | 151500 | 956.3 | 45481.3 | 5854.3 | 1686.5 | 1206.3
|  |  | 2016 | 166177 | 9376.1 | 127720 | 0 | 36666 | 9089 | 1791 | 287.1
5.Топливно-энергетический комплекс
5.1. | Газификация населенных пунктов Гулькевичского района. Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к населенным пунктам Отрадо-Ольгинского сельского поселения (с. Новомихайловское), Скобелевского сельского поселения (хутора Журавлев, Спорный, Сергиевский), Николенского сельского поселения (хутора Орлов, Лебедев, Булгаков, Ивлев), сельского поселения Кубань (п. Мирный), Гулькевичского городского поселения (х.Лебяжий) | Гулькевичское городское, Отрадо-Ольгинское, Скобелевское, Николенское, Кубань сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 72446 | 40243 | 61840 | 29501 | 10606 | 9642 | 0 | 1100
|  |  | 2013 | 16380 | 5664 | 13880 | 1050 | 2500 | 4614 | 0 | 0 | в рамках КЦП «Газификация населенных пунктов Краснодарского края» на 2012-2016 годы, МЦП «Газификация населнных пунктов на территории МО Гулькевичский район» на 2012-2016 годы подведен газопровод ВД к п.Дальний, осуществлена газификация х.Кузнецов Пушкинского с/п, осуществлен пуск газа в п.Заря, что позволило газифицировать 179 домовладений (496 чел.), осуществлен пуск газопровода низкого давления по ул.Ленинградской г.Гулькевичи, завершено стрительство распределительного газопровода низкого давления в Отрадо-Ольгинском с/п протяженностью 44826 м газифицировано 5 улиц, осуществлен пуск газа низкого давления в Северо-Восточном микрорайоне, газифицировано 76 жилых домов. В результате выполнения указанных мероприятий увеличилась протяженность газорвой сети по сравнению с 2012г. на 38 км и составила 1031 км, прцент газификации увеличился по сравнению с 2012г. на 3,5% и сотавил 77,0%
|  |  | 2014 | 16816 | 15570 | 14300 | 12251 | 2516 | 2219 | 0 | 1100 | в рамках КЦП «Газификация населенных пунктов Краснодарского края» на 2012-2016 годы, плана мероприятий по газификации населенных пунктов МО Гулькевичский район на 2014 год завершено строительство распределительного газопровода низкого давления в Отрадо-Ольгинском с/п протяженностью 5470 м газифицировано 5 улиц, завершено строительство газопровода ВД в с. Новомихайловское (1 этап), протяженностью 7253 м, осуществлен пуск газа низкого давления в Северо-Восточном микрорайоне, газифицировано 76 жилых домов. В результате реализации мероприятий увеличилась протяженность газовой сети по сравнению с 2013г. на 13 км и составила 1044 км, уведичился уровн газификации по сравнению с 2013г. на 3,8% и составил 77,8%
|  |  | 2015 | 20600 | 359 | 17460 | 0 | 3140 | 359 | 0 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода-ввода от ГРП по ул. Приозерной с. Майкопское Гулькевичского района до блочной котельной установки (БКУ-200В) детского сада, планируемого в 2016 году строительства детского сада на 100 мест в с. Майкопское ул. Базарная, 5», что позволит выполнить газификацию блочной котельной установки для строительства детского сада в с.Майкопское
|  |  | 2016 | 18650 | 18650 | 16200 | 16200 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | Согласно Приказу министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 13 мая 2016 года № 139 "Об утверждении перечня инвестиционных проектов МО Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательстви МО Краснодарского края по организации газоснабжения населения в 2016 году" объект "Строительство газопровода высокого давления к х. Журавлев, х. Сергиевский, х. Спорный Гулькевичского района Краснодарского края" включен в перечень для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по организации строительства газопроводов
5.2. | Реконструкция и строительство объектов электроснабжения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 845544 | 13450 | 360000 | 0 | 40000 | 0 | 445544 | 13450
|  |  | 2013 | 208744 | 13450 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 108744 | 13450
|  |  | 2014 | 226800 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 126800 | 0
|  |  | 2015 | 200000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 100000 | 0
|  |  | 2016 | 210000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 110000 | 0
5.2.1. | Проектирование строительство трансформаторных подстанций 110/10 кВ. 2х25 МВТ (район АПСК "Г") | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  | 2013 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у инвестора.
|  |  | 2014 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у инвестора.
|  |  | 2015 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | реализация мероприятия в 2015 году не осуществлялось в связи с отсутствием средств у инвестора.
|  |  | 2016 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
5.2.2. | Проектирование строительство трансформаторной подстанций 110/10 кВ. 2х25 МВТ (п.Красносельский) | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 400000 | 0 | 360000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что не включено в перечень мероприятий КЦП
|  |  | 2014 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что не включено в перечень мероприятий КЦП
|  |  | 2015 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что не включено в перечень мероприятий КЦП
|  |  | 2016 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
5.2.4. | Реконструкция КТП-123, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 12014 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014 | 6720
|  |  | 2013 | 2014 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 6720 | мероприятие выполнено за счет средств ОАО "НЭСК-электросети". В результате чего улучшилось качество электроснабжения жителей п.Красносельский
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
5.2.5. | Реконструкция КТП-Ж1-105 и КТП-Ж1 -110, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 | 6730
|  |  | 2013 | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 | 6730 | мероприятие выполнено за счет средств ОАО "НЭСК-электросети". В результате чего улучшилось качество электроснабжения жителей п.Красносельский
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6. | Реконструкция КТП-58, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 11310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 11310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 0 | в виду отстутствия средств у инвестора реализация мероприятия перенесены на 2015 год
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в 2015 году не осуществлялось в связи с отсутствием средств у инвестора.
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7. | Реконструкция РП-215, с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 15490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 15490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490 | 0 | в виду отстутствия средств у инвестора реализация мероприятия перенесены на 2015 год
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в 2015 году не осуществлялось в связи с отсутствием средств у инвестора.
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по дорожной карте
| Реконструкция подстанции ПС 110/35/6 кВ "Гулькевичи". | 3: Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района; 4: 2016-2017; 13: Реализация мероприятия панировалась за счет средств ПАО "Кубаньэнерго", ввиду отсутствия денежных средств у предприятия реализация мероприятияы в I полугодии 2016 года не осуществлялась
| ИТОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |  | ИТОГО: | 917990 | 53693 | 421840 | 29501 | 50606 | 9642 | 445544 | 14550
|  |  | 2013 | 225124 | 19114 | 103880 | 1050 | 12500 | 4614 | 108744 | 13450
|  |  | 2014 | 243616 | 15570 | 104300 | 12251 | 12516 | 2219 | 126800 | 1100
|  |  | 2015 | 220600 | 359 | 107460 | 0 | 13140 | 359 | 100000 | 0
|  |  | 2016 | 228650 | 18650 | 106200 | 16200 | 12450 | 2450 | 110000 | 0
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1. Коммунальное хозяйство
6.1.1. | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения Гулькевичского, Гирейского, Красносельского городских и Отрадо-Ольгинского, Кубань, Венцы-Заря, Новоукраинского, Соколовского , Отрадо-Кубанского сельских поселений Гулькевичского района | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 157756 | 7528 | 139740 | 1600 | 14360 | 1200 | 3656 | 4728
|  |  | 2013 | 1106 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1118 | мероприятия в 2013 году профинасировано за счет внебюджетных источников в запланированном объеме. В ходе проведенных мероприятий заменены более 10 км водопроводных сетей и 300 м сетей водоотведения. Результатом стало уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, что улучшило качество предоставления коммунальных услуг на территориии Гулькевичского района. Так же отмечено снижение суммарного объема утечек в целом по предприятию МП "Водоканал", это является неоспоримым положительным эффектом.
|  |  | 2014 | 49600 | 4000 | 48750 | 1600 |  | 200 | 850 | 2200 | реализация мероприятия осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников, при этом из внебюджетных источников (средства МП "Водоканал") было выделено в 2,5 раза больше запланированного. Все это позволило провести работы по замене водонапорных башен, трубопроводов, инженерного оборудования, что в конечном итоге привело к уменьшению объема неучтенных потерь воды (утечек) и улучшения качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения в целом
|  |  | 2015 | 70250 | 1850 | 60600 | 0 | 8800 | 1000 | 850 | 850 | мероприятие выполнено частично, за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств произведена замена более 4 км сетей холодного водоснабжения.
|  |  | 2016 | 36800 | 560 | 30390 | 0 | 5560 | 0 | 850 | 560 | финансирование из краевого и местного бюджетов не осуществлялось, реализация мероприятия за счет внебюджетных источников
6.1.2. | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 32600 | 10200 | 0 | 0 | 2400 | 1000 | 30200 | 14400
|  |  | 2013 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 25000 | 2600 | 0 | 0 | 2400 | 1000 | 22600 | 6800 | осуществлялись мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года, в частности по замене тепловых сетей, капитальному ремонту котлов и замене дымовых труб. Положительным эффектом реализации мероприятий - уменьшение количетсва аварий и снижение потерь тепловой энергии в теплосетях
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программой не предусмотрено
6.1.2.1 | Децентрализация системы отопления многоквартирных домов по ул.Советская с.Пушкинское: перевод на автономные источники теплоснабжения | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600
|  |  | 2013 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600 | мероприятия в 2013 году профинасировано за счет внебюджетных источников в запланированном объеме. Осуществлен монтаж двух блочных модульных котельных на территории с. Пушкинское. Осуществлен перевод систем отопления квартир 7 многоквартирных домов на автономные источники тепла. Повысилось качество предоставление коммунальной услуги теплоснабжения. Уменьшились затраты теплоснабжающего предприятия на энергоносители, что имеет не малую роль в функционировании предприятия. Для населения уменьшилась общая сумма платы за коммунальные услуги.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Модернизация котельной № 27 с.Отрадо-Ольгинское: перевод с жидкого на газообразный вид топлива | с.Отрадо-Ольгинское Гилькевичского района | ИТОГО: | 3100 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2600
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 3100 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2600 | проведены работы по замене оборудования, подведению газопровода. Осуществлялись пуско-наладочные работы. Положительным эффектом выполнения мероприятия явилась стабильная работа котельного оборудования при нагрузках, при понижении температуры наружного воздуха.
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализовано в 2015 году
6.1.2.3 | Децентрализация системы отопления многоквартирных домов по ул.Мичурина, Тимирязева г.Гулькевичи: перевод на автономные источники теплоснабжения |  | ИТОГО: | 21900 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 19500 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 19500 | 0 | мероприятие в 2015 года не выполнено в связи с отсутствием финансирования
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в I полугодии 2016 года реализация мероприятия не финансировалась в связи с отстутствием средств
| ИТОГО коммунальное хозяйство |  | ИТОГО: | 190356 | 17728 | 139740 | 1600 | 16760 | 2200 | 33856 | 19128
|  |  | 2013 | 8706 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8706 | 8718
|  |  | 2014 | 49600 | 4000 | 48750 | 1600 | 0 | 200 | 850 | 2200
|  |  | 2015 | 95250 | 4450 | 60600 | 0 | 11200 | 2000 | 23450 | 7650
|  |  | 2016 | 36800 | 560 | 30390 | 0 | 5560 | 0 | 850 | 560
6.2. Благоустройство
6.2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание тротуаров населенных пунктов поселений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 50050 | 9063 | 0 | 5373 | 50050 | 3690 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств местного бюджета. В 2013 г. выполнялись работы по капитальному ремонту (прокладке) тротуаров общественных мест. Данные мероприятия позволили улучшить архитектурный облик населенных пунктов Гулькевичского района, повысить его привликательность для населения, облегчить доступ к общественным местам маломобильным гражданам, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам.
|  |  | 2014 | 15450 | 4200 | 0 | 3700 | 15450 | 500 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в местном бюджете, мероприятие не удалось выполнить в запланированном объеме. Тем не менее, эффект от выполненных работ значителен: улучшился архитектурный облик населенных пунктов Гулькевичского района, удалось облегчить доступ маломобильным гражданам, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам к общественным местам
|  |  | 2015 | 16650 | 1863 | 0 | 1673 | 16650 | 190 | 0 | 0 | за счет средств краевого бюджета проведена уклада более 800 м.п. тротуаров в населенных пунктах Гулькевичского района, что положительно отразилось на степени благоустройства населенных пунктов Гулькевичского района.
|  |  | 2016 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 0 | 0 | 0 | в I полугодии 2016 года финансирование не осуществлялось
6.2.2. | Строительство и обустройство детских игровых площадок | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4400 | 567 | 3800 | 0 | 600 | 567 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2200 | 567 | 1900 | 0 | 300 | 567 | 0 | 0 | финансирование их краевого бюджета не осуществлялось, но в связи и увеличением объема финансирования из местного бюджета удалось достигнуть социального эффекта. Реконструировано 6 детских площадое в Гулькевичском и Красносельском городских поселениях
|  |  | 2015 | 2200 | 0 | 1900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия в 2015 года не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования
|  |  | 2016 | 2200 | 0 | 1900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | в I полугодии 2016 г. финансирование из краевого и местного бюджетов не осуществлялось
6.2.3. | Модернизация системы наружного освещения. Реконструкция и ремонт уличного освещения городских и сельских поселений Гулькевичского района | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 23875 | 5860 | 19100 | 3935 | 4775 | 1925 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств краевого и местного бюджета. Выполнены работы в трех поселениях Гулькевичскаого района. Реализация мероприятий позволила улучшить архитиктурный облик населенных пунктов, способствует снижению аварийных ситуаций на автодорогах, уменьшению количества административных и уголовных правонарушений на территории поселений.
|  |  | 2014 | 7125 | 0 | 5700 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | мероприятие в 2014 году не выполнено в связи с отсутствием финансирования
|  |  | 2015 | 7125 | 3360 | 5700 | 1935 | 1425 | 1425 | 0 | 0 | мероприятие реализовано за счет средств краевого и местного бюджетов поселений, что позволило повысить стпень освещенности улиц населенных пунктов
|  |  | 2016 | 7125 | 0 | 5700 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | в I полугодии 2016 г. финансирование из краевого и местного бюджетов не осуществлялось
| ИТОГО благоустройство |  | ИТОГО: | 80525 | 15490 | 24800 | 9308 | 55725 | 6182 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5500 | 5500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 24775 | 4767 | 7600 | 3700 | 17175 | 1067 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 25975 | 5223 | 7600 | 3608 | 18375 | 1615 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 24275 | 0 | 7600 | 0 | 16675 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ЖКХ |  | ИТОГО: | 270881 | 33218 | 164540 | 10908 | 72485 | 8382 | 33856 | 19128
|  |  | 2013 | 14206 | 14218 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 8706 | 8718
|  |  | 2014 | 74375 | 8767 | 56350 | 5300 | 17175 | 1267 | 850 | 2200
|  |  | 2015 | 121225 | 9673 | 68200 | 3608 | 29575 | 3615 | 23450 | 7650
|  |  | 2016 | 61075 | 560 | 37990 | 0 | 22235 | 0 | 850 | 560
7. Обеспечение доступности жилья
7.1. | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 29192.002 | 3011.4 | 6187.379 | 1304.3 | 3966.735 | 399.1 | 19037.888 | 1308
|  |  | 2013 | 3878.926 | 1203 | 822.164 | 256 | 527.028 | 164 | 2529.734 | 783 | за 2013 г. получили субсидии на приобретение жилья - 1 семья (Гулькевичское гор. поселение) В графу «краевой бюджет» включены также средства федерального бюджета
|  |  | 2014 | 3147 | 263.4 | 667 | 105.3 | 428 | 158.1 | 2052 | 0 | в 2014 году - 1 семья (Гулькевичское гор. поселение) получила субсидии на приобретение жилья
|  |  | 2015 | 9317.076 | 0 | 1974.815 | 0 | 1265.907 | 0 | 6076.354 | 0 | в 2015 году подготовлены документы на предоставление субсидии на приобретение жилья 1 семье Гулькевичского городского поселения, однако данная семья в 2015 году не включена в список субсидиантов, субсидия на приобретение жилья будет предоставлена в 2016 году
|  |  | 2016 | 12849 | 1545 | 2723.4 | 943 | 1745.8 | 77 | 8379.8 | 525 | в I полугодии 2016 г. выданы сертификаты на приобретение жилья 3 молодым семья в Гулькевичском городском поселении, перечисление денежных средст по данным сертификатам планируется в III квартале 2016 г. Под внебюджетными средствами предполагаются средства федерального бюджета
| ИТОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ |  | ИТОГО: | 29192.002 | 3011.4 | 6187.379 | 1304.3 | 3966.735 | 399.1 | 19037.888 | 1308
|  |  | 2013 | 3878.926 | 1203 | 822.164 | 256 | 527.028 | 164 | 2529.734 | 783
|  |  | 2014 | 3147 | 263.4 | 667 | 105.3 | 428 | 158.1 | 2052 | 0
|  |  | 2015 | 9317.076 | 0 | 1974.815 | 0 | 1265.907 | 0 | 6076.354 | 0
|  |  | 2016 | 12849 | 1545 | 2723.4 | 943 | 1745.8 | 77 | 8379.8 | 525
8. Архитектура и градостроительство
8.1. | Подготовка документов территориального планирования. Внесение изменений в схему территориального планирования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 7250 | 0 | 3250 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием финансирования планируется внести изменнения в Программу СЭР МО Гулькевичский район на 2013-2017 годы в части сроков реализации мероприятия на 2015г.
|  |  | 2014 | 3500 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | запланированные мероприятия не выполнены в связи с тем что в настоящее время на территори МО Гулькевичский район ведется работа по внесению изменений в генеральные планы 11 городских и сельских поселений. Планирется завершение работ во II квартале 2015г. Внесение изменений в СТП района возможно только после утвержденных изменений внесенных в генеральные планы. Завершение работ планируется к концу 2015года.
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время утверждено внесение изменений в генеральные планы пяти поселений (Гулькевичского г/п. Комсомольского с/п, Новоукраинского с/п, Красносельского г/п, с/п Союз Четырех Хуторов). Внесение изменений в СТП планируется в 2016 году
|  |  | 2016 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по утверждению схемы территориального пданирования муниципального образлвания Гулькевичский район планируется до конца 2016 года. В настоящее время находится на согласовании в администрации Краснодарского края
8.2. | Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2013 годы» | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 11878.9 | 1216 | 0 | 0 | 11878.9 | 1216 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 11878.9 | 0 | 0 | 0 | 11878.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гулькевиского городского поселения | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6460.9 | 173 | 0 | 0 | 6460.9 | 173 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6460.9 | 0 | 0 | 0 | 6460.9 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | УТВЕРЖДЕНА(Постановление администрации Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 07.12.2015 №860)
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.2. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гирейского городского поселения | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 29.7 | 0 | 0 | 387 | 29.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | выполнено.Решение 23 сессии 3 созыва Совета Гирейского городского поселения Гулкевичского района от 25.01.2016 № 1
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснсельского городского поселения Гулькевичского района | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 98 | 0 | 0 | 387 | 98 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | постановление администрации Красносельского городского поселения Гулькевичского района от 28.08.2015 № 161
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнены в 2015 году
8.2.4. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района | Венцы-Заря сельское поселение | ИТОГО: | 387 | 99.9 | 0 | 0 | 387 | 99.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | выполнено
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение 23 сессии III созыва Совета сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района от 7 апреля 2016 года № 3
8.2.5. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района | Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 133.9 | 0 | 0 | 387 | 133.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 133.9 | 0 | 0 | постановление администрации Комсомольского сельского поселения от 06.11.2015 № 224
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.6. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николенского сельского поселения Гулькевичского района | Николенское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 52 | 0 | 0 | 387 | 52 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | выполнено.
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | решение 27 сессии 3 созыва Совета Николенского сельского поселения Гулькевичского района от 26 мая 2016 № 2
8.2.7. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 85 | 0 | 0 | 387 | 85 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | выполнено
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление администрации Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района от 22.01.2016 № 5
8.2.8. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | Отрадо-Кубанское сельского поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 66 | 0 | 0 | 387 | 66 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | Решение 22 сессии 3 созыва Совета Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района от 04.12.2015 № 1
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.9. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 109 | 0 | 0 | 387 | 109 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | решение 15 сессии III созыва Совета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района от 17.09.2015 № 5
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.10. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района | Сельское поселение Кубань Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 55 | 0 | 0 | 387 | 55 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | Решение 16 сессии III созыва Совета сельского поселения Кубань Гулькевичского района от 23.10.2015 г. № 6
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.11. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 118 | 0 | 0 | 387 | 118 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | Решение 25 сессии 3 созыва Совета пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 27.11.2015 №5
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.12. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района | Скобелевское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 90.5 | 0 | 0 | 387 | 90.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | Решение 18 сессии 3 созыва Совета Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района от 27.11.2015 № 1
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.13. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соколовского сельского поселения Гулькевичского района | Соколовское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 61 | 0 | 0 | 387 | 61 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | Постановление администрации Соколовского сельского поселения Гулькевичского района от 26.10.2015г. № 113
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.14. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района | Сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 45 | 0 | 0 | 387 | 45 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | решение 17 сессии 3 созыва Совета сельского поселения Союз Четырех Хуторов от 13.11.2015 № 1
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено в 2015 году
8.2.15. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | Тысячное сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на стадии разработки, реализация планируется 2016 году
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятий планируется до конца 2016 года
| ИТОГО АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО |  | ИТОГО: | 19128.9 | 1216 | 3250 | 0 | 15878.9 | 1216 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 14878.9 | 0 | 1500 | 0 | 13378.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3500 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
9. Развитие экономики
9.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 9335 | 20755 | 2230 | 15334 | 7105 | 5421 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2255 | 2511 | 550 | 484 | 1705 | 2027 | 0 | 0 | в рамках МЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Гулькевичский район на 2012-2014 годы на мероприятия по субсидированию части затрат СМП на ранней стадии деятельности в части приобретения основных средств направлено 783 тыс. руб. из средств краевого и местного бюджетов: оказана поддержка 4 предпринимателям, ставшим на налоговый учет в ранние сроки. На участие в краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, общероссийских и международных выставках, конкурсах, подготовку презентационных материалов использовано 1,7 млн. руб. средств местного бюджета.
|  |  | 2014 | 2300 | 3149 | 550 | 700 | 1750 | 2449 | 0 | 0 | в рамках ВЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Гулькевичский район на 2014г. на мероприятия по субсидированию части затрат СМП на ранней стадии деятельности в части приобретения основных средств направлено 800 тыс. руб. из средств краевого и местного бюджетов: оказана поддержка 3 ИП, ставшим на налоговый учет в ранние сроки. На участие в краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, общероссийских и международных выставках, конкурсах, подготовку презентационных материалов использовано 2,348 млн. руб. средств местного бюджета.
|  |  | 2015 | 2360 | 7195 | 560 | 6650 | 1800 | 545 | 0 | 0 | В 2015 году оказана финансовая поддержка 14 субъектам малого предпринимательства, в том числе: предоставленна субсидия на возмещение части затрат 8 субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (ИП Науменко Б.Е., ИП Воскобойников С.С., ИП Вовненко Н.Е., ИП Скачков А.А., ИП Бризитский А.Г., ИП Гянджунцева М.В., ООО "Комфортстрой", ИП Бабаев Э.Д.);предоставлена субсидия на возмещение части затрат ООО «Росток», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, модернизации производства товаров (работ, услуг); предоставлена субсидия на возмещение части затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) - 5 субъектов малого предпринимательства (ООО СА «Гибрид», ООО «Гамма Плюс», ООО НПП «АгроМашРегион», ИП КФХ Маликов Л.А., ИП Дегтярев В.И.)
|  |  | 2016 | 2420 | 7900 | 570 | 7500 | 1850 | 400 | 0 | 0 | в бюджете муниципального образования Гулькевичский район предусмотрены средства на реализацию мероприятия в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика в МО Гулькевичский район" на 2016 год, освоение бюджетных средств на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства планируется до конца 2016 года
9.2. | Инвестиционное развитие | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 8991 | 7895.3 | 0 | 0 | 8991 | 7895.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2567 | 2119 | 0 | 0 | 2567 | 2119 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3162 | 3407.8 | 0 | 0 | 3162 | 3407.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 3262 | 2368.5 | 0 | 0 | 3262 | 2368.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 3562 | 32.7 | 0 | 0 | 3562 | 32.7 | 0 | 0
9.2.1. | Подготовка земельных участков для реализации инвестиционных проектов (инвестиционные площадки) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1500 | 1210 | 0 | 0 | 1500 | 1210 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме . В 2013 году за счет средства местного бюджета подготовлены 28 земельных участков для реализации инвестиционных проектов (инвестиционные площадки)
|  |  | 2014 | 400 | 910 | 0 | 0 | 400 | 910 | 0 | 0 | в 2014 году на мероприятия по землеустройству и землепользованию выделено 110, тыс. руб., на подготовку землеустроительной документации 800,0 тыс. руб.
|  |  | 2015 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | под размещение коммерческих объектов предоставлено с торгов 9 земельных участков, сформированных в 2014 году. С 2015 года полномочия по формированию и предоставлению земельных участков переданы на уровень поселений
|  |  | 2016 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | С 2015 года полномочия по формированию и предоставлению земельных участков переданы на уровень поселений
9.2.2. | Подготовка бизнес-планов | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 345 | 537.1 | 0 | 0 | 345 | 537.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 75 | 45 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме. При проведении процедуры торгов была достигнута экономия денежных средств. За счет средств местного бюджета подготовлены 3 бизнес-плана инвестиционных проектов (строительство швейного цеха, строительство торгового центра, строительство детского развекательного комплекса с объектами общественного питания), котроые были представлены на XII международном инвестиционном форуме "Сочи 2013"
|  |  | 2014 | 90 | 397 | 0 | 0 | 90 | 397 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме. За счет средств местного бюджета подготовлены 15 бизнес-планов инвестиционных проектов, представленных на XIII международном инвестиционном форуме "Сочи 2014"
|  |  | 2015 | 90 | 95.1 | 0 | 0 | 90 | 95.1 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, разработано 4 бизнес-плана для включения инвестиционных проектов в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края
|  |  | 2016 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | актуализация бизнес-планов запланирована на 2 полугодие 2016 года
9.2.3. | Участие в презентационных мероприятиях |  | ИТОГО: | 10400 | 5894.8 | 0 | 0 | 10400 | 5894.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2100 | 1682 | 0 | 0 | 2100 | 1682 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, при проведении процедуры торгов была достигнута экономия бюджетных средств. Участие в XII международном инвестиционном форуме "Сочи 2013"
|  |  | 2014 | 2600 | 2025.8 | 0 | 0 | 2600 | 2025.8 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, при проведении процедуры торгов была достигнута значительная экономия бюджетных средств. Участие в XIII международном инвестиционном форуме "Сочи 2014"
|  |  | 2015 | 2700 | 2187 | 0 | 0 | 2700 | 2187 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, финансирование участия МО Гулькевичский район в XIV международном инвестиционном форуме "Сочи-2015"
|  |  | 2016 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | финансирование участия МО Гулькевичский район в XV международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" осуществляется во 2 полугодии
9.2.4. | Сопровождение инвестиционного портала |  | ИТОГО: | 308 | 286.1 | 0 | 0 | 308 | 286.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств местного бюджета. На инвестиционном портале еженедельно размещается информация в сфере инвестиционного развития федерального, краевого и муниципального уровня
|  |  | 2014 | 72 | 75 | 0 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств местного бюджета. На инвестиционном портале еженедельно размещается информация в сфере инвестиционного развития федерального, краевого и муниципального уровня
|  |  | 2015 | 72 | 86.4 | 0 | 0 | 72 | 86.4 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме с учетом модернизации инвестиционного портала в соответствии с новыми требованиями министерства экономики Краснодарского края
|  |  | 2016 | 72 | 32.7 | 0 | 0 | 72 | 32.7 | 0 | 0
9.3. | Создание и развитие сети МФЦ | Гулькевичское городское поселение | ИТОГО: | 23396.9 | 28605.6 | 0 | 0 | 23396.9 | 28605.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5249 | 6112 | 0 | 0 | 5249 | 6112 | 0 | 0 | В 2013 году МКУ МФЦ стал осуществлять деятельность в новом благоусторенном здании с организованным подъездом и стоянкой для автомобилей. В 2013 годуъ за получением государственных муниципальных услуг обратилось и получили таковые 47,5 тыс. чел., что на 500 чел. больше соответствующего периода 2012г.
|  |  | 2014 | 6049.3 | 5979.5 | 0 | 0 | 6049.3 | 5979.5 | 0 | 0 | в 2014 году в МКУ МФЦ функционируют 19 окон. В 7 из них прием ведется по принципу «одного окна». Открыты удаленные рабочие места МФЦ в Красносельском городском и Соколовском сельском поселениях Гулькевичского района. В 2014 году за получением государственных муниципальных услуг обратилось и получили таковые 52 тыс. чел., что на чел. больше соответствующего периода 2013г.
|  |  | 2015 | 6049.3 | 10699.9 | 0 | 0 | 6049.3 | 10699.9 | 0 | 0 | На территории Гулькевичского района с 2010 года функционирует МКУ «Многофункциональный центр» Гулькевичского района. В 2015 году по всему району были открыты территориально обособленные структурные подразделения МФЦ. На конец 2015 года в МКУ МФЦ общее количество окон приема заявителей составило - 35. Во всех окнах прием ведется по принципу «одного окна». В 2015 году в МФЦ обратилось более 65 тысяч жителей района, на основе МФЦ предоставляются 46 государственных, 55 региональных и 28 муниципальных услуг. В Красносельском и Соколовском поселениях Гулькевичского района подразделения начали функционировать еще с конца 2014 года. В Комсомольском, Венцы-Заря, Кубань, Николенском, Новоукраинском, Отрадо-Кубанском, Отрадо-Ольгинском поселениях Гулькевичского района - с 1 мая 2015 года. В Скобелевском, Тысячном, Союз-Четырех Хуторов, Пушкинском поселениях Гулькевичского района - с 1 августа 2015 года. В Гирейском городском поселении Гулькевичского района - с 1 сентября 2015 года. За это время в территориальные обособленные структурные подразделения обратилось 1885 человек: ТОСП Венцы -194 ТОСП Гирей – 78 ТОСП Комсомольское – 161 ТОСП Красносельское – 455 ТОСП Кубань – 121 ТОСП Николенское – 196 ТОСП Новоукраинское – 50 ТОСП О-Кубанское – 88 ТОСП О-Ольгинское – 163 ТОСП Пушкинское – 21 ТОСП Скобелевское – 5 ТОСП Соколовское – 338 ТОСП Тысячное – 5 ТОСП Союз-Четырех Хуторов – 10.
|  |  | 2016 | 6049.3 | 5814.2 | 0 | 0 | 6049.3 | 5814.2 | 0 | 0 | За I полугодие 2016 г. МФЦ оказано более 25 тысяч услуг, наиболее востребованы среди населения услуги следующих служб: • Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; • Управление Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю; • Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; • Главное управление МВД по Краснодарскому краю; • Архивный отдел администрации МО Гулькевичский район; • Управление образования администрации МО Гулькевичский район. Во всех городских и сельских поселениях Гулькевичского района функционируют территориально-обособленные подразделения (ТОСП) МФЦ, в которых ведется прием документов по государственным и муниципальным услугам.Оказывается помощь в регистрации на портале Госуслуг
| ИТОГО ЭКОНОМИКА |  | ИТОГО: | 45284.9 | 57288.6 | 2230 | 15334 | 43054.9 | 41954.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 10071 | 10742 | 550 | 484 | 9521 | 10258 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 11511.3 | 12536.3 | 550 | 700 | 10961.3 | 11836.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 11671.3 | 20263.4 | 560 | 6650 | 11111.3 | 13613.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 12031.3 | 13746.9 | 570 | 7500 | 11461.3 | 6246.9 | 0 | 0
10. Развитие АПК
10.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  | ИТОГО: | 27429 | 8955 | 16421 | 4541 | 0 | 0 | 11008 | 4414
|  |  | 2013 | 6200 | 6755 | 3542 | 3435 | 0 | 0 | 2658 | 3320 | согласно ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" улучшили свои жилищныеусловия 7 семей молодых специалистов, проживающих в сельской местности.Сумма полученных субсидий составила 6755 тыс. руб. что на 18,6% больше 2012 года
|  |  | 2014 | 6743 | 989 | 4043 | 543 | 0 | 0 | 2700 | 446 | в связи с измененеием порядка предоставления субсидий молодым семьям, проживающим в сельской местности, согласно ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на период до 2020 года" в 2014 году отсутствовали претенденты на получение субсидий. За счет средств краевого бюджета и внебюджетных средств в 2014 году профинансированы мероприятия по газификации Отрадокубанского сельского поселения
|  |  | 2015 | 7093 | 1211 | 4293 | 563 | 0 | 0 | 2800 | 648 | в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 г" в 2015 году получена социальная выплата на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов в сумме 1211 тыс. руб. и направлена на приобретение жилья в сельской местности молодой семье (Евтеевой Т.А.).
|  |  | 2016 | 7393 | 0 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 г" в I полугодии 2016 г. отсутствовали претенденты на получение социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности, II полугодии приняты документы от двух претендентов и направлены на рассмотрение в комиссию.
10.2. | Развитие элитного семеноводства |  | ИТОГО: | 18030 | 3007 | 2704 | 584 | 0 | 0 | 15326 | 2423
|  |  | 2013 | 4350 | 921 | 652 | 113 | 0 | 0 | 3698 | 808 | согласно государственной программе и мероприятиям по развитию растениеводства в части поддержки элитного семеноводства на приобретение элитных семян получено средств в 4 раза меньше против запланированного по причине того, что в министерстве сельского хозяйства РФ не были предусмотрены субсидии на элитные семена картофеля
|  |  | 2014 | 4500 | 235 | 675 | 58 | 0 | 0 | 3825 | 177 | мероприятияе выполнено частично, финансирование из краевого бюджета и внебюджетных источников - в пределах выделенных средств
|  |  | 2015 | 4580 | 1851 | 687 | 413 | 0 | 0 | 3893 | 1438 | в рамках краевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в части мероприятий по развитию растениеводства в 2015 году на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов выделено 1851 тыс. руб. на возмещение части затрат по приобретению элитных семян с/х культур
|  |  | 2016 | 4600 | 0 | 690 | 0 | 0 |  | 3910 | 0 | в I полугодии 2016 г. средства на возмещение части затрат по приобретению элитных семян с/х культур на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов не выделялось, Реализация мероприятия планируется во II полугодии 2016 года
10.3. | Поддержка племенного животноводства |  | ИТОГО: | 135460 | 50571 | 5628 | 16020 | 0 | 0 | 129832 | 34551
|  |  | 2013 | 3750 | 1283 | 1366 | 223 | 0 | 0 | 2384 | 1060 | согласно государственной программе и мероприятиям по развитию животноводства в части субсидирования затрат наприобретение племенного поголовья, субсидии на поддержку племенного животноводства полученно меньше запланированного на 60% в связи с не осуществлением запланированного приобретения племенного поголовья свиней в ЗАО "Племзавод Гулькевичский"
|  |  | 2014 | 43850 | 7500 | 1400 | 6844 | 0 | 0 | 42450 | 656 | мероприятие профинансировано в пределах выделенных средств из краевого бюджета и внбюджетных источников
|  |  | 2015 | 43900 | 30621 | 1412 | 6838 | 0 | 0 | 42488 | 23783 | в рамках мероприятий краевой прогаммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в части развитияотрасли животноводства в 2015 году предоставлена господдержка в сумме 30621 тыс. руб. на возмещение части затрат с/х товаропроизводителям на 1кг реализованного (или) отгруженного молока в сумме 14116 тыс. руб. и Грант на развитие животноводческой семейной фермы в сумме 16505 тыс. руб.
|  |  | 2016 | 43960 | 11167 | 1450 | 2115 | 0 |  | 42510 | 9052 | в I полугодии 2016 г. предоставлена господдержка в сумме 11088 тыс. руб. на возмещение части затрат с/х товаропроизводителям на 1кг реализованного (или) отгруженного молока и 79 тыс. руб. на содержание племенных конематок ( ООО "Самоволов"). Освоение бюджетных средств планируется также и во II полугодии 2016г.
10.4. | Поддержка малых форм хозяйствования |  | ИТОГО: | 54204.2 | 31275.3 | 54204.2 | 29606 | 0 | 0 | 0 | 1669.3
|  |  | 2013 | 11304.2 | 12977 | 11304.2 | 11915 | 0 | 0 |  | 1062 | согласно КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2012-2015гг" получено субсидий в 2013г на возмещение части затрат по строительству теплиц для выращивания овощей на 15% больше 2012 г., в связи с этим увличилось производство овощей на 11,3% к 2012г.
|  |  | 2014 | 13600 | 9164.3 | 13600 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 607.3 | мероприятия КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2012-2015гг" профинансированы на 67, 4%, за 2014 год предоставлено субсидий КФХ и ИП за реализацию мяса КРС в сумме 2335,4 тыс. руб., молока 1800,4 тыс. руб., на строительства теплиц 2768,1 тыс. руб., на приобретение с/х животных 1260,2 тыс. руб.
|  |  | 2015 | 14200 | 9134 | 14200 | 9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | в рамках мероприятий КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2012-2015гг" в 2015 г. на поддержку ЛПХ и КФХ (мясо, молоко) из краевого бюджета предоставлено 4000 тыс. руб., на строительство теплиц - 4390 тыс. руб, развитие капельного орошения -35 тыс. руб., приобретение поголовья животных - 709 тыс. руб.
|  |  | 2016 | 15100 | 0 | 15100 | 0 | 0 |  | 0 |  | в связи с отсутствием утвержденных министерством сельского хозяства КК нормативно-правовых актов, регулировающих освоение лимита денежных средств на поддержку ЛПХ и КФХ, денежные средства в I полугодии на данный вид поддержки из краевого бюджета не выделялись
| ИТОГО РАЗВИТИЕ АПК |  | ИТОГО: | 235123.2 | 82641.3 | 57174.2 | 48636 | 0 | 0 | 106896 | 34005.3
|  |  | 2013 | 25604.2 | 21936 | 16864.2 | 15686 | 0 | 0 | 8740 | 6250
|  |  | 2014 | 68693 | 17888.3 | 19718 | 16002 | 0 | 0 | 48975 | 1886.3
|  |  | 2015 | 69773 | 42817 | 20592 | 16948 | 0 | 0 | 49181 | 25869
|  |  | 2016 | 71053 | 11167 | 21783 | 2115 | 0 | 0 | 49270 | 9052
11. Промышленность
11.1. | Строительство новых промышленных объектов | Городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4109386.5 | 1303700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109386.5 | 1303700
|  |  | 2013 | 927736.5 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927736.5 | 162000
|  |  | 2014 | 2721650 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721650 | 633000
|  |  | 2015 | 460000 | 411900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 411900
|  |  | 2016 | 0 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800
11.1.1. | Строительство завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в промышленной зоне г. Гулькевичи | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 906950 | 1001100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906950 | 1001100
|  |  | 2013 | 444300 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444300 | 162000 | по генеральному плану зона местоположения земельного участка не соответствовала заявленному объекту. Для получения разрешения на строительство требовалось внесение изменений в градостроительную документацию, что скзалось на перенос начала реализации проекта на более поздний срок и снижение объемов финансирования.
|  |  | 2014 | 462650 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462650 | 633000 | мероприятие выполнено в полном объеме, ввод завода в эксплуатацию ожидается во II квартале 2015 года, дополительно открывается 140 рабочих мест
|  |  | 2015 | 0 | 206100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206100 | Запущен в эксплуатацию в сентябре 2015 года
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2. | Строительство биотехнологического завода по глубокой переработке 600 тонн зерна кукурузы в сутки на базе ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» | Красносельское и Гирейское городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3194000 | 302600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194000 | 302600
|  |  | 2013 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | техническое задание к заявке на открытие кредитной линии находится на экспертизе во Внешэкономбанке, в связи с чем реализация проекта в 2013 году не началась (ожидалось завершение рассмотрения заявки и получение кредитных средств к концу 3 квартала 2013г.)
|  |  | 2014 | 2259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259000 | 0
|  |  | 2015 | 460000 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 205800 | Отказ инвестора от реализации проекта в связи с отсутствием финансирования, соглашение от 27.09.2013г. 02.06.2015г. расторгнуто. За счет собственных средств предприятия осуществляется реконструкция действующего производства (сепараторного отделения и отделения фасовки крахмала)
|  |  | 2016 | 0 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800 | Отказ инвестора от реализации проекта в связи с отсутствием финансирования, инвестиционное соглашение от 27.09.2013г.расторгнуто в 2015 году. За счет собственных средств предприятия осуществляется реконструкция действующего завода
11.1.3. | Строительство швейного цеха | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 8436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.5 | 0
|  |  | 2013 | 8436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.5 | 0 | оформление земельно-разрешительной документации не было завершено в 2013 году, так как была необходимость внесения изменений в градостроительную документацию. 28.01.2014г. земельный участок площадью 1049 кв.м предоставлен с торгов Кондрашовой С.Н. для реализации данного проекта
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отказ инвестора от земельного участка, соглашение от 28.09.2013г. расторгнуто
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отказ инвестора от земельного участка, соглашение от 28.09.2013г. расторгнуто
11.2. | Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | Городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 551319.5 | 391942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551319.5 | 391942
|  |  | 2013 | 184319.5 | 111222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184319.5 | 111222
|  |  | 2014 | 100000 | 157512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 157512
|  |  | 2015 | 156000 | 120192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 120192
|  |  | 2016 | 111000 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 3016
11.2.1 | ОАО «Блок»: Реконструкция крытого цеха по выпуску плит безопалубочного формования. Реконструкция фабрики по производству инертных материалов | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 94319.5 | 108754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94319.5 | 108754
|  |  | 2013 | 44319.5 | 44485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44319.5 | 44485 | приобретено оборудование и инвентарь для цеха по выпуску плит безопалубочного формования
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 50000 | 64269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 64269 | Цех введен в эксплуатацию, создано 50 новых рабоих мест
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цех введен в эксплуатацию в январе 2015 года
11.2.2 | ОАО "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский": Реконструкция цехов по производству железобетонных конструкций для жилых домов серии ПБКР-2С. | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 412000 | 173161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 173161
|  |  | 2013 | 95000 | 21312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 21312 | мероприятие реализовано частично в связи с недостатком денежных средств у инвестора для его финансирования
|  |  | 2014 | 100000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 110000 | осуществлена реконструкция цеха по производству желзобетонных конструкций для жилых домов
|  |  | 2015 | 106000 | 38833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 38833 | меропритие выполнено частично в связи с отсутствием финансирования
|  |  | 2016 | 111000 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 3016 | меропритие выполнено частично в связи с отсутствием финансирования
11.2.3 | ОАО «Силикат»: Реконструкция автоклавного отделения, склада готовой продукции, весовой | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 45000 | 110027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 110027
|  |  | 2013 | 45000 | 45425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45425 | мероприятие реализовано в запланированном объемеза счет средств инвестора
|  |  | 2014 | 0 | 47512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47512 | мероприятие реализовано в полном объеме, завершена реконструкция автоклавного отделения склада готовой продукции
|  |  | 2015 | 0 | 17090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17090 | выполнено, проведена реконструкция весовой
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  | ИТОГО: | 4660706 | 1695642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660706 | 1695642
|  |  | 2013 | 1112056 | 273222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112056 | 273222
|  |  | 2014 | 2821650 | 790512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821650 | 790512
|  |  | 2015 | 616000 | 532092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 532092
|  |  | 2016 | 111000 | 99816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 99816
12.Дорожное хозяйство
12 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное образование Гулькевичский район, городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 491561.8 | 211513.6 | 209581.4 | 154758.5 | 283180.4 | 56755.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 91562 | 84683 | 77593 | 72301 | 13969 | 12382 | 0 | 0 | реализация мероприятий в 2013 году осуществлена за счет краевого и местного бюджетов в пределах выделенных средств. В результате реализации мероприятий в городских и сельских населенных пунктах Гулькевичского райогна отремонтировано 25,8 км дорог и тротуаров
|  |  | 2014 | 114999.5 | 75294 | 33291.1 | 37932.5 | 82908.4 | 37361.5 | 0 | 0 | в рамках КЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 гг» МО Гулькевичский район на условиях софинансирования выделено 47021,0 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет 41000,0 тыс. руб., местный бюджет 6021,0 тыс. руб. В результате отремонтировано 25,250 км автомобильных дорог в поселениях МО Гулькевичский район
|  |  | 2015 | 140000 | 51536.6 | 40282 | 44525 | 99718 | 7011.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 145000.3 | 0 | 58415.3 | 0 | 86585 | 0 | 0 | 0
12.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, включенных в "Дорожную карту" в части развития общественной и инженерной инфраструктуры на 2015 год | Муниципальное образование Гулькевичский район, городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 168817.8 | 85906.1 | 131988.4 | 71324.1 | 38029.4 | 14582 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 41437.5 | 40364.5 | 33291.1 | 31029.1 | 9346.4 | 9335.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 45784 | 45541.6 | 40282 | 40295 | 5502 | 5246.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 81596.3 | 0 | 58415.3 | 0 | 23181 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гулькевичского городского поселения (ул.Горького от ул. Комсомольской до ул. Короткова, Кирова от ул. Привокзальной до ул. Симонова, ул. Некрасова от ул. Привокзальной до ул. Короткова, ул. Садовой с.Майкопское) | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 52037.8 | 2908.8 | 41656 | 2327 | 10381.8 | 581.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2908.8 | 2908.8 | 2327 | 2327 | 581.8 | 581.8 | 0 | 0 | мероприятие выполено за счет средств краевого и местного бюджетов
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования Гулькевичского городского поселения (ул. Прогресс от дома № 210 до автодороги п. Венцы-Заря; ул. Центральная от ул. Кочубея до ул.Новороссийская, ул. Новороссийская от ул. Центральной до автодороги (г.Гулькевичи - с. Отрадо-Ольгинское) |  | 2016 | 49129 | 0 | 39329 | 0 | 9800 | 0 |  |  | в ходе мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость преведения реконструкции автодороги поселения по ул.Короткова. Работы планируется проводить во II полугодии 2016 года
12.1.2 | Реконструкция автодороги по ул. Короткова от ул.Торговой до ул. Октябрьской в Гулькевичском городском поселении | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7007.8 | 7007.4 | 5926 | 5926 | 1081.8 | 1081.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2908.8 | 2908.8 | 2327 | 2327 | 581.8 | 581.8 | 0 | 0 | подготовлена проектно-сметная документация. Срок реализации в 2015 году
| Реконструкция дороги ул. Короткова от ул. Октябрьской до ул.Красной в Гулькевичском городском поселении |  | 2015 | 4099 | 4098.6 | 3599 | 3599 | 500 | 499.6 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гулькевичского городского поселения (объездная от ул. Ленинградской; объездная от ул. Пионерской до ул. Олимпийской) |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | в связи с ограниченным бюджетом Гулькевичского городского поселения из-за проведения работ по реконтсрукции автомобильной дороге по ул.Короткова. Работы в 2016 году проводить не планируется
12.1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Николенского сельского поселения (х.Вербовый ул.Заречная от дома № 381 до дома № 401) | Николенское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 4444.9 | 3952.4 | 3581.6 | 3581.6 | 863.3 | 370.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2168.4 | 2168.4 | 1951.6 | 1951.6 | 216.8 | 216.8 | 0 | 0
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Николенского сельского поселения (х.Вербовый ул.Заречная от дома № 401 до дома № 400) |  | 2015 | 1784 | 1784 | 1630 | 1630 | 154 | 154 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Николенского сельского поселения (ул.Заречная от дома №78 до дома № 116) |  | 2016 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 0 |  |  | работы запланированны на 2 полугодие 2016 года
12.1.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Новоукраинского сельского поселения (с.Новоукраинское, ул.Дорожная 500 м (от ул.Подгорной до МТФ № 2); ул.Красная 210 м (от ул.Красной до СТФ); ул.Прикубанская 450 м (от ул.Красной до ул.Подлесной); ул.Свободы 750 м; ул.Октябрьская 650 м; ул.Прикубанская 400 м; ул.Школьная 120 м; тротуар по ул.Красной: от ул.Мичурина до ул.Родниковская 250 м; от ул.Первомайская до ул.Мира 300 м) | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 24979.9 | 11145 | 21524.5 | 9083 | 3455.4 | 2062 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 5841 | 5841 | 4300 | 4300 | 1541 | 1541 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Новоукраинского сельского поселения (х.Самойлов, ул.Красная 2250м; ул.Есенина 1100 м; ул. Степная 1000 м; тротуар по ул.Красной 1000 м; по ул.Есенина 800 м) |  | 2015 | 4445 | 5304 | 4000 | 4783 | 445 | 521 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения по ул.Есенина от ул.Прикубанской до ул.Свободы; ул.Прикубанской от ул.Красной до ул.Есенина; ул.Свободы от ул.Есенина до ул.Красной в с.Новоукраинском. Работы выполнены в полном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Новоукраинского сельского поселения (с. Новоукраинское, ул.Подгорная 500 м; ул.Прикубанская 800 м; ул.Мира 550 м; тротуар по ул.Красной 1000 м) |  | 2016 | 14693.9 | 0 | 13224.5 | 0 | 1469.4 | 0 |  |  | в ходе проведения состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость преведения работ по капитальному ремонту автодороги поселения по ул.Красной, х.Самойлов. Работы планируется проводить во II полугодии 2016 года
12.1.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гирейского городского поселения (ул. 8 Марта от ул. Заводская до ул. Ленина, ул. Восточной от дома №5 до дома № 14, ул. Октябрьская от дома №2 доул. Почтовой, пер. Тихий от ул. Ленина до ул. Школьной, ул. Лермонтова) | Гиреское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7778.4 | 7210.6 | 5345.6 | 4806.6 | 2432.8 | 2404 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 4144.6 | 4144.6 | 1963.6 | 1963.6 | 2181 | 2181 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гирейского сельского поселения: ул. Приозерная 1100 м, ул. Школьная 1000 м, ул.Зеленая 700 м, ул. Фрунзе 700 м |  | 2015 | 3066 | 3066 | 2843 | 2843 | 223 | 223 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения пер.Тихого от ул.Ленина до ул.Школьной; ул.Восточной в п.Гирей. Работы выполнены в полном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гирейского сельского поселения: ул. Заводская 1100 м, ул. Южная 500 м, ул. Шаумяна 1100 м, ул. Лермонтова 900 м, ул. Подгорная 100 м |  | 2016 | 567.8 | 0 | 539 | 0 | 28.8 | 0 |  |  | в ходе мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость преведения работ по капитальному ремонту автодороги поселения по ул.Красная пос.Гирей. Работы планируется проводить во II полугодии 2016 года
12.1.6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Красносельского сельского поселения (ул. Кооперативная, ул. 60 лет СССР, ул. Почтовая, ул. Школьная, ул. Лесная) | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7836.5 | 6343.7 | 5181.5 | 5181.5 | 2655 | 1162.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3292.7 | 3292.7 | 2575.5 | 2575.5 | 717.2 | 717.2 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Красносельского сельское поселение пос. Красносельский, ул. Лесная, ул. Лермонтова, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. Луговая, ул. Песчаная, ул. Подгорная (часть), ул. Пролетарская, ул. Пионерская, пер. Комсомольский) |  | 2015 | 3051 | 3051 | 2606 | 2606 | 445 | 445 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения ул.Есенина от ул.Прикубанской до ул.Свободы; ул.Прикубанской от ул.Красной до ул.Есенина; ул.Свободы от ул.Есенина до ул.Красной в с.Новоукраинском. Работы выполнены в полном объеме.
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Красносельского сельское поселение (ул. Советская, ул. Северная, пер. Северный, ул. 60 лет СССР, ул. Западная, ул. Заводская, ул. Урожайная, ул. Восточная, ул. Окружная, ул. Ручейная) |  | 2016 | 1492.8 | 0 | 0 | 0 | 1492.8 | 0 |  |  | работы планируется произвести во II полугодии 2016 г.
12.1.7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Венцы-Заря (ул. Пионерская п. Венцы, ул. Комсомольская х.Духовской, ул. Мира п. Заря) | Венцы-Заря сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7306.1 | 6513.1 | 6000.2 | 6000.2 | 1305.9 | 512.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1789.1 | 1789.1 | 1610.2 | 1610.2 | 178.9 | 178.9 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Венцы-Заря (ул. 30 лет Победы п. Заря, ул. Мира п. Венцы) |  | 2015 | 4724 | 4724 | 4390 | 4390 | 334 | 334 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения ул.Комсомольской и ул.Приозёрной в х.Духовском. Мероприятие выполнено за счет средств краевого и местного бюджетов
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Венцы-Заря (ул. Молодежная п. Венцы) |  | 2016 | 793 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения ул.Больничная и ремонт тротуара по ул.Советская. Работы планируется проводить во II полуодии 2016 года
12.1.8 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Комсомольского сельского поселения (ул.Шукшина, ул.Репина, ул.Зеленая, ул.Молодежная х. Тельман, ул.Школьная п. Комсомольский) | Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6257.3 | 5333.9 | 4886.7 | 4886.7 | 1370.6 | 447.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2233.9 | 2233.9 | 2009.7 | 2009.7 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Комсомольского сельского поселения (ул. Механизаторов п. Комсомольский, ул. Маяковского х. Тельман) |  | 2015 | 3100 | 3100 | 2877 | 2877 | 223 | 223 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Комсомольского сельского поселения (ул. Степная, пер. Осенний х. Тельман) |  | 2016 | 923.4 | 0 | 0 | 0 | 923.4 | 0 | 0 | 0 | работы планируеться проводить во II полугодии 2016 года
12.1.9 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Ольгинского сельского поселения (ул. Мира, ул. Маяковского х. Тельман) |  | ИТОГО: | 10436.2 | 7868.5 | 9383.2 | 7315.5 | 1053 | 553 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3300.5 | 3300.5 | 2970.5 | 2970.5 | 330 | 330 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Ольгинского сельского поселения (ул. Красная с.Отрадо-Ольгинское) |  | 2015 | 4568 | 4568 | 4345 | 4345 | 223 | 223 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодороги ул.Школьной от ул.Мира до ул.Ленина Отрадо-Ольгинского сельского поселения. Работы выполнены в полном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Ольгинского сельского поселения (ул. Школьная с.Отрадо-Ольгинское) |  | 2016 | 2567.7 | 0 | 2067.7 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения ул.Школьная. Работы планируеться проводить во II полугодии 2016 года
12.1.10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Скобелевского сельского поселения (ул.Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной ст. Скобелевская; ул. Мира от пер. Молодёжного до ул. Западной; пер. Спортивный ст. Скобелевская ) | Скобелевское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 5709.3 | 4739.8 | 4296.7 | 4296.7 | 1412.6 | 443.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2200.8 | 2200.8 | 1980.7 | 1980.7 | 220.1 | 220.1 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Скобелевского сельского поселения (ул. Заречная х. Борисов; ул. Степная х. Спорный ) |  | 2015 | 2539 | 2539 | 2316 | 2316 | 223 | 223 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Скобелевского сельского поселения (ул. Красная, ул. Молодёжная х. Журавлёв) |  | 2016 | 969.5 | 0 | 0 | 0 | 969.5 | 0 |  |  | работы планируется проводить во II полугодии 2016 года
12.1.11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Кубанского сельского поселения (с.Отрадо-Кубанское, ул.Красная от ул.Ленина до ул. Юго-Западной, тротуар по ул.Ленина от ул.Красной до ул.Партизанской, по ул.Партизанской от ул.Ленина до дома № 24) | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 5774.4 | 2956.2 | 5284.3 | 2756.1 | 490.1 | 200.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 879.2 | 879.2 | 791.1 | 791.1 | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Кубанского сельского поселения (п.Ботаника, ул.Вавилова, ул.Ленина от ул.Новой до ул.Рабочая, ул.Ленина от ул.Михалько до ул.Степная, тротуар по ул.Красной) |  | 2015 | 2077 | 2077 | 1965 | 1965 | 112 | 112 | 0 |  | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Кубанского сельского поселения (ул.Центральная п.Ботаника 800 м, ул.Почтовая 500 м, ул.Гагарина 500 м с.Отрадо-Кубанское) |  | 2016 | 2818.2 | 0 | 2528.2 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | в ходе мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения ул.Красная и ул.Юго-Западная с.Отрадо-Кубанское. Работы планируется проводить во II полугодии 2016 года
12.1.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Тысячного сельского поселения (ул. Мира х.Тысячный) | Тысячное сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 4804.7 | 3127.2 | 2874.1 | 2874.1 | 1930.6 | 253.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 973.2 | 973.2 | 874.1 | 874.1 | 99.1 | 99.1 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Тысячного сельского поселения |  | 2015 | 2154 | 2154 | 2000 | 2000 | 154 | 154 | 0 |  | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Тысячного сельского поселения (ул. Мамонова х.Тысячный) |  | 2016 | 1677.5 | 0 | 0 | 0 | 1677.5 | 0 |  |  | работы планируеться проводить во II полугодии 2016 года
12.1.13 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Пушкинского сельского поселения (ул. Советская с. Пушкинское) | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 5763.7 | 4362.9 | 4666.8 | 3495.9 | 1096.9 | 867 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2424.9 | 2424.9 | 1939.9 | 1939.9 | 485 | 485 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Пушкинского сельского поселения (ул. Энтузиастов с. Пушкинское) |  | 2015 | 2500 | 1938 | 2000 | 1556 | 500 | 382 | 0 | 0 | в ходе проведения мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость преведения ремонта автодороги поселения по ул.Советской.
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Пушкинского сельского поселения (ул. Кооперативная с. Пушкинское) |  | 2016 | 838.8 | 0 | 726.9 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | в ходе мониторинга состояния автомобильных дорог поселения установлена первоочередная необходимость проведения ремонта автодорог поселения пер.Кооперативный с.Пушкинсое. Работы планируется проводить во втором полугодии 2016 года
12.1.14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Соколовского сельского поселения (ул. Ленина 200 м, ул.Черкасова 150 м с. Соколовское, ул Гагарина 200 м х. Алексеевский) | Соколовское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6190.2 | 3835.6 | 3132.2 | 3132.2 | 3058 | 703.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1633.6 | 1633.6 | 1470.2 | 1470.2 | 163.4 | 163.4 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Соколовского сельского поселения (ул. Ленина 200 м, ул. Кирова 100 м, ул. Пушкина 100 м с.Соколовское) |  | 2015 | 2202 | 2202 | 1662 | 1662 | 540 | 540 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Соколовского сельского поселения (ул. Ленина 200 м, ул. Пушкина 100 м с.Соколовское, ул. Первомайская 100 м х.Новопавловский) |  | 2016 | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | работы планируеться проводить во II полугодии 2016 года
12.1.15 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Кубань: ул.Рабочая п.Кубань 316 м, ул.Первомайская п.Кубань 263м, ул.Заречная п.Урожайный 605 м, | Сельское поселение Кубань Гулькевичского района | ИТОГО: | 12490.6 | 8601 | 7049 | 5661 | 5441.6 | 2940 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 4738 | 3665 | 3000 | 1938 | 1738 | 1727 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Кубань ул.Советской Армии п.Кубань 690 м, ул.Трудовая п.Советский 226м, ул.Южная п. Новоивановский 700м |  | 2015 | 5475 | 4936 | 4049 | 3723 | 1426 | 1213 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
|  |  | 2016 | 2277.6 | 0 | 0 | 0 | 2277.6 | 0 | 0 | 0 | в ходе провведения мониторинга было установленно о необходимости проведения ремонта дорожного полотна по ул.Южная пос.Советский и ул.Заречная пос.Урожайный. Работы планируется проводить в III квартале 2016 года
12.1.16 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Союз Четырех Хуторов: ул.Ленина х.Чаплыгин, протяженностью 400 м, ямочный ремонт дорог 500 м | Сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района | ИТОГО: | 5047.4 | 3647 | 2666 | 2666 | 2381.4 | 981 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1445 | 1445 | 1200 | 1200 | 245 | 245 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Союз Четырех Хуторов проезд.Школьный от ул.Советской до ул. Школьной протяженностью 420 м |  | 2015 | 2202 | 2202 | 1466 | 1466 | 736 | 736 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме
|  |  | 2016 | 1400.4 | 0 | 0 | 0 | 1400.4 | 0 |  |  | в ходе мониторинга установленно о необходимости проведения ремонта дорожного полотна по ул.Школьная и пер.ленина хут.Чаплыгин. Работы планируется проводить в III квартале 2016 года
12.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, не включенных в "Дорожную карту" в 2014 году |  | ИТОГО: | 259340 | 125607.5 | 77593 | 83434.4 | 181747 | 42173.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 91562 | 84683 | 77593 | 72301 | 13969 | 12382 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 73562 | 34929.5 | 0 | 6903.4 | 73562 | 28026.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 94216 | 5995 | 0 | 4230 | 94216 | 1765 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 63404 | 0 | 0 | 0 | 63404 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  | ИТОГО: | 346561.5 | 211513.6 | 151166.1 | 154758.5 | 196595.4 | 56755.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 91562 | 84683 | 77593 | 72301 | 13969 | 12382 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 114999.5 | 75294 | 33291.1 | 37932.5 | 82908.4 | 37361.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 140000 | 51536.6 | 40282 | 44525 | 99718 | 7011.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 145000.3 | 0 | 58415.3 | 0 | 86585 | 0 | 0 | 0
13. Предупреждение ЧС
13.1. | Установка оборудования и содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 17407.7 | 18426.7 | 0 | 0 | 17407.7 | 18426.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2477 | 3815 | 0 | 0 | 2477 | 3815 | 0 | 0 | в рамках реализации МЦП «Безопасный район» на 2011-2014 годы. Установлены 14 АПК видеоконтроля и видеофиксации, что в дальнейшем позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
|  |  | 2014 | 4302.7 | 5341.3 | 0 | 0 | 4302.7 | 5341.3 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано и выполнено в запланированном объеме
|  |  | 2015 | 4539 | 6293 | 0 | 0 | 4539 | 6293 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, денежные средства выделены на содержание МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"
|  |  | 2016 | 6089 | 2977.4 | 0 |  | 6089 | 2977.4 | 0 |  | выполнено частично. Выполнение мероприятия в полном объеме запланировано до конца 2016 года
13.2. | Создание единой системы видеонаблюдения на территории МО Гулькевичский район, включая программное обеспечение и обслуживание камер видеонаблюдения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 9857 | 1170.6 | 9600 | 0 | 257 | 1170.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2477 | 1040 | 2400 | 0 | 77 | 1040 | 0 | 0 | с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан приобретены и установлены 28 камер видеонаблюдения с ИК прожекторами. Проводится аукцион в электронной форме на установку камер видеонаблюдения.
|  |  | 2014 | 2460 | 130.6 | 2400 | 0 | 60 | 130.6 | 0 | 0 | приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения
|  |  | 2015 | 2460 | 0 | 2400 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия в 2015 году не осуществлялось
|  |  | 2016 | 2460 | 0 | 2400 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия в I полугодии 2016 года не осуществлялось
13.3. | Установка видеокамер согласно типовому решению системы интеллектуального видеонаблюдения на территории МО Гулькевичский район | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3209.6 | 0 | 2246.4 | 0 | 963.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 743 | 0 | 520.1 | 0 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование мероприятия планируется осуществить в 2014 году
|  |  | 2014 | 778.4 | 0 | 544.9 | 0 | 233.5 | 0 | 0 |  | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование и реализация мероприятия в 2014 году не осуществлялись
|  |  | 2015 | 821.8 | 0 | 574.9 | 0 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия в 2015 году не осуществлялось
|  |  | 2016 | 866.4 | 0 | 606.5 | 0 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия в I полугодии 2016 года не осуществлялось
13.4. | Укрепление материально-технической базы ситуационного центра администрации МО Гулькевичский район (установка камер видеонаблюдения, прокладка кабеля для наращивания системы видеонаблюдения) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 31372 | 5071.2 | 21959.6 | 0 | 9412.4 | 5071.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6594.1 | 0 | 4615.8 | 0 | 1978.3 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование мероприятия планируется осуществить в 2014 году
|  |  | 2014 | 7541.4 | 4921.2 | 5278.8 | 0 | 2262.6 | 4921.2 | 0 | 0 | в 2014 году осуществлены пуско-наладочные работы аппаратно-программного комплекса движения транспортных средств. Допонительное оборудование и установка 28 камер видеонаблюдения с ИК прожекторами
|  |  | 2015 | 7821.1 | 150 | 5474.2 | 0 | 2346.9 | 150 | 0 | 0 | в 2015 году приобретено 11 ПК, шкаф настенный, видеопанель бесшовная, контроллер видеостен, коммутатор доступа, источник бесперебойного питания
|  |  | 2016 | 9415.4 | 0 | 6590.8 | 0 | 2824.6 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия в I полугодии 2016 года не осуществлялось
13.5. | Модернизация территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 212368 | 0 | 106184 | 0 | 106184 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 13273 | 0 | 6636.5 | 0 | 6636.5 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование мероприятия планируется осуществить в 2014 году
|  |  | 2014 | 66365 | 0 | 33182.5 | 0 | 33182.5 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование и реализация мероприятия в 2014 году не осуществляись
|  |  | 2015 | 66365 | 0 | 33182.5 | 0 | 33182.5 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование и реализация мероприятия в 2015 году не осуществлялись
|  |  | 2016 | 66365 | 0 | 33182.5 | 0 | 33182.5 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия в I полугодии 2016 года не осуществлялось
| ИТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС |  | ИТОГО: | 274214.3 | 24668.5 | 139990 | 0 | 134224.3 | 24668.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 25564.1 | 4855 | 14172.4 | 0 | 11391.7 | 4855 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 81447.5 | 10393.1 | 41406.2 | 0 | 40041.3 | 10393.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 82006.9 | 6443 | 41631.6 | 0 | 40375.3 | 6443 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 85195.8 | 2977.4 | 42779.8 | 0 | 42416 | 2977.4 | 0 | 0
14. Молодежная политика
14.1. | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 400 | 428.96 | 0 | 0 | 400 | 379.76 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | недостаток денежных средств в бюджете
|  |  | 2014 | 100 | 49.2 | 0 | 0 | 100 | 49,2 | 0 | 0 | финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета в пределах выделенных средств. Проведены мероприятия: концертно-развлекательные программы посвященные Дню России; Митинг посвященный "Дню Памяти и скорби", освобождению г. Гулькевичи от немецко-фашистских захватчиков, День Победы; месячник оборонно-патриотической и военно-патриотической работы, акции, круглые столы и спортивные мероприятия; Автопробег по местам боевой славы, посвященные Дню защитника Отечества; фестиваль героико-патриотической песни "Пою мое Отечество" и др.
|  |  | 2015 | 100 | 295 | 0 | 0 | 100 | 295 | 0 | 0 | мероприятие реализованно в полном объеме. В 2015 году организовано проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, военно-спортивных конкурсов, игр и соревнований, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи.Приобретен наградной материал, организованы прыжки с парашютом, проведен автопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ, Дню России, Дню Краснодарского края
|  |  | 2016 | 100 | 84.76 | 0 | 0 | 100 | 84.76 | 0 | 0 | Мероприятие профинансировано частично, За 6 месяцев 2016 г.организовано проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; проведены: акция "Свеча памяти", Всероссийская акция "Бессмертный полк", военно-спортивные соревнования "Наследники Победы", автопробег "Маршрут памяти". В г.Гулькевичи проведен районый День молодежи России, в рамках которого были проведены комплекс мероприятия: "КИНОшествие"- тематический парад поселений, Награждение грамотами и благодарственными письмами активных специалистов поселений, волонтеров, а завершился праздничный день пенной дискотекой
14.2. | Мероприятия, направленные на повышение творческого и интеллектуального развития молодых граждан | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 518.9 | 499.8 | 0 | 0 | 518.9 | 499.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 128.9 | 144 | 0 | 0 | 128.9 | 144 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано в полном объеме. Организовано проведение интелектуальных игр, конкурсов, концертов ("Что? Где? Когда?", "КВН" и т.д.) Всего за 2013 г. Проведено 166 мероприятий, в которых приняли участние 4901 чел
|  |  | 2014 | 130 | 17 | 0 |  | 130 | 17 | 0 |  | мероприятие профинансировано из местного бюджета в пределах выделенных средств. Оргагизовано на муниципальном этапе конкурса современного молодежного творчества "Свежий ветер", проведено 5 интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", КВН и др.
|  |  | 2015 | 130 | 250 | 0 | 0 | 130 | 250 | 0 | 0 | мероприятие выполненно в полном объеме. Для обеспечения деятельности 52-х дворовых площадок муниципального образования Гулькевичский район приобретен спортивный инвентарь, приобретен наградной материал, кубки, грамоты и пр. для проведения соревнований
|  |  | 2016 | 130 | 88.8 | 0 | 0 | 130 | 88.8 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. За 6 мес. 2016 года организовано и проведено: 3 семинара "Открой свое дело", круглый стол "Проект IQ года", муниципальный 3 этап ежегодного чемпионата Юношеской лиги интелектуальной игры "Что? Где? Когда?", акция "Подарок для милых дам", фестиваль-смотр школьной лиги "КВН", фестиваль по интелектуальной игре "Что? Где? Когда?", акция "День добрых дел", конференция "Успешный старт", Гулькевичская лига КВН, проведен 2 этам краевого караоке-конкурса "Золотой голос". Приобретен спорт.инентарь для эффективной работы 53х дворовых площадок на территории МО Гулькевичский район.
14.3. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 920 | 364 | 0 | 0 | 920 | 244 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 230 | 120 | 0 | 0 | 230 | 120 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано из местного бюджета в пределах выделенных средств. Организовано проведение спрортивных соревнований, профилактических акций, лекций. Всего в 2013 году проведено 106 мероприятий, в корторых приняли участие 5175 чел.
|  |  | 2014 | 230 | 90 | 0 | 0 | 230 | 90 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано из местного бюджета в пределах выделенных средств. В 2014 году проведены мероприятия: акции в рамках Международного дня борьбы с наркоманией, "Антитабак"; тематические программы "Здоровый образ жизни", спортивные мероприятия с беседой "Ваше отношение к здоровому образу жизни", молодежный фестиваль уличных видов спорта и дворовых игр "Здоровое поколение", соревнования по футболу, автопробег "Мы выбираем жизнь" и другие акции, тематические программы, викторины, лектории
|  |  | 2015 | 230 | 135 | 0 | 0 | 230 | 135 | 0 | 0 | в рамках профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, а также с целью популяризации здорового образа жизни проведено 122 мероприятия с общим охватом 7100 человек
|  |  | 2016 | 230 | 19 | 0 | 0 | 230 | 19 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. За 6 месяцев 2016 года в рамках профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, а также с целью популяризации здорового образа жизни проведено 110 мероприятий, самыми значимыми из них были мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения и мероприятия в рамках Дня борьбы с наркоманией и наркобизнессом.
14.4. | Мероприятия по организации трудовой занятости несовершеннолетних. Организация работы подростковых трудовых бригад | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 8000 | 6536.5 | 0 | 0 | 8000 | 4107 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2000 | 1863 | 0 | 0 | 2000 | 1863 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в пределах средств, выделенных из средств местного бюджета на организацию трудовой деятельности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. За 2013 год трудоустроено 922 чел.
|  |  | 2014 | 2000 | 2429.5 | 0 | 0 | 2000 | 2429,5 | 0 | 0 | мероприятие по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выполнено за счет средств местного бюджета в запланированном объеме. За 2014 год - трудоустроено 1020 чел.
|  |  | 2015 | 2000 | 1631 | 0 | 0 | 2000 | 1631 | 0 | 0 | мероприятие реализованно в полном объеме. За 2015 год на организацию трудовой деятельности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из местного бюджета выделено 1631 тыс. руб., в результате трудоустроено 834 чел.
|  |  | 2016 | 2000 | 613 | 0 | 0 | 2000 | 613 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично. За 6 месяцев 2016 года трудоустроено 456 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
14.5. | Мероприятия, направленные развитие молодежного туризма и активного отдыха | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1800 | 2335.2 | 0 | 500 | 1800 | 1407 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 450 | 1146 | 0 | 500 | 450 | 646 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме. Организованы туристические походы, соревнования, оздоровительные лагери. Всего в 2013 году проведено 40 мероприятий, в которых приняли участие 1398 человек.
|  |  | 2014 | 450 | 428.2 | 0 | 0 | 450 | 428,2 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме. Организованы туристические походы, соревнования, оздоровительные лагери. Всего в 2014 году проведено 98 мероприятий, в которых приняли участие 3628 человек.
|  |  | 2015 | 450 | 748 | 0 | 0 | 450 | 748 | 0 | 0 | мероприятие выполнено полностью. В 2015 году на проведение туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, развитие спортивно-туристических клубов - профинансировано 680 тыс. рублей на приобретение ГСМ и продуктов питания для организации и проведения 6 смен передвижных палаточных лагерей в условиях живой природы
|  |  | 2016 | 450 | 13 | 0 | 0 | 450 | 13 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. За 6 месяцев 2016 года организован и проведен 5-дневный учебно-тренировочный выезд в х. Ильич Отрадненского района
| ИТОГО МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  | ИТОГО: | 11638.9 | 10164.46 | 0 | 500 | 11638.9 | 9664.46 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2908.9 | 3273 | 0 | 500 | 2908.9 | 2773 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2910 | 3013.9 | 0 | 0 | 2910 | 3013.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2910 | 3059 | 0 | 0 | 2910 | 3059 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 2910 | 818.56 | 0 | 0 | 2910 | 818.56 | 0 | 0
15. Занятость населения
15.1 | Организация и проведение общественных работ | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4000 | 6951.479 | 0 | 1149 | 2000 | 3459.479 | 2000 | 2343
|  |  | 2013 | 1000 | 2273 | 0 | 475 | 500 | 1020 | 500 | 778 | в рамках государственной программы по организации и проведению общественных работ и КЦП "Содействие занятости населения КК на 2011-2013гг."на оплачиваемые общественные работыв 2013 году трудоустоено 276 человек из числа безработных граждан
|  |  | 2014 | 1000 | 2563 | 0 | 406 | 500 | 1282 | 500 | 875 | в рамках государственной программы по организации и проведению общественных работ и ВЦП "Содействие занятости населения КК на 2014-2016гг."на оплачиваемые общественные работыв 2014 году трудоустоено 252 человека из числа безработных граждан
|  |  | 2015 | 1000 | 1649 | 0 | 210 | 500 | 954 | 500 | 485 | в рамках государственной программы по организации и проведению общественных работ и государственной программы Краснодарского края "Содействие занятости населения" на 2014-2017 гг. на оплачиваемые общественные работы в 2015 году трудоустоено 398 человек, из числа безработных 176 граждан с выплатой материальной поддержки;по программе временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 866 человек.
|  |  | 2016 | 1000 | 466.479 | 0 | 58 | 500 | 203.479 | 500 | 205 | в рамках государственной программы по организации и проведению общественных работ и государственной программы Краснодарского края "Содействие занятости населения" на 2014-2017 гг. на оплачиваемые общественные работы за 1 полугодии 2016 года трудоустоено 112 человек, из числа безработных 81 человек с выплатой материальной поддержки.
| ИТОГО ЗАНАТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  | ИТОГО: | 4000 | 6951.479 | 0 | 1149 | 2000 | 3459.479 | 2000 | 2343
|  |  | 2013 | 1000 | 2273 | 0 | 475 | 500 | 1020 | 500 | 778
|  |  | 2014 | 1000 | 2563 | 0 | 406 | 500 | 1282 | 500 | 875
|  |  | 2015 | 1000 | 1649 | 0 | 210 | 500 | 954 | 500 | 485
|  |  | 2016 | 1000 | 466.479 | 0 | 58 | 500 | 203.479 | 500 | 205
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | ИТОГО: | 12207925.076 | 3304819.439 | 3244572.315 | 683723.2 | 1306030.307 | 289849.239 | 7659722.454 | 2336447
|  |  | 2013 | 4432280.6 | 1212633.4 | 904704.1 | 250280.3 | 306805.2 | 102216.8 | 3221971.3 | 860136.3
|  |  | 2014 | 4164933.8 | 991328.1 | 815357.3 | 97014 | 300805.2 | 96505.8 | 3049971.3 | 797808.3
|  |  | 2015 | 2273842.276 | 931055.4 | 985650.415 | 304323.8 | 384702.807 | 63874.3 | 903489.054 | 568057.3
|  |  | 2016 | 1336868.4 | 169802.539 | 538860.5 | 32105.1 | 313717.1 | 27252.339 | 484290.8 | 110445.1
Исполняющий обязанности начальника
| управления экономики и потребительской сферы | 6: Е.В.Хомутова
Л.П.Александрова
861(60)5-18-72