Приложение

Ранжированный перечень по оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования Гульквичский район,

финансируемых за счет бюджетных средств за  2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления администрации МО Гулькевичский район об утверждении программы | Ответственный исполнитель координатор муниципальной программы | Объем финансирования за 2015 год, тыс.руб. |  |  | Критерии эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Оценка степени эффективности | Итоговый ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования финансовых средств | Степень достижения целей и задач (степень реализации программы) | Эффективность реализации программы |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения (гр.5/гр.6*100) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9=6/5 | 10=8/9 | 11 | 12=11*10 | 13 | 14 |
| 1. | «Дети Гулькевичского района» на 2015-2017 годы | №1838 от 14.10.2014г. | отдел по вопросу семьи и детства администрации МО Гулькевичский район | 113623,8 | 85439,3 | 75,2 | 1,0 | 0,75 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | высокая | 1 |
| 2. | «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2017 годы | №1831 от 14.10.2014г. | управление экономики и потребительской сферы | 9382,1 | 9382,1 | 100 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,2 0,73 | 1,2 0,73 | высокая/средняя | 2 |
| 3. | «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2017 годы | № 1795 от 08.10.2014г. | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству | 7355,9 | 6010,7 | 81,7 | 1,0 | 0,81 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | высокая | 3 |
| 4. | «Доступная среда» на 2015-2017 годы | №588 от 30.04.2015г. | отдел культуры | 9054,8 | 8220,1 | 90,8 | 1,0 | 0,91 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | высокая | 4 |
| 5. | «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы | №1833 от 14.10.2014г. | отдел организационно-кадровой работы, взаимодействия с поселениями и общественными организациями управления делами | 5122,1 | 5119,4 | 99,9 | 1,0 | 0,99 (1) | 0,99 (1) | 1,1 | 1,1 | высокая | 5 |
| 6. | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015-2017 годы | №674 от 30.04.2015г. | управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами | 150,0 | 133,9 | 89,3 | 1,0 | 0,89 | 1,12 | 0,91 | 1,02 | высока | 6 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы | №1817 от 13.10.2014г. | отдел физической культуры и спорта | 35401,4 | 34762,5 | 98,2 | 1,0 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | высокая | 7 |
| 8. | «Молодежь Гулькевичского района» на 2015-2017 годы | №1830 от 14.10.2014г. | отдел по делам молодежи | 8787,2 | 8738,0 | 99,4 | 1,0 | 0,99 | 1,01 | 1,0 | 1,01 | высокая | 8 |
| 9. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2017 годы | №1835 от 14.10.2014г. | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству | 152,7 | 152,7 | 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 9 |
| 10. | «Казачество Гулькевичского района» на 2015-2017 годы | №1813 от 10.10.2014г. | управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами | 330,0 | 330,0 | 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 10 |
| 11. | «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2017 годы | №341 от 27.02.2015г. | отдел организационно-кадровой работы, взаимодействия с поселениями и общественными организациями управления делами | 70,0 | 70,0 | 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 11 |
| 12. | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Гулькевичский район района» на 2015-2017 годы | №898 от 24.08.2015г. | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству | 809,3 | 226,5 | 28,0 | 1,0 | 0,28 | 3,57 | 1,0 (следует пересмотреть целевые индикаторы) | 3,57 | высокая | 12 |
| 13. | «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район района» на 2015-2017 годы | №1836 от 14.10.2014г. | пресс-служба | 3232,3 | 3132,3 | 96,9 | 1,0 | 0,96 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | высокая | 13 |
| 14. | «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы | № 1810 от 09.10.2014г. | управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами | 30222,1 | 23485,8 | 77,7 | 0,83 | 0,78 | 1,07 | 0,86 | 0,92 | высока | 14 |
| 15. | «Развитие образования » на 2015-2017 годы | №1832 от 14.10.2014г. | управление образования | 1040701 | 1038256,7 | 99,8 | 0,86/ 1,0 | 0,99 1,0 | 0,91 1,0 | 0,94 1,0 | 0,81 1,0 | средняя/высокая | 15 |
| 16. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Гулькевичский район района» на 2015-2017 годы | №1837 от 14.10.2014г. | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству | 2400,6 | 2289,9 | 95,4 | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,87 | средняя | 16 |
| 17. | «Газификация муниципального образования Гулькевичский район района» на 2015-2017 годы | №1839 от 14.10.2014г. | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству | 10258,6 | 8968,9 | 87,4 | 0,67 | 0,87 | 0,77 | 1,0 | 0,77 | удовлетворительно | 17 |
| 18. | «Развитие культуры» на 2015-2017 годы | №1834 от 14.10.2014г. | отдел культуры | 77109,5 | 76674,6 | 99,4 | 0,79 | 0,99 | 0,81 | 0,93 | 0,75 | удовлетворительно | 18 |
| 19. | «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Гулькевичский район» на 2015-2017 годы | №1840 от 14.10.2014г. | управление по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству | 5825,8 | 5100,0 | 87,5 | 0,77 | 0,87 | 0,89 | 0,75 | 0,7 | удовлетворительно | 19 |

Начальник отдела экономики,

привлечения инвестиций											Е.В.Хомутова

Л.П.Александрова,

5-18-72