## форма 1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития
МО Гулькевичский район на 2013-2017 годы по состояниюна 31 декабря 2014 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты)¹ | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание²
в том числе
|  |  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Здравоохранение
1.1. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранение | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО | 299951 | 199125.7 | 235951 | 136700.7 | 0 | 0 | 64000 | 62425
|  |  | 2013 | 204912 | 196517 | 140912 | 134092 | 0 | 0 | 64000 | 62425
|  |  | 2014 | 95039 | 2608.7 | 95039 | 2608.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Капитальный ремонт зданий и отделений центральной районной больницы: родильного дома, детской поликлиники и женской консультации, лечебного корпуса №2 (хирургия), взрослого инфекционного отделения, стерилизацонного отделения, детского инфекционного отделения, пищеблока, прачечной, помещений клинико-диагностической лаборатории | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи, ул.Комсомольская, 165 | ИТОГО: | 217533 | 194213.7 | 153533 | 131788.7 | 0 | 0 | 64000 | 62425
|  |  | 2013 | 200000 | 191605 | 136000 | 129180 | 0 | 0 | 64000 | 62425 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств средств ФОМС и в рамках КЦП «Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края». В результате реализации мероприятия улучшилось состояние материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района, проведен капитальный ремонт 4 обьектов.
|  |  | 2014 | 17533 | 2608.7 | 17533 | 2608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано частично в пределах финансирования из краевого бюжета.В 2014 году осуществлен капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МБУЗ "ЦРБ Гулькевичского района"
1.1.3. | Капитальный ремонт амбулатории села Майкопское | Гулькевичское городское поселение, с.Майкопское | ИТОГО: | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средства краевого бюджета, в результате мощность амуклаторно поликлинических учреждений Гулькевичского района увеличилась на 120 посещений в смену, мощность дневного стационара на 10 пациенто-дней в смену.
|  |  | 2013 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы | Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района, с.Отрадо-Ольгинское | ИТОГО: | 17700 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 17700 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с не осуществлением финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете, капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы в 2014 году не проводился
1.1.5. | Капитальный ремонт Отрадо-Кубанской участковой больницы | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 30484 | 0 | 30484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 30484 | 0 | 30484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с не осуществлением финансирования из краевого бюджета и недостатком средств в местном бюджете, капитальный ремонт Отрадо-Кубанской участковой больницы в 2014 году не проводился
1.1.7. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов | Сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 29322 | 0 | 29322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 29322 | 0 | 29322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в 2014 году не проводился по причине дифицита бюджетных средств
1.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Городские и сельские поселения Гулькевич-ского района | ИТОГО: | 313243 | 6860 | 205243 | 6502 | 0 | 358 | 108000 | 0
|  |  | 2013 | 259600 | 6860 | 151600 | 6502 | 0 | 358 | 108000 | 0
|  |  | 2014 | 53643 | 0 | 53643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Оснащение медицинским оборудованием и мебелью отделений центральной районной больницы: родильного дома, детской поликлиники и женской консультации, лечебного корпуса №2 (хирургия) | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи, ул. Комсомольская, 165 | ИТОГО: | 253000 | 5185 | 145000 | 5185 | 0 | 0 | 108000 | 0
|  |  | 2013 | 253000 | 5185 | 145000 | 5185 | 0 | 0 | 108000 | 0 | в связи с завершением ремонта отделений МБУЗ ЦРБ мероприятие реализовано частично, полностью оснащено новой мебелью и инвентарем здание детской поликлиники и женской консультации на 425 посещений в смену и дневным стационаром на 20 коек.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Оснащение медицинским оборудованием и мебелью амбулатории села Майкопского | Гулькевичское городское поселение с.Майкопское | ИТОГО: | 6600 | 1675 | 6600 | 1317 | 0 | 358 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6600 | 1675 | 6600 | 1317 | 0 | 358 | 0 | 0 | финасирование осуществлялось частично за счет МЦП «Приближение специализирован-ной медицинской помощи жителям села в муниципальном образовании Гулькевичский район», оснащена мебелью и оборудованием амбулатория на 120 посещений в смену.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Оснащение медицинским технологическим оборудованием согласно табеля оснащения ЦРБ Гулькевичского района | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи, Комсомольская, 165 | ИТОГО: | 53643 | 0 | 53643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 53643 | 0 | 53643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оснащение медицинским технологическим оборудованием согласно табеля оснащения МБУЗ "ЦРБ Гулькевичского района" в 2014 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
1.3. | Создание офисов врачей общей практики | Сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 32396.8 | 15212 | 32396.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 24596.8 | 15212 | 24596.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Создание офиса врачей общей практики в хуторе Чаплыгин Гулькевичского района | Сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, х.Чаплыгин | ИТОГО: | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | размещение офиса в х.Чаплыгин признано нецелесообразным
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Создание офиса врачей общей практики в селе Отрадо-Кубанское Гулькевичского района | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | размещение офиса в селе Отрадо-Кубанское Гулькевичского района признано нецелесообразным
1.3.3 | Реконструкция помещений под офис врача общей практики (на 3-х врачей) и амбулатории с дневным стационаром на 20 коек | сельское поселение Кубань Гулькевичского района | ИТОГО: | 16796.8 | 15212 | 16796.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 16796.8 | 15212 | 16796.8 | 15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | создан офис врачей общей практики в сельском поселении Кубань.За счет средст краевого бюджета проведена полная реконструкция и оснащение оборудованием амбулатории на 150 посещений в смену и дневным стационаром на 20 коек, что позволило приблизить оказание медицинских услуг сельским жителям.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Популяризация здорового образа жизни населения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1880 | 681 | 0 | 0 | 1880 | 681 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 940 | 681 | 0 | 0 | 940 | 681 | 0 | 0 | финасирование осуществлялось за счет МЦП «Приближение специализированной медицинской помощи жителям села в муниципальном образовании Гулькевичский район», средства направлены на проведение "Дней здоровья" в населенных пунктах Гулькевичского района.Всего за 2013 год проведено 54 мероприятия.
|  |  | 2014 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | финансрование мероприятия в 2014 году не осуществлялось по причине дифицита бюджетных средств
1.5. | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях Гулькевичского района | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 77280 | 4934 | 71280 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6000 | 4934 | 0 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 71280 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Единовременные выплаты молодым врачам на жилищно-бытовые нужды | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 6000 | 4934 | 0 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6000 | 4934 | 0 | 0 | 6000 | 4934 | 0 | 0 | МЦП «Врачебные кадры»: единовременные выплаты на жилищно-бытовые нужды в размере 500 тыс. руб. при заключении трудового договора сроком на 10 лет, в размере 250 тыс. рублей при заключении дополнительного соглашения к трудовому договору сроком на 6 лет. Вновь принято на работу в учреждения здравоохранения 7 врачей, то позволило улучшить показатель обеспеченности врачебныи кадрами на 4%.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Строительство жилого дома для врачей | Гулькевичское городское поселение, г.Гулькевичи | ИТОГО: | 71280 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 71280 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2014 году осуществлялся подбор земельного участка под строительство жилого дома для врачей. В виду напряженного бюджета финансирование строительства будет осуществляться в более поздние сроки действия Программы СЭР
| ИТОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | ИТОГО: | 724750.8 | 226812.7 | 544870.8 | 158414.7 | 7880 | 5973 | 172000 | 62425
|  |  | 2013 | 496048.8 | 224204 | 317108.8 | 155806 | 6940 | 5973 | 172000 | 62425
|  |  | 2014 | 228702 | 2608.7 | 227762 | 2608.7 | 940 | 0 | 0 | 0
2. Образование
2.1. | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования |  | ИТОГО: | 245829.3 | 23888 | 203909 | 20903 | 41920.3 | 2985 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 23629.3 | 22388 | 13985 | 19403 | 9644.3 | 2985 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 222200 | 1500 | 189924 | 1500 | 32276 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Капитальный ремонт дошкольных учреждений: МБДОУ ЦРР д/с № 30 п. Комсомольский (дополнительно 60 мест); МБДОУ д/с № 26 пос. Венцы (80 мест); медицинского кабинета и навеса МБДОУ № 22 п.Урожайный, МДОУ №1, 8, 13, 14, 15, 16, 52 г.Гулькевичи, МБДОУ №9 п.Ботаника, МБДОУ № 20, 21, 24, 25 с/п Кубань, МБДОУ №31 х.Тельма, МБДОУ № 38 с.Отрадо-Кубанское, МБДОУ №38 с.Отрадо-Кубанское, МБДОУ №39 с.Соколовское, МБДОУ №42 с.Николенское, МБДОУ №47 х.Тусячный, МБДОУ №48 с.Пушкинское, МБДОУ №49 х.Чаплыгин - ремонт кровли, пищеблоков, систем отопления, канализации, замена окон и др. | Сельские поселения Гулькевичского района:. Комсомольское; Венцы-Заря | ИТОГО: | 29129.3 | 23400 | 13985 | 20903 | 15144.3 | 2497 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 21129.3 | 21900 | 13985 | 19403 | 7144.3 | 2497 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично: проведен капитальный ремонт двух детских садов МБДОУ ЦРР д/с № 30 в п.Комсомольский на 60 мест, МБДОУ д/с №26 п. Венцы 26 на 80 мест. Финансирование осуществлялось в рамках КЦП «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010 - 2015 гг, МЦП «Развитие образования в Гулькевичском районе» на 2011-2015 гг за счет средств краевого и местного бюджета. Проведение капитального ремонта МБДОУ д/с №22 в п. Урожайный будет осуществлено в 2014 году
|  |  | 2014 | 8000 | 1500 | 0 | 1500 | 8000 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство дошкольного учреждения в с.Новоукраинское и реконструкцию МБДОУ № 2 г.Гулькевичи | Гулькевичское городское и Новоукраинское сельское поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 2500 | 488 | 0 | 0 | 2500 | 488 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2500 | 488 | 0 | 0 | 2500 | 488 | 0 | 0 | проведен аукцион на право заключения договора на подготовку ПСД на строительство ДОУ в с.Новоукраинское и реконструкцию МБДОУ №2 г.Гулькевичи. M28
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство новых дошкольных учреждений: в с.Новоукраинское на 280 мест; в г.Гулькевичи на 210 мест; в пос.Гирей на 160 мест, в с.Майкопское на 110 мест | Новоукраинское сельское, Гулькевичское и Гирейское городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 199920 | 0 | 179928 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 199920 | 0 | 179928 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | подготовлен пакет документов для участия в государственной программе КК "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований КК по софинансированию из краевого бюджета мероприятия по выкупу д/с в с.Новоукраинское. Реализация - в 2015 году
2.1.4. | Реконструкция дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 2 г.Гулькевичи (20 мест); х.Духовский (40 мест); ст.Скобелевская (40 мест) | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района, сельские поселения Гулькевичского района Венцы-Заря, Скобелевское | ИТОГО: | 14280 | 0 | 9996 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 14280 | 0 | 9996 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | в виду отсутствия финансирования реализация мероприятия перенесена на 2015 год
2.2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 38265 | 28128.5 | 9278 | 10926.5 | 28987 | 17202 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 13894 | 10734 | 4818 | 4818 | 9076 | 5916 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 24371 | 17394.5 | 4460 | 6108.5 | 19911 | 11286 | 0 | 0
2.2.1. | Капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 4 г. Гулькевичи, МБОУ СОШ 23 х.Тысячный | Гулькевичское городское и Тысячное сельское поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4000 | 8668 | 0 | 0 | 4000 | 8668 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | проведены аукционы на право заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблоков образовательных учреждений. Сроки выполнения 2014 год
|  |  | 2014 | 0 | 8668 | 0 | 0 | 0 | 8668 | 0 | 0 | за счет средств бюджетв МО Гулькевичский район проведена реконструкция пищеблоков общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 4 г. Гулькевичи, МБОУ СОШ 23 х.Тысячный
2.2.2. | Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4 МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7 г.Гулькевичи, МБОУ СОШ № 15 с.Отрадо-Кубанское | Гулькевичское городское и Отрадо-Кубанское сельское поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 14864 | 18059.5 | 9278 | 10926.5 | 5586 | 7133 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 8493 | 9333 | 4818 | 4818 | 3675 | 4515 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлено в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», МЦП «Развитие образования в Гулькевичском районе» на 2011-2015 гг., что позволило значительно улучшить состояние материально-технической базы общеобразовательных учреждений, что позитивно отразилось на качестве занятий физической культурой и уровне физической подготовки учащихся.
|  |  | 2014 | 6371 | 8726.5 | 4460 | 6108.5 | 1911 | 2618 | 0 | 0 | за счет средств краевого и местного бюджетов проведен капитальный ремонт залов МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 16
2.2.3. | Капитальный ремонт туалетов общеобразовательных учреждений: МБОУСОШ № 13 пос. Венцы, МБОУСОШ №14 с. Соколовского | Сельские поселения Венцы-Заря и Соколовское Гулькевичского района | ИТОГО: | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлено в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», МЦП «Развитие образования в Гулькевичском районе» на 2011-2015 гг., реализация мероприятия позволила благоустроить общеобразовательные учреждения, а также снизить риск заболеваемости учащихся простудными заболеваниями.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Гулькевичского района - кровля, системы отопления, спортивные залы МАОУ СОШ № 1, 3 г.Гулькевичи, МБОУ СОШ № 2, 4, 5, 7 г.Гулькевичи, МБОУ СОШ № 6 х.Тельман, МБОУ СОШ №8 п.Комсомольский, МБОУ СОШ №9 с.Новоукраинское, МБОУ СОШ №10 п.Гирей, МБОУ СОШ №12 с.Майкопское, МБОУ СОШ №13 п.Венцы, МБОУ СОШ №14 с.Соколовское, МБОУ СОШ №16 п.Красеосельский, МБОУ СОШ №17 с.Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ №19 ст.Скобелевская, МБОУ СОШ №22 п.Кубань, МБОУ СОШ №23 х.Тысячный, МБОУ СОШ №25 п.Ботаника | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в виду напряженного исполнениябюджетаМО Гулькевичский район, сроки исполнения перенесены на более поздние сроки
2.3. | Развитие системы дополнительного образования | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей МБДОУ ДОД ЦРТД иЮ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3150 | 0 | 0 |  | 3150 | 0 | 0 | 0 | в связи с напряженным исполнением бюджета МО Гулькевичский район реализация мероприятия будет осуществляться в более поздние сроки
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 35622 | 32811 | 5322 | 14611 | 30300 | 18200 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 20622 | 13311 | 5322 | 3111 | 15300 | 10200 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 15000 | 19500 | 0 | 11500 | 15000 | 8000 | 0 | 0
2.4.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 12311 | 15311 | 2211 | 5211 | 10100 | 10100 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7311 | 7311 | 2211 | 2211 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлено в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», ДМЦП «Комплексные меры по охране здоровья воспитанников и работников, обеспечению безопасности функционирования, улучшению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2009-2013 г.г., что позволило повысить противопожарную и антитеррористическую безопасность ДОУ.
|  |  | 2014 | 5000 | 8000 | 0 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 |  | мероприятие выполнено в заплпанированном объеме: приобретено оборудования и иснвентарь для МДОУ №38, МДОУ №26
2.4.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений общеобразовательных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 11000 | 17050 | 900 | 8950 | 10100 | 8100 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6000 | 6000 | 900 | 900 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме, финансирование меры осуществлялось в рамках реализации КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», ДМЦП «Комплексные меры по охране здоровья учащихся и работников, обеспечению безопасности, улучшению материально-технической базы общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2009 – 2013 г.г., что позволило повысить уровень противопожарной и антитеррористической безопасности
|  |  | 2014 | 5000 | 11050 | 0 | 8050 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме. Приобретено оборудование, учебные пособия, учебники для осуществления учебного процесса для всех 25 школ МО Гулькевичский район,в 15 общеобразовательных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения.
2.4.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 12311 | 450 | 2211 | 450 | 10100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7311 | 0 | 2211 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования и планируется к реализации в 2014 году
|  |  | 2014 | 5000 | 450 | 0 | 450 | 5000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено частично в пределах выделенных средств из краевого бюджета. Приобетено музыкальное, спортивное оборудование ДЮСШ №1 и ЦРДиЮ, приобретена спортивная форма
2.5. | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 395 | 395 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 395 | 395 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0
2.5.1. | Курсы повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объем. В 2014 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 40 работников дошкольных образовательных учреждений
2.5.2. | Курсы повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объем. В 2014 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 27 работников общеобразовательных учреждений
2.5.3. | Курсы повышения квалификации работников учреждений дополлнительного образования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объем. В 2014 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 15 работников общеобразовательных учреждений
| ИТОГО ОБРАЗОВАНИЕ |  | ИТОГО: | 323261.3 | 85222.5 | 218509 | 46440.5 | 104752.3 | 38782 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 58145.3 | 46433 | 24125 | 27332 | 34020.3 | 19101 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 265116 | 38789.5 | 194384 | 19108.5 | 70732 | 19681 | 0 | 0
3. Физическая культура и спорт
3.1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных сооруженийучреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 149000 | 0 | 91800 | 0 | 12200 | 0 | 45000 | 0
|  |  | 2013 | 27500 | 0 | 25000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 121500 | 0 | 66800 | 0 | 9700 | 0 | 45000 | 0
3.1.1. | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» | Соколовское сельское поселение Гулькевичского района, с.Соколовское | ИТОГО: | 55000 | 0 | 50000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 27500 | 0 | 25000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2013г. не включено в перечень объектов КЦП «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае на 2013-2015 годы
|  |  | 2014 | 27500 | 0 | 25000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
3.1.2. | Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений у спорткомплекса «Звездный» | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района, г.Гулькевичи | ИТОГО: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
3.1.3. | Капитальный ремонт стадиона «Венец» | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района, г.Гулькевичи | ИТОГО: | 44000 | 0 | 41800 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2014 | 44000 | 0 | 41800 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
3.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3550 | 2920.4 | 3000 | 0 | 550 | 2920.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 250 | 1200 | 0 | 0 | 250 | 1200 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме за счет средств местного бюджета: приобретено спортивное оборудование, инвентарь и спортивная форма для оснащения 2-х спортивных школ и 2-х Центров физической подготовки, в которых занимаются 2915 учащихся
|  |  | 2014 | 3300 | 1720.4 | 3000 | 0 | 300 | 1720.4 | 0 | 0 | мероприятие выполнено не в полном объеме. В 2014 году из краевого бюджета средства не были выделены, за счет средств бюджета МО Гулькевичский район приобретен спортивный инвентарь, оборудование и спортивная форма для оснащения спортивных учреждений района, в которых обучается 2955 чел., также приобретен автомобиль для отделения велоспорта ЦСП "Заря"
3.3. | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 5400 | 1800 | 1800 | 0 | 3600 | 1800 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме: в 2013г. в ЗМР г.Гулькевичи построена спортивная площадка, оборудована и введена в эксплуатацию, что позволило дополнительно увеличить число занимающихся спортом на 250 человек.
|  |  | 2014 | 3600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем,что в 2014г. не включено в перечень объектов Государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" для софинансирования из средств краевого бюджета
3.4. | Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1454 | 2527 | 1158 | 0 | 296 | 2527 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 727 | 1800 | 579 | 0 | 148 | 1800 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме: в 2013г. в ЗМР г.Гулькевичи построена спортивная площадка, оборудована и введена в эксплуатацию, что позволило дополнительно увеличить число занимающихся спортом на 250 человек.
|  |  | 2014 | 727 | 727 | 579 | 0 | 148 | 727 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в запланированном объеме за счет средств местного бюджета. В 2014 г. на чемпионаты и первенства Краснодарского края командировано 38 команд (507 человек)
| ИТОГО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  | ИТОГО: | 159404 | 7247.4 | 97758 | 0 | 16646 | 7247.4 | 45000 | 0
|  |  | 2013 | 30277 | 4800 | 25579 | 0 | 4698 | 4800 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 129127 | 2447.4 | 72179 | 0 | 11948 | 2447.4 | 45000 | 0
4. Культура
4.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 6332.2 | 6480 | 0 | 0 | 6161.7 | 4582 | 170.5 | 1898
|  |  | 2013 | 3052.7 | 2919 | 0 | 0 | 2970.7 | 1466 | 82 | 1453
|  |  | 2014 | 3279.5 | 3561 | 0 | 0 | 3191 | 3116 | 88.5 | 445
4.1.1. | Поддержка фестивальной деятельности, проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий, участие в конкурсах на различных уровнях | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1407 | 2826 | 0 | 0 | 1407 | 1568 | 0 | 1258
|  |  | 2013 | 680 | 1905 | 0 | 0 | 680 | 647 | 0 | 1258 | выполнено в рамках ДМЦП "Развитие культуры муниципального образования Гулькевичский район на 2012-2014 годы». Творческие коллективы приняли участие в 55-ти конкурсах различных уровней, повысилось качество культурно-массовых мероприятий. Всего проведено 10511 мероприятий
|  |  | 2014 | 727 | 921 | 0 | 0 | 727 | 921 | 0 | 0 | выполнено в рамках Постановления администрации муниципального образования «Об утверждении перечня мероприятий по реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования Гулькевичский район на 2014 год».Творческие коллективы приняли участие в 56-ти конкурсах различных уровней, проведено 10778 мероприятий
4.1.2. | Реализация проектов, направленных на пропаганду книги и чтения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 79 | 714 | 0 | 0 | 79 | 714 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме. Библиотеками поселений осуществлена подписка на периодические издания, что позволяет улучшить качество библиотечных услуг. В 2013 году организованно проведение мероприятия"Библио-ночь", направленное на пропаганду книги и чтения
|  |  | 2014 | 41 | 676 | 0 | 0 | 41 | 676 | 0 | 0 | выполнено в запланированном объеме. Библиотеками поселений осуществлена подписка на периодические издания, что позволяет улучшить качество библиотечных услуг. В 2014 году организованно проведение мероприятия"Библионочь", направленное на пропаганду книги и чтения, «По волнам памяти», проведен краевой семинар-практикум
4.1.3. | Стимулирование работников культуры на повышение качества предоставляемых услуг путем утверждения номинации «Лучший работник культуры», «лучший коллектив самодеятельного творчества | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 270 | 260 | 0 | 0 | 270 | 260 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | выполнено в рамках ДМЦП "Развитие культуры муниципального образования Гулькевичский район на 2012-2014 годы». В 2013 году премией "Лучший работник культуры" награждено 10 работников культуры
|  |  | 2014 | 140 | 130 | 0 | 0 | 140 | 130 | 0 | 0 | в 2014 году премией "Лучший работник культуры" награждено 10 работников культуры
4.1.4. | Поддержка фестивальной деятельности, проведение социально-значимых культурно-досуговых меропри-ятий, участие в конкурсах на различных уровнях культурно-досуговыми учрежде-ниями поселений (22 учреждения) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4576.2 | 2680 | 0 | 0 | 4405.7 | 2040 | 170.5 | 640
|  |  | 2013 | 2204.7 | 846 | 0 | 0 | 2122.7 | 651 | 82 | 195 | в виду недостактка средств в бюджете городских и сельских поселений, мероприятие профинансировано на 38,4% от запланированногог объема
|  |  | 2014 | 2371.5 | 1834 | 0 | 0 | 2283 | 1389 | 88.5 | 445 | мероприятие профинансировано из бюджетов городских и сельских поселений в пределах выделенных средств - 60,8% от запланированного объема. Объем расходов из внебюджетных источников превысил плановые значения в 5 раз, что связано с расширением внебюджетной деятельности учреждений культуры
4.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 109485.2 | 17777.5 | 73294 | 10184 | 35509 | 7051.5 | 682.2 | 542
|  |  | 2013 | 15217.5 | 12090 | 10294 | 7584 | 4595.5 | 4292 | 328 | 214
|  |  | 2014 | 94267.7 | 5687.5 | 63000 | 2600 | 30913.5 | 2759.5 | 354.2 | 328
4.2.1. | Комплектование библиотечных фондов МБУК «МЦРБ муниципального образования Гулькевичский район» | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 700 | 452.5 | 0 | 0 | 700 | 452.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 300 | 354 | 0 | 0 | 300 | 354 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме. В 2013 году увеличение библиотечных фондов составило 9,2%
|  |  | 2014 | 400 | 98.5 | 0 | 0 | 400 | 98.5 | 0 | 0 | выполнено в пределах выделенных из бюджета средств.В 2014 году библиотечный фонд увеличился на 9,2% к уровню 2013 года
4.2.2. | Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевич-ского района (домов культуры и клубов) | Городские и сельские поселения Гулькевичскго района | ИТОГО: | 102894 | 14877 | 73294 | 10123 | 29600 | 4540 | 0 | 214
|  |  | 2013 | 12794 | 11181 | 10294 | 7523 | 2500 | 3444 | 0 | 214 | Ввиду недофинансирования из средств краевого бюджета (33,2% от запланированного объема) завершение капитального ремонта МУК ЦДК "Лукоморье" перенесено на II квартал 2014 года
|  |  | 2014 | 90100 | 3696 | 63000 | 2600 | 27100 | 1096 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств из краевого и местного бюжетов, проиведен капитальный ремонт систем отопления, автоматической пожарной сигнализации, водоснабжения и санузлов в 3-х учреждениях культуры, завершены работы по ремонту зрительного зала МБУК КДЦ "Лукоморье". В 2015 году учреждениями культуры поданы заявки на участие в Государственной программе «Развитие культуры» для осуществления капитальных ремонтов зданий.
4.2.3. | Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи | ИТОГО: | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  | проведены торги на право заключение договора на подготовку ПСД, финансирование строительства будет осуществлятьсяза счет средств местного (районного) бюджета. Срок строительства перенесен на 2014 год году
|  |  | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средст в бюджете муниципального образованияГулькевичский район, сроки реализации мероприятия( строительство) перенесены на 2016 год
4.2.4. | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3571.2 | 2448 | 0 | 61 | 2889 | 2059 | 682.2 | 328
|  |  | 2013 | 1803.5 | 555 | 0 | 61 | 1475.5 | 494 | 328 | 0 | в виду недостактка средств в бюджете городских и сельских поселений мероприятие профинансировано не полном объеме (30,8%)
|  |  | 2014 | 1767.7 | 1893 | 0 | 0 | 1413.5 | 1565 | 354.2 | 328 | мероприятие выполнено в запланированном объеме. Учреждениями культуры приобретены музыкальные инструменты, сценическая площадка, звуковое оборудование, офисная техника.
4.3. | Создание и развитие детских школ искусств | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 7065 | 1014 | 0 | 0 | 5208 | 820 | 918 | 194
|  |  | 2013 | 999 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 6066 | 954 | 0 | 0 | 5148 | 760 | 918 | 194
4.3.1 | Строительство нового здания детской музыкальной школы на 600 учащихся | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи | ИТОГО: | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2014 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ввиду недостатка средств местного бюджета, сроки реализации мероприятия перенесены на на более поздние сроки
4.3.2. | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДОД ДШИ г.Гулькевичи, МБУ ДОД ДМШ г.Гулькевичи, МБУ ДОД ДШИ п.Кубань, МБУ ДОД ДШИ п.Венцы | Гулькевичское городское, Кубань, Венцы-Заря сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1945 | 2008 | 0 | 847 | 170 | 700 | 1775 | 461
|  |  | 2013 | 939 | 1114 | 0 | 847 | 82 | 0 | 857 | 267 | выполнено в запланированном объеме. Улучшилось материально-техническое состояние школ дополнительного образования: произведена замена оконных и дверных блоков в ДШИ п. Кубань и ДМШ г. Гулькевичи, произведен перенос газового оборудования в отдельное помещение в ДМШ г. Гулькевичи, осуществлен ремонт лестничных проемов в ДШИ г. Гулькевичи, приобретены 2 интерактивных доски, приобретены новые сценические костюмы для детских коллективов
|  |  | 2014 | 1006 | 894 | 0 | 0 | 88 | 700 | 918 | 194 | мероприятие выполнено в пределах выделенных средств из краевого и местного бюжетов. Приобретены музыкальные инструменты, мебель, офисная техника, произведен ремонт кровли МБОУ ДОД ДМШ г.Гулькевичи
4.3.3. | Поддержка молодых дарований | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме в рамках ДМЦП "Развитие культуры муниципального образования Гулькевичский район на 2012-2014 годы», стипендию в 2013г. получили 10 лучших учащихся школ дополнительного образования
|  |  | 2014 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | выполнено в полном объеме, в 2014г. Стипендиатами стали 10 лучших учащихся школ дополнительного образования
4.4. | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак» | Гулькевичское городское поселение г.Гулькевичи | ИТОГО: | 2500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 160
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 160 | мероприятие профинансировано в пределах имеющихся средств МАУК ЦДК "Зодиак". В 2014 году проведена замена экрана, приобретено сценическое и звуковое оборудование
4.5. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Городские и сельские поселения Гулькевичско-го района | ИТОГО: | 550 | 393 | 0 | 0 | 113.9 | 232 | 436.1 | 161
|  |  | 2013 | 262.7 | 74 | 0 | 0 | 45.2 | 21 | 217.5 | 53 | выполнено в пределах финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников
|  |  | 2014 | 287.3 | 319 | 0 | 0 | 68.7 | 211 | 218.6 | 108 | за счет средств бюджета МО Гулькевичский район и внебюджетных средств (собственных средств учреждений культуры) в 2014 году обучение прошли 90 работников учреждений культуры и дополнительного образования
| ИТОГО КУЛЬТУРА |  | ИТОГО: | 125932.4 | 25824.5 | 73294 | 10184 | 46992.6 | 12685.5 | 4706.8 | 2955
|  |  | 2013 | 19531.9 | 15143 | 10294 | 7584 | 7671.4 | 5839 | 627.5 | 1720
|  |  | 2014 | 106400.5 | 10681.5 | 63000 | 2600 | 39321.2 | 6846.5 | 4079.3 | 1235
5.Топливно-энергетический комплекс
5.1. | Газификация населенных пунктов Гулькевичского района. Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к населенным пунктам Отрадо-Ольгинского сельского поселения (с. Новомихайловское), Скобелевского сельского поселения (хутора Журавлев, Спорный, Сергиевский), Николенского сельского поселения (хутора Орлов, Лебедев, Булгаков, Ивлев), сельского поселения Кубань (п. Мирный), Гулькевичского городского поселения (х.Лебяжий) | Гулькевичское городское, Отрадо-Ольгинское, Скобелевское, Николенское, Кубань сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 33196 | 21234 | 28180 | 13301 | 5016 | 6833 | 0 | 1100
|  |  | 2013 | 16380 | 5664 | 13880 | 1050 | 2500 | 4614 | 0 | 0 | в рамках КЦП «Газификация населенных пунктов Краснодарского края» на 2012-2016 годы, МЦП «Газификация населнных пунктов на территории МО Гулькевичский район» на 2012-2016 годы подведен газопровод ВД к п.Дальний, осуществлена газификация х.Кузнецов Пушкинского с/п, осуществлен пуск газа в п.Заря, что позволило газифицировать 179 домовладений (496 чел.), осуществлен пуск газопровода низкого давления по ул.Ленинградской г.Гулькевичи, завершено стрительство распределительного газопровода низкого давления в Отрадо-Ольгинском с/п протяженностью 44826 м газифицировано 5 улиц, осуществлен пуск газа низкого давления в Северо-Восточном микрорайоне, газифицировано 76 жилых домов. В результате выполнения указанных мероприятий увеличилась протяженность газорвой сети по сравнению с 2012г. на 38 км и составила 1031 км, прцент газификации увеличился по сравнению с 2012г. на 3,5% и сотавил 77,0%
|  |  | 2014 | 16816 | 15570 | 14300 | 12251 | 2516 | 2219 | 0 | 1100 | в рамках КЦП «Газификация населенных пунктов Краснодарского края» на 2012-2016 годы, плана мероприятий по газификации населенных пунктов МО Гулькевичский район на 2014 год завершено строительство распределительного газопровода низкого давления в Отрадо-Ольгинском с/п протяженностью 5470 м газифицировано 5 улиц, завершено строительство газопровода ВД в с. Новомихайловское (1 этап), протяженностью 7253 м, осуществлен пуск газа низкого давления в Северо-Восточном микрорайоне, газифицировано 76 жилых домов. В результате реализации мероприятий увеличилась протяженность газовой сети по сравнению с 2013г. на 13 км и составила 1044 км, уведичился уровн газификации по сравнению с 2013г. на 3,8% и составил 77,8%
5.2. | Реконструкция и строительство объектов электроснабжения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 440250 | 13450 | 180000 | 0 | 20000 | 0 | 240250 | 13450
|  |  | 2013 | 213450 | 13450 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 113450 | 13450
|  |  | 2014 | 226800 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 126800 | 0
5.2.1. | Проектирование строительство трансформаторных подстанций 110/10 кВ. 2х25 МВТ (район АПСК "Г") | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  |  | 2013 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у инвестора.
|  |  | 2014 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у инвестора.
5.2.2. | Проектирование строительство трансформаторной подстанций 110/10 кВ. 2х25 МВТ (п.Красносельский) | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что не включено в перечень мероприятий КЦП
|  |  | 2014 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что не включено в перечень мероприятий КЦП
5.2.4. | Реконструкция КТП-123, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6720 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 6720
|  |  | 2013 | 6720 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | мероприятие выполнено за счет средств ОАО "НЭСК-электросети". В результате чего улучшилось качество электроснабжения жителей п.Красносельский
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5. | Реконструкция КТП-Ж1-105 и КТП-Ж1 -110, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 | 6730
|  |  | 2013 | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 | 6730 | мероприятие выполнено за счет средств ОАО "НЭСК-электросети". В результате чего улучшилось качество электроснабжения жителей п.Красносельский
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6. | Реконструкция КТП-58, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 11310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 11310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 0 | в виду отстутствия средств у инвестора реализация мероприятия перенесены на 2015 год
5.2.7. | Реконструкция РП-215, с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 15490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 15490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490 | 0 | в виду отстутствия средств у инвестора реализация мероприятия перенесены на 2015 год
| ИТОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |  | ИТОГО: | 473446 | 34684 | 208180 | 13301 | 25016 | 6833 | 240250 | 14550
|  |  | 2013 | 229830 | 19114 | 103880 | 1050 | 12500 | 4614 | 113450 | 13450
|  |  | 2014 | 243616 | 15570 | 104300 | 12251 | 12516 | 2219 | 126800 | 1100
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1. Коммунальное хозяйство
6.1.1. | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения Гулькевичского, Гирейского, Красносельского городских и Отрадо-Ольгинского, Кубань, Венцы-Заря, Новоукраинского, Соколовского , Отрадо-Кубанского сельских поселений Гулькевичского района | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 56206 | 5118 | 48750 | 1600 | 5500 | 200 | 1956 | 3318
|  |  | 2013 | 1106 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1118 | мероприятия в 2013 году профинасировано за счет внебюджетных источников в запланированном объеме. В ходе проведенных мероприятий заменены более 10 км водопроводных сетей и 300 м сетей водоотведения. Результатом стало уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, что улучшило качество предоставления коммунальных услуг на территориии Гулькевичского района. Так же отмечено снижение суммарного объема утечек в целом по предприятию МП "Водоканал", это является неоспоримым положительным эффектом.
|  |  | 2014 | 55100 | 4000 | 48750 | 1600 | 5500 | 200 | 850 | 2200 | реализация мероприятия осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников, при этом из внебюджетных источников (средства МП "Водоканал") было выделено в 2,5 раза больше запланированного. Все это позволило провести работы по замене водонапорных башен, трубопроводов, инженерного оборудования, что в конечном итоге привело к уменьшению объема неучтенных потерь воды (утечек) и улучшения качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения в целом
6.1.2. | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600
|  |  | 2013 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Децентрализация системы отопления многоквартирных домов по ул.Советская с.Пушкинское: перевод на автономные источники теплоснабжения | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600
|  |  | 2013 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600 | мероприятия в 2013 году профинасировано за счет внебюджетных источников в запланированном объеме. Осуществлен монтаж двух блочных модульных котельных на территории с. Пушкинское. Осуществлен перевод систем отопления квартир 7 многоквартирных домов на автономные источники тепла. Повысилось качество предоставление коммунальной услуги теплоснабжения. Уменьшились затраты теплоснабжающего предприятия на энергоносители, что имеет не малую роль в функционировании предприятия. Для населения уменьшилась общая сумма платы за коммунальные услуги.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО коммунальное хозяйство |  | ИТОГО: | 63806 | 12718 | 48750 | 1600 | 5500 | 200 | 9556 | 10918
|  |  | 2013 | 8706 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8706 | 8718
|  |  | 2014 | 55100 | 4000 | 48750 | 1600 | 5500 | 200 | 850 | 2200
6.2. Благоустройство
6.2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание тротуаров населенных пунктов поселений | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 18450 | 7200 | 0 | 3700 | 18450 | 3500 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств местного бюджета. В 2013 г. выполнялись работы по капитальному ремонту (прокладке) тротуаров общественных мест. Данные мероприятия позволили улучшить архитектурный облик населенных пунктов Гулькевичского района, повысить его привликательность для населения, облегчить доступ к общественным местам маломобильным гражданам, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам.
|  |  | 2014 | 15450 | 4200 | 0 | 3700 | 15450 | 500 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в местном бюджете, мероприятие не удалось выполнить в запланированном объеме. Тем не менее, эффект от выполненных работ значителен: улучшился архитектурный облик населенных пунктов Гулькевичского района, удалось облегчить доступ маломобильным гражданам, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам к общественным местам
6.2.2. | Строительство и обустройство детских игровых площадок | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 2200 | 12500 | 1900 | 0 | 300 | 567 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2200 | 5000 | 1900 | 0 | 300 | 567 | 0 | 0 | финансирование их краевого бюджета не осуществлялось, но в связи и увеличенным объемом финансирования из местного бюджета удалось достигнуть социального эффекта. Реконструировано 6 детских площадое в Гулькевичском и Красносельском городских поселениях.
6.2.3. | Модернизация системы наружного освещения. Реконструкция и ремонт уличного освещения городских и сельских поселений Гулькевичского района | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 9625 | 2500 | 7700 | 2000 | 1925 | 500 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств краевого и местного бюджета. Выполнены работы в трех поселениях Гулькевичскаого района. Реализация мероприятий позволила улучшить архитиктурный облик населенных пунктов, способствует снижению аварийных ситуаций на автодорогах, уменьшению количества административных и уголовных правонарушений на территории поселений.
|  |  | 2014 | 7125 | 0 | 5700 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | мероприятие в 2014 году не выполнено в связи с отсутствием финансирования
| ИТОГО благоустройство |  | ИТОГО: | 30275 | 22200 | 9600 | 5700 | 20675 | 4567 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5500 | 13000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 24775 | 9200 | 7600 | 3700 | 17175 | 1067 | 0 | 0
| ИТОГО ЖКХ |  | ИТОГО: | 94081 | 34918 | 58350 | 7300 | 26175 | 4767 | 9556 | 10918
|  |  | 2013 | 14206 | 21718 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 8706 | 8718
|  |  | 2014 | 79875 | 13200 | 56350 | 5300 | 22675 | 1267 | 850 | 2200
7. Обеспечение доступности жилья
7.1. | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 7025.926 | 1466.4 | 1489.164 | 361.3 | 955.028 | 322.1 | 4581.734 | 783
|  |  | 2013 | 3878.926 | 1203 | 822.164 | 256 | 527.028 | 164 | 2529.734 | 783 | за 2013 г. получили субсидии на приобретение жилья - 1 семья (Гулькевичское гор. поселение) В графу «краевой бюджет» включены также средства федерального бюджета
|  |  | 2014 | 3147 | 263.4 | 667 | 105.3 | 428 | 158.1 | 2052 | 0 | в 2014 году - 1 семья (Гулькевичское гор. поселение) получила субсидии на приобретение жилья
| ИТОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ |  | ИТОГО: | 7025.926 | 1466.4 | 1489.164 | 361.3 | 955.028 | 322.1 | 4581.734 | 783
|  |  | 2013 | 3878.926 | 1203 | 822.164 | 256 | 527.028 | 164 | 2529.734 | 783
|  |  | 2014 | 3147 | 263.4 | 667 | 105.3 | 428 | 158.1 | 2052 | 0
8. Архитектура и градостроительство
8.1. | Подготовка документов территориального планирования. Внесение изменений в схему территориального планирования | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 6500 | 0 | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием финансирования планируется внести изменнения в Программу СЭР МО Гулькевичский район на 2013-2017 годы в части сроков реализации мероприятия на 2015г.
|  |  | 2014 | 3500 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | запланированные мероприятия не выполнены в связи с тем что в настоящее время на территори МО Гулькевичский район ведется работа по внесению изменений в генеральные планы 11 городских и сельских поселений. Планирется завершение работ во II квартале 2015г. Внесение изменений в СТП района возможно только после утвержденных изменений внесенных в генеральные планы. Завершение работ планируется к концу 2015года.
8.2. | Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2013 годы» | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 11878.9 | 0 | 0 | 0 | 11878.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 11878.9 | 0 | 0 | 0 | 11878.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гулькевиского городского поселения | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6460.9 | 0 | 0 | 0 | 6460.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6460.9 | 0 | 0 | 0 | 6460.9 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.2. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гирейского городского поселения | Гирейское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.3. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснсельского городского поселения Гулькевичского района | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.4. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района | Венцы-Заря сельское поселение | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.5. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района | Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.6. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николенского сельского поселения Гулькевичского района | Николенское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.7. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.8. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | Отрадо-Кубанское сельского поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.9. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.10. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района | Сельское поселение Кубань Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.11. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.12. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района | Скобелевское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.13. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соколовского сельского поселения Гулькевичского района | Соколовское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.14. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района | Сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
8.2.15. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | Тысячное сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | причиной невыполнения мероприятия в запланированные сроки послужило отсутствие средств в бюджете поселения, срок реализации будут перенесены на 2015г.
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения будут реализованы в 2015 году
| ИТОГО АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-СТВО |  | ИТОГО: | 18378.9 | 0 | 3250 | 0 | 15128.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 14878.9 | 0 | 1500 | 0 | 13378.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3500 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
9. Развитие экономики
9.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4555 | 5660 | 1100 | 1184 | 3455 | 4476 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2255 | 2511 | 550 | 484 | 1705 | 2027 | 0 | 0 | в рамках МЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Гулькевичский район на 2012-2014 годы на мероприятия по субсидированию части затрат СМП на ранней стадии деятельности в части приобретения основных средств направлено 783 тыс. руб. из средств краевого и местного бюджетов: оказана поддержка 4 предпринимателям, ставшим на налоговый учет в ранние сроки. На участие в краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, общероссийских и международных выставках, конкурсах, подготовку презентационных материалов использовано 1,7 млн. руб. средств местного бюджета.
|  |  | 2014 | 2300 | 3149 | 550 | 700 | 1750 | 2449 | 0 | 0 | в рамках ВЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Гулькевичский район на 2014г. на мероприятия по субсидированию части затрат СМП на ранней стадии деятельности в части приобретения основных средств направлено 800 тыс. руб. из средств краевого и местного бюджетов: оказана поддержка 3 ИП, ставшим на налоговый учет в ранние сроки. На участие в краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, общероссийских и международных выставках, конкурсах, подготовку презентационных материалов использовано 2,348 млн. руб. средств местного бюджета.
9.2. | Инвестиционное развитие | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 5729 | 5526.8 | 0 | 0 | 5729 | 5526.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2567 | 2119 | 0 | 0 | 2567 | 2119 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3162 | 3407.8 | 0 | 0 | 3162 | 3407.8 | 0 | 0
9.2.1. | Подготовка земельных участков для реализации инвестиционных проектов (инвестиционные площадки) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 700 | 1210 | 0 | 0 | 700 | 1210 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме . В 2013 году за счет средства местного бюджета подготовлены 28 земельных участков для реализации инвестиционных проектов (инвестиционные площадки)
|  |  | 2014 | 400 | 910 | 0 | 0 | 400 | 910 | 0 | 0 | в 2014 году на мероприятия по землеустройству и землепользованию выделено 110, тыс. руб., на подготовку землеустроительной документации 800,0 тыс. руб.
9.2.2. | Подготовка бизнес-планов | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 165 | 442 | 0 | 0 | 165 | 442 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 75 | 45 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме. При проведении процедуры торгов была достигнута экономия денежных средств. За счет средств местного бюджета подготовлены 3 бизнес-плана инвестиционных проектов (строительство швейного цеха, строительство торгового центра, строительство детского развекательного комплекса с объектами общественного питания), котроые были представлены на XII международном инвестиционном форуме "Сочи 2013"
|  |  | 2014 | 90 | 397 | 0 | 0 | 90 | 397 | 0 |  | мероприятие реализовано в полном объеме. За счет средств местного бюджета подготовлены 15 бизнес-планов инвестиционных проектов, представленных на XIII международном инвестиционном форуме "Сочи 2014"
9.2.3. | Участие в презентационных мероприятиях |  | ИТОГО: | 4700 | 3707.8 | 0 | 0 | 4700 | 3707.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2100 | 1682 | 0 | 0 | 2100 | 1682 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, при проведении процедуры торгов была достигнута экономия бюджетных средств. Участие в XII международном инвестиционном форуме "Сочи 2013"
|  |  | 2014 | 2600 | 2025.8 | 0 | 0 | 2600 | 2025.8 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме, при проведении процедуры торгов была достигнута значительная экономия бюджетных средств. Участие в XIII международном инвестиционном форуме "Сочи 2014"
9.2.4. | Сопровождение инвестиционного портала |  | ИТОГО: | 164 | 167 | 0 | 0 | 164 | 167 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств местного бюджета. На инвестиционном портале еженедельно размещается информация в сфере инвестиционного развития федерального, краевого и муниципального уровня
|  |  | 2014 | 72 | 75 | 0 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств местного бюджета. На инвестиционном портале еженедельно размещается информация в сфере инвестиционного развития федерального, краевого и муниципального уровня
9.3. | Создание и развитие сети МФЦ | Гулькевичское городское поселение | ИТОГО: | 11298.3 | 12091.5 | 0 | 0 | 11298.3 | 12091.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5249 | 6112 | 0 | 0 | 5249 | 6112 | 0 | 0 | В 2013 году МКУ МФЦ стал осуществлять деятельность в новом благоусторенном здании с организованным подъездом и стоянкой для автомобилей. В 2013 годуъ за получением государственных муниципальных услуг обратилось и получили таковые 47,5 тыс. чел., что на 500 чел. больше соответствующего периода 2012г.
|  |  | 2014 | 6049.3 | 5979.5 | 0 | 0 | 6049.3 | 5979.5 | 0 | 0 | В 2014 году в МКУ МФЦ функционируют 19 окон. В 7 из них прием ведется по принципу «одного окна». Открыты удаленные рабочие места МФЦ в Красносельском городском и Соколовском сельском поселениях Гулькевичского района. В 2014 году за получением государственных муниципальных услуг обратилось и получили таковые 52 тыс. чел., что на чел. больше соответствующего периода 2013г.
| ИТОГО ЭКОНОМИКА |  | ИТОГО: | 21582.3 | 23278.3 | 1100 | 1184 | 20482.3 | 22094.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 10071 | 10742 | 550 | 484 | 9521 | 10258 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 11511.3 | 12536.3 | 550 | 700 | 10961.3 | 11836.3 | 0 | 0
10. Развитие АПК
10.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  | ИТОГО: | 12943 | 7744 | 7585 | 3978 | 0 | 0 | 5358 | 3766
|  |  | 2013 | 6200 | 6755 | 3542 | 3435 | 0 | 0 | 2658 | 3320 | согласно ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" улучшили свои жилищныеусловия 7 семей молодых специалистов, проживающих в сельской местности.Сумма полученных субсидий составила 6755 тыс. руб. что на 18,6% больше 2012 года
|  |  | 2014 | 6743 | 989 | 4043 | 543 | 0 | 0 | 2700 | 446 | в связи с измененеием порядка предоставления субсидий молодым семьям, проживающим в сельской местности, согласно ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг и на период до 2020 года" в 2014 году отсутствовали претенденты на получение субсидий. За счет средств краевого бюджета и внебюджетных средств в 2014 году профинансированы мероприятия по газификации Отрадокубанского сельского поселения
10.2. | Развитие элитного семеноводства |  | ИТОГО: | 8850 | 1156 | 1327 | 171 | 0 | 0 | 7523 | 985
|  |  | 2013 | 4350 | 921 | 652 | 113 | 0 | 0 | 3698 | 808 | согласно государственной программе и мероприятиям по развитию растениеводства в части поддержки элитного семеноводства на приобретение элитных семян получено средств в 4 раза меньше против запланированного по причине того, что в министерстве сельского хозяйства РФ не были предусмотрены субсидии на элитные семена картофеля
|  |  | 2014 | 4500 | 235 | 675 | 58 | 0 | 0 | 3825 | 177 | мероприятияе выполнено частично, финансирование из краевого бюджета и внебюджетных источников - в пределах выделенных средств
10.3. | Поддержка племенного животноводства |  | ИТОГО: | 47600 | 8783 | 2766 | 7067 | 0 | 0 | 44834 | 1716
|  |  | 2013 | 3750 | 1283 | 1366 | 223 | 0 | 0 | 2384 | 1060 | согласно государственной программе и мероприятиям по развитию животноводства в части субсидирования затрат наприобретение племенного поголовья, субсидии на поддержку племенного животноводства полученно меньше запланированного на 60% в связи с не осуществлением запланированного приобретения племенного поголовья свиней в ЗАО "Племзавод Гулькевичский"
|  |  | 2014 | 43850 | 7500 | 1400 | 6844 | 0 |  | 42450 | 656 | мероприятие профинансировано в пределах выделенных средств из краевого бюджета и внбюджетных источников
10.4. | Поддержка малых форм хозяйствования |  | ИТОГО: | 24904.2 | 22141.3 | 24904.2 | 20472 | 0 | 0 | 0 | 1669.3
|  |  | 2013 | 11304.2 | 12977 | 11304.2 | 11915 | 0 | 0 |  | 1062 | согласно КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2012-2015гг" получено субсидий в 2013г на возмещение части затрат по строительству теплиц для выращивания овощей на 15% больше 2012 г., в связи с этим увличилось производство овощей на 11,3% к 2012г.
|  |  | 2014 | 13600 | 9164.3 | 13600 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 607.3 | мероприятия КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2012-2015гг" профинансированы на 67, 4%, за 2014 год предоставлено субсидий КФХ и ИП за реализацию мяса КРС в сумме 2335,4 тыс. руб., молока 1800,4 тыс. руб., на строительства теплиц 2768,1 тыс. руб., на приобретение с/х животных 1260,2 тыс. руб.
| ИТОГО РАЗВИТИЕ АПК |  | ИТОГО: | 94297.2 | 39824.3 | 36582.2 | 31688 | 0 | 0 | 57715 | 8136.3
|  |  | 2013 | 25604.2 | 21936 | 16864.2 | 15686 | 0 | 0 | 8740 | 6250
|  |  | 2014 | 68693 | 17888.3 | 19718 | 16002 | 0 | 0 | 48975 | 1886.3
11. Промышленность
11.1. | Строительство новых промышленных объектов | Городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 3649386.5 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649386.5 | 795000
|  |  | 2013 | 927736.5 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927736.5 | 162000
|  |  | 2014 | 2721650 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721650 | 633000
11.1.1. | Строительство завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в промышленной зоне г. Гулькевичи | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 906950 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906950 | 795000
|  |  | 2013 | 444300 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444300 | 162000 | по генеральному плану зона местоположения земельного участка не соответствовала заявленному объекту. Для получения разрешения на строительство требовалось внесение изменений в градостроительную документацию, что скзалось на перенос начала реализации проекта на более поздний срок и снижение объемов финансирования.
|  |  | 2014 | 462650 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462650 | 633000 | мероприятие выполнено в полном объеме, ввод завода в эксплуатацию ожидается во II квартале 2015 года, дополительно открывается 140 рабочих мест
11.1.2. | Строительство биотехнологического завода по глубокой переработке 600 тонн зерна кукурузы в сутки на базе ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» | Красносельское и Гирейское городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 2734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734000 | 0
|  |  | 2013 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | техническое задание к заявке на открытие кредитной линии находится на экспертизе во Внешэкономбанке, в связи с чем реализация проекта в 2013 году не началась (ожидалось завершение рассмотрения заявки и получение кредитных средств к концу 3 квартала 2013г.)
|  |  | 2014 | 2259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259000 | 0
11.1.3. | Строительство швейного цеха | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 8436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.5 | 0
|  |  | 2013 | 8436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.5 | 0 | оформление земельно-разрешительной документации не было завершено в 2013 году, так как была необходимость внесения изменений в градостроительную документацию. 28.01.2014г. земельный участок площадью 1049 кв.м предоставлен с торгов Кондрашовой С.Н. для реализации данного проекта
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. | Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | Городские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 284319.5 | 268734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284319.5 | 268734
|  |  | 2013 | 184319.5 | 111222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184319.5 | 111222
|  |  | 2014 | 100000 | 157512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 157512
11.2.1 | ОАО «Блок»: Реконструкция крытого цеха по выпуску плит безопалубочного формования. Реконструкция фабрики по производству инертных материалов | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 44319.5 | 44485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44319.5 | 44485
|  |  | 2013 | 44319.5 | 44485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44319.5 | 44485 | мероприятия реализованы в полном объеме за счет средств инвестора
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | ОАО "Агропромышлен-ный строительный комбинат "Гулькевичский": Реконструкция цехов по производству железобетонных конструкций для жилых домов серии ПБКР-2С. | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 195000 | 131312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 131312
|  |  | 2013 | 95000 | 21312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 21312 | мероприятие реализовано частично в связи с недостатком денежных средств у инвестора для его финансирования
|  |  | 2014 | 100000 | 110000 | 0 |  | 0 |  | 100000 | 110000 | осуществлена реконструкция цеха по проиизводству желзобетонных конструкций для жилых домов
11.2.3 | ОАО «Силикат»: Реконструкция автоклавного отделения, склада готовой продукции, весовой | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 45000 | 92937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 92937
|  |  | 2013 | 45000 | 45425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45425 | мероприятие реализовано в запланированном объемеза счет средств инвестора
|  |  | 2014 | 0 | 47512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47512 | мероприятие реализовано в полном объеме, завершена реконструкция автоклавного отделения склада готовой продукции
| ИТОГО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  | ИТОГО: | 3933706 | 1581024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643300 | 1581024
|  |  | 2013 | 1112056 | 790512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821650 | 790512
|  |  | 2014 | 2821650 | 790512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821650 | 790512
12.Дорожное хозяйство
12 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное образование Гулькевичский район, городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 199683 | 149222 | 72301 | 49963.5 | 127382 | 78877.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 84683 | 77593 | 72301 | 13969 | 12382 | 43242.9 | 0 | 0 | реализация мероприятий в 2013 году осуществлена за счет краевого и местного бюджетов в пределах выделенных средств. В результате реализации мероприятий в городских и сельских населенных пунктах Гулькевичского райогна отремонтировано 25,8 км дорог и тротуаров
|  |  | 2014 | 115000 | 71629 | 0 | 35994.5 | 115000 | 35634.5 | 0 | 0 | В рамках КЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 гг» МО Гулькевичский район на условиях софинансирования выделено 47021,0 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет 41000,0 тыс. руб., местный бюджет 6021,0 тыс. руб. В результате отремонтировано 25,250 км автомобильных дорог в поселениях МО Гулькевичский район
12.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в "Дорожную карту" в части развития общественной и инженерной инфраструктуры на 2014 год | Муниципальное образование Гулькевичский район, городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 36699.5 | 0 | 29091.1 | 0 | 7608.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 36699.5 | 0 | 29091.1 | 0 | 7608.4 | 0 | 0
12.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гулькевичского городского поселения (ул.Горького от ул. Комсомольской до ул. Короткова, Кирова от ул. Привокзальной до ул. Симонова, ул. Некрасова от ул. Привокзальной до ул. Короткова, ул. Садовой с.Майкопское) | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 2908.8 | 0 | 2327 | 0 | 581.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2908.8 | 0 | 2327 | 0 | 581.8 | 0 | 0 | мероприятие выполено за счет средств краевого и местного бюджетов
12.1.2 | Реконструкция автодороги по ул. Короткова от ул.Торговой до ул. Октябрьской в Гулькевичском городском поселении | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 2908.8 | 0 | 2327 | 0 | 581.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2908.8 | 0 | 2327 | 0 | 581.8 | 0 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация. Срок реализации в 2015 году
12.1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Николенского сельского поселения (х.Вербовый ул.Заречная от дома № 381 до дома № 401) | Николенское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 2168.4 | 0 | 1951.6 | 0 | 216.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2168.4 | 0 | 1951.6 | 0 | 216.8 | 0 | 0
12.1.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Новоукраинского сельского поселения (с.Новоукраинское, ул.Дорожная 500 м (от ул.Подгорной до МТФ № 2); ул.Красная 210 м (от ул.Красной до СТФ); ул.Прикубанская 450 м (от ул.Красной до ул.Подлесной); ул.Свободы 750 м; ул.Октябрьская 650 м; ул.Прикубанская 400 м; ул.Школьная 120 м; тротуар по ул.Красной: от ул.Мичурина до ул.Родниковская 250 м; от ул.Первомайская до ул.Мира 300 м) | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 5841 | 0 | 4300 | 0 | 1541 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 5841 | 0 | 4300 | 0 | 1541 | 0 | 0
12.1.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Гирейского городского поселения (ул. 8 Марта от ул. Заводская до ул. Ленина, ул. Восточной от дома №5 до дома № 14, ул. Октябрьская от дома №2 доул. Почтовой, пер. Тихий от ул. Ленина до ул. Школьной, ул. Лермонтова) | Гиреское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 4144.6 | 0 | 1963.6 | 0 | 2181 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 4144.6 | 0 | 1963.6 | 0 | 2181 | 0 | 0
12.1.6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Красносельского сельского поселения (ул. Кооперативная, ул. 60 лет СССР, ул. Почтовая, ул. Школьная, ул. Лесная) | Красносельское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 3292.7 | 0 | 2575.5 | 0 | 717.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 3292.7 | 0 | 2575.5 | 0 | 717.2 | 0 | 0
12.1.7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Венцы-Заря (ул. Пионерская п. Венцы, ул. Комсомольская х.Духовской, ул. Мира п. Заря) | Венцы-Заря сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 1789.1 | 0 | 1610.2 | 0 | 178.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 1789.1 | 0 | 1610.2 | 0 | 178.9 | 0 | 0
12.1.8 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Комсомольского сельского поселения (ул.Шукшина, ул.Репина, ул.Зеленая, ул.Молодежная х. Тельман, ул.Школьная п. Комсомольский) | Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 2233.9 | 0 | 2009.7 | 0 | 224.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2233.9 | 0 | 2009.7 | 0 | 224.2 | 0 | 0
12.1.9 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Ольгинского сельского поселения (ул. Мира с.Отрадо-Ольгинское) | Отрадо-Ольгинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 3300.5 | 0 | 2970.5 | 0 | 330 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 3300.5 | 0 | 2970.5 | 0 | 330 | 0 | 0
12.1.10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Скобелевского сельского поселения (ул.Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной ст. Скобелевская; ул. Мира от пер. Молодёжного до ул. Западной; пер. Спортивный ст. Скобелевская ) | Скобелевское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 2200.8 | 0 | 1980.7 | 0 | 220.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2200.8 | 0 | 1980.7 | 0 | 220.1 | 0 | 0
12.1.11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Отрадо-Кубанского сельского поселения (с.Отрадо-Кубанское, ул.Красная от ул.Ленина до ул. Юго-Западной, тротуар по ул.Ленина от ул.Красной до ул.Партизанской, по ул.Партизанской от ул.Ленина до дома № 24) | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 879.2 | 0 | 791.1 | 0 | 88.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 879.2 | 0 | 791.1 | 0 | 88.1 | 0 | 0
12.1.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Тысячного сельского поселения (ул. Мира х.Тысячный) | Тысячное сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 973.2 | 0 | 874.1 | 0 | 99.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 973.2 | 0 | 874.1 | 0 | 99.1 | 0 | 0
12.1.13 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Пушкинского сельского поселения (ул. Советская с. Пушкинское) | Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 2424.9 | 0 | 1939.9 | 0 | 485 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 2424.9 | 0 | 1939.9 | 0 | 485 | 0 | 0
12.1.14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Соколовского сельского поселения (ул. Ленина 200 м, ул.Черкасова 150 м с. Соколовское, ул Гагарина 200 м х. Алексеевский) | Соколовское сельское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 0 | 1633.6 | 0 | 1470.2 | 0 | 163.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 0 | 1633.6 | 0 | 1470.2 | 0 | 163.4 | 0 | 0
12.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, не включенных в "Дорожную карту" в 2014 году |  | ИТОГО: | 206562 | 119612.5 | 77593 | 79204.4 | 128969 | 40408.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 91562 | 84683 | 77593 | 72301 | 13969 | 12382 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 115000 | 34929.5 | 0 | 6903.4 | 115000 | 28026.1 | 0 | 0
| ИТОГО ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  | ИТОГО: | 206562 | 156312 | 77593 | 108295.5 | 128969 | 48016.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 91562 | 84683 | 77593 | 72301 | 13969 | 12382 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 115000 | 71629 | 0 | 35994.5 | 115000 | 35634.5 | 0 | 0
13. Предупреждение ЧС
13.1. | Установка оборудования и содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | ИТОГО: | 6779.7 | 9156.3 | 0 | 0 | 6779.7 | 9156.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2477 | 3815 | 0 | 0 | 2477 | 3815 | 0 | 0 | в рамках реализации МЦП «Безопасный район» на 2011-2014 годы. Установлены 14 АПК видеоконтроля и видеофиксации, что в дальнейшем позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
|  |  | 2014 | 4302.7 | 5341.3 | 0 | 0 | 4302.7 | 5341.3 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано и выполнено в запланированном объеме
13.2. | Создание единой системы видеонаблюдения на территории МО Гулькевичский район, включая программное обеспечение и обслуживание камер видеонаблюдения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4937 | 1170.6 | 4800 | 0 | 137 | 1170.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2477 | 1040 | 2400 | 0 | 77 | 1040 | 0 | 0 | с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан приобретены и установлены 28 камер видеонаблюдения с ИК прожекторами. Проводится аукцион в электронной форме на установку камер видеонаблюдения.
|  |  | 2014 | 2460 | 130.6 | 2400 | 0 | 60 | 130.6 | 0 | 0 | приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения
13.3. | Установка видеокамер согласно типовому решению системы интеллектуального видеонаблюдения на территории МО Гулькевичский район | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 1521.4 | 0 | 1065 | 0 | 456.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 743 | 0 | 520.1 | 0 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование мероприятия планируется осуществить в 2014 году
|  |  | 2014 | 778.4 | 0 | 544.9 | 0 | 233.5 | 0 | 0 |  | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование и реализация мероприятия в 2014 году не осуществлялась
13.4. | Укрепление материально-технической базы ситуационного центра администрации МО Гулькевичский район (установка камер видеонаблюдения, прокладка кабеля для наращивания системы видеонаблюдения) | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 14135.5 | 4921.2 | 9894.6 | 0 | 4240.9 | 4921.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 6594.1 | 0 | 4615.8 | 0 | 1978.3 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование мероприятия планируется осуществить в 2014 году
|  |  | 2014 | 7541.4 | 4921.2 | 5278.8 | 0 | 2262.6 | 4921.2 | 0 | 0 | в 2014 году осуществлены пуско-наладочные работы аппаратно-программного комплекса движения транспортных средств. Допонительное оборудование и установка 28 камер видеонаблюдения с ИК прожекторами
13.5. | Модернизация территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 79638 | 0 | 39819 | 0 | 39819 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 13273 | 0 | 6636.5 | 0 | 6636.5 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование мероприятия планируется осуществить в 2014 году
|  |  | 2014 | 66365 | 0 | 33182.5 | 0 | 33182.5 | 0 | 0 | 0 | в связи с недостатком средств в бюджете финансирование и реализация мероприятия в 2014 году не осуществлялась
| ИТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС |  | ИТОГО: | 107011.6 | 15248.1 | 55578.6 | 0 | 51433 | 15248.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 25564.1 | 4855 | 14172.4 | 0 | 11391.7 | 4855 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 81447.5 | 10393.1 | 41406.2 | 0 | 40041.3 | 10393.1 | 0 | 0
14. Молодежная политика
14.1. | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 200 | 49.2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | недостаток денежных средств в бюджете
|  |  | 2014 | 100 | 49.2 | 0 | 0 | 100 | 49,2 | 0 | 0 | финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета в пределах выделенных средств. Проведены мероприятия: концертно-развлекательные программы посвященные Дню России; Митинг посвященный "Дню Памяти и скорби", освобождению г. Гулькевичи от немецко-фашистских захватчиков, День Победы; месячник оборонно-патриотической и военно-патриотической работы, акции, круглые столы и спортивные мероприятия; Автопробег по местам боевой славы, посвященные Дню защитника Отечества; фестиваль героико-патриотической песни "Пою мое Отечество" и др.
14.2. | Мероприятия, направленные на повышение творческого и интеллектуального развития молодых граждан | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 258.9 | 161.3 | 0 | 0 | 258.9 | 144 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 128.9 | 144 | 0 | 0 | 128.9 | 144 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано в полном объеме. Организовано проведение интелектуальных игр, конкурсов, концертов ("Что? Где? Когда?", "КВН" и т.д.) Всего за 2013 г. Проведено 166 мероприятий, в которых приняли участние 4901 чел
|  |  | 2014 | 130 | 17.3 | 0 |  | 130 | 17,3 | 0 |  | мероприятие профинансировано из местного бюджета в пределах выделенных средств. Оргагизовано на муниципальном этапе конкурса современного молодежного творчества "Свежий ветер", проведено 5 интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", КВН и др.
14.3. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 460 | 210 | 0 | 0 | 460 | 90 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 230 | 120 | 0 | 0 | 230 | 120 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано из местного бюджета в пределах выделенных средств. Организовано проведение спрортивных соревнований, профилактических акций, лекций. Всего в 2013 году проведено 106 мероприятий, в корторых приняли участие 5175 чел.
|  |  | 2014 | 230 | 90 | 0 | 0 | 230 | 90 | 0 | 0 | мероприятие профинансировано из местного бюджета в пределах выделенных средств. В 2014 году проведены мероприятия: акции в рамках Международного дня борьбы с наркоманией, "Антитабак"; тематические программы "Здоровый образ жизни", спортивные мероприятия с беседой "Ваше отношение к здоровому образу жизни", молодежный фестиваль уличных видов спорта и дворовых игр "Здоровое поколение", соревнования по футболу, автопробег "Мы выбираем жизнь" и другие акции, тематические программы, викторины, лектории
14.4. | Мероприятия по организации трудовой занятости несовершеннолетних. Организация работы подростковых трудовых бригад | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 4000 | 1863 | 0 | 0 | 4000 | 1863 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2000 | 1863 | 0 | 0 | 2000 | 1863 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в пределах средств, выделенных из средств местного бюджета на организацию трудовой деятельности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. За 2013 год трудоустроено 922 чел.
|  |  | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2429,5 | 0 | 0 | мероприятие по организации трудовой деятельности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выполнено за счет средств местного бюджета в запланированном объеме. За 2014 год - трудоустроено 1020 чел.
14.5. | Мероприятия, направленные развитие молодежного туризма и активного отдыха | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 900 | 1574.2 | 0 | 500 | 900 | 646 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 450 | 1146 | 0 | 500 | 450 | 646 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме. Организованы туристические походы, соревнования, оздоровительные лагери. Всего в 2013 году проведено 40 мероприятий, в которых приняли участие 1398 человек.
|  |  | 2014 | 450 | 428.2 | 0 | 0 | 450 | 428,2 | 0 | 0 | мероприятие выполнено в полном объеме. Организованы туристические походы, соревнования, оздоровительные лагери. Всего в 2014 году проведено 98 мероприятий, в которых приняли участие 3628 человек.
| ИТОГО МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  | ИТОГО: | 5818.9 | 3857.7 | 0 | 500 | 5818.9 | 5787.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2908.9 | 3273 | 0 | 500 | 2908.9 | 2773 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2910 | 584.7 | 0 | 0 | 2910 | 3014.2 | 0 | 0
15. Занятость населения
15.1 | Организация и проведение общественных работ | Городские и сельские поселения Гулькевичского района | ИТОГО: | 2000 | 4836 | 0 | 881 | 1000 | 2302 | 1000 | 1653
|  |  | 2013 | 1000 | 2273 | 0 | 475 | 500 | 1020 | 500 | 778 | в рамках государственной программы по организации и проведению общественных работ и КЦП "Содействие занятости населения КК на 2011-2013гг."на оплачиваемые общественные работыв 2013 году трудоустоено 276 человек из числа безработных граждан
|  |  | 2014 | 1000 | 2563 | 0 | 406 | 500 | 1282 | 500 | 875 | в рамках государственной программы по организации и проведению общественных работ и ВЦП "Содействие занятости населения КК на 2014-2016гг."на оплачиваемые общественные работыв 2014 году трудоустоено 252 человека из числа безработных граждан
| ИТОГО ЗАНАТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  | ИТОГО: | 2000 | 4836 | 0 | 881 | 1000 | 2302 | 1000 | 1653
|  |  | 2013 | 1000 | 2273 | 0 | 475 | 500 | 1020 | 500 | 778
|  |  | 2014 | 1000 | 2563 | 0 | 406 | 500 | 1282 | 500 | 875
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | ИТОГО: | 6297258.326 | 2240555.9 | 1376554.764 | 378550 | 451249.028 | 170058.1 | 6178109.534 | 1682444.3
|  |  | 2013 | 2135563.026 | 1250889 | 594488.564 | 283474 | 121526.228 | 75279 | 3128203.234 | 884636
|  |  | 2014 | 4161695.3 | 989666.9 | 782066.2 | 95076 | 329722.8 | 94779.1 | 3049906.3 | 797808.3
Начальник управления экономики
| и потребительской сферы | 6: Е.А.Хмелько