ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2019 годы,

 утверждена постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район

от 14.10.2014 года №1831

за 2016 год

тыс. рублей

| Номер меро-при-ятия1 | Наиме-нование основ-ного мероп-риятия, подпрог-раммы, меропри-ятия  | Муници-пальный заказчик, главный распоря-дитель (распоря-дитель) бюджет-ных средств, исполни-тель | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой на текущий год | Объем финансиро-вания, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде2 | Факти-чески дости-гнутый резуль-тат реали-зации мероп-риятия3 | Отмет-ка о выпол-нении мероп-риятия, причи-на невы-полне-ния мероп-риятия | При-чина неос-вое-ния сред-ств по меро-при-ятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Гулькевичский район на 2015-2019 годы» |
| 1.1.1. | Меро-приятие № 1 Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на территории Гулькевичского района на ранней стадии их деятельности | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | 1795,7 | 204,3 | 112,1 |  | 1795,7 | 204,3 | 112,1 |  | 1500,0 | 204,3 | 106,0 |  | 1500,0 | 204,3 | 106,0 |  | Оказание финансовой поддержки 3 субъектам малого предпринимательства (ИП Баркова Н.В., ИП Кривулин А.В., ИП Соболюк С.М.) | Не выполнено |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Гулькевичского района, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управле-ние экономики и потребительской сферы админист-рации муниципа-льного образова-ния Гулькевичский район | 448,9 | 51,1 | 30,0 |  | 448,9 | 51,1 | 30,0 |  | 448,9 | 51,1 | 30,0 |  | 448,9 | 51,1 | 30,0 |  | Оказание финансовой поддержки 4 субъекту малого предпринимательства (ООО «ММастер», ООО «Росток», ИП Петриченко Д.В., ИП КФХ Огаркова О.В.) | Выпол-нено |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Гулькевичского района на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) | Управле-ние экономики и потребительской сферы админист-рации муниципа-льного образова-ния Гулькевичский район | 4489,6 | 510,4 | 264,0 |  | 4489,6 | 510,4 | 264,0 |  | 2345594,0 | 510,4 | 164,0 |  | 2345,594 | 510,4 | 264,0 |  | Оказание финансовой поддержки 4 субъектам малого предпринимательства (ИП Дарийчук Д.В., ИП Курочкин С.А., ИП Пархоменко В.В., ООО «Союз-Агро») | Не выпол-нено |  |
| 1.2. | Подпро-грамма, всего |  | 6734,2 | 765,8 | 406,1 |  | 6734,2 | 765,8 | 406,1 |  | 3984,194 | 765,8 | 400,0 |  | 3984,194 | 765,8 | 400,0 |  | Оказание финансовой поддержки 14 субъектам малого предпринимательства | Выполнено |  |
| 2. | «Обеспечение участия муниципального образования Гулькевичский район в международных, национальных и иных конгрессно-выставочных мероприятиях на 2015 – 2019 годы». |
| 2.2.1. | Меро-приятие № 1 Изготовление, корректировка 3 D презентации инвестиционных проектов, изготовление, тиражирование мультимедийной презентации, дизайн носителя информации (флэш-накопителя, чехла для флэш-накопителя), разработка и актуализация бизнес – планов, поставка и внедрение программного обеспечения для автоматизации учета инвестиционных предложений | отдел экономики, привлече-ния инвести-ций |  |  | 414 |  |  |  | 414 |  |  |  | 414 |  |  |  | 414 |  | Изготовлена презента-ция инвестиционных проектов 3D, мультиме-дийная презента-ция, дизайн носителя информа-ции (флэш-накопителя, чехла для флэш-накопителя), разработка и актуализа-ция бизнес – планов | Выпол-нено |  |
| 2.2.2 | Оплата за участие в выставках, форумах, оплата регистрационных взносов участников форумов, оплата проезда к месту проведения выставок, форумов | отдел экономики, привлече-ния инвестиций |  |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  | оплачена регистрация 3 участников форума «Сочи – 2016» | Выпол-нено |  |
| 2.2.3 | Дизайн, верстка и печать презента-ционных листовок, вырубка конвертов, изготовление сувенирной, раздаточной продукции муниципаль-ного образования Гулькевичский район (пакеты, ручки, значки, календари, флэш-накопители, чехлы для флэш-накопителей) | отдел экономики, привлече-ния инвестиций |  |  | 243,1 |  |  |  | 243,1 |  |  |  | 243,1 |  |  |  | 243,1 |  | Дизайн, верстка и пеать презента-ционных листчовок, вырубка конвертов, изготовление сувенирной, раздаточной продукции муниципального образования Гулькевичский район | Выпол-нено |  |
| 2.3 | Подпро-грамма, всего |  |  |  | 847,1 |  |  |  | 847,1 |  |  |  | 847,1 |  |  |  | 847,1 |  |  |  |  |
| Всего: | 6734,2 | 765,8 | 1253,2 |  | 6734,2 | 765,8 | 1253,2 |  | 3984,2 | 765,8 | 1247,1 |  | 3984,2 | 765,8 | 1247,1 |  |  |

 1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, основном мероприятии).

 2) Указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, исполнителями).

 3) Указывается результат выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд муниципального образования Гулькевичский район, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с муниципальной программой.

Начальник управления экономики и потребительской сферы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Хмелько

 (подпись)

И.С.Кононова 5-18-71