- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район

от 08.08.2014 года № 62

ГРАФИК

реализации отделами финансового управления администрации муниципального образования

Гулькевичский район мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению

проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

| № п/п | Наименование материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, представления для свода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований местного бюджета и составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования Гулькевичский район при формировании проекта бюджета | финансовое управление администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – финансовое управление) | не позднее 1 сентября | органам местного самоуправления, главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район |  |
| 1.2 | Методические рекомендации по составлению предварительных реестров расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район и обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств | финансовое управление | не позднее 1 сентября | органам местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район |  |
| 1.3 | Показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | администрации городских и сельских поселений | не позднее 1 июля | бюджетному отделу финансового управления (далее – бюджетный отдел), отделу отраслевого финансирования и доходов бюджета финансового управления (далее – отраслевого финансирования и доходов бюджета) |  |
| 1.4 | Материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования Гулькевичский район и консолидированный бюджет Гулькевичского района, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде | главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Гулькевичский район и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Гулькевичский район, органы местного самоуправления поселений муниципального образования Гулькевичский район (по согласованию) | не позднее 1 сентября | финансовому управлению |  |
| 1.5 | Сводный перечень муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в муниципальном образовании Гулькевичский район (прогноз на очередной финансовый год и на плановый период) | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Гулькевичский район, выполняющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | не позднее 1 сентября | финансовому управлению |  |
| 1.6 | Перечень муниципальных (ведомственных) целевых программ, в том числе предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 15 сентября | финансовому управлению |  |
| 1.7 | Предварительные реестры расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | органы местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, главные распорядители средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 1октября | финансовому управлению |  |
| 2. Расчет межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели налогового потенциала в форме, установленной финансовым управлением | Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 1 августа | бюджетному отделу |  |
| 2.2 | Показатели для расчета индекса бюджетных расходов | администрации городских и сельских поселений | не позднее 1 августа | бюджетному отделу |  |
| 2.3 | Предложения по определению расчетных доходов бюджетов городских (сельских) поселений на очередной финансовый год и на плановый период для разработки порядка предоставления и распределения субсидий на выравнивание их обеспеченности по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 1 августа | бюджетному отделу |  |
| 2.4 | Прогнозируемые доходы в разрезе муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 1 августа | бюджетному отделу |  |
| 2.5 | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и предложения по распределению дотаций между поселениями | бюджетный отдел | не позднее 1 сентября | начальнику финансового управления |  |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета и составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Согласование уточнённых показателей местного бюджета текущего финансового года | бюджетный отдел | не позднее 25 августа | главным распорядителям бюджетных средств |  |
| 3.2 | Предложения главных распорядителей бюджетных средств по финансовому обеспечению действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде в форме, установленной финансовым управлением | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 1 октября | бюджетный отдел |  |
| 3.3 | Основные характеристики проекта местного на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел | не позднее 1 октября | начальнику финансового управления |  |
| 3.4 | Основные характеристики проекта местного на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел | не позднее 5 октября | заместителю главы муниципального образования по экономике, финансам и контролю |  |
| 3.5 | Предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе по муниципальным (ведомственным) целевым программам | начальник финансового управления | не позднее 10 октября | заместителю главы муниципального образования по экономике, финансам и контролю |  |
| 3.6 | Предельные объёмы бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и в плановом периоде | бюджетный отдел | не позднее до 10 октября | главным распорядителям бюджетных средств |  |
| 3.7 | Направление предложений по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе в распределение межбюджетных трансфертов | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 15 октября | бюджетному отделу |  |
| 3.8 | Предоставление предложений по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе в распределение межбюджетных трансфертов | бюджетный отдел | не позднее 15 октября | главным распорядители бюджетных средств |  |
| 3.9 | Предложения по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований по итогам согласования показателей проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | начальник финансового управления | не позднее 15 октября | заместителю главы муниципального образования по экономике, финансам и контролю |  |
| 4. Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 15 октября | бюджетному отделу |  |
| 4.2 | Методические указания по формированию уточнённых реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигновний | финансовое управление | не позднее 10 октября | органам местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район |  |
| 4.3 | Предложения по формированию текстовых статей к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в части вопросов, отнесенных к ведению соответствующих отделов финансового управления | бюджетный отдел, отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета, отдел казначейского контроля финансового управления (далее – отдел казначейского контроля) | не позднее 10 августа | бюджетному отделу |  |
| 4.4 | Информация об утверждённых муниципальных (ведомственных) целевых программах, предлагаемых к финансовому обеспечению в очередном финансовом году и плановом периоде | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 20 октября | финансовому управлению |  |
| 4.5 | Уточнённый реестр расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | органы местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, главные распорядители средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 20 октября | финансовому управлению |  |
| 4.6 | Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел | не позднее 25 октября | начальнику финансового управления |  |
| 4.7 | Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | финансовое управление | не позднее 10 ноября | заместителю главы муниципального образования по экономике, финансам и контролю |  |
| 5. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тезисы по основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел, отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета, отдел казначейского контроля | не позднее 5 сентября | бюджетному отделу |  |
| 5.2 | Тезисы для пояснительной записки к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел, отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета, отдел казначейского контроля | не позднее 5 сентября | бюджетному отделу |  |
| 5.3 | Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с утверждением решения о бюджете муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | органы местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район и другие главные распорядители средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 20 октября | финансовому управлению |  |
| 5.4 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год | бюджетный отдел, отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета, отдел учета и отчетности финансового управления (далее – отдел учета и отчетности) | не позднее 20 октября | бюджетному отделу |  |
| 5.5 | Расчеты по видам доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 20 октября | бюджетному отделу |  |
| 5.6 | Верхний предел муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на конец очередного финансового года и на плановый период | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 20 октября | бюджетному отделу |  |
| 5.7 | Проект программы муниципальных заимствований муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 20 октября | бюджетному отделу |  |
| 5.8 | Проект программы муниципальных гарантий муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 20 октября | бюджетному отделу |  |
| 5.9 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район за истекший период текущего года, ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район за текущий финансовый год и прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 20 октября | финансовому управлению |  |
| 5.10 | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета | не позднее 20 октября | бюджетному отделу |  |
| 5.11 | Финансово-экономическое обоснование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел | не позднее 20 октября |  |  |
| 5.12 | Реестр расходных обязательств | бюджетный отдел | не позднее 20 октября |  |  |
| 5.13 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете | бюджетный отдел | не позднее 1 ноября |  |  |

- * Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.

- Начальник бюджетного отдела                                                                                                                           Н.К. Остахова