|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район |
|  | от __________ № ___ |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ |
|  | к муниципальной подпрограмме муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территориях сельских поселений Гулькевичского района» |
|  | (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район |
|  | от __________ № ___) |

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих

- на территориях сельских поселений Гулькевичского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Годы реали-зации | - Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - федераль-ный бюджет | - краевой бюджет | - местный бюджет | - внебюд-жетные - источ-ники |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Цель: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: формирование эффективных финансовых механизмов, обеспечивающих предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мониторинг молодых и многодетных семей для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | - 2016 – 2020 | - | - | - | - | - | улучшение жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и благоустройства управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и благоустройства) |
| 1.1.2 | Признание в установленном порядке молодых и многодетных семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | - 2016 – 2020 | - | - | - | - | - | улучшение жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и благоустройства |
| 1.1.3 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса |  | - 2017 | 1921,7 | 247,6 | 690,7 | 983,4 | - | улучшение жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы | - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и благоустройства |
|  |  |  | - 2018 | 983,4 | - | - | 983,4 | - |  |  |
|  |  |  | - 2019 | 983,4 | - | - | 983,4 | - |  |  |
|  |  |  | - 2020 | 983,4 | - | - | 983,4 | - |  |  |
|  |  |  | - всего | 4871,9 | 247,6 | 690,7 | 3933,6 | - |  |  |

».

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования

Гулькевичский район, начальника управления по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству 						         В.В. Скрипник