|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Доступная среда» на 2015 – 2018 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Доступная среда» на 2015 – 2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования Гулькевичский район, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение специальных символов для обозначения доступных элементов здания, речевых информаторов, световых табло, мнемосхемы для маломобильных групп населения | - | Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.10.2016-31.12.2016 | 92600000000000000244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
|  | Контрольное событие: установка специальных символов для обозначения доступных элементов здания, речевых информаторов, световых табло, мнемосхемы | 3* |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Приобретение и установка в общественных местах сетевых туалетных модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | - | Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 20.01.2016-31.03.2016 | 9260804170108027244 | 834,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: поставка и установка сетевого туалетного модуля, адаптированного для маломобильных групп населения, перечисление поставщику денежных средств по муниципальному контракту | - |  | 31.06.2016 | х | х | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 834,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |

Заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район по социальным вопросам                                                                                                               А.Г.Прядко

*	Постановление администрации муниципального образования от 15.10.2015г.№1063 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Гулькевичский район на 2016-2018 годы»