|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к приказу финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район  от 25.07.2016 № 29 |

ГРАФИК

реализации отделами финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район

мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению проекта бюджета муниципального образования

Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов, документов,  мероприятий | Ответственный исполнитель [\*](#Par1657) | Срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий [\*\*](#Par1658) | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, представления для свода) [\*\*](#Par1658) |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований бюджета и составлению проекта бюджета муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 1.1 | | Предложения по индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования, денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования Гулькевичский район , социальных выплат отдельным категориям граждан, и других расходов местного бюджета | бюджетный отдел финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – финансовое управление) (Остахова) | не позднее  1 августа | заместитель главы администрации муниципального образования Гулькевичский район по финансово - экономическим вопросам (Юрова) |  |
| 1.2 | | Методические рекомендации по составлению предварительных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 1 сентября | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 1.3 | | Показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гулькевичского района | органы местного самоуправления городских и сельских поселений Гулькевичского района | не позднее  1 сентября | отделы финансового управления | до 15 сентября |
| 1.4 | | Свод предложений главных распорядителей бюджетных средств по объему инвестиций муниципального образования Гулькевичский район в разрезе инвестиционных проектов, предлагаемых к осуществлению на принципах государственно-частного партнерства и направленных на создание объектов, представляющих особую значимость для социально-экономического развития муниципального образования Гулькевичский район | управление по строительству, жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту, связи, благоустройству, архитектуре и градостроительству | не позднее 1октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | до 14 октября |
| 1.5 | | Предложения о необходимых объемах капитальных вложений (субсидий на осуществление капитальных вложений) в разрезе объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Гулькевичский район и объектов недвижимого имущества, предлагаемых к приобретению в муниципальную собственность муниципального образования Гулькевичсий район, входящим и не входящим в муниципальные программы муниципального образования Гулькевичский район | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 1октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | до 14 октября |
| 1.6 | | Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Гулькевичский район в качестве основных видов деятельности, в случае его изменения в течение текущего года | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 1октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 1.7 | | Проект прогноза социально – экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на среднесрочный период | отдел экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 1 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 1.8 | | Материалы для прогноза поступлений доходов в местный бюджет и консолидированный бюджеты муниципального образования Гулькевичский район, источников финансирования дефицита местного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде | главные администраторы доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, органы местного самоуправления городских и сельских поселений (по согласованию) | не позднее 1 октября | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | до 14 октября |
| 1.9 | | Предварительные реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | другие главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 10 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
|  | |  | 2. Расчет межбюджетных | трансфертов |  |  |
| 2.1 | | Показатели для расчета индекса бюджетных расходов | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  1 сентября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 2.2 | | Показатели налогового потенциала в форме согласно [приложениям № 4](#Par4022) и № [5](#Par4230) к настоящему Графику | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  1 сентября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 2.3 | | Прогнозируемые доходы в разрезе городских и сельских поселений на очередной финансовый год и на плановый период | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее 1сентября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 2.4 | | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее  1 октября | начальнику финансового управления |  |
| 2.5 | | Предложения по распределению дотаций, указанных в 2.4 настоящего Графика, между бюджетами поселений | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 5 октября | начальнику финансового управления |  |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета и составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 3.1 | | Согласование уточненных показателей местного бюджета текущего финансового года | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее  7 октября | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 3.2 | | Предложения финансового управления по финансовому обеспечению действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и плановом периоде | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  9 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | свод |
| 3.3 | | Предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее  11 октября | главе муниципального образования Гулькевичский район | свод |
| 3.4 | | Основные характеристики проекта местного бюджета и консолидированного бюджета Гулькевичского района на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее  14 октября | начальник финансового управления |  |
| 3.5 | | Основные характеристики проекта местного бюджета и консолидированного бюджета Гулькевичского района на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 15 октября | заместитель главы администрации муниципального образования Гулькевичский район по финансово- экономическим вопросам (Юрова) |  |
| 3.6 | | Предложения по отбору расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район, предлагаемых к принятию при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 16 октября | финансовое управление |  |
| 3.7 | | Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом периоде | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 17 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 3.8 | | Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район в очередном финансовом году и в плановом периоде | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 20 октября | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 3.9 | | Предложения по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований по итогам согласования показателей проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктом 3.10 | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  22 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 3.10 | | Свод предложений по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований по итогам согласования показателей проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктом 3.10 | начальник финансового управления | не позднее  25 октября | заместитель главы администрации муниципального образования Гулькевичский район по финансово- экономическим вопросам (Юрова) |  |
| 3.11 | | Согласованные заместителем главы администрации муниципального образования Гулькевичский район по финансово- экономическим вопросам (Юрова)предложения по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной год и на плановый период | главные распорядители средств местного бюджета | в течение одного дня после согласования | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 3.12 | | Согласованные с заместителем главы администрации муниципального образования Гулькевичский район по финансово- экономическим вопросам (Юрова) предложения по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной год и на плановый период | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | в течение двух дней после представления информации структурными подразделениями | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 4. Формирование проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | | | | | |
| 4.1 | | Методические рекомендации по составлению уточненных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 10 октября | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 4.2 | | Предложения по формированию текстовых статей к проекту закона о краевом бюджете в части вопросов, отнесенных к ведению соответствующих отделов финансового управления | отделы финансового управления | не позднее  20 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 4.3 | | Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения Совета муниципального образования Гулькевичский район о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект решения о местном бюджете) | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 25 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 4.4 | | Уточненные реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | органы главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 1 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 4.5 | | Формирование проекта решения о местном бюджете | финансового управления (Остахова) | не позднее 1 ноября | отделы финансового управления | не позднее 5 октября |
| 4.6 | | Проект решения о местном бюджете | финансового управления (Остахова) | не позднее 10 ноября | начальник финансового управления |  |
| 4.7 | | Проект решения о местном бюджете | начальник финансового управления | не позднее 12 ноября | главе муниципального образования Гулькевичский район |  |
| 5. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год  и на плановый период | | | | | | |
| 5.1 | Предложения для подготовки пояснительной записки к проекту решения о местном бюджете | | отделы финансового управления (Критинина, Митейко, Остахова, Шахгелдиева) | не позднее 4 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.2 | Предложения для подготовки основных направлений бюджетной политики муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | | отделы финансового управления (Критинина, Митейко, Шахгелдиева) | не позднее 5 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 23 сентября |
| 5.3 | Предложения для подготовки основных направлений налоговой политики муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | | отделы финансового управления (Критинина, Митейко, Шахгелдиева) | не позднее 5 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 23 сентября |
| 5.4 | Перечень решений и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения о месном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее 7 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 16 сентября |
| 5.5 | Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет федерального и краевого бюджета, и расчеты по ним на очередной финансовый год и плановый период | | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  8 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | свод не позднее 15 октября |
| 5.6 | Информация о доходах местного бюджета по источникам, закрепленным за соответствующими главными администраторами доходов местного бюджета | | органы местного самоуправления поселений Гулькевичского района и другие главные администраторы доходов местного бюджета | не позднее 8октября | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) |  |
| 5.7 | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета и консолидированного бюджета за текущий финансовый год | | отделы финансового управлении (Остахова, Шахгелдиева) | не позднее 9 октября |  | свод до 15 октября |
| 5.8 | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый период | | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Гулькевичский район | не позднее  10 октября | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) |  |
| 5.9 | Проект программы муниципальных внутренних и внешних заимствований муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  5 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.10 | Проект программы муниципальных гарантий н муниципального образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и на плановый период | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева) | не позднее  5 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.11 | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Гулькевичского района на очередной финансовый год и на плановый период | | отделы финансового управлении (Остахова, Шахгелдиева) | не позднее  6 ноября |  |  |
| 5.12 | Расчеты по видам доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева | не позднее 7 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.13 | Верхний предел муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода | | отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета (Шахгелдиева | не позднее 7 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.14 | Паспорта муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район (проекты изменений в указанные паспорта), предлагаемых к финансовому обеспечению проектом решения о местном бюджете | | главные распорядители средств местного бюджета | не позднее  7 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.15 | Реестр расходных обязательств муниципального образования Гулькевичский район | | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 8 ноября |  |  |
| 5.16 | Финансово-экономическое обоснование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 9 ноября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.17 | Предварительные итоги социально – экономического развития муниципального образования Гулькевичский район за истекший период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально – экономического развития муниципального образования Гулькевичский район за текущий финансовый год и прогноз социально – экономического развития муниципального образования Гулькевичский район на среднесрочный период | | отдел экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | не позднее 10 октября | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) |  |
| 5.18 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете | | бюджетный отдел финансового управления (Остахова) | не позднее 10 ноября | начальнику финансового управления |  |
| 5.19 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете | | бюджетный отдел финансового управления (Остахова | 12 ноября | Главе муниципального образования Гулькевичский район |  |

\*\* Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.".

Начальник бюджетного отдела

Н.К.Остахова