|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от _________№ _______ |
|  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Доступная среда» на 2015 – 2018 годы (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от ________№ ______) |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

Гулькевичский район «Доступная среда» на 2015 – 2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосред-ственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Формирование условий развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение им равного с другими гражданами беспрепятственного доступа к объектам учреждений культуры и образования, повышение доступности услуг учреждений культуры и образовательных услуг образовательных учреждений муниципального образования Гулькевичский район, качества жизни инвалидов в муниципальном образовании Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Повышение уровня доступности объектов культуры и культурно-досуговых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения путем укрепления материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства | всего, в том числе: | 3576,8 | 3556,7 |  | 2,8 | 6,3 | 11,0 |  | возможность посещения инвалидов и других маломобиль-ных граждан мероприятий, выставок, киносеансов в здании МАУК «ЦДК «Зодиак», Центральной детской библиотеки, филиала МБУК «МЦРБ», занятия и мероприятия в здании МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи | отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – отдел культуры), муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и кино «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район (далее – МАУК «ЦДК «Зодиак»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район (далее – МБУК «МЦРБ»), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район (далее МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи) |
|  |  | федеральный бюджет | 2415,0 | 2415,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 635.0 | 635,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 526,8 | 506,7 |  | 2,8 | 6,3 | 11,0 |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населе-ния здания МАУК «ЦДК «Зодиак» муниципального образования Гулькевичский район, расположенного по адресу: г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 96 | всего, в том числе: | 3532,3 | 3532,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | отдел культуры МАУК «ЦДК «Зодиак» |
|  |  | федеральный бюджет | 2415,0 | 2415,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 613,5 | 613,5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 503,8 | 503,8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение и установка специальных символов для обозначения доступных элементов здания для маломобильных групп населения | всего, в том числе: | 24,4 | 24,4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | отдел культуры МАУК «ЦДК «Зодиак» |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 21,5 | 21,5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,9 | 2,9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение специальных символов для обозначения доступных элементов здания, речевых информаторов, световых табло, мнемосхемы для маломобильных групп населения Центральной детской библиотеки, филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централь-ная районная библиотека» | всего, в том числе: | 2,8 | 0 |  | 2,8 | 0 | 0 |  |  | отдел культуры МБУК «МЦРБ» |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,8 | 0 |  | 2,8 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение рампы для преодоления ступеней | всего, в том числе: | 3,5 | 0 |  | 0 | 3,5 | 0 |  |  | отдел культуры МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 0 |  | 0 | 3,5 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5. | Приобретение специальных символов для обозначения доступных элементов здания, речевых информаторов, световых табло, мнемосхемы для маломобильных групп населения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район | всего, в том числе: | 2,8 | 0 |  | 0 | 2,8 | 0 |  |  | МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,8 | 0 |  | 0 | 2,8 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6 | Переоборудование помещения для устройства санитарного узла для маломобильных групп населения: строительные работы; приобретение и установка специального санитарно - гигиенического оборудования; приобретение и установка системы тревожной сигна-лизации с возможностью переговоров в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район | всего, в том числе: | 11,0 | 0 |  | 0 | 0 | 11,0 |  |  | отдел культуры |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11,0 |  |  |
| 1.2. | Приобретение и установка в общественных местах сетевых туалетных модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | всего, в том числе: | 1069,4 | 1069,4 |  | 0 | 0 |  |  | приобретение и установка 1-го туалетного экомодуля | отдел культуры |
|  |  | федеральный бюджет | 748,6 | 748,6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 196,8 | 196,8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 124,0 | 124,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего, в том числе: | 4646,2 | 4626,1 |  | 2,8 | 6,3 | 11,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3163,6 | 3163,6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 831,8 | 831,8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 650,8 | 630,7 |  | 2,8 | 6,3 | 11,0 |  |  |  |
| 2. | Задача: Повышение уровня доступности объектов образования, предоставление образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения путем укрепления материально-технической базы учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках | всего, в том числе: | 519,5 | 519,5 | 0 |  | 0 | 0 |  | приобретение комплекта индивидуаль-ной учебной мебели (стол с регулировкой высоты и наклона столешницы). Приобретение оборудования для организации коррекцион-ной работы и обучения детей инва-лидов с нару-шениями опорно-двигательного аппарата | управление образования, МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи |
|  |  | федеральный бюджет | 363,7 | 363,7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 95,8 | 95,8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | всего, в том числе: | 4143,9 | 4143,9 | 0 |  | 0 | 0 |  | создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – управление образования) МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы им. В.В.Горбатко, МБОУ СОШ № 16 пос. Красносель-ского, МБОУ СОШ № 19 станицы Скобелевской |
|  |  | федеральный бюджет | 2554,5 | 2554,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1092,0 | 1092,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 497,4 | 497,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» | всего, в том числе: | 1241,0 | 1241,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | управление образования, МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы им. В.В.Горбатко, МБОУ СОШ № 16 пос. Красносель-ского, МБОУ СОШ № 19 станицы Скобелевской |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1092,0 | 1092,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 149,0 | 149,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», источником финансирования обеспечения которой являются средства федерального бюджета | всего, в том числе: | 2902,9 | 2902,9 | 0 |  | 0 | 0 |  | приобретение оборудования для организации коррекцион-ной работы и обучения детей инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, оборудования для санитарных комнат | управление образования, МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы им. В.В.Горбатко, МБОУ СОШ № 16 пос. Красносель-ского, МБОУ СОШ № 19 станицы Скобелевской |
|  |  | федеральный бюджет | 2554,5 | 2554,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 348,4 | 348,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего, в том числе | 4663,4 | 4663,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2918,2 | 2918,2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1187,8 | 1187,8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 557,4 | 557,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего |  | 9309,6 | 9289,5 | 2,8 |  | 6,3 | 11,0 |  |  |  |
|  | в том числе: | федеральный бюджет | 6081,8 | 6081,8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2019,6 | 2019,6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1208,2 | 1188,1 | 2,8 |  | 6,3 | 11,0 |  |  |  |

».

Заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район по социальным вопросам                                                                                                                  А.Г.Прядко