|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Развитие культуры» на 2015 – 2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования Гулькевичский район, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92607020510100590611, 92607020510100590612 | 8585 | 11809,5 | 6675 | 8968,3 |
|  | Контрольное событие: число обучающихся 1306 человек | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92607020510160820612 | - | 40,44 | 30,33 | 30,33 |
|  | Контрольное событие: число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности — 38 человек | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 1.3. | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 926070205101S0120612 | 811,2 | 826,8 | 826,8 | 722,5 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей к предыдущему году 100%. | 1 |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 2 | Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | финансовое обеспечение деятельности по предоставлению музейных предметов и коллекций | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608010510200590612 | 375 | 510 | 450 | 435,5 |
|  | Контрольное событие: число посетителей за год 12582 человек | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 926080105102S0120612 | 88,4 | 93,6 | 93,6 | 99,4 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к предыдущему году 100%. | 1 |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 3 | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 9260801051030059611, 92608010510300590612 | 1650 | 2000 | 2032,2 | 1536,5 |
|  | Контрольное событие: количество посещений пользователями в стационарных условияхЮ вне стационара и удаленно через сеть Интернет - 103515 | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608010510300064612 | - | - | - | 300 |
|  | Контрольное событие: количество экземпляров библиотечного фонда 152200 штук. | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 3.3 | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 926080105103S0120612 | 462 | 462 | 462 | 348,3 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к предыдущему году 100%. | 1 |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 4 | Организация деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | финансовое обеспечение деятельности по организации показа фильмов, проведению культурно – досуговых мероприятий | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608010510400590621, 92608010510400590622 | 4180 | 3723 | 930 | 263,1 |
|  | Контрольное событие: число зрителей на открытых и закрытых площадках 76 012 человек. | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к предыдущему году 100%. | 1 |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 5 | Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608040510500590611 | 810 | 840 | 1000 | 850 |
|  | Контрольное событие: количество проведенных консультаций 31. | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 5.2 | обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | 2 | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 926080405105S0120612 | 167 | 175,5 | 175,5 | 185,1 |
|  | Контрольное событие: темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к предыдущему году 100%. | 1 |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 6 | Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92607020510100063612, 92608010510300063612, 92608040510500063612 | - | 40,5 | 62 | - |
|  | Контрольное событие: организация и проведение 11 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 6.2 | поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608040510500063612 | 205 | 194,4 | 143,9 | 62 |
|  | Контрольное событие: поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гулькевичский район в 5 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно – досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 6.3 | ознаменование памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры муниципального образования Гулькевичский район | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608010510300063612, 92608040510500063612, 90208010510600063612 | 13 | 5 | 306 | - |
|  | Контрольное событие: проведение 3 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 7 | Поддержка творческих работников учреждений культуры и одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | выплата премий лучшим работникам культуры и учреждений дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 30.04.2016 | 92608040510600062350 | - | 130,2 | - | - |
|  | Контрольное событие: выплата премий 10 лучшим работникам | - |  | 30.04.16 | х | х | х | х | х |
| 7.2 | выплата целевых стипендий обучающимся детских школ искусств и детской музыкальной школы муниципального образования Гулькевичский район |  | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92607020510100061612 | - | 140 | - | - |
|  | Контрольное событие: выплата целевых стипендий 20 обучающимся детских школ искусств и детской музыкальной школы | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 8 | Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы | - | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608040510600190121, 92692608040510600190122, 92608040510600190129, 92608040510600190244, 92608040510600190852 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,7 |
|  | Контрольное событие: уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры — 78%. | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| 8.2 | финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности |  | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 92608040510600590111, 92692608040510600590119, 92608040510600590244, 92608040510600590851, 92608040510600590852 | 1744,1 | 1744,1 | 1744,1 | 1744,1 |
|  | Контрольное событие: организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 28 учреждений | - |  | 31.12.16 | х | х | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район по социальным вопросам                                                                                                                    А.Г.Прядко