ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ

РЕШЕНИЕ

| от 22 июня 2015 года | № 68/1404 |
| --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов в органы местного самоуправления на территории муниципального образования Гулькевичский район в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Руководствуясь законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года    № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»,  постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2015 года               № 143/1793-5 «О примерных Календарных планах мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае в единый день голосования 13 сентября 2015 года», территориальная избирательная комиссия Гулькевичская 	РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов  в органы местного самоуправления на территории муниципального образования Гулькевичский район в единый день голосования 13 сентября 2015 года  (прилагается).

2. Разместить данное решение   на  официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в разделе  территориальной избирательной комиссии Гулькевичская.

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Гулькевичская И.Н.Суверову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская	          Т.А. Трикилова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская 				            И.Н.Суверова

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская

от 22 июня 2015 г. №   68/ 1404

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Гулькевичском районе

(дата голосования 13 сентября 2015 года без сокращения сроков осуществления избирательных действий)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1. | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 14 июня 2015 года и не позднее 24 июня 2015 года (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) |  | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) |  | Представительный орган муниципального образования |
|  | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ею срок для проведения муниципальных выборов | Не позднее 13 августа 2015 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 9 сентября 2015 года (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее 7 сентября 2015 года (п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) |  | Командиры воинских частей по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
| 5. | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | В течение двух дней после их образования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления поселенческого уровня | Не позднее 3 августа 2015 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) |  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, городского, сельского поселения |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 28 августа 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 12 сентября 2015 года (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ «О сис. изб. комиссий») |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 8. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) |  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2015 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 2 сентября 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии (ч. 4 ст. 11 КЗ) |  | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |
| 11. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2015 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) |  | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
| 12. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 2 сентября 2015 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 12 сентября 2015 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 14. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 15. | Выдвижение кандидатов, муниципального списка кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 29 июля 2015 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 29 июля 2015 года) (ч. 1 ст. 18 КЗ) |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
| 16. | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 17. | Заверение муниципального списка кандидатов и выдача заверенной копии муниципального списка кандидатов, либо мотивированное решение об отказе в выдаче такой копии | В течении трех дней со дня приема документов (ч. 7 ст. 87 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 18. | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего муниципальные списки кандидатов при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 19. | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
| 20. | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, муниципального списка кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей в его поддержку | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, а в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов – после заверения муниципального списка кандидатов со дня оплаты изготовления подписных листов избирательным объединением (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) |  | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
| 21. | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) - избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов (до 20 человек) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 22. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека), избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов (не более двух человек) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 и части 7 статьи 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 23. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | Не позднее 18 часов 29 июля 2015 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов |
| 24. | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими муниципальные списки кандидатов | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие органы и организации |
| 25. | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их регистрации или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 26. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов, представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 261 | Представление сведений об изменениях произошедших после регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов в ранее представленных ими данных (в том числе о кандидатах в составе муниципального списка кандидатов) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 12 сентября 2015 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов |
| 27. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему муниципальный список кандидатов, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, муниципального списка кандидатов (ч. 16 ст. 22 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 28. | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 29. | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов и выдачи им письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 30. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 31. | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о зарегистрированных муниципальных списках кандидатов в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 32. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных муниципальных списках кандидатов | Не позднее 2 сентября 2015 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| 33. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |
| 34. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, кандидаты, выдвинутые в составе муниципального списка кандидатов |
| 35. | Отзыв кандидата, муниципального списка кандидатов, выдвинувшим его избирательным объединением |  | Не позднее 7 сентября 2015 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, муниципальный список кандидатов |
| 36. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) | Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, и соответствующего органа местного самоуправления |
| 37. | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на двадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 38. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее 2 сентября 2015 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, муниципальный список кандидатов |
| 39. | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов до ноля часов 12 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов |
| 40. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности |  | С 15 августа 2015 года до ноля часов 12 сентября 2015 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 41. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | С 8 по 13 сентября 2015 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 42. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | 13 сентября 2015 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади |  | Не позднее 23 сентября 2015 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |
| 44. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 45. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 46. | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади |  | В течение трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 47. | Отказ зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени |  | Не позднее 8 августа 2015 года (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов |
| 48. | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 49. | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
| 50. | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |
| 51. | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
| 52. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации |  | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
| 53. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени |  | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов |
| 54. | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
| 55. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |
| 56. | Уведомление в письменной форме избирательную комиссию, организующую выборы (нижестоящую территориальную избирательную комиссию, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий) на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
| 57. | Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет |  | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 58. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 59. | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата |  | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) |
| 60. | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата |  | 12–13 сентября 2015 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) |
| 61. | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части |  | Не позднее чем за 3 дня до дня проведения каждой встречи (ч. 6 ст. 37 КЗ) | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |
| 62. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 13 августа 2015 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии, организующей выборы |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 63. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) |  | Администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |
| 64. | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) ОАО «Сбербанка России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов на основании полученного письменного разрешения (ч. 4 ст. 42 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов |
| 65. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
| 66. | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
| 67. | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» | Не реже одного раза в неделю, а с 2 сентября 2015 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) |  | Отделение (филиал) ОАО «Сбербанк России» |
| 671 | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  |  |  |
|  | - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов | Не ранее 30 августа 2015 года и не позднее 3 сентября 2015 года (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 7 сентября 2015 года (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 68. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов в СМИ. Обязательному опубликованию подлежат сведения, указанные в ст. 80 и 96 КЗ | Не реже одного раза в 2 недели (ч. 7 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 69. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов или уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
| 70. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 71. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные муниципальные списки кандидатов (за исключением поступивших в избирательную комиссию, организующую выборы, на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 72. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
| 73. | Направление письменного указания в отделение (филиал) ОАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 12 ноября 2015 года (ч. 2 ст. 46 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, отделения (филиалы) ОАО «Сбербанк России» |
| 74. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 19 сентября 2015 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 75. | Представление в представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 76. | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |
| 77. | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения (ч. 8 ст. 47 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 78. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | Не позднее 23 августа 2015 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 79. | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 80. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 11 сентября 2015 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 31 августа 2015 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 81. | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях |  | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 23 августа 2015 года (п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 82. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии |  | С 2 по 12 сентября 2015 года (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ) | Участковая избирательная комиссия |
| 83. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | Не позднее 2 сентября 2015 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2015 года (ч. 2 ст. 51 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 84. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |  | В любое время с 3 сентября 2015 года, но не позднее 14 часов 13 сентября 2015 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Открытие помещения для голосования |  | В 7 часов 30 минут 13 сентября 2015 года (ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Проведение голосования |  | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 87. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях |  | 13 сентября 2015 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 88. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Определение результатов выборов |  | Не позднее 15 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 90. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации |  | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 91. | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов |  | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 92. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный депутат (глава) |
| 93. | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы муниципального образования) и выдачи ему удостоверения об избрании |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 94. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, поданных за каждый зарегистрированный муниципальный список кандидатов |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 95. | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях |  | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Закон Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»