|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА |
|  | постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14.10.2014 № 1836 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Гулькевичский район

«Информационное общество муниципального образования

Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Гулькевичский район «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» на 2015 – 2017 годы

(далее – муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | администрация муниципального образова-ния Гулькевичский район |
| --- | --- |
| Координаторы муниципальной подпрограммы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Участники муниципальной программы | пресс-служба администрации муници-пального образования Гулькевичский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Цели муниципальной программы | повышение эффективности обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспе-чении безопасности в информационном обществе |
| Задачи муниципальной программы | повышение открытости деятельности органов местного самоуправления перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид формирование единого пространства электронного взаимодействия повышение эффективности внедрения информационных технологий |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | общий объем новостей о деятельности органов местного самоуправления, опубликованных в печатных средствах массовой информации муниципального образования Гулькевичский район общий объем новостей о деятельности органов местного самоуправления, вышед-ших в эфире и размещенных в электронных средствах массовой информации муници-пального образования Гулькевичский район количество жителей муниципального образования Гулькевичский район, воспользовавшихся услугами количество посетителей официального сайта муниципального образования Гулькевичский район |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной програм-мы 2015 – 2017 годы, в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муници-пальной программы из бюджета муниципального образования Гульке-вичский район 7 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2 400,0 тыс. рублей 2016 год – 2 400,0 тыс. рублей 2017 год – 2 400,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Гульке-вичский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития информационного общества муниципального образования

Гулькевичский район

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития – информационному обществу.

Законодательством Российской Федерации определены права каждого гражданина на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Органы местного самоуправления обязаны создавать доступные для каждого жителя района информационные ресурсы по вопросам своей деятельности и деятельности подведомственных организаций, в пределах своей компетенции осуществлять массовое информационное обеспечение населения по вопросам безопасности, реализации на территории района конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, а также по другим вопросам, представляющим общественный интерес.

В связи с тем, что масштаб реформ затрагивает все стороны жизни общества и существенным образом изменяет привычную систему взаимоотношений, становится особенно востребованной работа средств массовой информации (далее – СМИ) по оперативному информированию населения и проведению необходимых разъяснений на страницах газет, в эфире телекомпаний и интернет-ресурсах.

Муниципальной программой предусмотрен комплексный подход в создании системы информационного обеспечения населения района на основе взаимодействия администрации муниципального образования Гулькевичский район, всероссийских, краевых и муниципальных печатных изданий, телекомпаний и интернет-ресурсов, с учетом максимального охвата различных категорий граждан, возможности оперативного и объективного предоставления качественной информации.

Данное взаимодействие направленно на повышение престижа муниципального образования Гулькевичский район через оптимальный перечень публикаций официального характера и имиджевых статей в соответствующих печатных изданиях, а также телевидения и интернет-ресурсов.

Муниципальная программа направлена на развитие информационного общества Гулькевичского района.

Основу муниципальной программы составляет использование потенциала ИКТ для комплексного информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, оперативной связи органов местного самоуправления с населением, организации прямого общения через СМИ, сохранения экономической и социальной стабильности, повышения информированности населения,  социальной значимости и эффективности решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, формирования позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, повышения экономической и политической грамотности населения района.

2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является повышение эффективности обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развитие цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;

перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;

формирование единого пространства электронного взаимодействия;

повышение эффективности внедрения информационных технологий.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 – 2017 годы. При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015 – 2017 годах в зависимости от анализа эффективности их осуществления в предыдущем году и постановки новых задач.

Для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы будут использованы следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий объем новостей о деятельности органов местного самоуправления, опубликован-ных в печатных средствах массовой информации муниципального образования Гулькевичский район | единиц | не менее 450 | не менее 450 | не менее 450 |
| 2. | Общий объем новостей о деятельности органов местного самоуправления, вышедших в эфире муниципального образования Гулькевичский район и размещенных в электронных средствах массовой информации | единиц | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 |
| 3. | Количество жителей муниципального образования Гулькевичский район, воспользовавшихся услугами | человек | не менее 21 000 | не менее 21 000 | не менее 21 000 |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 7 200,0 тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Перечень основных мероприятий | Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Официальные публикации в печатном издании, информирование жителей Гулькевичского района в печатном издании о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 2. | Официальные материалы в телеэфире, информирование жителей Гулькевичского района в телеэфире о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Итого | 7200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – пресс-служба администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начиная с 1 января 2016 года, координатор муниципальной программы ежегодно:

не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы);

не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы по отчетным формам.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен        содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования Гулькевичский район в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных               средств, а также исполнителем. При реализации мероприятия                муниципальной программы (основного мероприятия) участник           муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и исполнителем.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля        2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Пресс-секретарь администрации

муниципального образования

Гулькевичский район							           Е.О.Софиенко