|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2016 – 2018 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» на 2016 – 2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | феде-раль-ный бюджет | краевой бюджет | мест-ный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение устойчивого территориального и инвестиционного развития муниципального образования Гулькевичский район посредством совершенствования градостроительной документации муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Организация внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район, в генеральные планы и в правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внесение изменений в схему территориального планирования Гулькевичский район во взаимосвязи с градостроительной документацией муниципальных образований Гулькевичского района | - | 2016 год | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 | наличие утвержденной схемы территориаль-ного планирования муниципального образования Гулькевичский район во взаимосвязи с градостроительной документацией муниципальных образований Гулькевичского района с учетом внесенных изменений | администрация муниципального образования Гулькевичский район |
|  |  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района (Венцы-Заря, Николинское, Тысячное, Скобелевское) | - | 2016 год | 754,3 | 0 | 0 | 754,3 | 0 | наличие утвержденных генеральных планов и правил землеполь-зования и застройки сельского поселения Венцы-Заря, Николенского сельского поселения, Тысячного сельского поселения, Скобелевского сельского поселения | администрация муниципального образования Гулькевичский район |
|  |  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 754,3 | 0 | 0 | 754,3 | 0 |  |  |
| 1.2 | Задача. Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границы муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка карт (планов) территории муниципального образования Гулькевичский район | - | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие землеустроительной документации по описанию место-положения границы муниципального образования Гулькевичский район | администрация муниципального образования Гулькевичский район |
|  |  |  | 2017 год | 545,0 | 0 | 0 | 545,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 545,0 | 0 | 0 | 545,0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Задача. Подготовка землеустроительной документации территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выполнение работ по подготовке землеустроительных дел территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Гулькевичского района |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие землеустроительной документации территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Гулькевичского района | администрация муниципального образования Гулькевичский район |
|  |  |  | 2017 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  | 2016 год | 1504,3 | 0 | 0 | 1504,3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2545,0 | 0 | 0 | 2545,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 6049,3 | 0 | 0 | 6049,3 | 0 |  |  |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту, связи, благоустройству, архитектуре и градостроительству

администрации муниципального образования Гулькевичский район,

главный архитектор                                                                                                                                                          З.С.Балацкая