ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ

РЕШЕНИЕ

| от 19 июня 2014 года | № 40/314 |
| --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов глав  Красносельского городского поселения, сельского поселения Кубань, Отрадо-Ольгинского сельского поселения, Скобелевского сельского поселения, сельского поселения Союз Четырёх Хуторов Гулькевичского района  и депутатов Советов городских

и сельских поселений  Гулькевичского района

Руководствуясь законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года    № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»,  постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 июня 2014 года      № 117/1378-5 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае в единый день голосования 14 сентября 2014 года», территориальная избирательная комиссия Гулькевичская решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав  Красносельского городского поселения, сельского поселения Кубань, Отрадо-Ольгинского сельского поселения, Скобелевского сельского поселения, сельского поселения Союз Четырёх Хуторов Гулькевичского района  и депутатов Советов городских и сельских поселений Гулькевичского района (прилагается).

2. Разместить данное решение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального образования Гулькевичский район в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Гулькевичская Т.В. Куриленко.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская	        Т.А. Трикилова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская 				       Т.В. Куриленко

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская

от 19 июня 2014 г. №  /

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Гулькевичском районе

(дата голосования 14 сентября 2014 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 15 июня 2014 года и не позднее 25 июня 2014 года (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ею срок для проведения муниципальных выборов | Не позднее 14 августа 2014 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 10 сентября 2014 года (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях – не позднее 8 сентября 2014 года (п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) | Командиры воинских частей по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | В течение двух дней после их образования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления поселенческого уровня | Не позднее 4 августа 2014 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава администрации муниципального района, городского округа, городских и сельских поселений |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов |  | Не позднее 29 августа 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее 12 сентября 2014 года (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ «О сис. изб. комиссий») |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы |  | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) |  |  | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее 3 сентября 2014 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей |  | Не позднее 3 сентября 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии (ч. 4 ст. 11 КЗ) |  |  | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |  |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 13 сентября 2014 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) |  |  | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | С 3 сентября 2014 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии |  | Не позднее 13 сентября 2014 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 30 июля 2014 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 30 июля 2014 года) (ч. 1 ст. 18 КЗ) |  |  |  |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  |  |  |  | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) |  |  |  |  | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 30 июля 2014 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) |  |  |  |  | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидатов и их регистрации, несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  |  |  |  | Кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») |  |  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидатов документов (ч. 2 ст. 23 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) |  |  |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3 сентября 2014 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |  |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 12 сентября 2014 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) |  |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением |  | Не позднее 8 сентября 2014 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) |  |  | Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, администрация района, городского (сельского) поселения |  |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на двадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее 3 сентября 2014 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) |  |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |
|  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 сентября 2014 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) |  |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности |  | С 16 августа 2014 года до ноля часов 13 сентября 2014 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) |  |  | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |  |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 9 по 14 сентября 2014 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) |  |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | 14 сентября 2014 года до момента окончания голосования по соответствующему избирательному округу (ч. 7 ст. 29 КЗ) |  |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади |  | Не позднее 24 сентября 2014 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |  |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |  |
|  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади |  | В течение трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
|  | Отказ зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени |  | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир (ч. 2 ст. 76 КЗ) |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени кандидатам |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  | После завершения регистрации кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов поселений), но не позднее 14 августа 2014 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |  |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) |  |  | Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |  |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени |  | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) |  |  | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) |  |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |  |
|  | Уведомление в письменной форме избирательную комиссию, организующую выборы (нижестоящую территориальную избирательную комиссию, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий) на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет |  | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |  |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата |  | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата |  | 13 – 14 сентября 2014 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении агитационных мероприятий на территории воинской части |  | Не позднее чем за 3 дня до дня проведения каждой встречи (ч. 6 ст. 37 КЗ) |  |  | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |  |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 14 августа 2014 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) |  |  | Администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения по предложению соответствующей избирательной комиссии |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) |  | Администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации |  |  | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения (ч. 4 ст. 42 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |  |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |  |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |  |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата |  |  | Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2014 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) |  | Отделение (филиал) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации |  |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ |  |  | Не реже одного раза в 14 дней (ч. 7 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |  |  |  |  |
|  | - первого финансового отчёта |  |  | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | - итогового финансового отчёта |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  |  | В течение 3 дней со дня поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку |  |  | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) |  | Кандидаты |  |
|  | Направление письменного указания в отделение (филиал) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов в доход краевого бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) |  |  | Не ранее 13 ноября 2014 года (ч. 2 ст. 46 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, отделения (филиалы) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации |  |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 20 сентября 2014 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |  |
|  | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края |  |  | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения (ч. 8 ст. 47 КЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | Не позднее 24 августа 2014 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 3 сентября 2014 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях |  | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 24 августа 2014 года (п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии |  | С 3 по 13 сентября 2014 года (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ) |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | Не позднее 3 сентября 2014 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (ч. 2 ст. 51 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |  | В любое время с 4 сентября 2014 года, но не позднее 14 часов 14 сентября 2014 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Открытие помещения для голосования |  | В 7 часов 30 минут 14 сентября 2014 года (ч. 12 ст. 49 КЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Проведение голосования |  | 14 сентября 2014 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) |  |  | Избиратели, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях |  | 14 сентября 2014 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Определение результатов выборов |  | Не позднее 16 сентября 2014 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации |  | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов |  | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  |  | Избранный депутат (глава) |  |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы) муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения и выдачи ему удостоверения об избрании |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы района, городского округа, городского (сельского) поселения (ч. 3 ст. 60 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях |  | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |  |

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Закон Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»