ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ

РЕШЕНИЕ

| от 17.10. 2017 г. | № 55/521 |
| --- | --- |

г. Гулькевичи

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района

Руководствуясь законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года    № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»,   территориальная избирательная комиссия Гулькевичская р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  досрочных выборов  главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района (прилагается).

2. Разместить данное решение   на  официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в разделе  территориальной избирательной комиссии Гулькевичская.

3. Контроль  за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить  на председателя территориальной избирательной комиссии Гулькевичская Т.А.Трикилову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская	          Т.А. Трикилова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Гулькевичская 		   	                    М.Н.Волкова

Приложение № 1

к решению территориальной избирательной комиссии Гулькевичская

№  от 17.10.2017 г. № 55/521

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского    района   (дата голосования 10 декабря 2017 года с сокращением сроков

осуществления избирательных действий на одну треть)

| п/п |  |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение выборов главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района | Не ранее 10 октября 2017 года и не позднее 16 октября 2017 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) |  | Совет Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |  |
|  |  |  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) |  | Совет Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Публикация списков избирательных участков, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 12 ноября 2017 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) |  | И.о. главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |  |
|  |  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская |  |  | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) |  | И.о. главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |
|  |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  |  | Не позднее 29 ноября 2017 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  |  | 29 ноября 2017 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей |  |  | Не позднее 9 декабря 2017 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |  |  |
|  |  | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |  |  | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч.4 ст.17 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Выдвижение кандидатов |  |  | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 9 ноября 2017 года (ч. 1 ст. 18 КЗ) |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |  |  |
|  |  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении |  |  | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом при выдвижении |  |  | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата |  |  | в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  | Соответствующие органы и организации |  |  |  |
|  |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата |  |  | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (ч. 3 ст. 20 КЗ) |  | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |  |  |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединении, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) |  |  | В течение 2 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более 1 человека) |  |  | В течение 2 суток с момента предоставления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, документов для регистрации кандидата |  |  | Не позднее чем до 18 часов 9 ноября 2017 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  |  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами |  |  | В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская, соответствующие органы и организации |  |  |  |
|  |  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствия каких-либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидатов и их регистрации, несоблюдения требований закона к оформлению документов |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) |  |  | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  |  | Представление сведений об изменениях произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных ими данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда |  |  | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 9 декабря 2017 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату |  |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  |  | В территориальную избирательную комиссию Гулькевичская - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») |  | Кандидаты |  |  |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов |  |  | В течение 7 дней после дня принятия необходимых для регистрации кандидатов документов (ч. 2 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  |  | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации |  |  | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах |  |  | Не позднее 29 ноября 2017 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей |  |  |  | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации (ч. 2 ст. 25 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей |  |  |  |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры |  |  |  | Не позднее 5 декабря 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 декабря 2017 года (ч. 1 ст. 75 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением |  |  |  | Не позднее 5 декабря 2017 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий |  |  |  | Не позднее чем на седьмой день после официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 8 ст. 31 КЗ) |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ |  |  |  |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  |  |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | Не позднее 2 декабря 2017 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
|  | Агитационный период |  |  |  | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 9 декабря 2017 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности |  |  |  | С 20 ноября до ноля часов 9 декабря 2017 года (ч. 2 ст. 33 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |  |  |  |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами |  |  |  | С 5 по 10 декабря 2017 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») |  |  |  | 10 декабря 2017 года до 20 часов по местному времени (ч.7 ст. 29 КЗ) |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета |  |  |  | Не позднее 20 декабря 2017 года (ч. 9 ст. 34 КЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |  |  |  |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных и сетевых изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов |  |  |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных и сетевых изданий |  |  |  |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, указанных сведений |  |  |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |  |  |  |
|  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  |  | В течение трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |  |  |
|  | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов |  |  |  | Не позднее 15 ноября (ч. 2 ст. 76 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов |  |  |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 ноября 2017 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  |  |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 ноября 2017 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) |  | Редакция газеты «В 24 часа» |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади |  |  |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 ноября 2012 года. (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) |  | Государственные районные периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, соответствующие уведомления |  |  |  |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату |  |  |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации |  |  |  | Не позднее чем за два дня до предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени |  |  |  | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  |  |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) |  | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |  |  |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  |  |  | В течение двух дней со дня подачи заявления (ч. 2 ст. 37 КЗ) |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 37 КЗ |  |  |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер |  |  |  | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |  |  |  |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |  |  |  | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |  |  |  | 9 — 10 декабря 2017 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |  |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части |  |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня проведения каждой встречи (ч. 6 ст. 37 КЗ) |  | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией Гулькевичская |  |  |  |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  |  | Не позднее 19 ноября 2017 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) |  | Администрации Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района по предложению территориальной избирательной комиссии Гулькевичская |  |  |  |
|  | ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета |  |  |  | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) |  | Администрации Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |  | После представления в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения и до сдачи документов на регистрацию (ч.1, 4 ст. 42 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ |  |  |  | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета |  |  |  | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Гулькевичская, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» |  |  |  | Не реже одного раза в неделю, а с 29 ноября 2017 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |  |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ |  |  |  | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на день, после которого до дня голосования остается 10 дней (ч. 7 ст. 45 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет |  |  |  | Не ранее чем за 5 дней и не позднее чем за 2 дня до размещения на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) Не позднее чем за 4 дня до дня голосования (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская избирательная комиссия Краснодарского края |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - первого финансового отчёта |  |  |  | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  | - итогового финансового отчёта |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |  |  |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных (районных) и муниципальных периодических изданий, а по письменному запросу - в иные СМИ |  |  |  | Не позднее чем через 4 дня со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку |  |  |  | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) |  | Кандидаты |  |  |  |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее 16 декабря 2017 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) |  |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования (ч. 2 ст. 46 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |  |
|  | Представление в Советы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Опубликование финансового отчёта территориальной избирательной комиссии Гулькевичская, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган района, городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Совет Комсомольского сельского посения Гулькевичского района |  |  |  |
|  | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) |  |  |  | После представления отчета в представительный орган района, городского (сельского) поселения (ч. 8 ст. 47 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  |  |  | Не позднее 25 ноября 2017 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  |  |  | Не позднее 8 декабря 2017 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 9 ст. 52, ч. 1 ст. 52.1 КЗ избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий |  |  |  | С 29 ноября до 14 00 часов 9 декабря (п.2 ст. 65 ФЗ, ч. 1 ст. 52.1 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях |  |  |  | 10 декабря 2017 года после 20.00 часов (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  |  |  | Не позднее 29 ноября 2017 года до дня голосования в соответствии со ст. 52 КЗ через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования — не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состояние здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |  |  |  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (п.5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Открытие помещения для голосования |  |  |  | В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования: - для лиц указанных в ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ не позднее 7-00 часов; для избирателей соответствующего избирательного участка не позднее 7 часов 30 минут (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч.12 ст.49 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Проведение голосования |  |  |  | 10 декабря 2017 года с 8 до 20 часов (ч. 1 ст. 51 КЗ) |  | Избиратели, участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  |  |  | Начинается после 20 часов 10 декабря 2017 года и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Определение результатов выборов |  |  |  | Не позднее 12 декабря 2017 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации |  |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов |  |  |  | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Гулькевичская, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  |  |  | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  | Избранные главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации избранного главы Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района и выдачи удостоверения об избрании |  |  |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы сельского поселения (ч. 3 ст. 60 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  |  |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях |  |  |  | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Гулькевичская |  |  |  |

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).