|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от 21.06.2017 № 758 |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015 – 2019 годы |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная

экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015 – 2019 годы

в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования Гулькевичский район, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Гулькевичский район» на 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация повышения квалификации, |  |  |  | управление экономики и потребительской | с 01.08.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | подготовки и переподготовки работников субъектов малого и среднего предприниматель-ства и субъектов малого и среднего предпринима-тельства, являющихся индивидуальными предпринима-телями, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий |  |  |  | сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предприниматель-ства: - консультацион-ные услуги по |  |  |  | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | с 01.08.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | вопросам маркетингового сопровождения деятельности бизнес-планиро-ванию субъектов малого и среднего предприниматель-ства (разработка маркетинговой стратегии и планов, реклам-ной кампании, дизайна, разработ-ка и продвижение бренда, организа-ция системы сбыта продукции); - консультацион-ные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего пред-принимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий); - консультацион-ные услуги по вопросам право-вого обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-ства (в том числе составление и экспертиза дого-воров, соглаше-ний, учредитель-ных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | составление направляемых в суд документов; - консультацион-ные услуги по подбору персо-нала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформ-лению необхо-димых докуме-нтов для приема на работу, а также разрешений на право привле-чения иностран-ной рабочей силы); - услуги по бухгалтерскому учету, заполнения деклараций; - иные консульта- ционные услуги субъектам малого и среднего предприниматель- ства; - проведение для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | субъектов малого и среднего предприниматель-ства семинаров, конференций, форумов, круглых столов, тренингов, мастер-классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Распространение информационных, нормативных, методических, справочных мате-риалов и мульти-медийных продук-тов по вопросам развития малого и среднего предпри-нимательства |  |  |  | управление экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | с 01.08.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение участия муниципального образования Гулькевичский район в международных, национальных и иных конгрессно-выставочных мероприятиях» на 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата за участие в выставках, форумах, оплата регистрационных взносов участников форумов, оплата проезда к месту проведения выставок, форумов |  |  |  | отдел экономики, привлечения инвестиций управления экономики и потребительской сферы админи-страции муници-пального образования Гулькевичский район | с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 2.2 | Изготовление, корректировка 3D презентации инвестиционных проектов, изготовление, тиражирование мультимедийной презентации, дизайн-носителя информации (флэш-накопителя, чехла для флэш- накопителя), разработка и актуализация бизнес-планов, поставка и внедрение программного обеспечения для автоматизации учета инвести-ционных предложений |  |  |  | отдел экономики, привлечения инвестиций управления экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район | с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 2.3 | Дизайн, верстка и печать презентационных листовок, вырубка конвертов, изготовление сувенирной, раздаточной |  |  |  | отдел экономики, привлечения инвестиций управления экономики и потребительской сферы администрации | с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  | 182,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | продукции муниципального образования Гулькевичский район (пакеты, ручки, значки, календари, флэш-накопители, чехлы для флэш-накопителей) |  |  |  | муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,2 |  |  |  |  | 366,0 |

».

Начальник управления экономики

и потребительской сферы 									                                    Е.А. Хмелько